PAGE  
2

[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.07.2014  №  1036
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)                    «Изменения в муниципальной системе образования, направленные                            на повышение эффективности образования» в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014–2018 годы
В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», постановления Правительства Свердловской области                от 16.05.2014 № 421-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2014–2018 годы, утверждённый постановлением Правительства Свердловской области                            от 26.02.2013 № 223‑ПП», на основании постановления Администрации города         от 19.04.2013 № 559 «О задачах по исполнению протокольных поручений Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года» Администрация города Каменска-Уральского 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения                                   в муниципальной системе образования, направленные на повышение эффективности образования» в муниципальном образовании город Каменск-Уральский 
на 2014–2018 годы (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города Каменска-Уральского от 21.06.2013г. № 870 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») повышения заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений города Каменска-Уральского на 2013 - 2018 годы».

3. Начальнику органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» Малашенко И.В., начальнику органа местного самоуправления «Управление культуры города Каменска-Уральского» 
Гаргулю Ю.Н., начальнику органа местного самоуправления «Управление 
по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» Гиматову П.Г., обеспечить выполнение Плана мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего Постановления.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Т.И. Русских.

И.о. главы города








С.А. Гераскин 

Утвержден 

Постановлением 

администрации города 

от 25.07.2014 №  1036
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
«Изменения в муниципальной системе образования, 
направленные на повышение эффективности образования» 
в муниципальном образовании город Каменск-Уральский 
на 2014-2018 годы

Раздел 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

Глава 1. Основные направления

1. Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального 
и имущественного статуса и состояния здоровья.

2. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности 
на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает 
в себя:

1) организацию создания дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов;

2) мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования.

3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает 
в себя:

1) организацию качественного выполнения федеральных государственных требований к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

2) развитие кадрового обеспечения системы дошкольного образования, соответствующего уровню поставленных задач;

3) организацию мониторинга введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

4) проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт». 

4. Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р (далее - Программа совершенствования системы оплаты труда), 
включает в себя:

1) внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного образования; 

2) внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников организаций дошкольного образования;

3) внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

4) обеспечение полноты мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дошкольного образования;

5) оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала организаций дошкольного образования;

6) заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт»), приведенной в приложении № 3 
к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда;

7) информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

Глава 2. Ожидаемые результаты

5. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности 
на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

6. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает 
в себя:

1) приведение в соответствие образовательных программ дошкольных образовательных организаций требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее — ФГОС ДО);

2) введение оценки деятельности организаций дошкольного образования 
на основе показателей эффективности их деятельности.

7. Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании предусматривает:

1) обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании;

2) обеспечение неснижения номинальной средней заработной платы педагогов организаций дошкольного образования.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

	№ 
строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Численность детей в возрасте 1–7 лет
	человек
	13589
	13960
	14477
	15004
	15415
	15688
	15987

	2
	Отношение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	процентов
	97
	100
	98
	100
	100
	100
	100

	3
	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 
в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
	процентов
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Число получателей услуг
	человек
	14653
	15687
	15938
	16404
	17049
	17866
	17999

	5
	в т.ч. в муниципальных образовательных организациях
	человек
	14503
	15537
	15788
	16254
	16899
	17716
	17849

	6
	Потребность в увеличении числа мест 
в дошкольных образовательных организациях
	человек
	1001
	665
	270
	603
	-
	-
	-

	7
	Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования
	человек
	395
	815
	375
	600
	-
	-
	-

	8
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	высокозатратные места (строительство, пристрои, реконструкция)
	мест
	395
	-
	125
	600
	-
	-
	-

	10
	за счет развития негосударственного сектора
	мест
	-
	150
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	иные формы создания мест
	мест
	-
	665
	250
	-
	-
	-
	-

	12
	Удельный вес численности работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций
	процентов
	53,7
	54,6
	54,8
	55,2
	55,2
	55,2
	55,2

	13
	Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих первую или высшую квалификационную категорию
	процентов
	59,8
	60,3
	60,4
	60,5
	60,6
	60,6
	60,6

	14
	Численность работников дошкольных образовательных организаций — всего 

(в том числе педагогические работники)
	человек
	2607
	2565
	2822
	2900
	2900
	2900
	2900

	15
	Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций
	человек
	1154
	1265
	1265
	1272
	1301
	1343
	1343

	16
	в том числе в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	человек
	1142
	1253
	1253
	1260
	1290
	1332
	1332

	17
	Число получателей услуг на 1 педагогического работника
	человек
	12,7
	12,4
	12,6
	12,9
	13,1
	13,3
	13,4

	18
	Число получателей услуг на 1 педагогического работника в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	человек
	12,7
	12,4
	12,6
	12,9
	13,1
	13,3
	13,4

	19
	Число реорганизованных (ликвидированных) дошкольных образовательных организаций
	единиц
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	20
	Число созданных дошкольных образовательных организаций
	единиц
	4
	2
	1
	2
	-
	-
	-


Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

	№ 
строки


	Наименование мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Показатели


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации

	2
	Мероприятие 1. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, 
а также вариативных форм дошкольного образования
	Администрация города, Управление образования
	2014–2016 годы
	обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе)

	3
	Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций
	Администрация города
	2014–2016 годы
	количество построенных современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих зданий дошкольных образовательных организаций

	4
	Мероприятие 2. Внедрение требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: в связи с обновлением регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования
	Администрация города, Управление образования,

руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2015 годы
	обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей 
в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе)

	5
	Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований 
к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления
	Управление образования
	2014–2018 годы
	минимизация регулирующих требований 
к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления

	6
	Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

	7
	Мероприятие 3. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО):
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014 год
	удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 
в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС ДО

	8
	Разработка и утверждение нормативного правового акта, обеспечивающего введение и реализацию ФГОС ДО в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	Управление образования
	2014 год
	нормативный правовой акт, обеспечивающий введение и реализацию ФГОС ДО 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

	9
	Актуализация (разработка) образовательных программ 
в соответствии с ФГОС ДО
	руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2016 годы
	наличие образовательных программ, соответствующих ФГОС ДО, в 100 процентах дошкольных образовательных организаций к 2016 году

	10
	Создание условий в соответствии с установленным перечнем требований к условиям организации дошкольного образования, требований к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, взаимодействию педагога с детьми, направленному на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников
	руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2016 годы
	Соответствие установленным требованиям условий организации дошкольного образования, кадровых условий и характеристик образовательной среды, взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников

	11
	Организация качественного выполнения ФГОС ДО в части требований к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014 год
	удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 
в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС ДО

	12
	Мероприятие 4. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2018 годы
	увеличатся удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, 
в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, 
в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

	13
	Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов 
на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций, руководители профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию)
	2014–2018 годы
	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
к средней заработной плате в общем образовании Свердловской области;

число получателей услуг на 1 работника

	14
	Оптимизация численности 
по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций, руководители профсоюзных организаций, (по согласованию)
	2014–2015 годы
	число получателей услуг на 1 работника,

удельный вес численности работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в общей численности работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

	15
	Разработка должностных инструкций педагога дошкольной образовательной организации
	Руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2018 годы
	наличие должностных инструкций педагогов 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

	16
	Мероприятие 5. Организация внедрения системы оценки качества дошкольного образования
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2018 годы
	оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций

	17
	Организация внедрения в практику показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей 
и основных категорий работников, 
в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014 год
	внедрение в практику показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников

	18
	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников: разработка порядка формирования муниципального задания для муниципальных дошкольных образовательных организаций
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014 год
	показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников;

порядок формирования муниципального задания для муниципальных дошкольных образовательных организаций

	19
	Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании

	20
	Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций с последующим 
их переводом на «эффективный контракт»
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2018 годы
	доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория

	21
	Проведение аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
с последующим их переводом 
на «эффективный контракт»
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2018 годы
	доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория

	22
	Мероприятие 6. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» 
с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций: разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций, руководители профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию)
	2014–2018 годы
	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области

	23
	Апробация моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2015 годы
	модель «эффективного контракта» 
в дошкольном образовании

	24
	Организация использования 
в практике работы рекомендаций федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2015 годы
	использование в практике работы рекомендаций федеральных исполнительных органов государственной власти 
по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании

	25
	Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	Администрация города
	2014–2018 годы
	объем дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

	26
	Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2018 годы
	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области

	27
	Разработка нормативного акта по стимулированию руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности 
её руководителя (в том числе по результатам независимой оценки)
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014 год
	нормативный акт по стимулированию руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией 
и эффективностью деятельности 
её руководителя (в том числе по результатам независимой оценки)

	28
	Проведение работы по заключению дополнительных соглашений 
к трудовым договорам с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) в соответствии 
с типовой формой договора
	Управление образования
	2014–2018 годы
	трудовые договоры с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций заключаются 
в соответствии с типовой формой договора, разработанной федеральными органами исполнительной власти

	29
	Обеспечение выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций, 
с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе 
и размещение их в системе Интернет
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2018 годы
	использование  в практике работы рекомендаций федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании

	30
	Мероприятие 8. Информационное 
и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта», информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2018 годы
	высокий уровень удовлетворенности населения доступностью реализации программ дошкольного образования

	31
	Мониторинг влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2018 годы
	проведение мониторинга влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик

	32
	Организация сбора и предоставления информации о введении «эффективного контракта»
	Управление образования, руководители дошкольных образовательных организаций
	2014–2018 годы
	обобщение информации о введении «эффективного контракта»


Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

	№ 
строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	Результаты


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Отношение численности детей 
в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 
3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 
5–7 лет, обучающихся в школе
	процентов
	100
	98
	100
	100
	100
	100
	всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования

	2
	Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, 
в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
	процентов
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

	3
	Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
	процентов
	0,3
	0,6
	1,5
	1,5
	1,4
	1,4
	всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования

	4
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области
	процентов
	93,8
	100
	100
	100
	100
	100
	среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций с 2014 года будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования

	5
	Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации в этой сфере, 
в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
	процентов
	88,7
	90,6
	93,2
	95,8
	98,4
	100
	доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, будет доведена 
до 100 процентов к 2018 году

	6
	Удельный вес численности штатных педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
	процентов
	88,7
	90,6
	93,2
	95,8
	98,4
	100
	Увеличение доли штатных педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
со стажем работы менее 10 лет 
в общей численности штатных педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

	7
	Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте 
от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте 
от 0 до 3 лет)
	процентов
	16,6
	14,3
	14,6
	14,6
	15
	15
	увеличение доли детей в возрасте от 0 до 3 лет,  которым будет предоставлена возможность получения дошкольного образования


Раздел 2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные 
с этапами перехода к «эффективному контракту»

Глава 6. Основные направления

8. Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

1) введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее — ФГОС общего образования);

2) формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 

3) корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских 
и международных исследований образовательных достижений школьников; 

4) совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на «эффективный контракт»; 

5) разработку муниципального комплекса мер, направленного                               на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся                               в общеобразовательных организациях.

9. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает 
в себя:

1) внедрение системы оценки качества общего образования;

2) разработку и реализацию муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

10. Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает 
в себя:

1) внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников муниципальных общеобразовательных организаций;

2) внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций;

3) внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя муниципальной общеобразовательной организации;

4) определение мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 280‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и предоставления руководителями этих учреждений сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений 
о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет;

5) обеспечение полноты мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций;

6) оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала муниципальных общеобразовательных организаций; 

7) увеличение производительности труда педагогов через оптимизацию обновления образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования, реализацию новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых образовательных услуг;

8) заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт»), приведенной в приложении № 3 
к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда;

9) информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта» для основных категорий работников муниципальных общеобразовательных организаций.

Глава 7. Ожидаемые результаты

11. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

1) обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам; 

2) повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях. 

12. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 

1) введение оценки деятельности организаций общего образования 
на основе показателей эффективности их деятельности; 

2) сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях. 

13. Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает: 

1) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных общеобразовательных организациях; 

2) обеспечение неснижения номинальной средней заработной платы педагогов.

Глава 8. Основные количественные характеристики системы общего образования

	№

строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2012

год
	2013

год
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Численность детей и молодёжи в возрасте 7-17 лет
	человек
	17220
	18065
	18741
	19289
	19968
	20625
	22387

	2
	Число получателей услуг 
	человек
	16790
	17004
	17352
	17829
	18215
	18638
	18875

	3
	в том числе обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях
	человек
	488
	494
	504
	502
	497
	497
	497

	4
	Число получателей услуг 
в муниципальных образовательных организациях
	человек
	15713
	15927
	16275
	16752
	17138
	17561
	17798

	5
	в том числе обучающихся в муниципальных вечерних (сменных) общеобразовательных организациях
	человек
	116
	122
	132
	130
	125
	125
	125

	6
	Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника
	человек
	15,5
	15,5
	15,8
	16,0
	16,1
	16,2
	16,2

	7
	Численность обучающихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

в расчете на 1 педагогического работника 

муниципальных общеобразовательных организаций
	человек
	16,3
	16,3
	16,5
	16,8
	16,8
	16,9
	17,0

	8
	Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника (без учета вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
	человек
	15,3
	15,3
	15,5
	15,8
	15,8
	15,9
	16,0

	9
	Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся 
в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом
	процентов
	25,7
	40
	47
	57
	67
	76
	84

	10
	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах муниципальных общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах муниципальных общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ
	единиц
	1,56
	1,54
	1,52
	1,5
	1,48
	1,46
	1,44

	11
	Удельный вес численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
	процентов
	65
	70
	80
	85
	90
	95
	95

	12
	Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников муниципальных общеобразовательных организаций
	процентов
	41
	47,93
	40
	40
	40
	39,5
	39

	13
	Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций
	человек
	1080
	1094
	1100
	1114
	1134
	1154
	1164

	14
	в том числе педагогических работников 
в вечерних (сменных) общеобразовательных школах
	человек
	16
	17
	16
	16
	16
	15
	15

	15
	Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
	человек
	966
	980
	986
	1000
	1020
	1040
	1050

	16
	Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих первую или высшую квалификационную категорию
	процентов
	70,5
	73,4
	73,6
	73,8
	73,8
	73,8
	73,8

	17
	Число реорганизованных (ликвидированных) муниципальных общеобразовательных организаций
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	Число созданных муниципальных общеобразовательных организаций
	единиц
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-


Глава 9. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту» 

	№

строки
	Наименование мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки реализа​ции
	Показатели


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Достижение новых качественных образовательных результатов

	2
	Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по внедрению 
ФГОС общего образования:
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
	
	совершенствование условий для достижения и подтверждения обучающимися на государственной (итоговой) аттестации образовательных цензов; удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ общего образования; удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии 
с ФГОС общего образования

	3
	1) начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения обучающихся по ФГОС общего образования: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и иное)
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
	2014–2015 годы
	удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии 
с ФГОС общего образования; удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ общего образования

	4
	2) основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения обучающихся по ФГОС общего образования: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и иное)
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
	2015–2018 годы
	удельный вес численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся 
по ФГОС общего образования;

	
	
	
	
	соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ 
(в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ).

	5
	3) создание современной инфраструктуры общего образования
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
	2014–2018 годы
	соотношение результатов ЕГЭ 
по русскому языку и математике 
в 10 процентах школ с лучшими 
и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ 
(в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ).

	6
	4) создание условий реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
	2014–2018 годы
	доля обучающихся, охваченных дистанционной формой обучения, 
в общей численности школьников

	7
	Мероприятие 2. Участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников — проведение и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся уровня основного образования (8 класс) 
к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций (далее — мониторинг) 
на регулярной основе на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации методологии и результатов пилотной апробации


	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
	2015–2018 годы
	мониторинг уровня подготовки и социализации школьников — проведение и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования; комплексный мониторинг готовности обучающихся уровня основного образования (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций

	8
	Разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
	2014–2015 годы
	удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, 
в общей их численности

	9
	Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 
14 октября 2013 года

	10
	Мероприятие 3. Внедрение системы оценки качества общего образования:
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
	
	оценка деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций

	11
	разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Министерства общего и профессионального образования Свердловской области показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе 
в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций,

руководители профсоюзных организаций, общественных объединений 
(по согласованию)
	2014

год
	нормативные правовые акты, утверждающий показатели эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе 
в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников

	12
	Мероприятие 4. Разработка и реализация муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях:
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
	2015

год
	муниципальная программа поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях

	13
	1) апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
	2014–2015 годы
	Формирование механизмов поддержки школ, работающих 
в сложных социальных условиях

	14
	2) проведение сравнительного анализа результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, 
с результатами ЕГЭ в остальных муниципальных общеобразовательных организациях
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
	2015–2018 годы
	повышение результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, в сравнении с их предыдущими результатами 
до включения механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях

	15
	Введение «эффективного контракта» в общем образовании

	16
	Совершенствование моделей аттестации педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 
с последующим их переводом на «эффективный контракт»
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций профсоюзные организации, общественные объединении 
(по согласованию)
	2014–2018 годы
	доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория 

	17
	Мероприятие 5. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками в системе общего образования на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации модели «эффективного контракта» и результатов пилотной апробации:
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций, профсоюзные организации 
(по согласованию)
	2014–2018 годы
	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 
к среднемесячной заработной плате 
в Свердловской области; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций

	18
	апробация моделей «эффективного контракта» в общем образовании на основании рекомендаций по внедрению «эффективного контракта» в общем образовании, разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций профсоюзные организации, общественные объединения 
(по согласованию)
	2014 год
	уровень внедрения «эффективного контракта» в общем образовании

	19
	Мероприятие 6. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций на основании методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации:
	Управление образования
	2014год
	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 
к среднемесячной заработной плате 
в Свердловской области

	20
	1) разработка системы стимулирования руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, направленной на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией 
и эффективностью деятельности 
её руководителя (в том числе по результатам независимой оценки)
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций, профсоюзные организации 
(по согласованию)
	2014 год
	система стимулирования руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, направленная на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией 
и эффективностью деятельности её руководителя (в том числе по результатам независимой оценки)

	21
	2) Проведение работ по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам 
с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) 
в соответствии с типовой формой договора
	Управление образования
	2014–2018 годы
	доля заключенных трудовых договоров с руководителями муниципальных  общеобразовательных организаций 
в соответствии с типовой формой договора

	22
	Внедрение систем нормирования труда в муниципальных общеобразовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ, 
в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях»
	Управление образования
	2014–2018

годы
	оценка хода внедрения систем нормирования труда в муниципальных общеобразовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных 
и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ, обеспечение административных условий, принятие управленческих решений

	23
	Обеспечение выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций, профсоюзные организации 
(по согласованию)
	2014–2018

годы
	использование в практике работы рекомендаций федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» 
в образовании

	24
	Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.

Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
	2014–2018 годы
	отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате                             в Свердловской области;

удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

	25
	Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций, профсоюзные организации 
(по согласованию)
	2014–2015 годы
	

	26
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования 
в соответствии с ФГОС общего образования для всех категорий граждан 
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
	2014–2018 годы
	удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
в соответствии с ФГОС общего образования в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

	27
	Мероприятие 7. Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»:
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
	2014–2018 годы
	Введение «эффективного контракта» на территории города

	28
	1) информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций, профсоюзные организации, общественные объединения 
(по согласованию)
	2014–2018 годы
	обеспечение информационных условий, снижение числа обращений граждан по вопросам введения «эффективного контракта» 

	29
	2) мониторинг влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, 
в том числе выявление лучших практик 
	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций, профсоюзные организации 
(по согласованию)
	2015 и 2017 годы
	оценка хода внедрения «эффективного контракта», обеспечение административных условий, принятие управленческих решений


Глава 10. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту» 
	№

строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	Результаты


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 
(в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ
	единиц
	1,54
	1,52
	1,5
	1,48
	1,46
	1,44
	повышение эффективности деятельности муниципальных  общеобразовательных организаций по совершенствованию условий для достижения и подтверждения обучающимися на государственной (итоговой) аттестации 
образовательных цензов:

улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ; повысится средний балл по общеобразовательным предметам технического и естественно-научного профилей

	2
	Средний балл ЕГЭ 
в 10 процентах муниципальных  общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ 


	баллов
	45,8
	46
	46,2
	46,4
	46,6
	46,8
	повышение конкурентоспособности выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений при поступлении в вузы 
на соответствующие профили

	3
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет 
в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций
	процентов
	12,33
	15,4
	17,6
	19,8
	22
	24
	численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять 
не менее 20 процентов общей численности учителей муниципальных  общеобразовательных организаций

	4
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 
в общей численности учителей муниципальных  общеобразовательных организаций
	процентов
	21,55
	21,9
	22,1
	22,3
	22,6
	22,9
	численность молодых учителей 
в возрасте до 35 лет будет составлять 
не менее 22 процентов общей численности учителей муниципальных  общеобразовательных организаций

	5
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных  общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате 
в Свердловской области
	процентов
	99,9
	100
	100
	100
	100
	100
	доведение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных  общеобразовательных организаций общего образования с 2013 года 
до 100 процентов среднемесячной заработной платы по экономике Свердловской области


Раздел 3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

Глава 11. Основные направления

14. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 

1) организацию реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей; 

2) совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей; 

3) создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

4) организацию внедрения системы оценки качества дополнительного образования детей; 

5) совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования детей с последующим переводом их на «эффективный контракт». 

15. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению предусматривает организацию реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, в том числе: 

1) организацию внедрения механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования; 

2) организацию внедрения механизмов «эффективного контракта» с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности её руководителя; 

3) организацию информационного и мониторингового сопровождения введения «эффективного контракта».

Глава 12. Ожидаемые результаты

16. Не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них 
за счет бюджетных средств. 

17. Не менее 2 тысяч детей и подростков в городе Каменске-Уральском будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание.

Глава 13. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей
	№ 
строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2012

год
	2013

год
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Численность детей и молодежи 
в возрасте 5–18 лет
	человек
	20307
	20758
	21131
	21314
	22018
	22770
	23400

	2
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 5–18 лет
	процентов
	67,5
	78,6
	78,7
	78,8
	78,9
	79
	79,1

	3
	Число получателей услуг 
	человек
	13707
	16316
	16630
	16795
	17372
	17988
	18509

	4
	в том числе в муниципальных образовательных организациях
	человек
	13557
	16166
	16480
	16645
	17222
	17838
	18359

	5
	Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей 
	человек
	307
	301
	296
	301
	307
	307
	307

	6
	В том числе в муниципальных организациях дополнительного образования детей 
	человек
	300
	294
	289
	294
	300
	300
	300

	7
	Число детей от 5 до 18 лет, приходящихся на одного педагогического работника муниципального учреждения дополнительного образования детей
	человек
	67,7
	70,6
	73,1
	72,5
	73,4
	75,9
	78,0

	8
	Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, имеющих первую или высшую квалификационную категорию
	процентов
	76,0
	64,0
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6

	9
	Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников муниципальных организаций дополнительного образования
	процентов
	55,5
	57,1
	55,3
	53
	50
	48
	46,5

	10
	Число реорганизованных (ликвидированных) муниципальных организаций дополнительного образования
	единиц
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	11
	Число созданных муниципальных организаций дополнительного образования
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Глава 14. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
	№ 
строки
	Наименование мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Показатели


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

	2
	Мероприятие 1. Организация реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей:
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, руководители организаций дополнительного образования детей
	2014–2018 годы
	удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах, выставках различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования 

	3
	1) реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту,

руководители организаций дополнительного 
образования детей
	2014–2018 годы
	удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах, выставках различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году достигнет 46 процентов

	4
	2) организация мониторинга 
и оценки эффективности реализации программы (проекта) развития дополнительного образования детей
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, руководители организаций дополнительного образования детей
	2014–2018 годы
	мониторинг эффективности реализации программы (проекта) развития дополнительного образования

	5
	Мероприятие 2. Организация внедрения системы оценки качества дополнительного образования детей
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту
	2014

год
	осуществление оценки деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей 

	6
	организация разработки показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством образования и науки 
Российской Федерации
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту
	2014

год
	нормативный правовой акт, утверждающий порядок формирования муниципального задания для муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, включая показатели качества предоставляемых услуг по дополнительному образованию

	7
	Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению

	8
	Мероприятие 3. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
	Управление образования, 

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту,

руководители организаций дополнительного 
образования детей
	2014–2018 годы
	удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах, выставках различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования 

	9
	Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей

	10
	Мероприятие 4. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» 
с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей:
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту,

руководители организаций дополнительного образования детей профсоюзные организации, общественные объединения 
(по согласованию)
	2014

год
	отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области 

	11
	1) организация апробации моделей «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту
	2014–2015 годы
	введение в действие апробированной модели «эффективного контракта» 
в образовательных учреждениях дополнительного образования в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства образования и науки Российской Федерации

	12
	2) организация планирования дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту
	2014–2018 годы
	повышение оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии 
с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год

	13
	Мероприятие 5. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» 
с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей:
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту
	2014–2018 годы
	отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области 

	14
	1) проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей с последующим переводом их на «эффективный контракт»
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту,

руководители организаций дополнительного образования детей
	2014–2018 годы
	доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория 

	15
	2) организация проведения работы по заключению дополнительных соглашений 
к трудовым договорам 
с руководителями (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту
	2014–2015 годы
	трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей 
в соответствии с типовой формой договора

	16
	3) осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала;

дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту
	2014–2015 годы
	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей 


в Свердловской области;

дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов

	17
	4) обеспечение выполнения 
в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций, 
с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений 
о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет
	Управление образования, 

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту,

руководители организаций дополнительного образования детей
	2014–2018

годы
	использование рекомендаций федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» 
в образовании

	18
	Оптимизация численности 
по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, руководители организаций дополнительного образования детей
	2014–2015

годы
	Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников муниципальных организаций дополнительного образования

	19
	Мероприятие 6. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, руководители организаций дополнительного образования детей
	2014–2018 годы
	удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих 
в олимпиадах, конкурсах, выставках различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования 
к 2018 году 

	20
	Мероприятие 7. Организация информационного сопровождения мероприятий 
по введению «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (организация проведения разъяснительной работы 
в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
	Управление образования,

Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту,

руководители организаций дополнительного образования детей, руководители профсоюзных организаций, общественных объединений 
(по согласованию)
	2014–2018 годы
	отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области


Глава 15. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

	№ 
строки
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	Результаты


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 
5–18 лет
	процентов
	78,6
	78,7
	78,8
	78,9
	79
	79,1
	не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования

	2
	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах, выставках различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
	процентов
	38
	38
	40
	42,5
	44
	46
	увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня

	3
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей 
в Свердловской области
	процентов
	73,5
	80
	85
	90
	100
	100
	в муниципальных организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» 
с педагогическими работниками

	4
	Удельный вес численности педагогических работников 
в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
	процентов
	5,5
	11
	16,5
	22
	27,5
	34,5
	увеличится число педагогов 
в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов 
в муниципальной системе дополнительного образования детей


Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

	№ строки
	Наименование показателя
	2012

год

(факт)
	2013

год

(факт)
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2014–2016 годы
	2014–2018 годы


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника 
	12,7
	12,4
	12,6
	12,9
	13,1
	13,3
	13,4
	12,9
	13

	2
	Число получателей услуг, человек
	14503
	15537
	15788
	16254
	16899
	17716
	17849
	16314
	16674

	3
	Среднесписочная численность педагогических работников ДОУ, человек
	1142
	1253
	1253
	1260
	1290
	1332
	1332
	1268
	1287

	4
	Численность населения города Каменска-Уральского, человек
	174998
	173987
	173316
	172764
	172345
	172045
	171700
	
	

	5
	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов
	Х
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7
	по Свердловской области, процентов 
	70,5
	90,6
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	98,4

	8
	по городу Каменску-Уральскому, процентов 
	64,2
	93,8
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	99,1

	9
	Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Свердловской области, рублей
	23005
	26173,5
	26802
	29107
	31785
	35059
	38460
	29231
	31231

	10
	Темп роста к предыдущему году, процентов
	Х
	113,8
	102,4
	108,6
	109,2
	110,3
	109,7
	Х
	Х

	11
	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Каменска-Уральского, рублей
	14769
	24548,9
	26802
	29107
	31785
	35059
	38460
	29231
	30960

	12
	Темп роста к предыдущему году, процентов
	Х
	166,2
	109,2
	108,6
	109,2
	110,3
	109,7
	Х
	Х

	13
	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов 
	0
	0
	0
	1,20
	1,22
	1,23
	1,27
	-
	-

	14
	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	Х
	Х

	15
	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей
	263,51
	480,584
	524,706
	573,007
	640,625
	729,635
	800,406
	1738,339
	3748,965

	16
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 8 по графе i-го года – строка 8 по графе 2013 года)
	Х
	217,074
	44,121
	92,423
	160,041
	249,051
	319,822
	296,585
	1082,533

	17
	в том числе
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
	Х
	217,074
	44,121
	85,567
	152,219
	240,054
	309,682
	281,908
	1048,718

	19
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей 
	Х
	0
	8,463
	23,105
	36,164
	52,957
	64,549
	67,732
	185,239

	20
	от реструктуризации сети, млн. рублей 
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей 
	Х
	-
	8,463
	23,105
	36,164
	52,957
	64,549
	67,732
	185,239

	22
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
	Х
	0
	0
	6,856
	7,822
	8,997
	10,140
	14,677
	33,814

	24
	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей
	Х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23)
	Х
	217,074
	44,121
	92,423
	160,041
	249,051
	319,822
	296,585
	1082,533

	26
	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 18/ строку 24 *100%)
	Х
	0
	19,2
	25,0
	22,6
	21,3
	20,2
	22,8
	17,1

	27
	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей 
	Х
	
	
	
	
	
	
	-
	-


Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014–2018 годы

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере дошкольного образования

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования составил 24 548,9 рублей или 93,8 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (26 173,5 рубля).

Недостижение на 6,2 процента до целевого (индикативного) показателя (100 процентов уровня фактически сложившейся средней заработной платы в общем образовании) связано с перевыполнением показателя уровня среднемесячной заработной платы в сфере общего образования Свердловской области на 9,6 процента по сравнению с планируемым показателем, сложившимся за счет оптимизации расходов в учреждениях общего образования, в том числе численности работников на 1 068 человек.

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников дошкольного образования в 2014–2018 годах осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году и I квартале 2014 года значений целевых показателей в общем образовании и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области. 

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение платы труда педагогических работников дошкольного образования на 2014–2018 годы определены следующие параметры:

на 2014 год — 26 802 рубля;

на 2015 год — 29 107 рублей;

на 2016 год — 31 785 рублей;

на 2017 год — 35 059 рублей;

на 2018 год — 38 460 рублей.

В областном бюджете на 2014 год (с учетом изменений) на увеличение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования города Каменска-Уральского предусмотрены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом):

на 2014 год —  44,121млн. рублей;

на 2015 год — 85,567 млн. рублей;

на 2016 год — 152,219 млн. рублей. 

Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей, осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Потребность в расходах за счет консолидированного бюджета Свердловской области при безусловном выполнении указов Президента Российской Федерации определена с учетом прогнозируемых бюджетных доходов, а также за счет повышения интенсивности труда педагогов в следующих объемах (нарастающим итогом):

в 2014 году — 8,463 млн. рублей;

в 2015 году — 23,105 млн. рублей;

в 2016 году — 36,164 млн. рублей;

в 2017 году (оценочно) — 52,957 млн. рублей;

в 2018 году (оценочно) — 64,549 млн. рублей.

Оптимизация сети дошкольных организаций и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей структуры региональной системы дошкольного образования и перспектив её развития согласно Программе социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года не представляется возможной. В настоящее время по данным учреждениям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) приведено в соответствие с нормативными требованиями и прогнозируется на 2014 год в размерах 63 процентов на 37 процентов соответственно.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по форме федерального статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала».

Апробация моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании будет осуществляться в 2014–2015 годах, в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дошкольного образования.

Приложение № 3
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах заработной платы работников и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования

	№ строки
	Наименование показателя
	2012

год

(факт)
	2013

год

(факт)
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2014–2016 годы
	2013–2018 годы


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Число получателей услуг в муниципальных образовательных организациях на 1 педагогического работника 
	16,3
	16,3
	16,5
	16,8
	16,8
	16,9
	17,0
	16,7
	16,7

	2
	Число получателей услуг в муниципальных образовательных организациях, человек
	15713
	15927
	16275
	16752
	17138
	17561
	17798
	16722
	16909

	3
	Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования, человек
	966
	980
	986
	1000
	1020
	1040
	1050
	1002
	1013

	4
	Численность населения города Каменска-Уральского, человек
	174998
	173987
	173316
	172764
	172345
	172045
	171700
	
	

	5
	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы в Свердловской области:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7
	по Свердловской области, процентов 
	103,7
	105,6
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100,9

	8
	по городу Каменску-Уральскому, процентов 
	102,5
	99,9
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	99,98

	9
	Среднемесячная заработная плата по Свердловской области (прогноз Свердловской области), рублей
	25138,8
	27978,5
	30608
	33240
	36300
	40044
	43942
	33382,7
	35352,1

	10
	Темп роста к предыдущему году, процентов
	Х
	111,3
	109,4
	108,6
	109,2
	110,3
	109,7
	Х
	Х

	11
	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования, рублей
	25765
	27945,4
	30608
	33240
	36300
	40044
	43942
	33383
	35347

	12
	Темп роста к предыдущему году, процентов
	Х
	108,5
	109,5
	108,6
	109,2
	110,3
	109,7
	Х
	Х

	13
	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов 
	0,32
	1,38
	1,85
	1,86
	1,86
	1,92
	1,94
	-
	-

	14
	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	Х
	Х

	15
	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей
	388,056
	427,887
	471,524
	519,342
	578,494
	650,673
	720,877
	1569,360
	3368,798

	16
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей 
	Х
	39,831
	43,638
	91,455
	150,608
	222,787
	292,991
	285,701
	841,309

	17
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
	Х
	35,174
	40,818
	87,655
	145,708
	216,171
	284,875
	2570,135
	24632,26

	19
	 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей 
	Х
	0
	7,371
	15,976
	19,574
	25,365
	30,980
	42,922
	99,266

	20
	 от реструктуризации сети, млн. рублей 
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей 
	Х
	0
	7,371
	15,976
	19,574
	25,365
	30,980
	42,922
	99,266

	22
	 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
	Х
	4,657
	2,82
	3,8
	4,9
	6,616
	8,116
	11,52
	30,9093

	24
	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23)
	Х
	39,831
	43,638
	91,455
	150,608
	222,787
	292,991
	285,701
	841,309

	26
	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка18/строку24*100)
	Х
	0
	16,9
	17,5
	13,0
	11,4
	10,6
	
	

	27
	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей 
	Х
	
	
	
	
	
	
	-
	-


Приложение № 4
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014–2018 годы

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере общего образования

Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования по итогам 2013 года составил 27 945,4 рубля, или 99,9%
к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27 978,5 рубля).

Оценка роста заработной платы педагогических работников общего образования в 2014–2018 годах осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году значений целевых показателей в экономике Свердловской области и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области (100 процентов от прогнозного размера средней заработной платы в экономике в Свердловской области). 

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014–2018 годы определены следующие параметры:

на 2014 год — 30 608 рублей;

на 2015 год — 33 240 рублей;

на 2016 год — 36 300 рублей;

на 2017 год — 40 044 рубля;

на 2018 год — 43 942 рубля.

Исходя из данных показателей темп роста уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования к предыдущему году составит:

в 2014 году — 109,5 процента;

в 2015 году — 108,6 процента;

в 2016 году — 109,2 процента;

в 2017 году — 110,3 процента;

в 2018 году — 109,7 процента. 

В областном бюджете на увеличение оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Каменска-Уральского учтены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом):

на 2014 год — 40,818 млн. рублей;

на 2015 год — 87,655 млн. рублей;

на 2016 год — 145,708 млн. рублей.

Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Потребность в расходах за счет консолидированного бюджета Свердловской области при безусловном выполнении указов Президента Российской Федерации определена с учетом прогнозируемых бюджетных доходов, а также за счет повышения интенсивности труда педагогов в следующих объемах (нарастающим итогом):

в 2014 году — 7,371 млн. рублей;

в 2015 году — 15,976 млн. рублей;

в 2016 году — 19,574 млн. рублей;

в 2017 году (оценочно) — 25,365 млн. рублей;

в 2018 году (оценочно) — 30,980 млн. рублей.

Оптимизация сети организаций общего образования и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей структуры региональной системы общего образования и перспектив её развития согласно Программе социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года не представляется возможной. Это связано с тем, что масштабная работа по оптимизации и структурированию сети общеобразовательных организаций была проведена ранее. С 2008 года общее число дневных общеобразовательных учреждений (юридических лиц) снизилось (ликвидировано или реорганизовано) на 3 единицы. В настоящее время по общеобразовательным учреждениям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) приведено в соответствие с нормативными требованиями и прогнозируется на 2014 год в размерах 70 процентов на 30 процентов.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического наблюдения № ЗП‑образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» и № ОШ‑2 (сводная) «Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования».

В 2014–2015 годах в общем образовании планируется осуществлять апробацию моделей «эффективного контракта», в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества общего образования.

Приложение № 5
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования
	№ строки
	Наименование показателя
	2012

год

(факт)
	2013

год

(факт)
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2014–2016 годы
	2013–2018 годы


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Число детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника 
	67,7
	70,6
	73,1
	72,5
	73,4
	75,9
	78,0
	73,0
	73,9

	2
	Число получателей услуг в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, человек
	20307
	20758
	21131
	21314
	22018
	22770
	23400
	21487
	21899

	3
	Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, человек
	300
	294
	289
	294
	300
	300
	300
	294
	296

	4
	Численность населения города Каменска-Уральского, человек
	174998
	173987
	173316
	172764
	172345
	172045
	171700
	
	

	5
	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Свердловской области:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	85
	87,5

	7
	по Свердловской области, процентов 
	61,6
	73,3
	80
	85
	90
	100
	100
	85
	88,1

	8
	Среднемесячная заработная плата учителей в Свердловской области (прогноз Свердловской области), рублей
	27379
	29946
	32751
	35657
	38841
	42847
	47018
	35749,7
	37843,3

	9
	Темп роста к предыдущему году, процентов
	Х
	109,4
	109,4
	108,9
	108,9
	110,3
	109,7
	Х
	Х

	10
	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, рублей
	13086
	21983,1
	26200,8
	30308,5
	34956,9
	42847
	47018
	30488,7
	33885,7

	11
	Темп роста к предыдущему году, процентов
	Х
	168,0
	119,2
	115,7
	115,3
	122,6
	109,7
	Х
	Х

	12
	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов 
	18,6
	13,0
	12,4
	12,6
	12,7
	11,4
	11,3
	-
	-

	13
	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	Х
	Х

	14
	Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей
	61,328
	100,978
	118,305
	139,221
	163,850
	200,832
	220,383
	421,376
	943,570

	15
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 8 по графе i-го года – строка 8 по графе 2013 года)
	Х
	39,651
	17,327
	38,242
	62,872
	99,854
	119,404
	118,441
	377,350

	16
	в том числе
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей
	Х
	37,973
	15,716
	33,844
	55,174
	54,263
	72,020
	104,734
	268,990

	18
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей 
	Х
	0
	4,209
	3,729
	6,470
	15,060
	23,081
	14,408
	52,549

	19
	от реструктуризации сети, млн. рублей 
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей 
	Х
	0
	4,209
	3,729
	6,470
	15,060
	23,081
	14,408
	52,549

	21
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	22
	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
	Х
	1,678
	1,611
	4,398
	7,698
	9,698
	11,898
	13,707
	36,981

	23
	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
	Х
	-
	-
	-
	-
	35,893
	35,486
	-
	71,379

	24
	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23)
	Х
	39,651
	17,327
	38,242
	62,872
	99,854
	119,404
	118,441
	377,350

	25
	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 18/ строку 24 *100 %)
	Х
	0,0
	24,3
	9,8
	10,3
	15,1
	19,3
	Х
	Х

	26
	Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей 
	Х
	
	
	
	
	
	
	-
	-


Приложение № 6
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014–2018 годы

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования

По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей составила 21 983,1 рубля или 73,4процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей Свердловской области (29 946,0 рубля).

Оценка прогнозного уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей на 2014–2018 годы осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году и в I квартале 2014 года значений целевого показателя в Свердловской области и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области. 

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей г. Каменска-Уральского на 2014–2018 годы определены следующие параметры:

на 2014 год — 26 200,8 рубля;

на 2015 год — 30 308,5 рубля;

на 2016 год — 34 956,9 рубля;

на 2017 год — 42 847,0 рубля;

на 2018 год — 47 018,0 рубля.

Исходя из данных показателей соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Свердловской области будет обеспечено в соответствии с целевыми показателями, установленными на федеральном уровне, и составит:

в 2014 году — 80,0 процента;

в 2015 году — 85,0 процента;

в 2016 году — 90,0 процента;

в 2017 году — 100 процентов;

в 2018 году — 100 процентов. 

В консолидированном бюджете Свердловской области на увеличение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей учтены финансовые средства, объем которых, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации численности персонала (в том числе административно-управленческого персонала) и от реструктуризации сети, а также за счет повышения интенсивности труда педагогов, составляет (нарастающим итогом):

на 2014 год — 33,844 млн. рублей;

на 2015 год — 55,174 млн. рублей;

на 2016 год — 54,263 млн. рублей.

С целью доведения уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до 100 процентов к средней заработной плате учителей Свердловской области по итогам 2017 года дополнительная потребность составляет:

на 2017 год (оценочно) — 35,893 млн. рублей;

на 2018 год (оценочно) — 35,486 млн. рублей.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме бюджетных ассигнований, необходимых на повышение оплаты труда соответствующей категории работников, в 2014 году составляет 24,3 процента, в 2015 году — 9,8 процента, в 2016 году — 10,3 процента, в 2017 году — 15,1 процента, в 2018 году — 19,3 процента. 

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» и № 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования».

В 2014–2015 годах в учреждениях дополнительного образования детей планируется осуществлять апробацию моделей «эффективного контракта», в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дополнительного образования детей. 
�








