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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.08.2015 № 1201
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании город Каменск-Уральский
Во исполнение пункта 5 части I Протокола совещания у Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А.Власова от 28.05.2015 № 167 Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании город Каменск-Уральский (далее – дорожная карта, прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, руководителям организаций, расположенных на территории муниципального образования, руководствоваться дорожной картой, утвержденной настоящим постановлением.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Т. И. Русских. 

Глава города                                                                                               М. С. Астахов
Утвержден

постановлением Администрации города Каменска-Уральского 

от  28.08.2015 № 1201
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании город Каменск-Уральский

1. Общие положения

1.1. Настоящий план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании город Каменск-Уральский (далее – дорожная карта) является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

1.2. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации 
в рамках плана, выделены следующие риски его реализации:
1.2.1. Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями 
в экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств областного и местного бюджетов. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий программы, в том числе публичных нормативных обязательств.

1.2.2.  Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации плана.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации плана будет проводиться работа, направленная на:

1.2.2.1. использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации плана;

1.2.2.2. выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации государственной политики в сфере формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения (социально-экономических и финансовых показателей);

1.2.2.3. мониторинг и оценку исполнения показателей плана, выявление факторов риска, оценку их значимости.

2. Характеристика проблемы. Информация о координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании город Каменск-Уральский

В Каменске-Уральском  на 1 июля 2015 года на учете состоит 17 605 инвалидов из них 834 человека - дети. Инвалидов-колясочников – более 700 человек. 

В городе уделяется внимание вопросам организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Безусловно, создание комфортной среды для инвалидов и защита их прав – многоаспектная система работы всех субъектов реализации социальной политики – государственных органов власти и органов местного самоуправления, политических  и неполитических общественных структур, учреждений социальной сферы.

На сегодняшний день вопросы создания доступной среды в городе решаются следующим образом:

Постановлением Администрации города Каменска-Уральского                   от 01.08.2014 № 1089 утверждена муниципальная комплексная программа «Повышение качества жизни населения муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы», в рамках которой реализуются задачи формирования комфортной социальной среды для граждан муниципального образования город Каменск-Уральский (в том числе для инвалидов). 

Одно из направлений данной программы – реализация социальной политики, направленной на повышение уровня социальной защищенности населения, через активное взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования город Каменск-Уральский с органами государственной власти Свердловской области. 

Так, Администрацией города Каменска-Уральского совместно с территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти – Управлением социальной политики по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району и его подведомственными учреждениями (ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского», ГБУ СОН СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского», ГБУ СОН СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран» города Каменска-Уральского», ГБУ СОН СО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского», ГАУ СОН СО «Каменск-Уральский психоневрологический интернат») в рамках программы «Повышение качества жизни населения муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» проводится комплекс мероприятий, направленных на:

· повышение качества и доступности социальных услуг, 

· получение мер социальной поддержки,  

· формирование отношения общества к проблемам инвалидов, 

· создание условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь инвалидов, 

·  обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры. 

Также мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов осуществляются в рамках решения вопросов местного значения (данные мероприятия отражены в муниципальной программе «Реализация социально-экономической политики на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 – 2017 годы»).
В сфере градостроительства:

При согласовании условий размещения объектов нового строительства в обязательном порядке учитываются требования по созданию доступной среды для инвалидов. С целью обеспечения беспрепятственного доступа к  приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 80% социально-значимых объектов (школы, больницы, аптеки, учреждения культуры) оборудованы пандусами.

В сфере дорожной деятельности:

Одиннадцать светофорных объектов (22% от общего количества), расположенных на маршрутах движения к социально-значимым объектам, оборудованы звуковым сопровождением зеленого сигнала светофора для пешеходов.

При реконструкции объектов дорожного хозяйства производится их обустройство съездами и пандусами (остановки транспорта общего пользования, тротуары, пешеходные переходы). 

Оценка общего количества приспособленных для перемещения инвалидов объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства специалистами не осуществлялась.
В сфере организации транспортного обслуживания населения:

Согласно рекомендациям правительственной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения при проведении в 2014 году городского конкурса по отбору перевозчиков на право осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования по регулярным маршрутам был применён критерий, оценивающий оснащенность подвижного состава оборудованием для перевозки маломобильных групп населения. 

В процессе подготовки одним из перевозчиков данным оборудованием были оснащены 26 единиц подвижного состава (23% от общего количества транспорта, осуществляющего перевозки по регулярным маршрутам единой маршрутной сети - ЕМС). В настоящее время согласно итогам конкурса перевозка пассажиров транспортом, приспособленным для перевозки инвалидов, осуществляется по двум маршрутам, при этом один которых является маршрутом, проходящим через всю территорию города (№16), а другой -  соединяет все объекты здравоохранения (№4).
В сфере организации мероприятий по работе с детьми и молодежью, предоставления отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки:
 С целью содействия социальной интеграции инвалидов, преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов в муниципальном образовании осуществляется:

1) поддержка деятельности общественных объединений, представляющих интересы инвалидов:

В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления с общественными объединениями, представляющими интересы пенсионеров и инвалидов, обсуждения вопросов социально-экономической поддержки пенсионеров и инвалидов,  в соответствии с постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 13.02.2013 № 156 создан Координационный совет общественных организаций пенсионеров и инвалидов при главе города Каменска-Уральского, в рамках заседаний которого обсуждались вопросы по улучшению жизни пенсионеров и инвалидов на территории муниципального образования, а также координации деятельности общественных организаций инвалидов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2012 году создано городское объединение для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ». В состав городского объединения вошли 10 объединений из общеобразовательных школ, образовательных учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. Общая численность участников объединения «Мир без границ» - 120 человек.

2) организация массовых мероприятий по социальной адаптации граждан с ограниченными возможностями здоровья: цикл мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов, фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем», муниципальный этап областной спартакиады детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государства «Город олимпийских надежд», благотворительный вечер «Рождественская свеча» и др.

В сфере развития на территории города физической культуры и массового спорта:

В городе Каменске-Уральском организована работа по реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках деятельности  Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа города Каменска-Уральского»  с 2011 года работает Центр по адаптивной физической культуре, спорту и оздоровлению населения. 

  Центр по адаптивной физической культуре и оздоровлению населения  находится  на первом этаже пятиэтажного жилого дома, занимает 405,2 м.кв. общей площади.

 Для занятий с лицами   с ограниченными возможностями  укомплектован штат специалистов и сотрудников 14 единиц: 1 руководитель Центра; 2  администратора, 2 сторожа, 1 уборщица служебных помещений, 2 инструктора, 1 медицинский работник, 5 тренеров- преподавателей. 

Центр по  адаптивной физической культуре согласно расписанию посещают инвалиды Дома-интерната для престарелых и инвалидов, Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, городского общества инвалидов, Всесоюзного общества инвалидов Синарского района, Всесоюзного общества слепых, Всесоюзного общества глухих. 

Открытие Центра позволило проводить городские, областные соревнования. Спортсмены-инвалиды готовятся к участию в соревнованиях Всероссийского, международного уровня, Паралимпийским играм, на которых занимают призовые места. 

За период работы Центра выполнена первоочередная задача – это приобщение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом. 

Тем не менее, не смотря на вышеперечисленные мероприятия, необходим комплексный подход к решению проблемы формирования (развития) доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в муниципальном образовании (необходима координация работ всех участников формирования доступной среды, а также использование нескольких источников финансирования, привлечение внимания общественности к проблеме доступности среды, подключение волонтеров к данной работе).

3. Цель и задачи дорожной карты, целевые показатели
3.1. Цель дорожной карты:

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании.

3.2. Задачи дорожной карты:

3.2.1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
3.2.3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, содействие социальной интеграции инвалидов. 
3.2.4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов. 
3.2.5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3.3. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») приведены в Приложении № 1. 

4. Перечень мероприятий дорожной карты

4.1. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»), приведены в Приложении № 2.
4.2. Исполнители при реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой, руководствуются статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственными стандартами и иными требованиями по обеспечению доступности для инвалидов зданий и сооружений, сводами правил их доступности для маломобильных групп населения, сводом правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (разделы, включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521).

4.3. Реализация дорожной карты предусматривает, в том числе, представление в соответствующий уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области предложений по включению в план мероприятий (дорожную карту) Свердловской области:

4.3.1. сведений об объектах, в которых инвалидам предоставляются услуги и на которых будут проводиться работы с целью повышения значений показателей их доступности для инвалидов (объемы, сроки и результаты проведения указанных работ);
4.3.2. сведений о мероприятиях (административно-правового, планово-бюджетного, информационного, методического характера), проводимых в целях обеспечения доступности услуг и объектов, на которых они предоставляются гражданам (с использованием Приложения № 2);
4.3.3. расчета бюджетных средств, необходимых для приведения объектов и условий предоставления услуг инвалидам в соответствие с их потребностями (исходя из планов развития учреждений, предприятий и организаций).

4.4. При реализации дорожной карты исполнители обеспечивают эффективное и рациональное использование средств федерального (при наличии), областного (при наличии) и местного бюджетов (при наличии).
4.5. Ответственные исполнители представляют отчет о выполнении мероприятий дорожной карты и достижении показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ежегодно, в срок до 15 января года, следующего за отчетным, а также ежеквартально до 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, в отдел по социальной политике Администрации города Каменска-Уральского. 
4.6. Отдел по социальной политике Администрации города Каменска-Уральского готовит отчет о выполнении мероприятий дорожной карты за предшествующий год до 30 января текущего года.
5. Финансовое обеспечение мероприятий

5.1. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных дорожной картой, осуществляется в пределах средств, определенных (на очередной финансовый год и на плановый период) в бюджете Российской Федерации, Свердловской области, бюджете муниципального образования город Каменск-Уральский, в соответствии с утвержденными в установленном порядке государственными и муниципальными программами долгосрочного и среднесрочного развития в соответствующих сферах деятельности.
Распределение объемов финансирования мероприятий, предусмотренных дорожной картой, по источникам и годам реализации отражается в соответствующих муниципальных программах, и корректируется ежегодно, после утверждения бюджета на соответствующий финансовый год.
Приложение № 1 к Плану мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании город Каменск-Уральский 

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)
в муниципальном образовании город Каменск-Уральский

	№ п/п
	Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности
	Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности

	
	
	2015
	2016
	2017
	

	1. 
	Количество введенных в отчетном периоде в эксплуатацию объектов капитального строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов.
	Носит заявительный характер
	Носит заявительный характер
	Носит заявительный характер
	ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»

	2. 
	Удельный вес объектов (в сферах образования, физической культуры и спорта, культуры, торговли), на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются
: 
	
	
	
	Руководители физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УФиС*, ОМС УК**, отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города, ОМС УО***

	2.1. 
	дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
	18 (2,25%)
	40 (5%)
	63 (7,8%)
	

	2.2. 
	размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам;
	19 (2,3%)
	34 (4,25%)
	44 (5,5%)
	

	2.3. 
	наличие сотрудников, на которых административно-​распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций, чел.;
	206 
	242 
	378 
	

	2.4. 
	допуск тифлосурдопереводчика;
	800 (100%)
	800 (100%)
	800 (100%)
	

	2.5. 
	допуск собаки-проводника.
	320 (40%)
	350 (43,7%)
	400 (50%)
	

	3. 
	Удельный вес инфраструктурных объектов (в сферах образования, физической культуры и спорта, культуры, торговли), на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются
:
	
	
	
	Руководители физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УФиС, ОМС УК, отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города, ОМС УО

	3.1. 
	дублирование необходимой звуковой информации;
	18 (2,25%)
	35 (4,3%)
	71 (8,8%)
	

	3.2. 
	допуск сурдопереводчика;
	800 (100%)
	800 (100%)
	800 (100%)
	

	3.3. 
	размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам;
	715 (89,3%)
	721 (90,1%)
	730 (91,2%)
	

	3.4. 
	наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций, чел.
	205 
	241
	377
	

	4. 
	Удельный вес инфраструктурных объектов (в сферах образования, физической культуры и спорта, культуры, торговли), на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются
:
	
	
	
	Руководители физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УФиС, ОМС УК, отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города, ОМС УО

	4.1. 
	оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;
	181 (22,6%)
	223 (27,8%)
	370 (46,2%)
	

	4.2. 
	размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам;
	182 (22,7%)
	228 (28,5%)
	373 (46,6%)
	

	4.3. 
	наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций, чел.
	207
	243
	379
	

	Показатели в сфере образования



	5. 
	Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях.
	211 чел. -0,9%
	1%
	1%
	ОМС УО

	6. 
	Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций.
	10 чел. -2,1%
	2%
	2%
	ОМС УО

	7. 
	Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов.
	52 чел. – 30,0%
	30%
	30%
	ОМС УО

	8. 
	Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций.
	181 чел.  – 16,2%
	17%
	17%
	ОМС УО

	9. 
	Доля образовательных учреждений, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества общеобразовательных учреждений.
	4 МОУ**** – 12,9%
	12,9%
	12,9%
	ОМС УО

	10. 
	Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях.
	18 помещ. – 9,5%
	9,5%
	9,5%
	ОМС УО

	Показатели в сфере физической культуры, спорта и туризма



	11. 
	Удельный вес гостиниц, оснащенных и оборудованных в целях обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности.
	9 (70%) 
	10 (75%)
	12 (80%)
	Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города

	12. 
	Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.
	138
	160
	200
	Руководители физкультурно-спортивных организаций, учреждений дополнительного образования детей

	Показатели в сфере культуры



	13. 
	Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УК, от общего числа учащихся школ искусств
	57

(1,7 %)
	58

(1,72 %)
	59

(1,75 %)
	Руководители учреждений дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УК

	14. 
	Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек, от общего числа пользователей библиотек
	428

(0,76 %)
	430

(0,77 %)
	435

(0,78 %)
	Директор МКУК «ЦБС»

	15. 
	Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объёма библиотечного фонда
	934

(0,24 %)
	984

(0,25 %)
	1034

(0,27 %)
	Директор МКУК «ЦБС»

	16. 
	Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций
	0
	1

(25 %)
	2

(50 %)
	Руководители 

МАУК «Выставочный зал»,

МБУК «Краеведческий музей» 

	17. 
	Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах

(количество мест в зрительных залах 4134, необходимо оборудовать 52 места или 1,25 %)
	0
	0,2%
	0,65%
	Руководители учреждений культуры, подведомственных ОМС УК

	Показатели в сфере труда и занятости



	18. 
	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия доступности получения инвалидами услуг в сфере труда и занятости.
	100%
	100%
	100%
	ГКУ «Каменск- Уральский ЦЗ»

	19. 
	Удельный вес сотрудников, прошедших инструктирование и/или обучение, по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов.
	1 (2%)
	2 (4,1%)
	2 (4,1%)
	ГКУ «Каменск- Уральский ЦЗ»

	20. 
	Количество услуг, предоставляемых инвалидам, в соответствии с перечнем услуг (гос.услуг) в сфере занятости.
	21
	21
	21
	ГКУ «Каменск- Уральский ЦЗ»

	Показатели в сфере жилищно-коммунального хозяйства



	21. 
	Удельный вес многоквартирных домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов на территории муниципального образования город Каменск-Уральский
	5,37 %

(1673 мкд)
	5,6%
	6,1%
	Отраслевой орган администрации города по жилищному хозяйству

	22. 
	Количество принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с  учетом потребностей инвалидов.
	Носит заявительный характер
	Носит заявительный характер
	Носит заявительный характер
	ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»

	Показатели в сфере транспорта и связи



	23. 
	Удельный вес транспортных средств, полностью соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров), в том числе:
	
	
	
	

	23.1. 
	доля доступных для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры городского пассажирского транспорта в зависимости от стойких расстройств функций организма от общего количества аналогичного транспорта, в том числе:

-  по зрению,

- по слуху,

- опорно-двигательного аппарата
	0,1%
0

2%
	0,5%
0

2%
	0,5%
0

5%
	Отраслевой орган администрации города  Каменска-Уральского по городскому хозяйству,

МКУ «Управление городского хозяйства,

организации-перевозчики

	23.1.1.
	остановки, светофоры, пешеходные переходы, тротуары
, оборудованные для передвижения инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма от общего количества, в том числе:

-  по зрению,

- по слуху,

- опорно-двигательного аппарата
	2%
-

2%
	2%
-

2%
	5%
-

5%
	Отраслевой орган администрации города  Каменска-Уральского по городскому хозяйству,

МКУ «Управление городского хозяйства

	23.2. 
	доля транспортных средств общего пользования
, оборудованных для перевозки инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма от общего количества аналогичного транспорта автобусы в том числе:

-  по зрению,

- по слуху,

- опорно-двигательного аппарата
	0

0

23%
	0

0

23%
	0

0

23%
	Отраслевой орган администрации города  Каменска-Уральского по городскому хозяйству,

организации-перевозчики


Приложение № 2 к Плану мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании город Каменск-Уральский
Перечень мероприятий, 
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)
в муниципальном образовании город Каменск-Уральский
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемый результат

	Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы



	1. 
	Издание административно-распорядительного акта организации о возложении обязанностей по оказанию помощи инвалидам по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами 
	Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»          
	ОМС УФиС, физкультурно-спортивные организации, ОМС УК, учреждения дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УФиС, ОМС УК
	2015 – 2016
	Повышение качества оказания услуг инвалидам и маломобильным группам населения (далее – МГН) в сфере культуры, физической культуры и спорта

	2.
	Разработка конкурсной документации для проведения конкурса по отбору перевозчиков на право осуществления регулярных пассажирских перевозок транспортом общего пользования городского сообщения по маршрутам единой маршрутной сети города Каменска-Уральского с учетом требований стандартов для создания доступной среды для групп населения с ограниченными физическими возможностями
	Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	Администрация города Каменска-Уральского;

отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству
	В соответствии с требованиями  Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	Формирование нормативной правовой основы в сфере пассажирских перевозок по  созданию «безбарьерной» среды для групп населения с ограниченными физическими возможностями

	Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)



	1.
	Проведение конкурса по отбору перевозчиков для осуществления регулярных пассажирских перевозок городского сообщения по маршрутам единой маршрутной сети города Каменска-Уральского подвижным составом, адаптированным  к перевозке групп населения с ограниченными физическими возможностями
	Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	Отраслевой орган администрации города Каменск-Уральского по городскому хозяйству,

Администрация города
	В соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	Повышение доступности транспорта общего пользования подвижным составом, приспособленным для перевозки групп населения с ограниченными физическими возможностями

	2.
	Проведение обследования объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства с целью определения начальных показателей доступности для групп населения с ограниченными физическими возможностями
	Пункт 5 части I Протокола совещания у Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова от 28.05.2015 № 167
	МКУ «Управление городского хозяйства»
	До 01.06.2016
	Формирование документарной основы в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры по созданию «безбарьерной» среды для групп населения с ограниченными физическими возможностями

	3.
	Формирование плана работ по созданию на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры «безбарьерной» среды для групп населения с ограниченными физическими возможностями, 

в том числе: 

по светофорным объектам, 

остановкам транспорта общего пользования, 

тротуарам, 

пешеходным переходам 

(формирование перечня работ, расчет потребности в средствах, определение сроков реализации с учетом прогнозируемого объема финансирования)
	Пункт 5 части I Протокола совещания у Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова от 28.05.2015 № 167
	МКУ «Управление городского хозяйства»
	До 01.09.2016
	

	4.
	Реализация плана работ по созданию на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры «безбарьерной» среды для групп населения с ограниченными физическими возможностями
	Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы», утвержденная постановлением Администрации  г. Каменска-Уральского от 09.12.2013 №793
	Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству, 

МКУ «Управление городского хозяйства»
	В соответствии со сроками, предусмотренными  муниципальной программой «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации  г. Каменска-Уральского от 09.12.2013 №793
	Повышение доступности  объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для групп населения с ограниченными физическими возможностями

	Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам

услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами



	1.
	Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»:

	1.1. 
	Дворец спорта «Салют»

	1.1.1.
	Установка кнопки вызова персонала 
	Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2016
	Оказание помощи инвалидам в достижении места целевого назначения 

	1.1.2.
	Оборудование входного пандуса и поручней
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	1.1.3.
	Обустройство санитарной комнаты для инвалидов 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов 

	1.1.4.
	Приобретение переносного пандуса, используемого внутри здания – 2 шт.
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2016
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 

	1.1.5.
	Оборудование пандуса внутри здания
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	1.1.6.
	Замена двери в зал
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 

	1.1.7.
	Приобретение спецзнаков (тактильные таблички, в т.ч. выполненные шрифтом Брайля), тактильные пиктограммы, мнемосхемы, тактильная лента, самоклеящиеся обозначения для МГН (лента для ступеней, круги для маркировки и т.д.).
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2016
	Повышение информационной среды приоритетных спортивных объектов для МГН

	1.1.8.
	Установка смесителей рычажного типа 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2016
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения  

	1.2.
	Водно-лыжная база «Металлист»

	1.2.1.
	Оборудование входного пандуса и поручней
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	1.2.2.
	Установка кнопки вызова персонала 
	Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2017
	Оказание помощи инвалидам в достижении места целевого назначения 

	1.2.3.
	Приобретение спецзнаков 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2017
	Повышение информационной среды приоритетных спортивных объектов для МГН

	1.3.
	Лыжная база «Березовая роща»

	1.3.1.
	Выполнение противоскользящего покрытия пандуса при входе 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2016
	Обеспечение безопасности на путях движения МГН

	1.3.2.
	Оборудование навеса над пандусом 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2017
	Обеспечение безопасности на путях движения МГН

	1.3.3.
	Установка кнопки вызова персонала 
	Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2016
	Оказание помощи инвалидам в достижении места целевого назначения 

	1.3.4.
	Приобретение переносного пандуса 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2016
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 

	1.3.5.
	Приобретение спецзнаков 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2016
	Повышение информационной среды приоритетных спортивных объектов для МГН

	1.3.6.
	Оборудование места парковки инвалидов 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»
	2017
	Создание зоны для безопасной парковки и высадки инвалидов

	2.
	Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Космос»

	2.1.
	Стадион «Энергетик»

	2.1.1.
	Оборудование санитарной комнаты 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Космос»
	2015
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	2.1.2.
	Приобретение спецзнаков 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Космос»
	2016
	Повышение информационной среды приоритетных спортивных объектов для МГН

	2.1.3.
	Приобретение переносного пандуса 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Космос»
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 

	2.1.4.
	Установка кнопки вызова персонала 
	Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Космос»
	2016
	Оказание помощи инвалидам в достижении места целевого назначения 

	2.2.
	Стадион «Космос»

	2.2.1.
	Оборудование санитарной комнаты 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Космос»
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	2.2.2.
	Приобретение спецзнаков 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Космос»
	2016
	Повышение информационной среды приоритетных спортивных объектов для МГН

	2.2.3.
	Приобретение переносного пандуса 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Космос»
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 

	2.2.4.
	Установка кнопки вызова персонала 
	Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»          
	ОМС УФиС, Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Космос»
	2016
	Оказание помощи инвалидам в достижении места целевого назначения

	3.
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа города Каменска-Уральского» (далее – МБОУ ДОД ДЮСШ)

	3.1.
	Центр адаптивной физической культуры, спорта и оздоровления населения города Каменска-Уральского

	3.1.1.
	Установка кнопки вызова персонала 
	Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»          
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД ДЮСШ
	2015
	Оказание помощи инвалидам в достижении места целевого назначения

	3.1.2.
	Приобретение спецзнаков 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД ДЮСШ
	2016
	Повышение информационной среды приоритетных спортивных объектов для МГН

	3.1.3.
	Оборудование санитарной комнаты 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД ДЮСШ
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	3.1.4.
	Оборудование информационного стенда
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД ДЮСШ
	2015
	Повышение информационной среды приоритетных спортивных объектов для МГН

	3.2.
	Административное здание ул. Крылова,  д. 19а

	3.2.1.
	Установка кнопки вызова персонала 
	Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»          
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД ДЮСШ
	2016
	Оказание помощи инвалидам в достижении места целевого назначения 

	4.
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Каменска-Уральского» (далее – МБОУ ДОД СДЮСШОР)

	4.1.
	Спортивный комплекс «Факел» им. Павла Григорьевича Казакова

	4.1.1.
	Выполнение противоскользящего покрытия пандуса при входе 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2016
	Обеспечение безопасности на путях движения МГН

	4.1.2.
	Установка кнопки вызова персонала 
	Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»          
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2016
	Оказание помощи инвалидам в достижении места целевого назначения 

	4.1.3.
	Приобретение спецзнаков 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2016
	Повышение информационной среды приоритетных спортивных объектов для МГН

	4.1.4.
	Оборудование съезда от места парковки инвалидов на тротуар
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	4.1.5.
	Установка тактильных полос: перед  ступенями, перед дверьми входа в зал, в раздевалку, в санитарную комнату
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов с нарушением зрения

	4.1.6.
	Оборудование места парковки инвалидов 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2017
	Создание зоны для безопасной парковки и высадки инвалидов

	4.2.
	Дворец спорта «Металлист»

	4.2.1.
	Оборудование входного пандуса и поручней
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	4.2.2.
	Оборудование пандуса и поручней внутри здания
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	4.2.3.
	Установка кнопки вызова персонала 
	Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»          
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2016
	Оказание помощи инвалидам в достижении места целевого назначения 

	4.2.4.
	Уменьшение высоты порогов внутри первого этажа здания
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2016
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	4.2.5.
	Укладка нескользкого покрытия
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2017
	Обеспечение безопасности на путях движения МГН

	4.2.6.
	Расширение дверных проемов при входе в зал, в санитарную комнату
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2016-2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 

	4.2.7.
	Установка поручней в санитарной комнате
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2016
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	4.2.8.
	Приобретение спецзнаков 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2017
	Повышение информационной среды приоритетных спортивных объектов для МГН

	4.3.
	Административное здание ул. Кунавина,  д. 16

	4.3.1.
	Установка кнопки вызова персонала 
	Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»          
	ОМС УФиС, МБОУ ДОД СДЮСШОР
	2016
	Оказание помощи инвалидам в достижении места целевого назначения 

	5.
	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд по техническим видам спорта города Каменска-Уральского»

	5.1. 
	Стадион технических видов спорта «Юность» имени В. В. Друзя

	5.1.1.
	Оборудование мест для размещения инвалидов из числа зрителей на креслах-колясках, с нарушением слуха
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд по техническим видам спорта города Каменска-Уральского»
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушением слуха

	5.1.2.
	Установка кнопки вызова персонала 
	Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»          
	ОМС УФиС, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд по техническим видам спорта города Каменска-Уральского»
	2016
	Оказание помощи инвалидам в достижении места целевого назначения 

	5.1.3.
	Установка поручней в санитарной комнате
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УФиС, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд по техническим видам спорта города Каменска-Уральского»
	2017
	Повышение уровня доступности приоритетных спортивных объектов для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	6.
	Установка кнопки вызова персонала в учреждениях культуры, подведомственных ОМС УК
	Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»          
	ОМС УК, руководители учреждений культуры, дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УК
	2016-2018
	Оказание помощи инвалидам при посещении учреждений культуры

	7.
	Оборудование входных пандусов и поручней в учреждениях культуры, подведомственных ОМС УК
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УК, руководители учреждений культуры, дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УК
	2016-2017
	Повышение уровня доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	8.
	Обустройство санитарных комнат для инвалидов в учреждениях культуры
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УК, руководители учреждений культуры, дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УК
	206-2017
	Повышение уровня доступности учреждений культуры для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	9.
	Приобретение переносных пандусов, используемых внутри зданий учреждений культуры
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УК, руководители учреждений культуры, дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УК
	2016-2017
	Повышение уровня доступности учреждений культуры для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	10.
	Оборудование стационарных пандусов внутри зданий
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УК, руководители учреждений культуры, дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УК
	2016-2017
	Повышение уровня доступности учреждений культуры для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	11.
	Замена входных групп в учреждениях культуры
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УК, руководители учреждений культуры, дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УК
	2016-2017
	Повышение уровня доступности учреждений культуры для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	12.
	Приобретение спецзнаков (тактильные таблички, в т.ч. выполненные шрифтом Брайля), тактильные пиктограммы, мнемосхемы, тактильная лента, самоклеящиеся обозначения для МГН (лента для ступеней, круги для маркировки и т.д.).
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УК, руководители учреждений культуры, дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УК
	2016
	Повышение информационной среды учреждений культуры

	13.
	Установка смесителей рычажного типа 
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»          
	ОМС УК, руководители учреждений культуры, дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УК
	2015
	Повышение уровня доступности учреждений культуры для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения  

	14.
	Устранение дверных порогов внутри зданий учреждений культуры
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УК, руководители учреждений культуры, дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УК
	2016-2017
	Повышение уровня доступности учреждений культуры для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата  

	15.
	Оборудование мест парковки транспорта инвалидов на парковочных стоянках возле учреждений культуры
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УК, руководители учреждений культуры, дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УК
	2016-

2017
	Создание зоны для безопасной парковки и высадки инвалидов

	16.
	Оборудование мест в зрительных залах для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УК, руководители учреждений культуры, дополнительного образования детей, подведомственных ОМС УК
	2017
	Повышение уровня доступности учреждений культуры для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха  

	17.
	Оборудование помещений музея  и выставочного  зала для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата)
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС УК, руководители МБУК «Краеведческий музей», МАУК «Выставочный зал»
	2017
	Повышение уровня доступности учреждений культуры для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха  

	18.
	Комплектование библиотечного фонда документами специальных форматов для инвалидов по зрению
	Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»          
	МКУК «ЦБС»
	2016-2017
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации

	19.
	Проведение расширенных совещаний с руководителями торговых объектов по вопросам модернизации объектов торговли и услуг для обеспечения доступности определенных слоев населения
	План работы отдела развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города
	Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города
	Один раз в полугодие
	Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам

услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма

	20.
	Проведение ежемесячных заседаний Координационного совета председателей многоквартирных домов города Каменска-Уральского по вопросам установки приспособлений для обеспечения  физической доступности для инвалидов в многоквартирные дома


	Постановление Администрации города от 10.02.2014г. № 124 « О создании Координационного совета председателей многоквартирных домов города Каменска-Уральского»


	Отраслевой орган администрации города по жилищному хозяйству
	2015-2017

	Повышение количества многоквартирных домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов на территории МО г. Каменск-Уральский

	21.
	Проведение информационно-разъяснительной работы с  собственниками жилых помещений в многоквартирных домах на предмет оформления протоколов общих собраний  по вопросу установки пандусов в домах.
	Постановление Администрации города от 10.02.2014г. № 124 « О создании Координационного совета председателей многоквартирных домов города Каменска-Уральского»
	Отраслевой орган администрации города по жилищному хозяйству
	2015-2017

	Повышение количества многоквартирных домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов на территории МО г. Каменск-Уральский



	22.
	Муниципальные общеобразовательные учреждения

	22.1 
	Установка кнопки вызова персонала  для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде 
в здание
	Программы МОУ по обеспечению доступной среды для инвалидов, приказы, распоряжения руководителей МОУ
	ОМС УО,

руководители МОУ
	2016-2018 
	Обеспечение доступных  условий для обучения детей-инвалидов

	22.2
	Монтаж пандусов
	
	
	
	

	22.3
	Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов
	
	
	
	

	22.4
	Установка двусторонних поручней на путях следования
	
	
	
	

	22.5
	Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов
	
	
	
	

	22.6
	Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков
	
	
	
	

	22.7
	Ремонт тротуаров, асфальтирование дороги
	
	
	
	

	22.8
	Оборудование кабинетов психолога и логопеда
	
	
	
	

	22.9
	Установка роллпандусов на лестничных пролетах
	
	
	
	

	22.10
	Контрастное окрашивание поверхности на участках пола перед дверными проемами
	
	
	
	

	22.11
	Маркировка краевых ступеней  лестниц
	
	
	
	

	22.12
	Оборудование кабинок в туалете в соответствии с требованиями: место для кресла-коляски, крючки для одежды, костылей. Установка водопроводного крана с рычажной рукояткой.
	
	
	
	

	22.13
	Оборудование мест на автостоянках
	
	
	
	

	22.14
	Установка электрических выключателей и розеток на уровне 0,8 м от пола
	
	
	
	

	23.
	Приобретение и установка средств  связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения
	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области от 20.05.2015
	 ГКУ «Каменск- Уральский ЦЗ»
	2017-2018 
	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения)

	24.
	Приобретение лестницы - ход
	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области от 20.05.2015
	ГКУ «Каменск- Уральский ЦЗ»
	2020 
	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения)

	25.
	Организация оказания социальных услуг  инвалидам (передвигающим на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области от 20.05.2015
	ГКУ «Каменск- Уральский ЦЗ»
	2017-2018 
	Создание доступности социальных услуг

	26.
	Осуществление проверки проектной документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство новых объектов с целью исключения случаев ввода в эксплуатацию объектов, не соответствующих требованиям их соответствия потребностям инвалидов
	СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
	ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»
	постоянно
	Создание благоприятных условий жизнедеятельности и передвижения маломобильных групп населения

	Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)



	1. 
	Консультация на тему: «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере физической культуры и спорта» 
	План работы ОМС УФиС по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для МГН
	ОМС УФиС
	2016
	Повышение уровня нормативно-правовых знаний руководителей физкультурно-спортивных организаций и учреждений дополнительного образования детей по вопросу обеспечения доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения

	2.
	Инструктирование лиц, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение 
	План работы физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей
	Физкультурно-спортивные организации, руководители учреждений культуры, подведомственных ОМС УК, учреждения дополнительного образования детей
	2015, 2016, 2017
	Повышение качества доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта

	3.
	Учебный семинар «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам культуры» 
	План работы ОМС УК по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для МГН
	ОМС УК
	2016
	Повышение уровня знаний руководителей учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей по вопросу обеспечения доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения

	4.
	Курсовая подготовка педагогов
	Программы МОУ по обеспечению доступной среды для инвалидов, приказы, распоряжения руководителей МОУ
	ОМС УО,

руководители МОУ
	2016-2018 годы
	Обеспечение доступных  условий для обучения детей-инвалидов

	5.
	Тематические стажировки
	
	
	
	

	6.
	Семинары-практикумы
	
	
	
	

	7.
	Обучение по специальности 
учитель-дефектолог
	
	
	
	

	8.
	Психологические тренинги
	
	
	
	

	9.
	Консультации для специалистов помогающих профессий
	
	
	
	

	10.
	Введение в штат МОУ социальных педагогов
	
	
	
	


* ОМС УФиС – ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 
** ОМС УК – ОМС «Управление культуры г. Каменска-Уральского»
*** ОМС УО – ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского»
**** МОУ – муниципальное образовательное учреждение






� Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.)


� От общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению.


� От общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению.


� От общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению.


� 223остановки, 52 светофора, 200 пешеходных переходов, 30 тротуаров главных улиц (там, где есть транспорт общего пользования). Всего 505 объектов.


� В перевозке пассажиров в городском сообщении по договорам участвует 113 автобусов  (63 – простое товарищества и 50 – Экспресс-Сити). Оборудовано для перевозки маломобильных групп 26 автобусов Экспресс-Сити





