
[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2015   № 1121
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по внедрению муниципального инвестиционного стандарта на территории муниципального образования город Каменск-Уральский

В целях реализации поручения Губернатора Свердловской области, утвержденного в Протоколе заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области от 13.05.2015 №20-ЕК, Инвестиционной декларации Свердловской области, утвержденной Распоряжением Губернатора Свердловской области от 30.11.2012 №480-РГ, обеспечения комплексной системной работы по улучшению инвестиционного и делового климата на территории муниципального образования Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного стандарта на территории муниципального образования город Каменск-Уральский (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Гаврилина Р.Ю.
Глава города








     М.С. Астахов
СОГЛАСОВАНИЕ

проекта постановления Администрации города Каменска-Уральского

Заголовок постановления:  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению муниципального инвестиционного стандарта на территории муниципального образования город Каменск-Уральский»

	
	
	  Сроки и результаты согласования 

	Должность
	Фамилия и инициалы
	Дата поступле-ния на согласование 
	Дата  согласо-вания 
	Замечания и подпись 

	Заместитель главы Администрации города
(куратор) 
	Р.Ю. Гаврилин
	
	
	

	Первый заместитель главы Администрации города
	С.А. Гераскин
	
	
	

	Заместитель главы Администрации города
	С.И. Жукова
	
	
	

	Руководитель аппарата Администрации города
	 Т.В. Щербо
	
	
	

	Начальник отдела по развитию территории и муниципальному строительству
	 А.В. Гулемин
	
	
	

	Юридический отдел

нормативный правовой акт,

ненормативный правовой акт
	
	
	
	

	

	Постановление разослать:  Р.Ю. Гаврилину, С.А. Гераскину, С.И. Жуковой, А.В. Гулемину

	

	

	

	

	Исполнитель, телефон: 

        
	Гулемин А.В., начальник отдела по развитию территории и муниципальному строительству, 39-68-66

	
	(подпись, фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

	Передано в канцелярию:________________________________________________________________________


УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

города Каменск-Уральский
от 07.08.2015 №1121 

«Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению муниципального инвестиционного стандарта на территории муниципального образования город Каменск-Уральский»
План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению муниципального инвестиционного стандарта на территории

муниципального образования город Каменск-Уральский
	№
	Мероприятия по внедрению
	Ответственный за исполнение
	Сроки исполнения
	Ключевые показатели результата деятельности

	1.
	Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципальном образования

	
	Текущая ситуация
	Нет официального распорядительного документа на назначение, инвестиционный уполномоченный указан в инвестиционном паспорте муниципального образования.

	1.1
	Утверждение Положения об инвестиционном уполномоченном
	Заместитель главы Администрации города (по развитию территории и строительству)
	21.08.2015
	постановление Администрации города Каменска-Уральского

	1.2
	Назначение ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании город Каменск-Уральский
	Заместитель главы Администрации города (по развитию территории и строительству)
	21.08.2015
	распоряжение Администрации города Каменска-Уральского

	1.3
	Размещение и своевременная актуализация на сайте муниципального образования город Каменск-Уральский информации об инвестиционном уполномоченном
	Отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации города Каменска-Уральского
	27.08.2015
	Наличие публикации; при изменении информации актуализация не позднее 7 дней

	1.4
	Размещение и своевременная актуализация на инвестиционном портале Свердловской области информации об инвестиционном уполномоченном
	Отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации города Каменска-Уральского
	27.08.2015
	Наличие публикации; при изменении информации актуализация не позднее 7 дней

	2.

	Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов

	
	Текущая ситуация 
	Регламент отсутствует.

	2.1
	Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов
	Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского
	21.09.2015
	Наличие проекта регламента

	2.2
	Размещение проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте муниципального образования города Каменска-Уральского
	Отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации города Каменска-Уральского
	30.09.2015
	Наличие публикации проекта регламента

	2.3
	Обсуждение проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов с Общественной палатой муниципального образования город Каменск-Уральский
	Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского
	01.11.2015
	Протокол обсуждения проекта регламента

	2.4
	Обсуждение проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на Совете по улучшению инвестиционного климата муниципального образования город Каменск-Уральский
	Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского
	20.10.2015
	Протокол обсуждения проекта регламента

	2.5
	Принятие постановления Администрации города Каменска-Уральского об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов
	Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского
	10.11.2015
	постановление Администрации города Каменска-Уральского

	2.6
	Размещение регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте муниципального образования город Каменск-Уральский
	Отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации города Каменска-Уральского
	16.11.2015
	Наличие публикации

	2.7
	Размещение регламента по сопровождению инвестиционных проектов на инвестиционном портале Свердловской области
	Отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации города Каменска-Уральского
	15.11.2015
	Наличие публикации

	3.
	Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства

	
	Текущая ситуация
	постановление Администрации города Каменска-Уральского от 18.12.2014 №1730 «О Совете по улучшению инвестиционного климата муниципального образования город Каменск-Уральский»
	

	3.1
	Организация и проведение Совета по улучшению инвестиционного климата муниципального образования город Каменск-Уральский
	Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского
	1 раз в квартал
	выполнение решений Совета по улучшению инвестиционного климата муниципального образования город Каменск-Уральский

	3.2
	Освещение в СМИ ключевых итогов работы Совета по улучшению инвестиционного климата муниципального образования город Каменск-Уральский
	Отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации города Каменска-Уральского
	1 раз в квартал
	наличие публикаций

	4.
	Наличие специализированной организации по поддержке предпринимателей и работе с инвесторами
на территории муниципального образования

	
	Текущая ситуация
	Муниципальный фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска – Уральского»

Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского

	4.1
	Информационно-консультационная и методическая поддержка предпринимателей города Каменска-Уральского
	Муниципальный фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска-Уральского»
	Постоянно
	не менее 1500 консультаций в год

	4.2
	Взаимодействие с инвесторами по вопросам создания новых предприятий на территории муниципального образования город Каменск-Уральский
	Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского
	Постоянно
	рассмотрение 

не менее 5 предложений в год

	4.3
	Содействие в развитии государственно-частного и муниципально-частного партнерства в сфере развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Каменск-Уральский
	Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского
	Постоянно
	подготовка не менее 5 предложений инвесторам в год

	5.
	Наличие на официальном сайте муниципального образования доступной и актуальной информации
для инвесторов и предпринимателей

	
	Текущая ситуация


	        На официальном сайте города существует раздел «К сведению предпринимателей», на котором размещена актуальная информация для бизнес-сообщества. 
        Разработан и ведется портал «Фонда поддержки малого предпринимательства города Каменска-Уральского», на котором представлена актуальная информация о направлениях деятельности Фонда, мерах поддержки предпринимателей.

	5.1
	Разработка инвестиционного портала муниципального образования город Каменск-Уральский
	Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского; 
Отдел информационных технологий, связи и защиты информации Администрации
города Каменска-Уральского
	02.11.2015
	Наличие доступа 

	5.2
	Наполнение и актуализация информации на инвестиционном портале муниципального образования город Каменск-Уральский
	Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского
Отделе экономической политики Администрации города            Каменска-Уральского
Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города Каменска-Уральского
Муниципальный фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска – Уральского»
ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»
	Постоянно
	Наличие актуальной информации 

	6.
	Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории
муниципального образования город Каменск-Уральский

	
	Текущая ситуация
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город                  Каменск-Уральский на 2014-2017 годы» программы «Реализация социально-экономической политики на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 27.11.2013 № 1708

	6.1
	Актуализация подпрограммы
	Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города Каменска-Уральского
	при необходимости
	постановление Администрации города Каменска-Уральского

	7.
	Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления
разрешений на строительство


Приказ ОМС «Комитета по архитектуре и градостроительству 

	города Каменска-Уральского» от 28.06.2012 №27 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»

	7.1
	Актуализация административного регламента
	ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»
	при необходимости
	-

	8.
	Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании

	
	Текущая ситуация
	Перечень отсутствует

	8.1
	Составление перечня земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов.
	ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»

Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского
	01.10.2015
	Актуальный перечень

	8.2
	Актуализация перечня земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов
	ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»

Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского
	ежеквартально
	Актуальный перечень

	8.3
	Составление перечня объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов
	ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского»;
Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского
	01.10.2015
	Актуальный перечень

	8.4
	Актуализация перечня объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов
	ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского»;
Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского 
	ежеквартально
	Актуальный перечень

	9.
	Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах

	
	Текущая ситуация
	Утвержденные условия отсутствуют.

	9.1
	Рассмотрение вопросов о возможности предоставления мер поддержки субъектам инвестиционной деятельности
	Заместитель главы Администрации города (по экономике и финансам)

Заместитель главы Администрации города (по развитию территории и строительству)
	При поступлении инициатив от инвесторов
	Подготовка проектов правовых актов для рассмотрения Городской Думой города

Каменска-Уральского

	10.
	Наличие утвержденных схем снабжения энергоресурсами в муниципальном образовании, информация о порядке получения технических условий на присоединение к энергоресурсам.

	
	Текущая ситуация
	       Принято постановление Администрации города Каменска-Уральского от 26.11.14 №1612 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский».
       Принято постановление Администрации города Каменска-Уральского от 31.10.14 №1522 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский».

	10.1
	Формирование и актуализация перечня ресурсоснабжающих организаций
	Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству
	01.10.2015
	Наличие перечня

	10.2
	Размещение перечня ресурсоснабжающих организаций на официальном сайте города Каменск-Уральский
	Отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации города Каменска-Уральского
	10.10.2015
	Наличие публикации

	10.3
	Разработка методических рекомендаций для получения технических условий присоединения к энергетическим ресурсам
	Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству
	01.11.2015
	Утверждение методических рекомендаций

	10.4
	Размещение методических рекомендаций для получения технических условий присоединения к энергетическим ресурсам на официальном сайте города Каменска-Уральского
	Отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации города Каменска-Уральского
	15.11.2015
	Наличие публикации

	11.
	Мероприятия по улучшению позиций муниципального образования в рейтинге состояния инвестиционного климата

	11.1
	Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство
	ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»
	постоянно
	ежеквартальный отчет

	11.2
	Доступность информации о ресурсах и инфраструктуре для бизнеса 
	Заместитель главы Администрации города (по развитию территории и строительству)
	постоянно
	наличие информации на сайте

	11.3
	Повышение качества работы муниципального фонда поддержки малого предпринимательства в части продвижения и информативности предпринимателей города
	Муниципальный фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства города

Каменска-Уральского»
	постоянно
	предоставление не менее 50 бесплатных мест на выставках, не менее 200 посещений сайта фонда в день


