PAGE  
18

[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2016 № 864
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Реализация социально-экономической политики в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»
В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ и комплексных муниципальных программ муниципального образования город Каменск-Уральский, утверждённым постановлением Администрации города от 23.11.2015 № 1666, решением Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.05.2016 № 562 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 23.12.2015 № 523 «О бюджете муниципального образования город Каменск-Уральский на 2016 год» Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация социально-экономической политики на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации города от 27.11.2013 № 1708 (в редакции постановлений Администрации города от 30.09.2014 № 1360, от 31.12.2014 № 1830, от 15.05.2015 № 704, от 29.09.2015 № 1369, от 13.11.2015 № 1609, от 01.12.2015 № 1739, от 31.12.2015 № 1933, от 29.01.2016 № 85, 26.04.2016 № 605), следующие изменения:

1) Абзац 3 раздела «3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Отчётность о ходе реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы представляется ответственными исполнителями подпрограмм в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ и комплексных муниципальных программ муниципального образования город Каменск-Уральский, утвержденным постановлением Администрации города от 23.11.2015 № 1666.»;
2) Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

	Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.
	ВСЕГО: 726 998,28,

в том числе:

2014 год – 135 735,9;

2015 год – 144 205,7;

2016 год – 158 181,48;

2017 год – 144 355,6;

2018 год – 144 519,6;
из них:

- федеральный бюджет – 10 580,88, в том числе:

2014 год – 2 042,4;

2015 год – 2 285,4;

2016 год – 6 253,08;

2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0;
- областной бюджет – 25 510,43, в том числе:

2014 год – 7 870,7;

2015 год – 6 418,6;

2016 год – 7 552,93;

2017 год – 1 834,1;
2018 год – 1 834,1;
- местный бюджет – 625 741,17, в том числе:

2014 год – 111 580,9;

2015 год – 120 262,8;

2016 год – 129 125,47;

2017 год – 132 304,0;
2018 год – 132 468,0;
- внебюджетные источники – 65 165,8, в том числе:
2014 год – 14 241,9;

2015 год – 15 238,9;

2016 год – 15 250,0;

2017 год – 10 217,5;

2018 год – 10 217,5


3) Строку «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» Паспорта подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции:
	Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.    
	ВСЕГО: 104 378,3, 

в том числе:

2014 год – 25 842,0;
2015 год – 26 343,4;

2016 год – 25 757,9;
2017 год – 13 217,5;

2018 год – 13 217,5;

из них:

- федеральный бюджет – 7 125,3, в том числе:

2014 год – 2 042,4;

2015 год – 2 285,4;

2016 год – 2 797,5;

2017 год – 0,0; 

2018 год – 0,0;

- областной бюджет – 11 675,6, в том числе:

2014 год – 4 737,2;

2015 год – 3 996,5;

2016 год – 2 941,9;

2017 год – 0,0;

2018 год – 0,0;

- местный бюджет –  20 411,6, в том числе:

2014 год – 4 820,5;

2015 год – 4 822,6;

2016 год – 4 768,5;

 2017 год – 3 000,0;

2018 год – 3 000,0;

- внебюджетные источники – 65 165,8, в том числе:

2014 год – 14 241,9;

2015 год – 15 238,9;

2016 год – 15 250,0;

2017 год – 10 217,5;

2018 год – 10 217,5


4) Строку «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» Паспорта подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции:
	Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.
	ВСЕГО: 82 609,8,
в том числе:

2014 год – 12 806,6;

2015 год – 10 100,0;

2016 год – 10 531,2;

2017 год – 24 586,0;

2018 год – 24 586,0.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета


5) Из раздела «3. План мероприятий по выполнению подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан на 2014 – 2018 годы» исключить абзац пятый;

6) Строки «Цели и задачи подпрограммы» и «Перечень основных целевых показателей подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции:
	Цели и задачи подпрограммы                  
	Цель – сохранение системы дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Задачи:

1) гарантированное предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан, которые в силу объективных причин находятся в особых обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на общественно приемлемый уровень достатка и социального благополучия;
2) социальная поддержка детей-инвалидов, опекаемых детей, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей
3) социальная поддержка обучающихся в муниципальных общеобразовательных или в государственных общеобразовательных учреждениях, в том числе проживающих в сельских населенных пунктах (на отдаленных территориях) в области транспортного обслуживания

	Перечень основных целевых показателей подпрограммы


	1) Количество граждан, получивших материальную помощь;
2) количество учащихся, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки;
3) количество обучающихся в сельских населенных пунктах (на отдаленных территориях), которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки в области транспортного обслуживания;
4) количество поездок, осуществленных обучающимися, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки


7) Из раздела «3. План мероприятий по выполнению подпрограммы» подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки населения муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» исключить абзац второй;

8) Раздел «3. План мероприятий по выполнению подпрограммы» подпрограммы «Молодёжь муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции:

«3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются отдел по социальной политике Администрации города, МКУ «Центр молодежной политики».
Привлечение для реализации мероприятий Подпрограммы третьих лиц осуществляется на договорной основе в соответствии с действующим законодательством.
План мероприятий по выполнению Подпрограммы представлен в приложении № 2.»;
9) Приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация социально-экономической политики в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

10) Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» «Цели, задачи, целевые показатели реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;
11) Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

12) Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан на 2014 – 2018 годы» «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению;

13) Приложение № 2 к подпрограмме «Молодёжь муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Молодёжь муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению;

14) Приложение № 2 к подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению;

15) Подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению;
16) Подпрограмму «Реализация прочих мероприятий на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Подпункт 8 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Администрации города В.С. Шауракса, первого заместителя главы Администрации города С.А. Гераскина, заместителя главы Администрации города С.И. Жукову, заместителя главы Администрации города Д. В. Миронова.
Глава города                                                                                         А. В. Шмыков

Приложение № 1

к постановлению Администрации города

от 15.06.2016 № 864
Приложение № 1

к муниципальной программе 

«Реализация социально-экономической политики

в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы «Реализация социально-экономической политики 
в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия / 
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	Номер строки целей, задач, целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	
	
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Всего по муниципальной программе, 

в т.ч.:
	726 998,28
	135 735,9
	144 205,7
	158 181,48
	144 355,6
	144 519,6
	Х

	
	федеральный бюджет
	10 580,88
	2 042,4
	2 285,4
	6 253,08
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	25 510,43
	7 870,7
	6 418,6
	7 552,93
	1 834,1
	1 834,1
	Х

	
	местный бюджет
	625 741,17
	111 580,9
	120 262,8
	129 125,47
	132 304,0
	132 468,0
	Х

	
	внебюджетные источники
	65 165,8
	14 241,9
	15 238,9
	15 250,0
	10 217,5
	10 217,5
	Х

	 
	Прочие нужды

	2
	Всего по прочим нуждам, в т.ч.:
	726 998,28
	135 735,9
	144 205,7
	158 181,48
	144 355,6
	144 519,6
	Х

	
	федеральный бюджет
	10 580,88
	2 042,4
	2 285,4
	6 253,08
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	25 510,43
	7 870,7
	6 418,6
	7 552,93
	1 834,1
	1 834,1
	Х

	
	местный бюджет
	625 741,17
	111 580,9
	120 262,8
	129 125,47
	132 304,0
	132 468,0
	Х

	
	внебюджетные источники
	65 165,8
	14 241,9
	15 238,9
	15 250,0
	10 217,5
	10 217,5
	Х

	3
	Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании город Каменск-Уральский, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2014 год», в т.ч.:
	577,2
	577,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	439,3
	439,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	137,9
	137,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	4
	Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014-2018 годы», в т.ч.:
	104 378,3
	25 842,0
	26 343,4
	25 757,9
	13 217,5
	13 217,5
	Х

	
	федеральный бюджет
	7 125,3
	2 042,4
	2 285,4 
	2 797,5
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	11 675,6
	4 737,2
	3 996,5
	2 941,9
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	20 411,6
	4 820,5
	4 822,6
	4 768,5
	3 000,0
	3 000,0
	Х

	
	внебюджетные источники
	65 165,8
	14 241,9
	15 238,9
	15 250,0
	10 217,5
	10 217,5
	Х

	5
	Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан на 2014-2018 годы», в т.ч.:
	82 609,8
	12 806,6
	10 100,0
	10 531,2
	24 586,0
	24 586,0
	Х

	
	местный бюджет
	82 609,8
	12 806,6
	10 100,0
	10 531,2
	24 586,0
	24 586,0
	Х

	6
	Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения муници-пального образования город Каменск-Уральский на 2014-2018 годы», в т.ч.:
	9 468,3
	566,1
	5 234,2
	1 906,0
	881,0
	881,0
	Х

	
	местный бюджет
	9 468,3
	566,1
	5 234,2
	1 906,0
	881,0
	881,0
	Х

	7
	Подпрограмма «Молодёжь муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014-2018 годы», в т.ч.:
	8 163,9
	410,5
	947,4
	4 500,0
	1 153,0
	1 153,0
	Х

	
	областной бюджет
	130,9
	130,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	8 033,0
	279,6
	947,4
	4 500,0
	1 153,0
	1 153,0
	Х

	8
	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2012-2018 годы», в т.ч.:
	3 145,0
	460,0
	649,0
	600,0
	718,0
	718,0
	Х

	
	местный бюджет
	3 145,0
	460,0
	649,0
	600,0
	718,0
	718,0
	Х

	9
	Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014-2018 годы», в т.ч.:
	480,0
	60,0
	100,0
	100,0
	110,0
	110,0
	Х

	
	местный бюджет
	480,0
	60,0
	100,0
	100,0
	110,0
	110,0
	Х

	10
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014-2018 годы», в т.ч.:
	17 540,48
	1 810,0
	2 781,9
	8 208,28
	2 314,6
	2 425,7
	Х

	
	федеральный бюджет
	3 455,58
	0,0
	0,0
	3 455,58
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет
	4 476,13
	810,0
	738,9
	2 927,23
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	9 608,77
	1 000,0
	2 043,0
	1 825,47
	2 314,6
	2 425,7
	Х

	11
	Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы», в т.ч.:
	2 257,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1 102,4
	1 155,3
	Х

	
	местный бюджет
	2 257,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1 102,4
	1 155,3
	Х

	12
	Подпрограмма «Обеспечение комплектова-ния, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в МКУ«Архив МО город Каменск-Уральский» на 2014-2018 годы», в т.ч.:
	25 472,4
	4 363,4
	4 959,0
	5 252,0
	5 449,0
	5 449,0
	Х

	
	областной бюджет
	7 244,0
	1 265,0
	1 455,0
	1 352,0
	1 586,0
	1 586,0
	Х

	
	местный бюджет
	18 228,4
	3 098,4
	3 504,0
	3 900,0
	3 863,0
	3 863,0
	Х

	13
	Подпрограмма «Реализация прочих мероприятий на 2014-2018 годы», в т.ч.:
	100 350,5
	19 718,2
	18 662,3
	21 921,8
	20 024,1
	20 024,1
	Х

	
	областной бюджет
	1 544,5
	488,3
	228,2
	331,8
	248,1
	248,1
	Х

	
	местный бюджет
	98 806,0
	19 229,9
	18 434,1
	21 590,0
	19 776,0
	19 776,0
	Х

	14
	Обеспечивающая подпрограмма, в т.ч.:
	372 554,7
	69 121,9
	74 428,5
	79 404,3
	74 800,0
	74 800,0
	Х

	
	местный бюджет
	372 554,7
	69 121,9
	74 428,5
	79 404,3
	74 800,0
	74 800,0
	Х


Приложение № 2
к постановлению Администрации города

от 15.06.2016 № 864
Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение жильём 

молодых семей в муниципальном образовании

город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»


Цели и задачи, целевые показатели 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей

в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»

	№ строки
	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
	Единица 
измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Цель. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

	2
	Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам федеральной Подпрограммы социальных выплат для приобретения жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса

	3
	Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий
	единиц
	12
	12
	11
	8
	8

	4
	Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих  кредиты и займы, в том числе ипотечные  жилищные кредиты (займы) для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома

	5
	Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, от численности молодых семей-участников федеральной Подпрограммы
	процентов
	3,3
	3,3
	3,1
	2,1
	2,1


Приложение № 3
к постановлению Администрации города

от 15.06.2016 № 864
Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей

в муниципальном образовании город Каменск-Уральский 

на 2014 – 2018 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей 

в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия /
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	
	
	всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8

	1
	Всего по прочим нуждам, в т.ч.:
	104 378,3
	25 842,0
	26 343,4
	25 757,9
	13 217,5
	13 217,5
	х

	
	федеральный бюджет
	7 125,3
	2 042,4
	2 285,4 
	2 797,5
	0,0
	0,0
	х

	
	областной бюджет
	11 675,6
	4 737,2
	3 996,5
	2 941,9
	0,0
	0,0
	х

	
	местный бюджет
	20 411,6
	4 820,5
	4 822,6
	4 768,5
	3 000,0
	3 000,0
	х

	
	внебюджетные источники
	65 165,8
	14 241,9
	15 238,9
	15 250,0
	10 217,5
	10 217,5
	

	 Прочие нужды

	2
	Всего по прочим нуждам, в т.ч.:
	104 378,3
	25 842,0
	26 343,4
	25 757,9
	13 217,5
	13 217,5
	х

	
	федеральный бюджет
	7 125,3
	2 042,4
	2 285,4 
	2 797,5
	0,0
	0,0
	х

	
	областной бюджет
	11 675,6
	4 737,2
	3 996,5
	2 941,9
	0,0
	0,0
	х

	
	местный бюджет
	20 411,6
	4 820,5
	4 822,6
	4 768,5
	3 000,0
	3 000,0
	х

	
	внебюджетные источники
	65 165,8
	14 241,9
	15 238,9
	15 250,0
	10 217,5
	10 217,5
	

	3
	Предоставление молодым семьям - участникам федеральной Подпрограммы социальных выплат для приобретения (или строительства) жилья, в т.ч.:
	104 378,3
	25 842,0
	26 343,4
	25 757,9
	13 217,5
	13 217,5
	1 – 5

	
	федеральный бюджет
	7 125,3
	2 042,4
	2 285,4 
	2 797,5
	0,0
	0,0
	х

	
	областной бюджет
	11 675,6
	4 737,2
	3 996,5
	2 941,9
	0,0
	0,0
	х

	
	местный бюджет
	20 411,6
	4 820,5
	4 822,6
	4 768,5
	3 000,0
	3 000,0
	х

	
	внебюджетные источники
	65 165,8
	14 241,9
	15 238,9
	15 250,0
	10 217,5
	10 217,5
	


Приложение № 4
к постановлению Администрации города

от 15.06.2016 № 864
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями

малоимущих граждан на 2014 – 2018 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан на 2014 – 2018 годы»

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия /

Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	
	
	всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Всего по прочим нуждам, в т.ч.:
	82 609,8
	12 806,6
	10 100,0
	10 531,2
	24 586,0
	24 586,0
	Х

	
	местный бюджет
	82 609,8
	12 806,6
	10 100,0
	10 531,2
	24 586,0
	24 586,0
	Х

	
	Прочие нужды

	2
	Всего по прочим нуждам, в т.ч.:
	82 609,8
	12 806,6
	10 100,0
	10 531,2
	24 586,0
	24 586,0
	Х

	
	местный бюджет
	82 609,8
	12 806,6
	10 100,0
	10 531,2
	24 586,0
	24 586,0
	Х

	3
	Обеспечение благоустроенным жильём жителей  муниципального образования город Каменск-Уральский, нуждающихся в улучшении жилищных условий
	82 609,8
	12 806,6
	10 100,0
	10 531,2
	24 586,0
	24 586,0
	1 – 6

	
	местный бюджет
	82 609,8
	12 806,6
	10 100,0
	10 531,2
	24 586,0
	24 586,0
	Х


Приложение № 5
к постановлению Администрации города

от 15.06.2016 № 864
Приложение № 2

к подпрограмме «Молодёжь муниципального образования

город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Молодёжь муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия /

Источники расходов на финансирование
	Объём расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	
	
	всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Всего по подпрограмме, в т.ч.:
	8 163,9
	410,5
	947,4
	4 500,0
	1 153,0
	1 153,0
	Х

	
	областной бюджет
	130,9
	130,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	8 033,0
	279,6
	947,4
	4 500,0
	1 153,0
	1 153,0
	Х

	Прочие нужды

	II
	Всего по прочим нуждам, в т.ч.:
	8 163,9
	410,5
	947,4
	4 500,0
	1 153,0
	1 153,0
	Х

	
	областной бюджет
	130,9
	130,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	8 033,0
	279,6
	947,4
	4 500,0
	1 153,0
	1 153,0
	Х

	1
	Информирование молодёжи о потенциальных возможностях саморазвития
	40,0
	0,0
	0,0
	10,0
	15,0
	15,0
	1, 2, 3, 4, 5, 6

	
	местный бюджет
	40,0
	0,0
	0,0
	10,0
	15,0
	15,0
	Х

	1.1
	 Выпуск городской печатной молодёжной газеты «Шанс»)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1, 2, 3, 4, 5, 6

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	1.2.
	Изготовление информационно-имиджевой продукции
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1, 2, 3, 4, 5, 6

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	1.3
	Реализация проекта «Школа молодого журналиста» (организация и проведение регионального фестиваля детских и молодёжных пресс-центров «Арт-пресс-фестиваль», мастер-классов, семинаров для молодёжных пресс-центров)
	40,0
	0,0
	0,0
	10,0
	15,0
	15,0
	1, 2, 3, 4, 5, 6

	
	местный бюджет
	40,0
	0,0
	0,0
	10,0
	15,0
	15,0
	Х

	2
	Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи
	604,2
	75,2
	164,0
	173,0
	96,0
	96,0
	7, 8, 9

	
	областной бюджет
	30,9
	30,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	573,3
	44,3
	164,0
	173,0
	96,0
	96,0
	Х

	2.1
	Привлечение молодых граждан к участию в общественно-политической жизни общества
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	7, 8, 9

	
	местный бюджет
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	Х

	2.1.1
	Реализация проекта «Имеешь право!» (деловая игра «Выборы», организация мероприятий, приуроченных к Дню Российского флага, выборы органов молодежного самоуправления (Молодёжный совет, общественных организаций «Юный Каменск», «Мир без границ»), организация студенческих научно-практических конференций, круглых столов по правовой тематике, работы Открытой правовой школы)
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	7, 8, 9

	
	местный бюджет
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	Х

	2.1.2
	Реализация проекта «Я – гражданин России!» (организация и проведение смотра-конкурса детских общественных объединений гражданско-патриотической направленности; городских мероприятий и акций: «Славлю Отечество!»,  «Мы – граждане России!», праздничных мероприятий, приуроченные к государственным праздникам России)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7, 8, 9

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	2.2
	Военно-патриотическое воспитание молодёжи
	539,2
	75,2
	164,0
	108,0
	96,0
	96,0
	7, 8, 9

	
	областной бюджет
	30,9
	30,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	508,3
	44,3
	164,0
	108,0
	96,0
	96,0
	Х

	2.2.1
	Реализация проекта «Помним имя твоё, Россия!» (организация и проведение городского Месячника защитников Отечества; Дня призывника, смотра строя и песни «Салют, Победа!», конкурса «А ну-ка, парни!», Парада наследников Победы, «Вечер зажжённых свечей», «Я помню, я горжусь!», патриотического фестиваля «Я люблю тебя, Россия!»; мероприятий, посвящённых памятным датам военной истории, торжественных встреч с ветеранами войны и труда в честь праздничных и знаменательных дат, реализация проекта «Формула смелости»)
	293,3
	44,3
	34,0
	73,0
	71,0
	71,0
	7, 8, 9

	
	местный бюджет
	293,3
	44,3
	34,0
	73,0
	71,0
	71,0
	Х

	2.2.2
	Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодёжи
	115,9
	30,9
	0,0
	35,0
	25,0
	25,0
	7, 8, 9

	
	областной бюджет
	30,9
	30,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	85,0
	0,0
	0,0
	35,0
	25,0
	25,0
	Х

	2.2.3
	Цикл мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и 75-летию начала ВОВ. (Разработка и изготовление полиграфической продукции для организации и проведения торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, в том числе впечатка в удостоверения к юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

Организация и проведение торжественных мероприятий с вручением юбилейных медалей.

Организация поездок в День Победы и в День памяти и скорби по памятникам и мемориалам с возложением цветов и венков.

Организация и проведение городских мероприятий (акция «Георгиевская лента», встречи с ветеранами войны), фестивалей и конкурсов, посвящённых празднованию Дня Победы.

Изготовление ролика, посвящённого Дню Победы, для размещения на светодиодных экранах. Изготовление баннера)
	130,0
	0,0
	130,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7, 8, 9

	
	местный бюджет
	130,0
	0,0
	130,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	2.3
	Развитие молодёжного волонтёрского движения
	35,0
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	7, 8, 9

	
	местный бюджет
	35,0
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	Х

	2.3.1
	Реализация проекта «Шаг навстречу» (организация и проведение акций и проектов: «Ветеранам – народное внимание и заботу!», «Улыбнись, солдат!», «Новогодний подарок солдату», городского слёта волонтёров «Дорогами добра»,  молодёжной дачи крови, конкурса листовок и плакатов «Донорство спасёт мир»)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7, 8, 9

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	2.3.2
	Реализация проекта «Каменск – мой дом, моя семья!» (организация и проведение городских конкурсов «Люблю Отчизну я и Каменск мой родной»; краеведческих игр «История и современность Каменска-Уральского» и «Открой для себя исторический Каменск!»; «Моя звенящая столица»)
	35,0
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	7, 8, 9

	
	местный бюджет
	35,0
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	Х

	3
	Поддержка инициативной и талантливой молодёжи
	1 226,0
	154,0
	140,0
	286,0
	323,0
	323,0
	4, 5, 6

	
	областной бюджет
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	1 126,0
	54,0
	140,0
	286,0
	323,0
	323,0
	Х

	3.1
	Реализация проекта «Креатив-парад» (организация и проведение конкурса «А ну-ка, девушки», регионального фестиваля молодёжной музыкальной культуры «Будущее – за нами!», фестиваля «Молодёжная волна», посвящённый дню молодёжи, Кадетского новогоднего бала)
	326,0
	30,0
	50,0
	80,0
	83,0
	83,0
	4, 5, 6

	
	областной бюджет
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	296,0
	0,0
	50,0
	80,0
	83,0
	83,0
	Х

	3.2
	Реализация проекта «Команда» (организация и проведение сборов молодёжного актива «Снежная карусель», «ВыДвижение»,«Дорога в лето»; городского молодёжного слёта)
	292,0
	70,0
	0,0
	56,0
	83,0
	83,0
	4, 5, 6

	
	областной бюджет
	70,0
	70,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	222,0
	0,0
	0,0
	56,0
	83,0
	83,0
	Х

	3.3
	Реализация проекта «Успех в твоих руках!»  (организация и проведение городского конкурса организаторов и участников молодёжного самоуправления «Лидер года»). Вручение городской молодёжной премии в области образования, науки, технического творчества, культуры и спорта, общественной деятельности
	608,0
	54,0
	90,0
	150,0
	157,0
	157,0
	4, 5, 6

	
	местный бюджет
	608,0
	54,0
	90,0
	150,0
	157,0
	157,0
	Х

	4
	Обеспечение занятости и трудоустройства подростков и молодёжи
	2 727,6
	164,2
	586,4
	599,0
	689,0
	689,0
	4, 5, 6

	
	местный бюджет
	2 727,6
	164,2
	586,4
	599,0
	689,0
	689,0
	Х

	4.1
	Реализация проекта «Молодёжная трудовая вахта» (содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в каникулярный период, организация Торжественной линейки открытия Молодёжной трудовой вахты, организация Слёта молодёжных трудовых отрядов, спартакиады трудовых отрядов организация конкурса на лучший трудовой отряд, организация церемонии закрытия Молодёжной трудовой вахты, предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществившим в летний период трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет)
	2 056,6
	164,2
	586,4
	150,0
	578,0
	578,0
	4, 5, 6

	
	местный бюджет
	2 056,6
	164,2
	586,4
	150,0
	578,0
	578,0
	Х

	4.2
	Реализация проекта «Наш город – наш дом!» (организация и проведение городских экологических субботников, благоустройство лесопарковых и дворовых территорий отдыха горожан, организация городского конкурса на лучшую молодёжную трудовую бригаду в рамках экологических субботников)
	61,0
	0,0
	0,0
	19,0
	21,0
	21,0
	4, 5, 6

	
	местный бюджет
	61,0
	0,0
	0,0
	19,0
	21,0
	21,0
	Х

	4.3
	Организация деятельности координаторов молодёжного движения
	230,0
	0,0
	0,0
	50,0
	90,0
	90,0
	4, 5, 6

	
	местный бюджет
	230,0
	0,0
	0,0
	50,0
	90,0
	90,0
	Х

	4.4
	Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим в летний период трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
	380,0
	0,0
	0,0
	380,0
	0,0
	0,0
	4, 5, 6

	
	местный бюджет
	380,0
	0,0
	0,0
	380,0
	0,0
	0,0
	Х

	5
	Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений и зависимостей
	164,1
	17,1
	57,0
	30,0
	30,0
	30,0
	1, 2, 3

	
	местный бюджет
	164,1
	17,1
	57,0
	30,0
	30,0
	30,0
	Х

	5.1
	Реализация проекта «Все различны все равны!» (организация и проведение регионального фестиваля молодёжных субкультур «Экстриму – да, экстремизму – нет»,
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	1, 2, 3

	
	местный бюджет
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	Х

	5.2
	Реализация проекта «Спорт – ты жизнь!» (организация и проведение спартакиады работающей молодёжи «Октябрина»)
	77,1
	17,1
	0,0
	20,0
	20,0
	20,0
	1, 2, 3

	
	местный бюджет
	77,1
	17,1
	0,0
	20,0
	20,0
	20,0
	Х

	5.3
	Реализация проекта «Быть здоровым – это модно!» (Цикл мероприятий ко Дню трезвости, Дню борьбы со СПИДом, Дню борьбы с курением – проведение агитпробега, акций флешмобов, конкурсов плакатов и т.д.)
	77,0
	0,0
	57,0
	0,0
	10,0
	10,0
	1, 2, 3

	
	местный бюджет
	77,0
	0,0
	57,0
	0,0
	10,0
	10,0
	Х

	6
	Организация мероприятий для молодёжи на конкурсной основе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1, 2, 3, 4, 5, 6

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	7
	Поддержка инициатив и проектов детских и молодёжных общественных объединений
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4, 5, 6

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	8
	Обеспечение деятельности МКУ «Центр моложенной политики»
	3402,0
	0,0
	0,0
	3402,0
	0,0
	0,0
	4, 5, 6

	
	местный бюджет
	3 402,0
	0,0
	0,0
	3 402,0
	0,0
	0,0
	Х


Приложение № 6
к постановлению Администрации города

от 15.06.2016 № 864
Приложение № 2

к подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма

в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма 

в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»
	№ стро-ки
	Наименование мероприятия /
 Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	
	
	всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Всего по муниципальной программе, в т.ч.:
	480,0
	60,0
	100,0
	100,0
	110,0
	110,0
	х

	
	местный бюджет
	480,0
	60,0
	100,0
	100,0
	110,0
	110,0
	х

	 
	Прочие нужды

	2
	Всего по прочим нуждам, в т.ч.:
	480,0
	60,0
	100,0
	100,0
	110,0
	110,0
	х

	
	местный бюджет
	480,0
	60,0
	100,0
	100,0
	110,0
	110,0
	х

	3
	Изготовление и размещение социальной рекламы по профилактике экстремизма, в т.ч.:
	100,0
	20,0
	20,0
	0,0
	30,0
	30,0
	1, 2, 4

	
	местный бюджет
	100,0
	20,0
	20,0
	0,0
	30,0
	30,0
	х

	4
	Организация проведения конкурсов, направленных на профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, в т.ч.:
	168,6
	20,0
	30,0
	58,6
	30,0
	30,0
	1, 2, 3

	
	местный бюджет
	168,6
	20,0
	30,0
	58,6
	30,0
	30,0
	х

	5
	Организация учебно-методических семинаров по вопросам профилактики экстремистских проявлений, в т.ч.:
	185,0
	0,0
	50,0
	35,0
	50,0
	50,0
	1, 5, 6

	
	местный бюджет
	185,0
	0,0
	50,0
	35,0
	50,0
	50,0
	х

	6
	Проведение  городской добровольческой акции «Весенняя неделя добра», в т.ч.:
	26,4
	20,0
	0,0
	6,4
	0,0
	0,0
	1, 2

	
	местный бюджет
	26,4
	20,0
	0,0
	6,4
	0,0
	0,0
	х


Приложение № 7
к постановлению Администрации города

от 15.06.2016 № 864
Приложение № 9

к муниципальной программе 

«Реализация социально-экономической политики
в муниципальном образовании город 
Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»
Подпрограмма

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»

ПАСПОРТ

	Ответственные исполнители подпрограммы
	Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города Каменска-Уральского

	Сроки реализации подпрограммы
	2014 – 2018 годы

	Цели и задачи подпрограммы                       


	Цель – создание в муниципальном образовании город Каменск-Уральский благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), в том числе в приоритетных для муниципального образования сферах, способствующих занятости и самозанятости населения. 

Задачи:

1) стимулирование развития субъектов МСП;

2) содействие в обеспечении конкурентоспособности МСП;

3) развитие инвестиционной привлекательности территории муниципального образования город Каменск-Уральский;
4) развитие молодежного предпринимательства

	Перечень основных целевых показателей подпрограммы


	1)  Количество выданных грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;

2) количество микрозаймов, выданных субъектам МСП;

3) количество консультационных услуг, оказанных субъектам МСП;

4) количество публикаций в печатных средствах массовой информации;

5) количество субсидий, предоставленных субъектам МСП на осуществление выставочно-ярмарочной деятельности и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП;

6) организация выставки и других мероприятий для субъектов МСП;

7) количество субъектов МСП на 10 000 жителей;
8) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций муниципального образования;
9) количество созданных новых рабочих мест;
10) количество специалистов, занятых в сельском хозяйстве, прошедших переподготовку;

11) количество субъектов МСП, прошедших подготовку, переподготовку или повышение квалификации;

12) количество инвестиционных площадок;

13) количество подготовленных бизнес-планов;

14) количество привлеченных инвесторов;

15) количество участников мероприятия «Школа бизнеса»;

16) количество молодежных проектов

	Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.
	ВСЕГО: 17 540,48,

в т. ч.: 

2014 год – 1 810,0;

2015 год – 2 781,9;

2016 год – 8 208,28;

2017 год – 2 314,6;

2018 год – 2 425,7;

из них:
- федеральный бюджет – 3 455,58, в т.ч.:

 2014 год – 0,0;

2015 год – 0,0;

2016 год – 3 455,58;

2017 год – 0,0;

2018 год – 0,0;

- областной бюджет – 4 476,13, в т. ч.:

2014 год – 810,0;

2015 год – 738,9;

2016 год – 2 927,23;

2017 год – 0,0;

2018 год – 0,0;

- местный бюджет – 9 608,77, в т. ч.:

2014 год – 1 000,0;

2015 год – 2 043,0;

2016 год – 1 825,47;

2017 год – 2 314,6;

2018 год – 2 425,7

	Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет
	www.old.kamensk-uralskiy.ru


1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ МСП муниципального образования

Муниципальное образование город Каменск-Уральский признано моногородом. В структуре экономики города преобладающим является металлургическое производство, в котором занята основная часть экономически активного населения. 
В связи с процессами оптимизации производства на градообразующих предприятиях, роль малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования увеличивается. Высвобождение значительной численности работников требует активного создания новых предприятий и организации новых производств, освоения новых видов продукции и экономических ниш.
Малый бизнес – это, прежде всего, создание новых рабочих мест, пополнение бюджетов, а развитие малого предпринимательства – это рост числа людей, самостоятельно обеспечивающих достойный уровень жизни для себя и своих семей.
Действительно, в этом секторе экономики создаются новые рабочие места, новые виды востребованной на рынке продукции, осваиваются незанятые экономические ниши.

С развитием малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) связано и улучшение инвестиционной привлекательности территории.

До последнего времени развитие МСП в городе осуществлялось, главным образом, в направлении розничной торговли. На сегодняшний день актуальным является развитие сферы производства, оказания услуг социальной направленности, туризма.

Деятельность субъектов МСП сопряжена со многими рисками, вызванными в т.ч. их финансовой и правовой незащищенностью. Развитие сферы МСП возможно только при условии создания действенной и стабильной системы государственной и муниципальной поддержки. Можно выделить несколько основных причин и факторов, повсеместно сдерживающих развитие МСП:

- недостаточные меры государственной и муниципальной поддержки;

- нестабильность и декларативность законодательной базы;

- административные барьеры и недостаточно эффективное взаимодействие контролирующих и надзорных органов;

- отсутствие или недостаточность навыков ведения бизнеса, экономическая и правовая безграмотность предпринимателей;

- недостаточность у начинающих предпринимателей материальных и финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела;

- сложность и высокая стоимость процедур, необходимых для начала предпринимательской деятельности (регистрация, лицензирование, сертификация, аккредитация и пр.).

Таким образом, развитие МСП на территории города требует разработки и реализации комплекса программных мероприятий.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целевые показатели, отражающие ход выполнения подпрограммы, приведены в Приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы – это система программных мероприятий, скоординированных по срокам, объемам финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

План мероприятий Подпрограммы приведен в Приложении № 2 к Подпрограмме.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется Муниципальным фондом. 

Условия и порядок оказания поддержки субъектам МСП устанавливаются нормативными правовыми актами муниципального образования город Каменск-Уральский, которые разрабатываются и утверждаются до оказания конкретных форм поддержки.
Условия оказания поддержки субъектам МСП определяются Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» и нормативными правовыми актами муниципального образования город Каменск-Уральский, принимаемыми в целях реализации настоящей Подпрограммы. Срок рассмотрения обращений субъектов МСП за оказанием поддержки устанавливается положением об оказании конкретного вида поддержки и не должен превышать 60 дней с момента принятия заявки ответственным исполнителем.

Подпрограмма считается выполненной после завершения всех программных мероприятий в полном объеме.

Приложение № 1

к подпрограмме «Содействие развитию

малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании 

город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»

Цели, задачи, целевые показатели 

реализации подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»
	№ строки
	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
	Единица 
измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Цель. Создание благоприятных условий в муниципальном образовании город Каменск-Уральский для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в приоритетных для муниципального образования сферах, способствующих занятости и самозанятости населения

	2
	Задача 1. Стимулирование развития субъектов МСП

	3
	Количество выданных грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
	единиц
	-
	-
	16
	-
	-

	4
	Количество микрозаймов, выданных субъектам МСП
	единиц
	не менее 2
	не менее 1
	-
	не менее 1
	не менее 1

	5
	Количество консультационных услуг, оказанных субъектам МСП
	единиц
	не менее 300
	не менее 208
	-
	не менее 300
	не менее 300

	6
	Количество публикаций в печатных средствах массовой информации
	единиц
	не менее 5
	не менее 5
	-
	-
	-

	7
	Количество субсидий, предоставленных субъектам МСП на осуществление выставочно-ярмарочной деятельности и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	единиц
	не менее 3
	не менее 3
	-
	-
	-

	8
	Организация выставки для субъектов МСП и других мероприятий
	единиц
	не менее 1
	не менее 1
	не менее 5
	не менее 4
	не менее 4

	9
	Ведение сайта (портал малого и среднего предпринимательства города Каменска-Уральского www.mspkamensk.ru)
	единиц
	-
	-
	1
	1
	1

	10
	Предоставление помещения Муниципальному фонду «Фонд поддержки малого предпринимательства г.Каменска-Уральского»
	единиц
	-
	-
	1
	1
	1

	11
	Задача 2. Содействие в обеспечении конкурентоспособности МСП

	12
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей 
	единиц / 10 000 жителей
	390
	394
	400
	405
	410

	13
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций муниципального образования
	%
	36,0
	36,0
	36,2
	36,3
	36,4

	14
	Количество созданных рабочих мест
	единиц
	50
	60
	70
	75
	80

	15
	Количество специалистов, занятых в сельском хозяйстве, прошедших переподготовку, обучение
	человек
	не менее 6
	не менее 6
	-
	не менее 10
	не менее 10

	16
	Количество субъектов МСП, прошедших подготовку, переподготовку или повышение квалификации
	человек
	не менее 20
	не менее 20
	не менее 40
	не менее 40
	не менее 40

	17
	Задача 3. Развитие инвестиционной привлекательности территории муниципального образования город Каменск-Уральский

	18
	Количество инвестиционных площадок
	единиц
	-
	-
	не менее 50
	не менее 10
	не менее 10

	19
	Количество подготовленных бизнес-планов
	единиц
	-
	-
	не менее 15
	не менее 4
	не менее 4

	20
	Количество привлеченных инвесторов
	человек
	-
	-
	не менее 8
	не менее 2
	не менее 2

	21
	Задача 4. Развитие молодежного предпринимательства 

	22
	Количество участников мероприятия «Школа бизнеса»
	человек
	-
	-
	не менее 120
	не менее 40
	не менее 40

	23
	Количество молодежных проектов
	единиц
	-
	-
	не менее 6
	не менее 6
	не менее 6


Фактическое значение достигнутых целевых показателей определяются:

1)  сроки 3 – 10, 15 – 16, 17 – 20, 22 – 23 – на основании результатов реализации мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский  на 2014 – 2018 годы»;
2) строки 12 – 13 – на основании данных Межрайонной ИФНС России № 22 по Свердловской области и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области;
3) строка 14 – на основании данных мониторинга субъектов МСП.
Приложение № 2

к подпрограмме «Содействие развитию

малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании 

город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  
в муниципальном образовании  город Каменск-уральский на 2014 – 2018 годы»

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия /
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	
	
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

 
	Всего по муниципальной программе, в т.ч.:
	17 540,48
	1 810,0
	2 781,9
	8 208,28
	2 314,6
	2 425,7
	Х

	
	федеральный бюджет
	3 455,58
	0,0
	0,0
	3 455,58
	0,0
	0,0
	X

	
	областной бюджет
	4 476,13
	810,0
	738,9
	2 927,23
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	9 608,77
	1 000,0
	2 043,0
	1 825,47
	2 314,6
	2 425,7
	Х

	
	Прочие нужды

	2
	Всего по прочим нуждам, в т.ч.:
	17 540,48
	1 810,0
	2 781,9
	8 208,28
	2 314,6
	2 425,7
	Х

	
	федеральный бюджет
	3 455,58
	0,0
	0,0
	3 455,58
	0,0
	0,0
	X

	
	областной бюджет
	4 476,13
	810,0
	738,9
	2 927,23
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	9 608,77
	1 000,0
	2 043,0
	1 825,47
	2 314,6
	2 425,7
	Х

	3
	Предоставление субсидии Муниципальному фонду «Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска-Уральского», всего, из них:
	17 540,48
	1 810,0
	2 781,9
	8 208,28
	2 314,6
	2 425,7
	3, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23 

	
	федеральный бюджет
	3 455,58
	0,0
	0,0
	3 455,58
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет
	4 476,13
	810,0
	738,9
	2 927,23
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	9 608,77
	1 000,0
	2 043,0
	1 825,47
	2 314,6
	2 425,7
	Х

	3.1
	- создание и (или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.:
	4 335,0
	0,0
	0,0
	3 095,0
	620,0
	620,0
	3, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23

	
	областной бюджет 
	2 063,33
	0,0
	0,0
	2 063,33
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	2 271,67
	0,0
	0,0
	1 031,67
	620,0
	620,0
	Х

	3.2
	- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, в т.ч.:
	4 364,95
	0,0
	0,0
	4 364,95
	0,0
	0,0
	3

	
	федеральный бюджет
	3 455,58
	0,0
	0,0
	3 455,58
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	863,9
	0,0
	0,0
	863,9
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	45,47
	0,0
	0,0
	45,47
	0,0
	0,0
	Х

	3.3
	- на предоставление микрозаймов для субъектов МСП, в т.ч.:
	3 340,0
	400,0
	893,0
	0,0
	972,1
	1 074,9
	4

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	3 340,0
	400,0
	893,0
	0,0
	972,1
	1 074,9
	Х

	3.4
	- на содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.:
	582,8
	235,0
	347,8
	0,0
	0,0
	0,0
	8

	
	областной бюджет
	282,8
	135,0
	147,8
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	300,0
	100,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	3.5
	- на информационную и консультационную поддержку  (предоставление консультаций, выпуск информационных материалов через средства массовой информации, методических пособий, организация конференций, «круглых столов», семинаров, модернизация портала «Малого и среднего предпринимательства города Каменска-Уральского» www.mspkamensk.ru),  в т.ч.:
	1 352,8
	705,0
	347,8
	0,0
	150,0
	150,0
	5, 6, 9 

	
	областной бюджет
	552,8
	405,0
	147,8
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	800,0
	300,0
	200,0
	0,0
	150,0
	150,0
	Х

	3.6
	- на предоставление субъектам МСП образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации, в т.ч.:
	2 191,7
	470,0
	521,7
	400,0
	400,0
	400,0
	16

	
	областной бюджет
	491,7
	270,0
	221,7
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	 1 700,0
	200,0
	300,0
	400,0
	400,0
	400,0
	Х

	3.7
	- на обеспечение деятельности Муниципального фонда «Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска-Уральского» (осуществление мероприятий по ремонту и оснащению помещений, занимаемых Муниципальным фондом «Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска-Уральского»), в т.ч.:
	869,93
	0,0
	521,6
	348,33
	0,0
	0,0
	10

	
	областной бюджет
	221,6
	0,0
	221,6
	0,0
	0,0
	0,0
	X

	
	местный бюджет
	648,33
	0,0
	300,0
	348,33
	0,0
	0,0
	X

	3.8
	- на предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовку и переподготовку специалистов для сельского хозяйства, в т.ч.:
	503,3
	0,0
	150,0
	0,0
	172,5
	180,8
	15

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	503,3
	0,0
	150,0
	0,0
	172,5
	180,8
	Х

	4
	Предоставление имущественной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (предоставление Муниципальному фонду «Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска-Уральского» в безвозмездное пользование помещения в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами), в т.ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х


Приложение № 8
к постановлению Администрации города

от 15.06.2016 № 864
Приложение № 12

к муниципальной программе 

«Реализация социально-экономической 

политики в муниципальном образовании 
город Каменск-Уральский на 2014 – 2018 годы»

Подпрограмма

«Реализация прочих мероприятий на 2014 – 2018 годы»

План мероприятий
подпрограммы «Реализация прочих мероприятий на 2014 – 2018 годы»

	№ стро-ки
	Наименование мероприятия / 
Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	Номер строки целей, задач, целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	
	
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Всего по муниципальной программе, в т.ч.:
	100 350,5
	19 718,2
	18 662,3
	21 921,8
	20 024,1
	20 024,1
	Х

	
	областной бюджет
	1 544,5
	488,3
	228,2
	331,8
	248,1
	248,1
	Х

	
	местный бюджет
	98 806,0
	19 229,9
	18 434,1
	21 590,0
	19 776,0
	19 776,0
	Х

	 
	Прочие нужды

	2
	Всего по прочим нуждам, в т.ч.:
	100 350,5
	19 718,2
	18 662,3
	21 921,8
	20 024,1
	20 024,1
	Х

	
	областной бюджет
	1 544,5
	488,3
	228,2
	331,8
	248,1
	248,1
	

	
	местный бюджет
	98 806,0
	19 229,9
	18 434,1
	21 590,0
	19 776,0
	19 776,0
	Х

	3
	Развитие информационно-коммуникационных технологий
	2 977,7
	1 609,7
	276,0
	350,0
	371,0
	371,0
	Х

	
	областной бюджет
	270,0
	270,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	2 707,7
	1 339,7
	276,0
	350,0
	371,0
	371,0
	Х

	3.1
	Развитие функциональных возможностей официального сайта муниципального образования город Каменск-Уральский
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	3.2
	Внедрение элементов электронных услуг
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	3.3
	Развитие локальной вычислительной сети Администрации города, содействие развитию локальных вычислительных сетей структурных подразделений, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации Корпоративной вычислительной сети Администрации города 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	3.4
	Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения
	1 660,4
	292,4
	276,0
	350,0
	371,0
	371,0
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	1 660,4
	292,4
	276,0
	350,0
	371,0
	371,0
	Х

	3.5
	Подключение муниципальных учреждений г.Каменска-Уральского к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области
	1 317,3
	1 317,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	270,0
	270,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	1 047,3
	1 047,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	3.6
	Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	3.7
	Участие в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития ИКТ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	4
	Мероприятия в сфере средств массовой информации
	1 031,8
	1 031,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	1 031,8
	1 031,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	5
	Реализация информационной политики муниципального образования
	3 787,8
	0,0
	805,8
	500,0
	1 241,0
	1 241,0
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	3 787,8
	0,0
	805,8
	500,0
	1 241,0
	1 241,0
	Х

	5.1
	Разработка, печать раздаточного материала и информационных стендов для проведения городского хозяйственного актива
	444,7
	0,0
	103,5
	110,0
	115,6
	115,6
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	444,7
	0,0
	103,5
	110,0
	115,6
	115,6
	Х

	5.2
	Субсидии телевизионным СМИ на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
	1 798,0
	0,0
	480,0
	240,0
	539,0
	539,0
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	1 798,0
	0,0
	480,0
	240,0
	539,0
	539,0
	Х

	5.3
	Создание и размещение имиджевой продукции
	548,4
	0,0
	88,0
	100,0
	180,2
	180,2
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	548,4
	0,0
	88,0
	100,0
	180,2
	180,2
	Х

	5.4
	Создание и распространение социальной рекламы
	563,9
	0,0
	14,3
	0,0
	274,8
	274,8
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	563,9
	0,0
	14,3
	0,0
	274,8
	274,8
	Х

	5.5
	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства СМИ
	432,8
	0,0
	120,0
	50,0
	131,4
	131,4
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	432,8
	0,0
	120,0
	50,0
	131,4
	131,4
	Х

	6
	Гарантии муниципальным служащим
	89 731,7
	16 493,4
	17 352,3
	20 000,0
	17 943,0
	17 943,0
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	89 731,7
	16 493,4
	17 352,3
	20 000,0
	17 943,0
	17 943,0
	Х

	7
	Организация работы с населением
	665,0
	365,0
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	665,0
	365,0
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	Х

	8
	Создание условий для добровольных формирований населения по охране общественного порядка
	642,0
	0,0
	0,0
	200,0
	221,0
	221,0
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	642,0
	0,0
	0,0
	200,0
	221,0
	221,0
	Х

	9
	Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области
	0,5
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	Х

	
	областной бюджет
	0,5
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	Х

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	10
	Осуществление деятельности административных комиссий
	1 183,8
	217,6
	227,6
	242,6
	248,0
	248,0
	Х

	
	областной бюджет
	1 183,8
	217,6
	227,6
	242,6
	248,0
	248,0
	Х

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	11
	Осуществление полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений
	1,7
	0,6
	0,5
	0,6
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	1,7
	0,6
	0,5
	0,6
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	12
	Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции
	88,5
	0,0
	0,0
	88,5
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	88,5
	0,0
	0,0
	88,5
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	13
	Организация мероприятий по вопросу профилактики правонарушений и повышению уровня безопасности граждан
	145,0
	0,0
	0,0
	145,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	145,0
	0,0
	0,0
	145,0
	0,0
	0,0
	Х

	14
	Организация устойчивой мотивации выбора здорового образа жизни и негативного отношения к наркотикам и психоактивным веществам
	95,0
	0,0
	0,0
	95,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	
	местный бюджет
	95,0
	0,0
	0,0
	95,0
	0,0
	0,0
	Х


�








