PAGE  
2

[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 29.06.2017 № 543
О подготовке и проведении городских массовых мероприятий, 
посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга в 2017 году, 
и временном ограничении движения автотранспорта


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», в целях координации деятельности по организации и проведению комплекса мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга, обеспечения общественной безопасности в период проведения городских массовых мероприятий, Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План городских массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга в 2017 году (далее – План, прилагается).

2. Организационному комитету по подготовке и проведению основных городских массовых мероприятий в 2017 году обеспечить координацию деятельности всех заинтересованных организаций по подготовке и проведению мероприятий, указанных в Плане.

3. Закрыть движение для автомобильного транспорта и городского пассажирского транспорта общего пользования в соответствии со схемой временного ограничения движения автотранспорта на период проведения городских массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга в 2017 году (далее – Схема, прилагается). 

4. МКУ «Управление городского хозяйства» (Я.Ю. Барбицкий):

1) разработать схемы организации дорожного движения на период проведения мероприятий Плана;

2) обеспечить расстановку необходимых дорожных знаков с учетом Схемы;

3) 8, 14 и 15 июля 2017 года организовать установку и уборку биотуалетов на площади Ленинского комсомола;

4) организовать уборку территории до и после проведения мероприятий согласно Плану.

5. Отделу развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города (Т.К. Афонина):

1) организовать продажу сувенирной продукции, праздничной атрибутики, работу точек общественного питания и детских аттракционов на период проведения городских массовых мероприятий, указанных в Плане;


2) ознакомить руководителей организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, с настоящим постановлением и положениями статьи 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области»;
3) совместно с главами Администраций Синарского и Красногорского районов (А.В. Ялунин, Д.В. Башарин) организовать работу по украшению территории муниципального образования праздничной символикой.

6. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации города (Е.Д. Шеремет) информировать всех заинтересованных лиц о предстоящих мероприятиях Плана. 

7. МБУ «Единая диспетчерская служба городского пассажирского транспорта города Каменска-Уральского» (О.А. Алексеева) совместно с ООО «ПАП-2» 
(В.В. Ермаков) и ООО «Экспресс-Сити» (И.М. Иванова) с учетом Схемы:

1) подготовить и своевременно разместить в средствах массовой информации объявление об изменениях в работе городского пассажирского транспорта общего пользования;

2) движение городского пассажирского транспорта общего пользования организовать по временным схемам.

8. Рекомендовать ООО «ПАП-2» (В.В. Ермаков) и ООО «Экспресс-Сити» (И.М. Иванова) обеспечить доставку населения в микрорайоны Южный и Ленинский 14 и 15 июля 2017 года после окончания праздничных мероприятий.

9. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (С.И. Тананыхин):

1) обеспечить наличие нарядов дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы в местах массового пребывания людей в период проведения мероприятий согласно Плану;

2) организовать работу по обеспечению безопасности дорожного движения с учетом Схемы.
10. Рекомендовать Каменск-Уральскому филиалу РКЭС ОАО «Региональная сетевая компания» (А.Г. Ершов):

1) обеспечить подключение и отключение оборудования электросети, необходимого для проведения мероприятий Плана;

2) с 22.30 часов 14.07.2017 года до 03.00 часов 15.07.2017 года и с 22.30 часов 15.07.2017 года до 03.00 часов 16.07.2017 года обеспечить работу наружного уличного освещения.

11. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Каменск-Уральский: 

1) принять участие в подготовке и проведении мероприятий, указанных в Плане;

2) принять участие в уборке и благоустройстве территории муниципального образования;

3) разработать собственные планы по организации и проведению праздничных мероприятий с учетом Плана.

12. Рекомендовать ГБУЗ СО «СГСМП г. Каменск-Уральский» 
(А.И. Флоринский) организовать дежурство машин скорой медицинской помощи на мероприятиях Плана.

13. Рекомендовать 63 отряду ФПС по Свердловской области (В.И.Федоров) обеспечить 14 июля 2017 года дежурство пожарных постов на площади Ленинского комсомола и в месте проведения фейерверка.

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.


15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Д.В. Миронова. 

Глава города





   

               А.В. Шмыков

Утвержден 

постановлением Администрации 
города Каменска-Уральского

от 29.06.2017 № 543 

«О подготовке и проведении городских массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга в 2017 году, и временном ограничении движения автотранспорта»

ПЛАН
городских массовых мероприятий, посвященных празднованию 
Дня города и Дня металлурга в 2017 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Место проведения мероприятия 
(границы прилегающей территории, где не допускается розничная продажа алкогольной продукции)
	Дата и время проведения
	Ответственный

	1. 
	III Православная ярмарка «Звон колоколов»
	площадь у ДК «Юность»
	06.07.2017-11.07.2017

09.00-19.00 
	Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий 
(по согласованию)

	2. 
	Торжественное вручение Знака отличия Свердловской области «Совет да любовь!»
	ДК «Современник»
	08.07.2017

11.00-13.00
	Куликов О.В.

	3. 
	Семейный квест ко Дню семьи, любви и верности
	Парк отдыха 

(ул. Исетская)
	08.07.2017

11.00-14.00
	Григорьева Н.П. (по согласованию) 

	4. 
	Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»
	площадка у Храма 

А. Невского 

(границы улиц: Парковая, Ленина, Кунавина, Привокзальная, проспект Победы, Добролюбова)
	08.07.2017

14.00-19.00
	Сергеева О.Н.


	5. 
	Мастер-класс для звонарей XIII фестиваля колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица»
	Свято-Троицкий собор 
	08.07.2017

14.00-16.00
	Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий 
(по согласованию)

	6. 
	Гала-концерт XIII фестиваля колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица»
	У Храма А. Невского

(границы улиц: Парковая, Ленина, Кунавина, Привокзальная, проспект Победы, Добролюбова)
	08.07.2017

17.00-19.00
	Сергеева О.Н.

	7. 
	Мастер-класс для жителей и гостей города в рамках XIII фестиваля колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица»
	площадка у Храма 

А. Невского

(границы улиц: Парковая, Ленина, Кунавина, Привокзальная, проспект Победы, Добролюбова)
	08.07.2017

19.00-20.00
	Сергеева О.Н.

	8. 
	Открытый показ отечественных короткометражных фильмов в рамках Фестиваля уличного кино
	У Храма А. Невского

(границы улиц: Парковая, Ленина, Кунавина, Привокзальная, проспект Победы, Добролюбова)
	08.07.2017

21.00-23.00
	Сергеева О.Н.

	9. 
	Торжественный вечер для работников 
ПАО «СинТЗ» 
	СКЦ
	12.07.2017,

14.07.2017

18.00-20.00
	Гагаринов В.А. 
(по согласованию) 

	10. 
	Торжественное собрание, посвященное Дню города. Вручение премии «Браво»
	СКЦ 
	13.07.2017

17.00-20.00
	Сергеева О.Н.

	11. 
	Торжественный вечер для работников АО «СУАЛ Филиал СУАЛ-УАЗ»
	Театр драмы
	13.07.2017,

14.07.2017

18.00-20.00
	Матис Л.С.


	12. 
	Торжественный вечер для работников 
ОАО «KУМЗ»
	ДК «Металлург»
	14.07.2017

15.30-18.00
	Зырянова Е.М.

	13. 
	Торжественный вечер для работников 
ОАО «КУЗОЦМ»
	ДК «Современник»
	14.07.2017

17.00-19.00
	Куликов О.В.

	14. 
	Концертное шоу с участием звезд российской эстрады. Фейерверк
	пл. Ленинского комсомола

(границы улиц: Парковая, Ленина, Кунавина, Привокзальная, проспект Победы, Добролюбова)
	14.07.2017

20.30-23.30
	Миронов Д.В.,

Гагаринов В.А.

(по согласованию)

	15. 
	Благотворительный велопробег 
«Спешим с добром»
	ул. Кадочникова у Храма А. Невского

(границы улиц: Парковая, Ленина, Кунавина, Привокзальная, проспект Победы, Добролюбова)
	15.07.2017

10.00-11.00
	Гагаринов В.А.

(по согласованию)

	16. 
	Детская концертно-игровая программа 
	пл. Ленинского комсомола 

(границы улиц: Парковая, Ленина, Кунавина, Привокзальная, проспект Победы, Добролюбова)
	15.07.2017

11.00-13.00
	Сергеева О.Н.

	17. 
	Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства «Арт-посад»
	Выставочный зал
	15.07.2017

11.30-16.30
	Уренкова В.Ю.


	18. 
	Костюмированное шествие «Карнавальчик на колесах»
	пл. Ленинского комсомола 

(границы улиц: Парковая, Ленина, Кунавина, Привокзальная, проспект Победы, Добролюбова)
	15.07.2017

12.00-13.30
	Сергеева О.Н.

	19. 
	Второй этап Чемпионата России по суперкроссу
	мототрасса «Юность» 

(границы улиц: Парковая, Ленина, Кунавина, Привокзальная, проспект Победы, Добролюбова)
	15.07.2017,

16.07.2017

12.00-17.00
	Гиматов П.Г. 

	20. 
	Фестиваль окрошки
	площадь у ДК «Современник»

(границы улиц: Серова, Ленинградская, Войкова, Лермонтова (нечетная сторона – дома №№ 83-185))
	15.07.2017

14.00-17.00
	Куликов О.В.

	21. 
	Театрализованная игровая программа «Рецепт праздника», посвященная Дню города 
	ДКЦ 
	15.07.2017

14.00-17.00
	Тельнова Р.Н.

	22. 
	Праздничная концертная программа с 3D mapping-show
	пл. Ленинского комсомола 

(границы улиц: Парковая, Ленина, Кунавина, Привокзальная, проспект Победы, Добролюбова)
	15.07.2017

20.30-23.00
	Кожевников В.А.
(по согласованию)

	23. 
	Концертная программа, посвященная Дню города и Дню металлурга, «Я люблю Каменск-Уральский»
	площадь у ДК «Современник»

(границы улиц: Серова, Ленинградская, Войкова, Лермонтова (нечетная сторона – дома №№ 83-185))
	16.07.2017

12.00-18.00
	Куликов О.В.


Приложение 

к постановлению Администрации 
города Каменска-Уральского 

от 29.06.2017 № 543 

СХЕМА
временного ограничения движения автотранспорта на период проведения 
городских массовых мероприятий, посвященных празднованию

Дня города и Дня металлурга в 2017 году

1) 08 июля 2017 года:

- с 08.00 до 24.00 ч. закрыть парковку у Храма А. Невского для личного транспорта; 
- с 16.00 до 23.00 ч. (фестиваль колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица», фестиваль уличного кино) закрыть движение по улице Ленина на участке от кругового движения у здания Администрации города до проспекта Победы; по проспекту Победы на участке от улицы Ленина до улицы Кадочникова;

2) с 07.00 ч. 13 июля 2017 года до 14.00 ч. 15 июля 2017 года (на период монтажа сцен) закрыть проезд вдоль здания Администрации города по адресу: 
ул. Тевосяна, д.1;

3) 14 июля 2017 года (концертное шоу, посвященное Дню города и Дню металлурга):

- с 08.00 до 24.00 ч. закрыть парковку у Храма А. Невского для личного транспорта;

- с 19.00 до 24.00 ч. закрыть движение по улице Кадочникова на участке от улицы Рябова до улицы Ленина, по проспекту Победы на участке от улицы Добролюбова до улицы Кадочникова, по улице Ленина на участке от улицы Парковой до улицы Кунавина;

4) 15 июля 2017 года:

- с 08.00 до 24.00 ч. закрыть парковку у Храма А. Невского для личного транспорта;

- закрыть движение с 9.30 до 11.00 ч. (благотворительный велопробег «Спешим с добром») по улице Кадочникова на участке от улицы Рябова до кругового движения у здания Администрации города, по проспекту Победы на участке от улицы Ленина до улицы Кадочникова; с 10.30 до 14.00 ч. (костюмированное шествие «Карнавальчик на колесах») по улице Ленина на участке от проспекта Победы до перекрестка с круговым движением у здания Администрации города, по проспекту Победы на участке от улицы Сибирская до улицы Кадочникова; с 20.00 до 24.00 ч. (праздничная концертная программа, 3D mapping-show) по улице Кадочникова на участке от улицы Рябова до улицы Ленина, по проспекту Победы на участке от улицы Добролюбова до улицы Кадочникова, по улице Ленина на участке от улицы Парковой до улицы Кунавина.

�








