5

[image: image1.jpg]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2018  № 52
Об утверждении  Плана подготовки проведения рейтингового голосования в рамках реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2018-2022 годы».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», решением Городской Думы г. Каменска-Уральского от 27.12.2017 № 298 «Об утверждении Положения об организации и проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017 - 2022 годы», Администрация города Каменска-Уральского 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки проведения рейтингового голосования в рамках реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2018-2022 годы».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования город «Каменск-Уральский».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Н.В. Орлова.

Глава города








      А.В. Шмыков
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 

города Каменска-Уральского

от  25.12.2018   № 52
«Об утверждении  Плана подготовки проведения рейтингового голосования в рамках реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2018-2022 годы».
Об утверждении  Плана подготовки проведения рейтингового голосования в рамках реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2018-2022 годы».
	№ п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Организация размещения информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Организация пункта приема в отделе по развитию территории и муниципальному строительству.
	09.01.2018
	Заместитель главы Администрации города

Н.В. Орлов

	2
	Организация пунктов приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

Установка урн для сбора предложений:

1. Администрация города – Ленина, 32 (фойе) 

2. Администрация Синарского района – проспект Победы.11

3. Администрация Красногорского района -  ул. Строителей, 27

4. ДК «Металлург» - ул. Трудовые резервы, 8а (вахта)

5. Детский культурный центр –ул.  Каменская, 33 (вахта)

6. ДК «Юность» - проспект Победы, 2 (вахта)

7. Социально-культурный центр – улица Ленина, 36 (вахта)

8. ДК «Современник» - ул. Лермонтова, 133

9. Библиотека поселка Силикатный – ул. 2-я Рабочая, 99

10. Библиотека деревни Монастырка – ул. Комиссаров, 29

11. Библиотека деревни Новый завод – ул. Кленовая, 1.

12. Редакция газеты «Каменский рабочий»

13. ТРЦ  «Мегамарт»  по пр. Победы, 33А 

14. ТРЦ «Мегамарт» по ул. Суворова, 24
	До 25.01.2018
	Начальник отдела организационной работы и связей с общественностью

Т.В. Щербо

	3
	Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.


	Еженедельно

до 09.02.2018
	Начальник отдела по развитию территории и муниципальному строительству А.В. Гулёмин

	4
	Обработка предложений граждан
	Еженедельно каждый вторник начиная с 30.01.2018
	Начальник отдела по развитию территории и муниципальному строительству А.В. Гулёмин

	5
	Публикация на официальном сайте администрации города Каменска-Уральского промежуточных итогов


	Еженедельно каждую среду начиная с 31.01.2018
	Начальник отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации
Е.Д. Шеремет

	6
	Передача сводной информации о принятых предложениях от граждан для включения в список общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.


	Еженедельно начиная с 30.01.2018 до 14.02.2018
	Начальник отдела по развитию территории и муниципальному строительству А.В. Гулёмин

	7
	Проведение заседаний Общественной комиссии в целях осуществления контроля хода подготовки и проведения рейтингового голосования

 
	31.01.2018
	Заместитель главы Администрации города

Н.В. Орлов

	8
	Проведение заседания Общественной комиссии по вопросу рассмотрения и оценки предложений для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2018-2022 годы» (Далее – Муниципальная программа) наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году и по формированию перечня общественных территорий, отобранных для  проведения рейтингового голосования.
	14.02.2018
	Заместитель главы Администрации города

Н.В. Орлов

	9
	Организация проведения творческих конкурсов по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов 
	Не позднее 16.02.2018
	Заместитель главы Администрации города

Н.В. Орлов

	10
	Организация брифингов должностных лиц Администрации города с представителями СМИ о ходе реализации Муниципальной программы. 
	Не менее 4 раз начиная с 26.01.2018
	Начальник отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации
Е.Д. Шеремет

	11
	Опубликование в СМИ перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по общественным территориям.
	16.02.2016
	Начальник отдела информационно-аналитической 2работы и взаимодействия со средствами массовой информации
Е.Д. Шеремет

	12
	Проведение градостроительного совета с привлечением специалистов, дизайнеров, архитекторов
	До 22.02.2018
	Заместитель главы Администрации города

Н.В. Орлов

	13
	Проведение встреч с трудовыми коллективами, старшеклассниками и студентами с целью информирования о ходе подготовки к рейтинговому голосованию.
	С 09.02.2018  по 15.03.2018 
	Заместитель главы Администрации города

Н.В. Орлов

	14
	Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования
	Не позднее 23.02.2018
	Заместитель главы Администрации города

Н.В. Орлов

	15
	 Проведение заседания Общественной комиссии в целях осуществления подготовки к проведению рейтингового голосования


	27.02.2018
	Заместитель главы Администрации города

Н.В. Орлов

	16
	Организация помещений (мест) для проведения рейтингового голосования

	Не позднее 28.02.2018
	Начальник отдела организационной работы и связей с общественностью

Т.В. Щербо

	17
	Размещение информации о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий,  подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в СМИ с указанием адресов проведения голосования.
	Не позднее 28.02.208
	Начальник отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации
Е.Д. Шеремет

	
	
	
	

	18
	Разработка дизайн – проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования
	До 02.03.2018
	Заместитель главы Администрации города

Н.В. Орлов

	19
	Опубликование в СМИ дизайн – проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования.
	До 01.03.2018
	Начальник отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации
Е.Д. Шеремет

	20
	Проведение заседания Общественной комиссии в целях осуществления подготовки к проведению рейтингового голосования
	10.03.2018
	Заместитель главы Администрации города

Н.В. Орлов

	21
	Проведение рейтингового голосования по общественным территориям
	18.03.2018
	Начальник отдела организационной работы и связей с общественностью

Т.В. Щербо

	22
	Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением протокола (утверждение итогов)
	20.03.2018
	Заместитель главы Администрации города

Н.В. Орлов 

	23
	Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования
	25.03.2018
	Начальник отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации
Е.Д. Шеремет

	24
	Утверждение (актуализация) Муниципальной программы с учетом рейтингового голосования
	31.03.2018
	Заместитель главы Администрации города

Н.В. Орлов


�








