СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2019 № 129

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования город Каменск-Уральский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 02.06.2015 № 252-УГ «Об утверждении основных направлений инвестиционной политики Свердловской области на период до 2030 года», в целях реализации поручения Губернатора Свердловской области, утвержденного в Протоколе заседания Правительства Свердловской области от 13 сентября 2018 № 22, в целях обеспечения комплексной системной работы по улучшению инвестиционного и делового климата на территории муниципального образования Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования город Каменск-Уральский (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Н.В.Орлова.

Глава  города				  			          		     А.В. Шмыков

Утвержден

постановлением Администрации

города Каменска-Уральского

от 25.02.2019 № 129

План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования город Каменск-Уральский

| № | Мероприятие, обеспечивающие достижение целевого показателя | Результат, достигаемый при реализации мероприятий | Ключевой показатель эффективности | Значение целевого показателя |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия и достижение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Наличие актуальной информации об инвестиционных возможностях в муниципальном образовании город Каменск-Уральский, наличии сформированных инвестиционных площадок, наличие схем территориального планирования, транспортных и энергетических схем, мерах поддержки инвестиционных проектов | Наличие раздела на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с актуальной информацией (https://kamensk-uralskiy.ru/jekonomika/investicionnaja_politika.html) | Да | Да | Да | Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского |
| 2. | Утверждение должностного лица, ответственного за реализацию инвестиционной политики в муниципальном образовании город Каменск-Уральский (инвестиционного уполномоченного) | Общедоступность и удобство взаимодействия инвестора и Администрации муниципального образования город Каменск-Уральский в части реализации инвестиционных проектов | Размещенная на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальная информация об инвестиционном уполномоченном с указанием контактов (https://kamensk-uralskiy.ru/jekonomika/investicionnaja_politika.html) | Да | Да | Да | Н.В.Орлов, заместитель главы Администрации города Каменска-Уральского |
| 3. | Размещение ежегодного отчета о деятельности инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования и инвесторов | Размещенный ежегодный отчет о деятельности инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании город Каменск-Уральский (https://kamensk-uralskiy.ru/jekonomika/investicionnaja_politika.html) | Да | Да | Да | Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского |
| 4. | Проведение заседаний координационного совета рассматривающего вопросы развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский | Рассмотрение вопросов осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | Количество проведенных заседаний координационного совета (единиц) | 2 | 2 | 2 | Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города Каменска-Уральского |
| 5. | Формирование инвестиционных площадок, обеспеченных инженерными сетями, в соответствии с отраслевыми и стратегическими приоритетами муниципального образования город Каменск-Уральский | Наличие доступной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Количество сформированных инвестиционных площадок (единиц) | 2 | 2 | 2 | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»; ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского»; отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского |
| 6. | Формирование перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве | Открытость объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Сформированный перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Да | Да | Да | ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского» |
| 7. | Ведение перечня объектов недвижимости, позволяющих предоставлять заинтересованным лицам информацию, необходимую для принятия решения и реализации проекта, в том числе о свободных земельных участках, промышленных площадках | Получение информации о наличии необходимой недвижимости для ведения бизнеса | Сформированный перечень объектов недвижимости, актуализированный не реже 1 раза в квартал | Да | Да | Да | Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города Каменска-Уральского; отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского; муниципальный фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства города Каменска-Уральского» |
| 8. | Заключение соглашений о взаимодействии муниципального образования город Каменск-Уральский и крупнейших специализированных электросетевых организаций по вопросам повышения доступности технологического присоединения к инженерной инфраструктуре | Сокращение сроков оказания муниципальных услуг: 1) по согласованию схем размещения электросетевых объектов на кадастровом плане территории; 2) по подготовке и утверждению приказа о выдаче разрешения на использование земельного участка для размещения объектов | Количество заключенных соглашений (единиц) | 2 | 2 | 2 | ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского»; ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»; отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского |
| 9. | Внедрение на территории муниципального образования город Каменск-Уральский информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской области» (далее – Региональный портал по технологическому присоединению) | Услуга по технологическому присоединению на территории муниципального образования город Каменск-Уральски й осуществляется инфраструктурными организациями в электронном виде | Назначен ответственный представитель муниципального образования за взаимодействие по вопросам присоединения к работе информационной системы | Да | Да | Да | Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского |
|  |  |  | Доля организаций, зарегистрированных на Региональном портале по технологическому присоединению всех ресурсоснабжающих организаций (сбытовых, сетевых, инфраструктурных), осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Каменск-Уральский (процентов) | 100 | 100 | 100 | Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации города Каменска-Уральского; ресурсоснабжающие организации города Каменска-Уральского |
| 10. | Размещение на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, оказываемых в рамках подключения (технологического подключения) к сетям инженерно-технического обеспечения, с указанием сроков предоставления муниципальных услуг и реквизитов соответствующих нормативных актов (далее – Перечень) | Обеспечение прозрачности муниципальных услуг | Сформированный и размещенный на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Перечень | Нет | Да | Да | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»; ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского»; Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству |
| 11. | Оптимизация регламентированных процедур размещения линейных объектов, разрешения на проведение работ, взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории субъекта Свердловской области в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов | Внесены в административные регламенты предоставления муниципальных услуг изменения, направленные на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) линейных объектов (в том числе на проведение земляных работ и выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений) | Срок выдачи разрешительной документации в случае размещения линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ | Не более 10 дней | Не более 10 дней | Не более 10 дней | ОМС "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского"; ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»; Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству; МКУ «Управление городского хозяйства» |
|  |  |  | Срок выдачи разрешительной документации в остальных случаях | Не более 19 дней | Не более 19 дней | Не более 19 дней |  |
|  |  |  | Обеспечена возможность выдачи организациям, осуществляющим подключение (технологическое присоединение) к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов и сетей инженерно-технического обеспечения по принципу «одного окна», в том числе с использованием Регионального портала по технологическому подключению | Да | Да | Да |  |
| 12. | Обеспечение оперативного доступа к сведениям из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | Определен порядок, сроки и условия предоставления оперативного доступа к сведениям из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности для сетевых и инфраструктурных организаций | Наличие порядка предоставления оперативного доступа к сведениям из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности для сетевых и инфраструктурных организаций | Да | Да | Да | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» |
| 13. | Разработка и синхронизация документов территориального планирования, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций | Документы территориального планирования, схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский синхронизированы с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций в текущем году | Синхронизированные с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций в текущем году документы территориального планирования, схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский | Да | Да | Да | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»; Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству |
| 14. | Реализация «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной в муниципальном образовании город Каменск-Уральский | Сокращение сроков получения разрешения на строительство | Срок получения разрешения на строительство (дней) | Не более 7 дней | Не более 5 дней | Не более 5 дней | ОМС «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» |
| 15. | Осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений | Сокращение нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами | Проведенные мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований (единиц) | 8 | 8 | 8 | Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству; ОМС "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского"; Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города Каменска-Уральского; Отраслевой орган Администрации города Каменска-Уральского по жилищному хозяйству; отдел экономической политики Администрации города Каменска-Уральского |
| 16. | Применение проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении плановых проверок при осуществлении отдельных видов муниципального контроля | Снижение административного давления на бизнес, повышение прозрачности проведения проверок | При проведении плановых проверок должностными лицами органов муниципального контроля используются проверочные листы | - | по 1 виду контроля | по 2 видам контроля | Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству; ОМС "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского"; Отдел развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города Каменска-Уральского; Отраслевой орган Администрации города Каменска-Уральского по жилищному хозяйству; отдел экономической политики Администрации города Каменска-Уральского |
| 17. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования город Каменск-Уральский у субъектов малого и среднего предпринимательства | Заключение муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства | Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по закупочным процедурам (процентов) | 20,85 | 25,53 | 32,70 | Отдел бухгалтерского учета, отчетности и закупок Администрации города Каменска-Уральского; Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству; Отраслевой орган Администрации города Каменска-Уральского по жилищному хозяйству; Территориальный орган администрации города Каменска-Уральского «Администрация Синарского района»; Территориальный орган администрации города Каменска-Уральского «Администрация Красногорского района»; органы местного самоуправления |