## Приложение № 1
Приложение № 1
к постановлению Администрации города Каменска-Уральского
от 28.05.2019 № 422
Утвержден
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 09.02.2017 № 87
"Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2018 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории муниципального образования город Каменск-Уральский
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2018 г.
1 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 28 | 1940 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 864.68 | 786.07 | 0 | 786.07 | 786.07 | 39 | 1164426.43 | 1481.33 | 10600.68 | 2018
2 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 10 | 1942 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 2185 | 1957.7 | 0 | 1957.7 | 1946 | 68 | 863720.21 | 441.19 | 7722.95 | 2018
3 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 33 | 1943 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 2 | 2156.7 | 1764.1 | 18.7 | 1745.4 | 1733.3 | 118 | 2625472.43 | 1488.28 | 10600.68 | 2018
4 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 79 | 1948 | 2009 | Кирпичные | 3 | 2 | 1536.6 | 1380.6 | 0 | 1380.6 | 1380 | 61 | 2148708.03 | 1556.36 | 10600.68 | 2018
5 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 15 | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 5 | 740.8 | 598.4 | 0 | 598.4 | 598.4 | 27 | 607556.44 | 1015.3 | 10600.68 | 2018
6 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 2 | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 484.8 | 432 | 55.5 | 376.5 | 376.5 | 19 | 958446.35 | 2218.63 | 10600.68 | 2018
7 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 4 | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 480.6 | 454.4 | 231.2 | 223.2 | 223.2 | 14 | 713719.75 | 1570.69 | 10600.68 | 2018
8 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 6 | 1951 | 2006 | Крупноблочные ячеистый бетон | 4 | 3 | 2081.2 | 1917.8 | 137.5 | 1780.3 | 1678 | 76 | 3168024.36 | 1651.91 | 7722.95 | 2018
9 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 26 | 1951 | 2007 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 718 | 644.6 | 0 | 644.6 | 643.81 | 27 | 2305361.94 | 3576.42 | 10600.68 | 2018
10 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 28 | 1951 | 2007 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 996.5 | 896 | 0 | 896 | 895.57 | 36 | 3620442.13 | 4040.67 | 10600.68 | 2018
11 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 30 | 1951 | 2005 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 3 | 1557.4 | 1407.1 | 0 | 1407.1 | 1406.69 | 63 | 1357525.86 | 964.77 | 10600.68 | 2018
12 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 50 | 1951 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1737.5 | 1572.2 | 0 | 1572.2 | 1573.88 | 54 | 8728540.14 | 5551.8 | 10600.68 | 2018
13 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 19 | 1951 | 2006 | Крупноблочные ячеистый бетон | 4 | 4 | 3113.9 | 2794.4 | 264 | 2530.4 | 2533.09 | 121 | 4320902.83 | 1546.27 | 7722.95 | 2018
14 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 22 | 1951 | 2013 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 5 | 2317.3 | 2094.7 | 0 | 2094.74 | 2094.74 | 75 | 1870964.36 | 893.19 | 10600.68 | 2018
15 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 26 | 1951 | 2010 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1958.1 | 1777.6 | 415.6 | 1362 | 1361.58 | 52 | 155845.18 | 87.67 | 10600.68 | 2018
16 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 71 | 1951 | 2007 | Кирпичные | 3 | 4 | 2471.1 | 2218.9 | 721.7 | 1497.2 | 1457.6 | 49 | 3959000.87 | 1784.22 | 10600.68 | 2018
17 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 25 | 1951 | 2009 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 3 | 1561.7 | 1392.7 | 69.7 | 1323 | 1314.8 | 50 | 5873390.32 | 4217.27 | 10600.68 | 2018
18 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 57 | 1951 | 2009 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 980.5 | 880.5 | 0 | 880.5 | 880.5 | 45 | 5407810.94 | 6141.75 | 10600.68 | 2018
19 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лесная, д. 4 | 1951 | 2002 | Кирпичные | 2 | 1 | 538.7 | 515.5 | 0 | 515.5 | 515.5 | 15 | 1291696.44 | 2505.72 | 10600.68 | 2018
20 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 4 | 1951 | 2002 | Кирпичные | 3 | 2 | 1143.2 | 1034.2 | 0 | 1034.2 | 1034.2 | 32 | 6771592.42 | 6547.66 | 10600.68 | 2018
21 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 5 | 1951 | 2011 | Кирпичные | 3 | 3 | 1710.3 | 1536.4 | 0 | 1536.4 | 1535.8 | 54 | 3349471.45 | 2180.08 | 10600.68 | 2018
22 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Спиридонова, д. 22 | 1951 | 2000 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 977.1 | 879.4 | 0 | 879.4 | 879.4 | 17 | 3031453.62 | 3447.18 | 10600.68 | 2018
23 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 23 | 1952 | 2001 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 2031.7 | 1861 | 348.6 | 1512.4 | 1511.97 | 55 | 7425970.13 | 3990.31 | 10600.68 | 2018
24 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 25 | 1952 | 2004 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1672.6 | 1459.7 | 404.6 | 1055.1 | 1075.3 | 43 | 6717817.28 | 4602.19 | 10600.68 | 2018
25 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 29 | 1952 | 2004 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1788.2 | 1555.9 | 397.9 | 1158 | 1150.7 | 41 | 6334062.62 | 4071 | 10600.68 | 2018
26 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 31 | 1952 | 2004 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 2027.4 | 1861.5 | 348.9 | 1512.6 | 1360.5 | 33 | 6995289.83 | 3757.88 | 10600.68 | 2018
27 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 33 | 1952 | 2001 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1993 | 1831.6 | 350.3 | 1481.3 | 1281.62 | 34 | 6813570.04 | 3720.01 | 10600.68 | 2018
28 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 35 | 1952 | 2004 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1743.6 | 1521.8 | 440.4 | 1081.4 | 1082.7 | 41 | 6538848.28 | 4296.79 | 10600.68 | 2018
29 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 36 | 1952 | 2006 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1766.3 | 1599.3 | 0 | 1599.3 | 1599.4 | 56 | 6183307.37 | 3866.26 | 10600.68 | 2018
30 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 4 | 1952 | 2001 | Кирпичные | 3 | 2 | 1126.9 | 1012 | 0 | 1012 | 1012 | 29 | 5417325.54 | 5353.09 | 10600.68 | 2018
31 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 8 | 1952 | 2006 | Кирпичные | 3 | 2 | 1127.5 | 1012.1 | 0 | 1012.1 | 1013.8 | 32 | 3780239.35 | 3735.05 | 10600.68 | 2018
32 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 32 | 1952 | 2005 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 973.2 | 875.2 | 0 | 875.2 | 875.09 | 44 | 4032429.98 | 4607.44 | 10600.68 | 2018
33 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 36 | 1952 | 2005 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 1006.2 | 905.9 | 0 | 905.9 | 905.44 | 40 | 4367855.24 | 4821.56 | 10600.68 | 2018
34 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 31 | 1952 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 1034.4 | 932.6 | 0 | 932.6 | 932.6 | 33 | 770321.6 | 825.99 | 10600.68 | 2018
35 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 33 | 1952 | 2009 | Кирпичные | 2 | 3 | 1578.4 | 1434.2 | 0 | 1434.2 | 1434.6 | 87 | 963171.55 | 671.57 | 10600.68 | 2018
36 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 16 | 1952 | 2010 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 733.9 | 522.1 | 0 | 522.1 | 522.4 | 45 | 2159612.59 | 4136.4 | 10600.68 | 2018
37 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 42 | 1952 | 2009 | Кирпичные | 2 | 3 | 1584.1 | 1437.5 | 0 | 1437.5 | 1439.6 | 100 | 1241626.27 | 863.74 | 10600.68 | 2018
38 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 44 | 1952 | 2008 | Кирпичные | 2 | 2 | 995.7 | 898.4 | 0 | 898.4 | 898.4 | 45 | 3625596.11 | 4035.61 | 10600.68 | 2018
39 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 48 | 1952 | 2010 | Кирпичные | 2 | 2 | 983.8 | 884.4 | 0 | 884.4 | 884.1 | 44 | 750069.49 | 848.11 | 10600.68 | 2018
40 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 50 | 1952 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1556.9 | 1412.7 | 0 | 1412.7 | 1412.4 | 63 | 7565084.02 | 5355.05 | 10600.68 | 2018
41 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1952 | 2009 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 3 | 1426.3 | 1287.3 | 0 | 1287.3 | 1286.05 | 66 | 6429676.58 | 4994.7 | 10600.68 | 2018
42 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 18 | 1952 | 2006 | Кирпичные | 4 | 4 | 2440.2 | 2162.2 | 197.3 | 1964.9 | 1917.9 | 71 | 6827398.11 | 3157.62 | 7722.95 | 2018
43 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 29 | 1952 | 2002 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 977.5 | 882.2 | 0 | 882.2 | 882.1 | 39 | 3747911.97 | 4248.37 | 10600.68 | 2018
44 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 28 | 1952 | 2011 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 998.9 | 876 | 0 | 876 | 877 | 31 | 79502.45 | 90.76 | 10600.68 | 2018
45 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 51 | 1952 | 2009 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 3 | 1530.2 | 1380.5 | 0 | 1380.5 | 1380.5 | 65 | 3233356.38 | 2342.16 | 10600.68 | 2018
46 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 55 | 1952 | 2009 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 535.3 | 496.6 | 255.2 | 241.4 | 241.6 | 14 | 965769.06 | 1944.76 | 10600.68 | 2018
47 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 59 | 1952 | 2010 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 560.9 | 513.2 | 0 | 513.2 | 513.2 | 22 | 3596421.07 | 7007.84 | 10600.68 | 2018
48 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 61 | 1952 | 2010 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 3 | 1568.5 | 1416.5 | 0 | 1416.5 | 1416.5 | 66 | 7969093.87 | 5625.9 | 10600.68 | 2018
49 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 63 | 1952 | 2010 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 573.4 | 521.7 | 0 | 521.7 | 523.5 | 25 | 3163781.18 | 6064.37 | 10600.68 | 2018
50 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 1 | 1952 | 2006 | Кирпичные | 5 | 2 | 1743.5 | 1608.2 | 0 | 1608.2 | 1606.5 | 62 | 2915629.45 | 1812.98 | 7722.95 | 2018
51 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 14 | 1952 | 2007 | Кирпичные | 5 | 6 | 5283.9 | 4786 | 0 | 4786 | 4771.2 | 195 | 6969765.35 | 1456.28 | 7722.95 | 2018
52 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 15 | 1952 | 2002 | Кирпичные | 2 | 2 | 827.1 | 740 | 0 | 740 | 740 | 45 | 1289441.95 | 1742.49 | 10600.68 | 2018
53 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 17 | 1952 | 2004 | Кирпичные | 2 | 2 | 828.7 | 746.9 | 288.3 | 458.6 | 458.6 | 29 | 370170.76 | 495.61 | 10600.68 | 2018
54 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 15Б | 1952 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 760.3 | 503.1 | 0 | 503.1 | 503.8 | 40 | 3300371.81 | 6560.07 | 10600.68 | 2018
55 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 1 | 1952 | 2005 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1954.9 | 1793.2 | 426.7 | 1366.5 | 1366.5 | 55 | 7286696.11 | 4063.52 | 10600.68 | 2018
56 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 10 | 1952 | 2013 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1950.2 | 1782.2 | 281.8 | 1500.4 | 1443.42 | 60 | 7427205.32 | 4167.44 | 10600.68 | 2018
57 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 13 | 1952 | 2006 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1939.6 | 1776.9 | 0 | 1776.9 | 1774.57 | 64 | 2901063.8 | 1632.65 | 10600.68 | 2018
58 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 3 | 1952 | 2005 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1718.1 | 1550.1 | 114.5 | 1435.6 | 1378.7 | 52 | 2385124.18 | 1538.69 | 10600.68 | 2018
59 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 41 | 1952 | 2004 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 683.7 | 624.5 | 0 | 624.5 | 622.87 | 30 | 4329514.46 | 6932.77 | 10600.68 | 2018
60 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 43 | 1952 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 2 | 1003.9 | 904 | 308.1 | 595.9 | 595.75 | 25 | 6076806.14 | 6722.13 | 10600.68 | 2018
61 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 3 | 1952 | 2001 | Кирпичные | 3 | 2 | 1449.1 | 1311.4 | 0 | 1311.4 | 1311.4 | 39 | 5533351.06 | 4219.42 | 10600.68 | 2018
62 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 24 | 1952 | 2005 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1613 | 1454.3 | 0 | 1454.3 | 1458.2 | 54 | 2116497.68 | 1455.34 | 10600.68 | 2018
63 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 4 | 1952 | 2009 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 922 | 830 | 0 | 830 | 827.27 | 35 | 987793.33 | 1190.11 | 10600.68 | 2018
64 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 25 | 1953 | 2011 | Кирпичные | 2 | 3 | 1555.9 | 1408.8 | 0 | 1408.8 | 1408.8 | 80 | 1102379.61 | 782.5 | 10600.68 | 2018
65 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 36 | 1953 | 2010 | Кирпичные | 2 | 2 | 753.4 | 526.7 | 0 | 526.7 | 515.2 | 57 | 59963.11 | 113.85 | 10600.68 | 2018
66 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 18 | 1953 | 2012 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1727.4 | 1562.7 | 61.6 | 1501.1 | 1564.7 | 58 | 137483.77 | 87.98 | 10600.68 | 2018
67 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 12 | 1953 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1682.6 | 1492.1 | 0 | 1492.1 | 969.1 |  | 730639.91 | 489.67 | 7722.95 | 2018
68 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 4 | 1953 | 2012 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1740.8 | 1521.9 | 0 | 1521.9 | 1518.35 | 52 | 3627367.15 | 2383.45 | 10600.68 | 2018
69 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 7 | 1954 | 2010 | Кирпичные | 3 | 3 | 2059.1 | 1871.1 | 0 | 1871.1 | 1887 | 50 | 4387525.02 | 2344.89 | 10600.68 | 2018
70 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 18 | 1955 | 2008 | Кирпичные | 3 | 3 | 2064.8 | 1878.8 | 0 | 1878.8 | 1878.8 | 46 | 7437415.63 | 3958.6 | 10600.68 | 2018
71 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 24 | 1955 | 2010 | Кирпичные | 4 | 4 | 2441.6 | 2184.2 | 234.9 | 1949.3 | 1949.3 | 106 | 7149227.79 | 3273.16 | 7722.95 | 2018
72 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 22 | 1956 | 2009 | Кирпичные | 4 | 3 | 2521.2 | 2156.2 | 364.5 | 1791.7 | 1791.7 | 73 | 8973552.27 | 4161.74 | 7722.95 | 2018
73 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 22А | 1956 | 2008 | Кирпичные | 5 | 3 | 2952 | 2621.6 | 0 | 2621.6 | 2617.3 | 93 | 10494075.52 | 4002.93 | 7722.95 | 2018
74 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пер. Ленинградский, д. 6 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 529.7 | 510.4 | 0 | 510.4 | 510.4 | 17 | 1209823.85 | 2370.34 | 10600.68 | 2018
75 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 20 | 1957 | 2011 | Кирпичные | 4 | 2 | 2343.9 | 2126.4 | 851.5 | 1274.9 | 1180.5 | 34 | 7490669.91 | 3522.7 | 7722.95 | 2018
76 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 16 | 1958 | 2004 | Кирпичные | 5 | 7 | 5828 | 5293.3 | 1243.3 | 4050 | 4049.8 | 137 | 8351376.64 | 1577.73 | 7722.95 | 2018
77 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 23 | 1959 | 2006 | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1546 | 1407 | 164 | 1243 | 1243 | 53 | 3117920.87 | 2216.01 | 10600.68 | 2018
78 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 69 | 1960 | 2011 | Шлакоблочные | 5 | 4 | 3376.8 | 3064.4 | 525.6 | 2538.8 | 2577.3 | 117 | 2252118.05 | 734.93 | 7722.95 | 2018
79 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 7 | 1960 | 2010 | Кирпичные | 5 | 4 | 3392 | 3125.7 | 0 | 3125.7 | 3125.7 | 135 | 2139566.25 | 684.51 | 7722.95 | 2018
80 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 6 | 1960 | 1997 | Кирпичные | 2 | 2 | 637.2 | 521.4 | 0 | 521.4 |  | 46 | 3825079.79 | 7336.17 | 10600.68 | 2018
81 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 75 | 1961 | 2008 | Кирпичные | 6 | 7 | 4979.1 | 4538.7 | 659.3 | 3879.4 | 3871.8 | 161 | 2651430.24 | 584.18 | 6499.64 | 2018
82 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 8 | 1966 | 2009 | Кирпичные | 5 | 4 | 2879.8 | 2581.1 | 0 | 2581.1 | 2581.1 | 107 | 1137992.63 | 440.89 | 7722.95 | 2018
83 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 28 | 1969 | 2012 | Кирпичные | 5 | 4 | 3310.8 | 3141.8 | 0 | 3141.8 | 3141.9 | 160 | 6270046.73 | 1995.69 | 7722.95 | 2018
84 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 37 | 1970 | 2005 | Кирпичные | 5 | 3 | 3493.1 | 3021 | 14.8 | 3006.2 | 2983.2 | 308 | 5480880.99 | 1814.26 | 7722.95 | 2018
85 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 41 | 1976 |  | Кирпичные | 5 | 8 | 7956.9 | 7349.1 | 1385.2 | 5963.9 | 6229.6 | 120 | 3512560.58 | 477.96 | 7722.95 | 2018
86 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-е Мая, д. 29 | 1979 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 4076.6 | 2968.4 | 0 | 2968.4 | 2968.4 | 239 | 3022050.34 | 1018.07 | 7722.95 | 2018
87 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 87 | 1979 | 1998 | Панельные | 5 | 6 | 4603.5 | 3878.5 | 42.7 | 3835.8 | 3729.8 | 197 | 1968124.37 | 507.44 | 7722.95 | 2018
88 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, б-р Парижской Коммуны, д. 39 | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 3362.9 | 2319.4 | 216.4 | 2103 |  |  | 12688745.48 | 5470.7 | 6499.64 | 2018
89 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 1А | 1994 | 2013 | Панельные | 5 | 6 | 4817.7 | 4193.7 | 0 | 4193.7 | 4220.7 | 210 | 5234050.5 | 1248.07 | 7722.95 | 2018
Итого за 2018 |  | - | - | - | - | - | 167957.48 | 149164.57 | 11840.3 | 137324.31 | 133651.83 | 5817 | 350330678.86 | 251530.79 | - | -
2019 г.
90 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 9 | 1946 | 2008 | Кирпичные | 3 | 3 | 1628.7 | 1426.5 | 0 | 1426.5 | 1426.5 | 69 | 3354513.02 | 2351.57 |  | 2019
91 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 16 | 1950 | 2011 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1526.9 | 1304.7 | 288.8 | 1015.9 | 1015.9 | 46 | 6588335.35 | 5049.69 |  | 2019
92 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 12 | 1950 | 2000 | Кирпичные | 3 | 2 | 1023.2 | 922.7 | 318 | 604.7 | 604.7 | 17 | 5309412.22 | 5754.21 |  | 2019
93 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 22 | 1951 | 2013 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 5 | 2317.3 | 2094.7 | 0 | 2094.74 | 2094.74 | 75 | 9602959.91 | 4584.41 |  | 2019
94 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 3 | 1952 | 2005 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1718.1 | 1550.1 | 114.5 | 1435.6 | 1378.7 | 52 | 4471792.8 | 2884.84 |  | 2019
95 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, д. 5 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 562.4 | 513.1 | 0 | 513.18 | 513.18 | 18 | 2525182.38 | 4921.42 |  | 2019
96 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 19 | 1953 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1726.4 | 1504.1 | 440.7 | 1063.4 | 1063.4 | 35 | 5179233.63 | 3443.41 |  | 2019
97 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 21 | 1953 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1961.1 | 1797.7 | 426.4 | 1371.3 | 1371.3 | 7 | 9775808.2 | 5437.95 |  | 2019
98 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 10 | 1953 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2029.3 | 1848.5 | 0 | 1848.5 | 1848.5 | 58 | 6652691.33 | 3598.97 |  | 2019
99 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 2 | 1953 |  | Кирпичные | 4 | 5 | 3477.2 | 3173.2 | 266.2 | 2907 | 2907 | 99 | 276750.35 | 87.21 |  | 2019
100 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 6 | 1953 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1722.3 | 1529.6 | 0 | 1529.6 | 1529.6 | 60 | 7495341.32 | 4900.2 |  | 2019
101 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 34 | 1953 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1972.7 | 1787.1 | 352.7 | 1434.4 | 1434.4 | 61 | 1904564.7 | 1065.73 |  | 2019
102 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 38 | 1953 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2001.3 | 1832.3 | 0 | 1832.3 | 1832.3 | 73 | 2726128.91 | 1487.82 |  | 2019
103 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 27 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1032.3 | 934.5 | 0 | 934.5 | 934.5 | 34 | 1730937.8 | 1852.26 |  | 2019
104 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 29 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 594.9 | 542.6 | 0 | 542.6 | 542.6 | 13 | 1631381.05 | 3006.6 |  | 2019
105 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 20 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1562.9 | 1419.1 | 0 | 1419.1 | 1419.1 | 56 | 6860811.68 | 4834.62 |  | 2019
106 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 39 | 1953 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1731.3 | 1572.2 | 0 | 1572.2 | 1572.2 | 57 | 8197656.28 | 5214.13 |  | 2019
107 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 41 | 1953 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 2565.7 | 1832.2 | 0 | 1832.2 | 1211.31 | 131 | 4786793.98 | 2612.59 |  | 2019
108 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 11 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 814.2 | 735.8 | 0 | 735.8 | 735.8 | 29 | 58554.36 | 79.58 |  | 2019
109 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Спиридонова, д. 21 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 957.7 | 890.4 | 0 | 890.4 | 890.4 | 31 | 5507177.21 | 6185.06 |  | 2019
110 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 2 | 1953 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1954.8 | 1790.1 | 331.5 | 1458.6 | 1458.6 | 53 | 8369969.6 | 4675.7 |  | 2019
111 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, д. 3 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 987.5 | 889.1 | 0 | 889.1 | 889.1 | 50 | 1879793.33 | 2114.27 |  | 2019
112 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, д. 7 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 987.9 | 889.6 | 0 | 889.6 | 889.6 | 39 | 2104729.3 | 2365.93 |  | 2019
113 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 15 | 1954 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2020.2 | 1851.5 | 0 | 1851.5 | 1851.5 | 57 | 7368426.07 | 3979.71 |  | 2019
114 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 15 | 1954 |  | Шлакоблочные | 5 | 4 | 3181.8 | 2847.2 | 247 | 2600.2 | 2600.2 | 87 | 11309160.84 | 3972.03 |  | 2019
115 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 26 | 1954 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1407.2 | 1253 | 60 | 1193 | 1193 | 48 | 6839171.93 | 5458.24 |  | 2019
116 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 28 | 1954 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1396.9 | 1239 | 0 | 1239 | 1239 | 51 | 6750623.2 | 5448.44 |  | 2019
117 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 19 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 995.5 | 893.9 | 0 | 893.9 | 893.9 | 35 | 1963715.76 | 2196.8 |  | 2019
118 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 16 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 997.8 | 894.2 | 0 | 894.2 | 894.2 | 26 | 55590.46 | 62.17 |  | 2019
119 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 18 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 819.1 | 739.5 | 138 | 601.5 | 601.5 | 27 | 5507791.17 | 7447.99 |  | 2019
120 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 10 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 660.9 | 660.9 | 0 | 660.9 | 660.9 | 39 | 50124.02 | 75.84 |  | 2019
121 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 12 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 536.1 | 495.1 | 0 | 495.1 | 495.1 | 22 | 36694.68 | 74.12 |  | 2019
122 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 8 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 547 | 502 | 0 | 502 | 502 | 14 | 28733.57 | 57.24 |  | 2019
123 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 11 | 1954 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1984 | 1812.36 | 91.8 | 1727.2 | 1727.2 | 62 | 12763969.31 | 7042.73 |  | 2019
124 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 19 | 1954 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1869.4 | 1540.2 | 0 | 1540.2 | 1540.2 | 54 | 10208208.23 | 6627.85 |  | 2019
125 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 7 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 738.2 | 663.8 | 0 | 663.8 | 663.8 | 34 | 52736.33 | 79.45 |  | 2019
126 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Серова, д. 8 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 581.2 | 529.7 | 0 | 529.7 | 529.7 | 18 | 32380.4 | 61.13 |  | 2019
127 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 16 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 870.9 | 811.6 | 0 | 811.6 | 811.6 | 48 | 64595.24 | 79.59 |  | 2019
128 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Чайковского, д. 15 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 549.4 | 510.4 | 0 | 510.4 | 510.4 | 22 | 37605 | 73.68 |  | 2019
129 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Чайковского, д. 20 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 845.9 | 758.1 | 0 | 758.1 | 758.1 | 34 | 5887139.27 | 7765.65 |  | 2019
130 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 6 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 577.8 | 527.4 | 0 | 527.4 | 527.4 | 23 | 386913.15 | 733.62 |  | 2019
131 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 8 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 991.5 | 892.7 | 0 | 892.7 | 892.7 | 47 | 1480103.73 | 1658.01 |  | 2019
132 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 2-й Проезд, д. 6 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 492.5 | 439.3 | 0 | 439.3 | 439.3 | 22 | 1159034.79 | 2638.37 |  | 2019
133 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 38 | 1955 |  | Кирпичные | 6 | 5 | 5829.6 | 5298.9 | 957.99 | 4340.91 | 4340.91 | 147 | 422053.04 | 79.65 |  | 2019
134 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 17 | 1955 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2055.6 | 1873.2 | 0 | 1873.2 | 1873.2 | 78 | 7930844.69 | 4233.85 |  | 2019
135 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 22 | 1955 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2064 | 1859.4 | 0 | 1859.4 | 1859.4 | 50 | 9236124.48 | 4967.26 |  | 2019
136 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 11 | 1955 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 3971.8 | 3637.1 | 352.6 | 3284.5 | 3284.5 | 137 | 10075753.18 | 2770.27 |  | 2019
137 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 7 | 1955 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 3182.6 | 3182.6 | 0 | 2904.1 | 2904.1 |  | 1662816.09 | 522.47 |  | 2019
138 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, д. 27 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 242.4 | 220.5 | 0 | 220.5 | 220.5 | 19 | 1284614.22 | 5825.91 |  | 2019
139 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 183 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 230.2 | 210.9 | 0 | 210.9 | 210.9 | 16 | 11725.83 | 55.6 |  | 2019
140 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 21 | 1955 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 1007.6 | 909.9 | 0 | 909.9 | 909.9 | 32 | 949809.01 | 1043.86 |  | 2019
141 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 23 | 1955 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1562.5 | 1417 | 0 | 1417 | 1417 | 54 | 72128.45 | 50.9 |  | 2019
142 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 15 | 1955 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1963.7 | 1798.7 | 86.8 | 1711.9 | 1711.9 | 68 | 12200749.08 | 6783.09 |  | 2019
143 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 17 | 1955 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1789.1 | 1618.1 | 0 | 1618.1 | 1618.1 | 60 | 10581793.27 | 6539.64 |  | 2019
144 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 14 | 1955 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1987.5 | 1817.5 | 0 | 1817.5 | 1817.5 | 64 | 120220.69 | 66.15 |  | 2019
145 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 24 | 1956 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2136.6 | 1921.6 | 256.3 | 1665.3 | 1665.3 | 79 | 11242572.37 | 5850.63 |  | 2019
146 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 14 | 1957 |  | Шлакоблочные | 5 | 5 | 4978.8 | 4518.8 | 841.7 | 3677.1 | 3677.1 | 152 | 13001070.03 | 2877.11 |  | 2019
147 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 18 | 1957 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 2089.1 | 1912.2 | 208.8 | 1703.4 | 1703.4 | 74 | 10587827.33 | 5536.99 |  | 2019
148 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 15 | 1958 |  | Шлакоблочные | 5 | 5 | 5051.6 | 4589.35 | 1018.5 | 4000.4 | 4000.4 | 46 | 15191240.94 | 3310.11 |  | 2019
149 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 16 | 1958 | 2004 | Кирпичные | 5 | 7 | 5828 | 5293.3 | 1243.3 | 4050 | 4049.8 | 137 | 19661180.35 | 3714.35 |  | 2019
150 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 23 | 1959 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2745.2 | 2535.8 | 0 | 2535.8 | 2535.8 | 119 | 9812985.46 | 3869.78 |  | 2019
151 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 52 | 1966 | 2000 | Панельные | 5 | 4 | 3659.5 | 3356.5 | 0 | 3356.5 |  | 153 | 5032935.67 | 1499.46 |  | 2019
152 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 40А | 1972 | 2002 | Кирпичные | 9 | 1 | 2573.7 | 2310 | 185.4 | 2124.6 |  | 88 | 5211241.36 | 2255.95 |  | 2019
153 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 46 | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 5108.1 | 4676.9 | 0 | 4676.9 |  | 220 | 2702717.5 | 577.89 |  | 2019
154 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 70 | 1974 | 2011 | Панельные | 5 | 6 | 4399.9 | 3947.8 | 57.4 | 3890.4 | 3890.4 | 180 | 4532865.04 | 1148.2 |  | 2019
155 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 27 | 1974 | 2010 | Панельные | 5 | 6 | 5122.1 | 4688.7 | 68.9 | 4619.8 |  | 211 | 2708802.9 | 577.73 |  | 2019
156 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 14 | 1975 | 2010 | Панельные | 5 | 4 | 2742.4 | 2621.2 | 0 | 2621.2 |  | 117 | 3808134.6 | 1452.82 |  | 2019
157 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 55 | 1975 | 1993 | Панельные | 5 | 6 | 4375.4 | 3923.3 | 0 | 3923.3 |  | 205 | 5088180.48 | 1296.91 |  | 2019
158 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 57 | 1975 | 2012 | Панельные | 5 | 6 | 4350.1 | 3899.1 | 0 | 3899.1 |  | 185 | 2081694.81 | 533.89 |  | 2019
159 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пер. 2-й переулок Челюскинцев, д. 12 | 1976 |  | Панельные | 1 | 2 | 287.5 | 259.8 | 0 | 259.8 | 259.8 | 21 | 677316.84 | 2607.07 |  | 2019
160 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 77 | 1976 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 5368.8 | 3981.8 | 0 | 3981.8 | 2684.2 | 283 | 6143539.81 | 1542.91 |  | 2019
161 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 16 | 1976 | 2010 | Панельные | 5 | 4 | 2840.6 | 2608.4 | 0 | 2608.4 |  | 126 | 1723243.82 | 660.65 |  | 2019
162 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пер. 2-й переулок Челюскинцев, д. 1 | 1977 |  | Панельные | 1 | 2 | 241 | 217 | 0 | 217 | 217 | 17 | 767761.74 | 3538.07 |  | 2019
163 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пер. 2-й переулок Челюскинцев, д. 14 | 1977 |  | Панельные | 2 | 2 | 785.5 | 718.7 | 0 | 718.7 | 718.7 | 35 | 845540.82 | 1176.49 |  | 2019
164 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 73 | 1977 | 1996 | Панельные | 5 | 8 | 5770.1 | 5153.1 | 86.4 | 5066.7 |  | 235 | 2685148.55 | 521.07 |  | 2019
165 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пер. 2-й переулок Челюскинцев, д. 16 | 1979 |  | Панельные | 2 | 3 | 873.5 | 782.5 | 0 | 782.5 | 782.5 | 44 | 1266514.48 | 1618.55 |  | 2019
166 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 15А | 1981 |  | Панельные | 5 | 4 | 2841.2 | 2556.2 | 0 | 25562 | 2556.2 | 119 | 7670361.58 | 3000.69 |  | 2019
167 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 42А | 1988 | 2002 | Панельные | 5 | 4 | 3359.9 | 3057.6 | 0 | 3057.6 |  | 153 | 8962546.02 | 2931.24 |  | 2019
168 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Московская, д. 44 | 1994 |  | Кирпичные | 9 | 2 | 8294.7 | 6896.7 |  | 6896.7 |  |  | 11591097.73 | 1680.67 |  | 2019
Итого за 2019 |  | - | - | - | - | - | 170629.3 | 152911.91 | 8439.69 | 167635.83 | 99803.64 | 5657 | 386518388.12 | 220758.7 | - | -
2020 г.
169 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 15 | 1934 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 1262.36 | 1147.6 | 224.9 | 922.7 | 922.7 | 43 | 2301909.3 | 2005.85 |  | 2020
170 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 5 | 1937 |  |  | 4 | 4 | 2758.7 | 2453.7 |  |  |  |  | 26242778.19 | 10695.19 |  | 2020
171 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 8 | 1941 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 880.69 | 800.63 | 271.4 | 529.23 | 529.23 | 20 | 1956088.04 | 2443.19 |  | 2020
172 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 2 | 1942 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 743.3 | 672.8 | 0 | 672.8 | 672.8 | 40 | 1922690.03 | 2857.74 |  | 2020
173 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 61 | 1952 | 2010 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 3 | 1568.5 | 1416.5 | 0 | 1416.5 | 1416.5 | 66 | 1595825.56 | 1126.6 |  | 2020
174 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 41 | 1953 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 2565.7 | 1832.2 | 0 | 1832.2 | 1211.31 | 131 | 7951331.85 | 4339.77 |  | 2020
175 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 27 | 1955 |  | Кирпичные | 4 | 6 | 6438.5 | 5820.5 | 658.2 | 5161.78 | 5161.78 | 199 | 21149429.49 | 3633.61 |  | 2020
176 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 18 | 1955 | 2008 | Кирпичные | 3 | 3 | 2064.8 | 1878.8 | 0 | 1878.8 | 1878.8 | 46 | 622321.38 | 331.23 |  | 2020
177 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 37 | 1955 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 3537 | 3191.5 | 348 | 2842.84 | 2842.84 | 88 | 15193922.73 | 4760.75 |  | 2020
178 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 26 | 1956 |  | Кирпичные | 4 | 6 | 6374.1 | 5730.1 | 0 | 5734.42 | 5734.42 | 212 | 20937885.91 | 3654.02 |  | 2020
179 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 37 | 1956 |  | Кирпичные | 6 | 5 | 5756.7 | 5227.74 | 891.8 | 4407.94 | 4407.94 | 171 | 12079592.17 | 2310.67 |  | 2020
180 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 11 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 982.5 | 883.5 | 0 | 882.75 | 882.75 | 44 | 8539279.51 | 9665.29 |  | 2020
181 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 13 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 892.25 | 892.25 | 0 | 892.25 | 892.25 | 41 | 7754882.57 | 8691.38 |  | 2020
182 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 15 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 979.1 | 883.6 | 0 | 882.93 | 882.93 | 35 | 4366486.8 | 4941.7 |  | 2020
183 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 17 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1541.1 | 1399 | 0 | 1398.4 | 1398.4 | 54 | 7438978.47 | 5317.35 |  | 2020
184 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 52 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 587.2 | 536.8 | 0 | 536.8 | 536.8 | 32 | 5405415.34 | 10069.7 |  | 2020
185 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 7 | 1956 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1640.2 | 1548.8 | 94 | 996.2 | 996.2 | 92 | 9903655.33 | 6394.41 |  | 2020
186 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 9 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1535.3 | 1392.2 | 162.4 | 1228.89 | 1228.89 | 50 | 6846968.82 | 4918.09 |  | 2020
187 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 7 | 1956 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2046.9 | 1884 | 638.6 | 1245.4 | 1245.4 | 36 | 5556257.65 | 2949.18 |  | 2020
188 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 48 | 1956 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 2013.8 | 1829.3 | 0 | 1829.3 | 1829.3 | 68 | 15860320.67 | 8670.16 |  | 2020
189 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 4 | 1956 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 4302.4 | 3901.6 | 0 | 3895.4 | 3895.4 | 129 | 33884915.93 | 8684.88 |  | 2020
190 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 8 | 1956 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 4013.4 | 3605.8 | 167.5 | 3444.6 | 3444.6 | 126 | 12311417.55 | 3414.34 |  | 2020
191 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 17 | 1956 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1455.3 | 1286.6 | 283.5 | 1016.6 | 1016.6 | 39 | 11461676.79 | 8908.5 |  | 2020
192 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 15 | 1956 |  | Кирпичные | 5 | 5 | 5366.4 | 4859.7 | 1009.1 | 3852.83 | 3852.83 | 141 | 4836582.85 | 995.24 |  | 2020
193 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 22 | 1956 | 2001 | Кирпичные | 3 | 4 | 2047.3 | 1889.2 | 478.4 | 1410.8 | 1410.8 | 76 | 2296925.34 | 1215.82 |  | 2020
194 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 10 | 1956 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1141.3 | 1034.9 | 207.1 | 827.8 | 827.8 | 28 | 6095782.14 | 5890.21 |  | 2020
195 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 35 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 514.6 | 472.6 | 0 | 472.6 | 472.6 | 26 | 2559478.05 | 5415.74 |  | 2020
196 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 37 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 846 | 777 | 0 | 777 | 777 | 36 | 4207770 | 5415.41 |  | 2020
197 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 39 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 578.1 | 527.7 | 0 | 527.7 | 527.7 | 29 | 2875309.51 | 5448.76 |  | 2020
198 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 62 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 520.1 | 477.5 | 0 | 477.5 | 477.5 | 22 | 4787732.51 | 10026.66 |  | 2020
199 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 64 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 786.5 | 710.5 | 0 | 710.5 | 710.5 | 40 | 3911833.48 | 5505.75 |  | 2020
200 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 15 | 1956 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1763.1 | 1589 | 275.2 | 1313.8 | 1313.8 | 48 | 3371298.26 | 2121.65 |  | 2020
201 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 20 | 1956 |  | Кирпичные | 5 | 5 | 5246.6 | 4740.7 | 692.7 | 4048 | 4048 | 163 | 17234231.05 | 3635.38 |  | 2020
202 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Урицкого, д. 17 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 414.6 | 367 | 0 | 367 | 367 | 18 | 3816561.98 | 10399.35 |  | 2020
203 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 14 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 318.5 | 294.9 | 0 | 293.3 | 293.3 | 13 | 698836.2 | 2369.74 |  | 2020
204 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 15 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 319.9 | 295.6 | 0 | 295.6 | 295.6 | 13 | 701987.64 | 2374.79 |  | 2020
205 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 19 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 336.1 | 302.3 | 0 | 302.3 | 302.3 | 14 | 739569.7 | 2446.48 |  | 2020
206 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 11 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 574.3 | 524.5 | 0 | 524.9 | 524.9 | 28 | 2198326.41 | 4191.28 |  | 2020
207 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 18 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 509 | 448.5 | 0 | 448.5 | 448.5 | 19 | 2531625.21 | 5644.65 |  | 2020
208 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 20 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 451.7 | 451.7 | 0 | 451.7 | 451.7 | 17 | 2180381.92 | 4827.06 |  | 2020
209 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 22 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 465.4 | 465.4 | 0 | 465.4 | 465.4 | 15 | 2235974.1 | 4804.41 |  | 2020
210 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 25 | 1958 |  |  | 4 | 4 | 2853.7 | 2543.7 |  |  |  |  | 27146487.89 | 10672.05 |  | 2020
211 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 7 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 367.1 | 342.7 | 0 | 342.7 | 342.7 | 15 | 1447809.73 | 4224.71 |  | 2020
212 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 8 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 352.8 | 327.9 | 0 | 327.9 | 327.9 | 16 | 1391411.8 | 4243.4 |  | 2020
213 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 50 | 1961 | 1995 | Кирпичные | 5 | 4 | 3433.2 | 3165.3 | 629.6 | 2535.7 |  | 123 | 4361681.51 | 1377.97 |  | 2020
214 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 42 | 1962 | 2009 | Кирпичные | 4 | 2 | 1474.1 | 1274.7 | 241.5 | 1033.2 |  | 52 | 3722016.25 | 2919.92 |  | 2020
215 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 19А | 1970 |  | Кирпичные | 9 | 1 | 2296.3 | 2296.3 | 297.2 | 1999.1 | 1999.1 | 83 | 2283252.11 | 994.32 |  | 2020
216 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 37 | 1970 | 2005 | Кирпичные | 5 | 3 | 3493.1 | 3021 | 14.8 | 3006.2 | 2983.2 | 308 | 2087100.17 | 690.86 |  | 2020
217 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, д. 5 | 1978 | 2011 | Кирпичные | 5 | 3 | 3955.7 | 2905.2 | 0 | 2905.2 |  | 236 | 6156888.22 | 2119.26 |  | 2020
218 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Котовского, д. 8 | 1983 |  | Панельные | 5 | 8 | 5820.9 | 5226.9 | 100.2 | 5126.7 |  | 298 | 15837363.58 | 3029.97 |  | 2020
219 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 126 | 1990 |  |  | 5 | 5 | 5211.4 | 4531 |  |  |  |  | 12349742.26 | 2725.61 |  | 2020
220 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 128 | 1990 |  |  | 5 |  | 4646.79 | [5 empty] | 11011754.77 | 0 |  | 2020
221 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 1 | 1991 |  | Панельные | 5 | 4 | 2905.3 | 2560.2 | 0 | 2560.2 |  | 137 | 5560705.42 | 2171.98 |  | 2020
222 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 83 | 1993 |  | Панельные | 9 | 3 | 6159.7 | 6159.7 | 185.5 | 5974.2 | 5974.2 | 255 | 6791719.29 | 1102.61 |  | 2020
223 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 39 | 1994 |  |  | 9 | 1 | 3824.7 | 3373.4 | 359.6 | 3013.8 |  |  | 3612278.16 | 1070.81 |  | 2020
224 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 4А | 1994 |  | Панельные | 7 | 2 | 2657.62 | 2657.62 | 18.52 | 2639.1 | 2639.1 | 110 | 4412499.16 | 1660.32 |  | 2020
225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 133А | 1995 |  | Кирпичные | 9 | 3 | 6306 | 4946.4 | 526 | 4420.4 | 4420.4 | 241 | 649369.46 | 131.28 |  | 2020
226 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 26 | 1995 |  | Кирпичные | 9 | 4 | 7270.2 | 7270.2 | 0 | 7270.2 | 7270.2 | 274 | 8980593.58 | 1235.26 |  | 2020
227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 32 | 1997 | 2012 | Панельные | 9 | 5 | 12440.7 | 11250.1 | 223.6 | 11026.5 | 11026.5 | 417 | 10502447.95 | 933.54 |  | 2020
Итого за 2020 |  | - | - | - | - | - | 153608.61 | 134296.54 | 8999.32 | 115397.06 | 97578.37 | 5073 | 436869357.74 | 244815.84 | - | -
Итого по муниципальному образованию Город Каменск-Уральский |  | - | - | - | - | - | 472639.89 | 419286.42 | 27906.71 | 404643.16 | 316020.79 | 15732 | 1173718424.72 | 2799.32 | - | -

## Приложение № 2
Приложение № 2
к постановлению Администрации города Каменска-Уральского
от 28.05.2019 № 422
Утвержден
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 09.02.2017 № 87
"Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2018 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории муниципального образования город Каменск-Уральский
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по муниципальному образованию Город Каменск-Уральский |  | 1173718424.72 | 470984099.18 | 18 | 38225059.62 | 65074.79 | 379650394.81 | 19633.2 | 57458847.52 | 68660.15 | 180052333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25822275.88 | 0 | 21525414.71
Итого за 2018 год |  | 350330678.86 | 131662777.11 | 2 | 3723230.66 | 39651.48 | 133480607.62 | 14110.4 | 10588424.38 | 56196.94 | 55091291.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9018733.9 | 0 | 6765613.89
1 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 28 | 1164426.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.9 | 1141594.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22831.89
2 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 10 | 863720.21 | 846784.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16935.69
3 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 33 | 2625472.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.32 | 2506368.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68976.68 | 0 | 50127.37
4 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 79 | 2148708.03 | 2035476.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72522.1 | 0 | 40709.53
5 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 15 | 607556.44 | 573231.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22860.8 | 0 | 11464.62
6 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 2 | 958446.35 | 213693.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138405.74 | 567.94 | 562609.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25443.31 | 0 | 18294.18
7 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 4 | 713719.75 | 173611.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122885.2 | 567.53 | 376991.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26762.64 | 0 | 13469.75
8 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 6 | 3168024.36 | 2977741.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130727.72 | 0 | 59554.84
9 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 26 | 2305361.94 | 255918.4 | 0 | 0 | 602.9 | 1961037.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44067.14 | 0 | 44339.12
10 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 28 | 3620442.13 | 276174.28 | 0 | 0 | 836.3 | 3213181.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61299.43 | 0 | 69787.12
11 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 30 | 1357525.86 | 1236511.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96284.24 | 0 | 24730.24
12 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 50 | 8728540.14 | 2438272.94 | 0 | 0 | 948.87 | 3803497.54 | 753.9 | 233635.28 | 1514.7 | 1959177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125265.11 | 0 | 168691.67
13 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 19 | 4320902.83 | 4048479.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191453.54 | 0 | 80969.59
14 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 22 | 1870964.36 | 1693710.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143379.5 | 0 | 33874.22
15 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 26 | 155845.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155845.18 | 0 | 0
16 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 71 | 3959000.87 | 3759190.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134931.46 | 0 | 64878.51
17 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 25 | 5873390.32 | 991865.52 | 0 | 0 | 1290 | 4677188.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88688.76 | 0 | 115647.62
18 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 57 | 5407810.94 | 1113832.68 | 0 | 0 | 826.2 | 2812466.28 | 0 | 253936 | 820.63 | 1056957.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65874.26 | 0 | 104743.86
19 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лесная, д. 4 | 1291696.44 | 0 | 0 | 0 | 486.64 | 381085.72 | 0 | 82751.04 | 512.33 | 749495.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30361.18 | 0 | 48002.62
20 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 4 | 6771592.42 | 2202119.18 | 0 | 0 | 655.8 | 3462579.02 | 0 | 0 | 1077.53 | 896647.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79019.51 | 0 | 131226.93
21 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 5 | 3349471.45 | 2160967.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.5 | 1015240.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105121.53 | 0 | 68142.74
22 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Спиридонова, д. 22 | 3031453.62 | 0 | 0 | 0 | 826.2 | 2917118.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55993.14 | 0 | 58342.36
23 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 23 | 7425970.13 | 2519357.82 | 0 | 0 | 1092.9 | 4636439.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127056.89 | 0 | 143115.94
24 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 25 | 6717817.28 | 2466288.5 | 0 | 0 | 909.2 | 4021323.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100453.39 | 0 | 129752.21
25 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 29 | 6334062.62 | 2462982.14 | 0 | 0 | 979.8 | 3642782.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106182.47 | 0 | 122115.29
26 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 31 | 6995289.83 | 1330822.88 | 0 | 0 | 1081.1 | 5416841.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112671.74 | 0 | 134953.29
27 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 33 | 6813570.04 | 1937275.62 | 0 | 0 | 1083 | 4618280.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126902.82 | 0 | 131111.14
28 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 35 | 6538848.28 | 2638424.54 | 0 | 0 | 850.2 | 3669895.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104361.75 | 0 | 126166.41
29 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 36 | 6183307.37 | 2296789.76 | 0 | 0 | 946 | 3657948.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109474.78 | 0 | 119094.75
30 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 4 | 5417325.54 | 1468507.64 | 0 | 0 | 622.1 | 2360088.5 | 495.3 | 599227.6 | 1016.02 | 804313.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80545.08 | 0 | 104642.76
31 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 8 | 3780239.35 | 367393 | 0 | 0 | 625.2 | 2241017.06 | 497.7 | 219645.2 | 1011.02 | 813194.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66164.46 | 0 | 72824.99
32 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 32 | 4032429.98 | 1175360.24 | 0 | 0 | 823.55 | 2719279.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59897.62 | 0 | 77892.8
33 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 36 | 4367855.24 | 1277098.66 | 0 | 0 | 835.4 | 2944352.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61975.03 | 0 | 84429.03
34 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 31 | 770321.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126599.84 | 801.99 | 589321.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40081.83 | 0 | 14318.43
35 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 33 | 963171.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176269.58 | 1196.02 | 707568.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61657.1 | 0 | 17676.75
36 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 16 | 2159612.59 | 2082211.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35756.89 | 0 | 41644.22
37 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 42 | 1241626.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167911.64 | 1183.21 | 988710.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61872 | 0 | 23132.43
38 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 44 | 3625596.11 | 0 | 0 | 0 | 823.9 | 3051369.08 | 0 | 117959.88 | 801.99 | 340312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45762.32 | 0 | 70192.83
39 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 48 | 750069.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254737.22 | 801.99 | 437204.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37997.39 | 0 | 20130.72
40 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 50 | 7565084.02 | 1463661.38 | 0 | 0 | 1293.1 | 4925722.38 | 0 | 183921.88 | 1180.73 | 744255.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101171.67 | 0 | 146351.21
41 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 8 | 6429676.58 | 1708218.74 | 0 | 0 | 1213.2 | 4342031.84 | 243.9 | 173074.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81885.37 | 0 | 124466.49
42 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 18 | 6827398.11 | 2402303 | 0 | 0 | 1237 | 1122019.52 | 806.8 | 190545.22 | 2051.2 | 2727005.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172089.5 | 0 | 213434.91
43 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 29 | 3747911.97 | 671825.92 | 0 | 0 | 826 | 2954416.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49144.44 | 0 | 72524.87
44 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 28 | 79502.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79502.45 | 0 | 0
45 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 51 | 3233356.38 | 939596.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.1 | 413744.58 | 1128.34 | 1749830.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68121.88 | 0 | 62063.42
46 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 55 | 965769.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157303.44 | 495.3 | 768629.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21317.38 | 0 | 18518.66
47 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 59 | 3596421.07 | 905783.34 | 0 | 0 | 485.1 | 1681571.98 | 0 | 165893.84 | 503.04 | 739016.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34310.3 | 0 | 69845.31
48 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 61 | 7969093.87 | 2070614.44 | 0 | 0 | 1311.1 | 4888934.7 | 250.3 | 760443.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94700.96 | 0 | 154399.85
49 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 63 | 3163781.18 | 583931.26 | 0 | 0 | 489.6 | 1609432.68 | 0 | 173504.84 | 505.47 | 700564.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34998.91 | 0 | 61348.67
50 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 1 | 2915629.45 | 2581739.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.4 | 176437.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102289.08 | 0 | 55163.53
51 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 14 | 6969765.35 | 6550159.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288602.22 | 0 | 131003.19
52 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 15 | 1289441.95 | 1214500.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50651.08 | 0 | 24290.03
53 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 17 | 370170.76 | 316288.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47556.61 | 0 | 6325.77
54 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 15Б | 3300371.81 | 1273283.72 | 0 | 0 | 660.6 | 840224.9 | 508.1 | 222635.32 | 722.4 | 860203.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40097.44 | 0 | 63926.95
55 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 1 | 7286696.11 | 2189748.42 | 0 | 0 | 1079.3 | 4847261.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108945.68 | 0 | 140740.19
56 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 10 | 7427205.32 | 2265382.88 | 0 | 0 | 1080 | 4910346.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107960.87 | 0 | 143514.59
57 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 13 | 2901063.8 | 2738944.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107340.89 | 0 | 54778.89
58 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 3 | 2385124.18 | 2234102.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106339.87 | 0 | 44682.05
59 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 41 | 4329514.46 | 1120569.3 | 0 | 0 | 537.1 | 2046757.2 | 0 | 240876.94 | 584.53 | 787816.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49574.22 | 0 | 83920.42
60 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 43 | 6076806.14 | 1928752.48 | 0 | 0 | 533 | 2683246.84 | 224.6 | 157229.1 | 918.2 | 1117897.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71937.42 | 0 | 117742.52
61 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 3 | 5533351.06 | 1993429.46 | 0 | 0 | 781 | 3343422.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89761.93 | 0 | 106737.05
62 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 24 | 2116497.68 | 1983971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92846.5 | 0 | 39679.42
63 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 4 | 987793.33 | 925820.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43455.99 | 0 | 18516.42
64 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 25 | 1102379.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 212051.9 | 1149.72 | 809351.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60548.26 | 0 | 20428.07
65 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 36 | 59963.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59963.11 | 0 | 0
66 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 18 | 137483.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137483.77 | 0 | 0
67 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 12 | 730639.91 | 347377.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.8 | 306064.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64128.36 | 0 | 13068.85
68 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 4 | 3627367.15 | 0 | 0 | 0 | 981.4 | 3497004.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60422.73 | 0 | 69940.08
69 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 7 | 4387525.02 | 2488419.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.7 | 564818.8 | 1688.38 | 1115739.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135167.71 | 0 | 83379.55
70 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 18 | 7437415.63 | 1661515.52 | 0 | 0 | 1135 | 3715213.48 | 726.5 | 547005.52 | 1665.15 | 1229345.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149533.69 | 0 | 134802.18
71 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 24 | 7149227.79 | 3363728.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.3 | 259902.08 | 2117.1 | 3231571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156922 | 0 | 137104.05
72 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 22 | 8973552.27 | 2549315.66 | 0 | 0 | 1079.3 | 3808228.16 | 338.2 | 188384.64 | 1944 | 2086249.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168730.8 | 0 | 172643.57
73 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 22А | 10494075.52 | 2671969.58 | 0 | 0 | 980.3 | 3586162.78 | 781.8 | 504282.44 | 2213.4 | 3321668.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208310.91 | 0 | 201681.67
74 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пер. Ленинградский, д. 6 | 1209823.85 | 300699.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.6 | 128339.16 | 554.24 | 717237.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40622.74 | 0 | 22925.51
75 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 20 | 7490669.91 | 440018.46 | 0 | 0 | 1166.7 | 4332381.8 | 609.2 | 170397.9 | 2048.5 | 2235066.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169248.14 | 0 | 143557.29
76 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 16 | 8351376.64 | 7181219.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.6 | 634717.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379121.4 | 0 | 156318.74
77 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 23 | 3117920.87 | 742699.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155998.36 | 1100.54 | 2090019.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69429.55 | 0 | 59774.34
78 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 69 | 2252118.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.6 | 395133.62 | 2546.23 | 1684091.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131308.64 | 0 | 41584.51
79 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 7 | 2139566.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.3 | 233747.38 | 2383.17 | 1735689.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134338.2 | 0 | 35791.53
80 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 6 | 3825079.79 | 1583303.91 | 0 | 0 | 629 | 989886.66 | 0 | 119675.6 | 758.8 | 1016527.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41498.23 | 0 | 74187.87
81 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 75 | 2651430.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620.55 | 2422365.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180617.57 | 0 | 48447.31
82 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 8 | 1137992.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.03 | 1014978.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102714.88 | 0 | 20299.57
83 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 28 | 6270046.73 | 4314144.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357.12 | 1622419.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215054.85 | 0 | 118427.22
84 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 37 | 5480880.99 | 4973683.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.3 | 164447.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239987.73 | 0 | 102762.62
85 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 41 | 3512560.58 | 1497786.98 | 0 | 0 | 2154.2 | 1601832.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350948.91 | 0 | 61992.39
86 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-е Мая, д. 29 | 3022050.34 | 0 | 0 | 0 | 1186.1 | 2343835.18 | 1071.2 | 493883.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127577.68 | 0 | 56754.38
87 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 87 | 1968124.37 | 0 | 0 | 0 | 1115.6 | 1778215.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154344.91 | 0 | 35564.3
88 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, б-р Парижской Коммуны, д. 39 | 12688745.48 | 3556312.32 | 2 | 3723230.66 | 552.52 | 1424685.98 | 0 | 0 | 3089.18 | 3618044.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143986.3 | 0 | 222486.2
89 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 1А | 5234050.5 | 4907861.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228429.38 | 0 | 97759.22
Итого за 2019 год |  | 386518388.12 | 120597302.98 | 0 | 0 | 22035.6 | 163212283.94 | 3437.2 | 14314329.86 | 8854.45 | 73404821.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8756267.69 | 0 | 6233382.01
90 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 9 | 3354513.02 | 1627773.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.7 | 1625230.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75184.37 | 0 | 26324.71
91 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 16 | 6588335.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.09 | 6340009.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121525.97 | 0 | 126800.18
92 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 12 | 5309412.22 | 2077475.14 | 0 | 0 | 563.7 | 2405132.4 | 318.3 | 178164.66 | 545.16 | 519100.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81436.49 | 0 | 48102.65
93 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 22 | 9602959.91 | 0 | 0 | 0 | 1764.1 | 9414666.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188293.33
94 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 3 | 4471792.8 | 0 | 0 | 0 | 997.4 | 4471792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, д. 5 | 2525182.38 | 517018.18 | 0 | 0 | 0 | 1935436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34018.67 | 0 | 38708.73
96 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 19 | 5179233.63 | 496213.2 | 0 | 0 | 960.6 | 4466460.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112671.43 | 0 | 103888.52
97 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 21 | 9775808.2 | 4039895.8 | 0 | 0 | 1084.9 | 5582058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143845.39 | 0 | 10009.01
98 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 10 | 6652691.33 | 754692.6 | 0 | 0 | 0 | 5672546.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96907.2 | 0 | 128544.79
99 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 2 | 276750.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276750.35 | 0 | 0
100 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 6 | 7495341.32 | 1180520.84 | 0 | 0 | 0 | 3938059.2 | 0 | 549641.64 | 0 | 1628467.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112403.82 | 0 | 86248.56
101 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 34 | 1904564.7 | 1774561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103624.78 | 0 | 26378.72
102 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 38 | 2726128.91 | 2501835.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159283.47 | 0 | 65010.26
103 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 27 | 1730937.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219566.14 | 0 | 1433934.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44366.82 | 0 | 33070.02
104 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 29 | 1631381.05 | 904244.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197677.14 | 0 | 460335.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37878.44 | 0 | 31245.15
105 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, д. 20 | 6860811.68 | 2291242.58 | 0 | 0 | 0 | 4281814.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112829.97 | 0 | 174924.33
106 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 39 | 8197656.28 | 3016523.68 | 0 | 0 | 920.4 | 4097395.2 | 521.3 | 790689.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125115.48 | 0 | 167932.24
107 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 41 | 4786793.98 | 4556439.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204204.06 | 0 | 26150.8
108 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 11 | 58554.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58554.36 | 0 | 0
109 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Спиридонова, д. 21 | 5507177.21 | 1599597.6 | 0 | 0 | 0 | 3747285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53356.34 | 0 | 106937.67
110 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 2 | 8369969.6 | 3217967.58 | 0 | 0 | 0 | 4910966.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142816.3 | 0 | 98219.32
111 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, д. 3 | 1879793.33 | 1792078.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51872.77 | 0 | 35841.58
112 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Пятилетки, д. 7 | 2104729.3 | 2012583.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51893.8 | 0 | 40251.68
113 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 15 | 7368426.07 | 500436 | 0 | 0 | 0 | 4399305.6 | 0 | 580122.22 | 0 | 1681593.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118982.93 | 0 | 87986.1
114 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 15 | 11309160.84 | 3874825 | 0 | 0 | 1295.1 | 7009002.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207656.34 | 0 | 217676.56
115 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 26 | 6839171.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4344317.5 | 0 | 450000.08 | 0 | 1840479.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71679.38 | 0 | 132695.93
116 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 28 | 6750623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264095.2 | 0 | 448469.62 | 0 | 1835933.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71154.73 | 0 | 130969.97
117 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 19 | 1963715.76 | 1855453.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71153.46 | 0 | 37109.06
118 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 16 | 55590.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55590.46 | 0 | 0
119 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 18 | 5507791.17 | 1237822.8 | 0 | 0 | 0 | 3039972.64 | 0 | 0 | 0 | 1164696.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52153.77 | 0 | 13145.38
120 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 10 | 50124.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50124.02 | 0 | 0
121 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 12 | 36694.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36694.68 | 0 | 0
122 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 8 | 28733.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28733.57 | 0 | 0
123 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 11 | 12763969.31 | 3236712.38 | 0 | 0 | 0 | 4977536.4 | 0 | 593372.44 | 0 | 3552382.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144245.73 | 0 | 259719.44
124 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 19 | 10208208.23 | 1497814.56 | 0 | 0 | 0 | 4674860.28 | 0 | 486601.32 | 0 | 3195014.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122785.88 | 0 | 231132.17
125 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Репина, д. 7 | 52736.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52736.33 | 0 | 0
126 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Серова, д. 8 | 32380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32380.4 | 0 | 0
127 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 16 | 64595.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64595.24 | 0 | 0
128 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Чайковского, д. 15 | 37605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37605 | 0 | 0
129 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Чайковского, д. 20 | 5887139.27 | 1872094.8 | 0 | 0 | 0 | 3935449.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60337.18 | 0 | 19257.43
130 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 6 | 386913.15 | 349570.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30351.46 | 0 | 6991.41
131 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 8 | 1480103.73 | 1400020.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52082.88 | 0 | 28000.41
132 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 2-й Проезд, д. 6 | 1159034.79 | 245711.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867539.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23518.83 | 0 | 22265.02
133 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 38 | 422053.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422053.04 | 0 | 0
134 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 17 | 7930844.69 | 728299.54 | 0 | 0 | 0 | 4639136.4 | 0 | 584241.6 | 0 | 1765316.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121067.84 | 0 | 92782.73
135 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 22 | 9236124.48 | 1612170.86 | 0 | 0 | 0 | 4861050 | 0 | 510640.28 | 0 | 2100043.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134704.5 | 0 | 17515.2
136 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 11 | 10075753.18 | 4298987.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712657.46 | 0 | 4568277.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290300.55 | 0 | 205529.95
137 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 7 | 1662816.09 | 925443.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570666.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136783.69 | 0 | 29922.2
138 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, д. 27 | 1284614.22 | 573111.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106271.98 | 0 | 562836.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17549.6 | 0 | 24844.4
139 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 183 | 11725.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11725.83 | 0 | 0
140 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 21 | 949809.01 | 855649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56136.43 | 0 | 38023.38
141 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 23 | 72128.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72128.45 | 0 | 0
142 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 15 | 12200749.08 | 3303163.6 | 0 | 0 | 0 | 4832491.2 | 0 | 626019.5 | 0 | 3276180.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142243.25 | 0 | 20651.21
143 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 17 | 10581793.27 | 3461332.16 | 0 | 0 | 0 | 4199622 | 0 | 487357.7 | 0 | 2094896.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128678.72 | 0 | 209906.21
144 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 14 | 120220.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120220.69 | 0 | 0
145 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 24 | 11242572.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6904909.02 | 0 | 728683.04 | 0 | 3281838.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108833.28 | 0 | 218308.61
146 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 14 | 13001070.03 | 0 | 0 | 0 | 1657.9 | 4947639.6 | 947.6 | 1094875.2 | 0 | 6345528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365266.37 | 0 | 247760.86
147 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 18 | 10587827.33 | 1421190.46 | 0 | 0 | 0 | 4844192.4 | 0 | 719514.44 | 0 | 3177394.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152398.93 | 0 | 273136.84
148 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 15 | 15191240.94 | 0 | 0 | 0 | 1819.9 | 4758495.6 | 977.9 | 809887.2 | 0 | 8933545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399274.38 | 0 | 290038.56
149 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 16 | 19661180.35 | 0 | 0 | 0 | 2280.2 | 11210205.6 | 0 | 0 | 5800.5 | 7610706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463850.52 | 0 | 376418.23
150 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 23 | 9812985.46 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 5374793.8 | 672.1 | 504380 | 0 | 3543541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201816.36 | 0 | 188454.3
151 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 52 | 5032935.67 | 4903084.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129851.33
152 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 40А | 5211241.36 | 5109060.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102181.2
153 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 46 | 2702717.5 | 0 | 0 | 0 | 1294.3 | 2649723.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52994.46
154 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 70 | 4532865.04 | 3264154.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001303.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182097.78 | 0 | 85309.16
155 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 27 | 2708802.9 | 0 | 0 | 0 | 1294.3 | 2655689.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53113.78
156 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 14 | 3808134.6 | 2098029.38 | 0 | 0 | 745.4 | 1689774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20331.22
157 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 55 | 5088180.48 | 4988412.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99768.24
158 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 57 | 2081694.81 | 0 | 0 | 0 | 1138.3 | 2040877.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40817.55
159 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пер. 2-й переулок Челюскинцев, д. 12 | 677316.84 | 611366.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53723.25 | 0 | 12227.33
160 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 77 | 6143539.81 | 5604153.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427302.79 | 0 | 112083.08
161 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 16 | 1723243.82 | 0 | 0 | 0 | 745.4 | 1702916.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20327.42
162 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пер. 2-й переулок Челюскинцев, д. 1 | 767761.74 | 699842.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53922.23 | 0 | 13996.85
163 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пер. 2-й переулок Челюскинцев, д. 14 | 845540.82 | 785404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47833.59 | 0 | 12302.43
164 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 73 | 2685148.55 | 0 | 0 | 0 | 1495.6 | 2632498.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52649.97
165 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пер. 2-й переулок Челюскинцев, д. 16 | 1266514.48 | 920970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331014.81 | 0 | 14529.67
166 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 15А | 7670361.58 | 6946323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203471.84 | 0 | 35090.64
167 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 42А | 8962546.02 | 7086695.32 | 0 | 0 | 836.1 | 1700114.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175736.2
168 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Московская, д. 44 | 11591097.73 | 9969332.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878050.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526766.42 | 0 | 216947.67
Итого за 2020 год |  | 436869357.74 | 218724019.09 | 16 | 34501828.96 | 3387.71 | 82957503.25 | 2085.6 | 32556093.28 | 3608.76 | 51556220.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8047274.29 | 0 | 8526418.81
169 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Трубная, д. 15 | 2301909.3 | 0 | 0 | 0 | 686 | 2158272.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100471.23 | 0 | 43165.45
170 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 5 | 26242778.19 | 8830957.34 | 0 | 0 | 0 | 10244542.8 | 0 | 1394991.83 | 0 | 5042462.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219564.93 | 0 | 510259.08
171 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Бугарева, д. 8 | 1956088.04 | 0 | 0 | 0 | 621.3 | 1849013.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70094.12 | 0 | 36980.27
172 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 2 | 1922690.03 | 0 | 0 | 0 | 613.9 | 1826990.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59159.25 | 0 | 36539.82
173 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 61 | 1595825.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.1 | 1564534.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31290.7
174 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 41 | 7951331.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920972 | 0 | 594806.14 | 0 | 4279645.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155908.47
175 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 27 | 21149429.49 | 18214001.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018340.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512440.22 | 0 | 404646.85
176 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 18 | 622321.38 | 610119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12202.38
177 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 37 | 15193922.73 | 8265367.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108778.76 | 0 | 5245866.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281509.83 | 0 | 292400.25
178 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 26 | 20937885.91 | 18031818.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998152.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507314.62 | 0 | 400599.44
179 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 37 | 12079592.17 | 10779075.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614470.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458175.75 | 0 | 227870.91
180 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 11 | 8539279.51 | 3722250.39 | 0 | 0 | 0 | 4076107.58 | 0 | 496820.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78197.18 | 0 | 165903.58
181 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 13 | 7754882.57 | 3380333.74 | 0 | 0 | 0 | 3701686.5 | 0 | 451184.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71014.18 | 0 | 150664.09
182 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 15 | 4366486.8 | 3709369.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77926.57 | 0 | 84089.42
183 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 17 | 7438978.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6393576.98 | 0 | 779288.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122656.15 | 0 | 143457.3
184 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 52 | 5405415.34 | 2520556 | 0 | 0 | 0 | 2436122.51 | 0 | 296929.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46735.25 | 0 | 105072.16
185 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 7 | 9903655.33 | 6213979.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829399.93 | 0 | 2581018.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86769 | 0 | 192487.97
186 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 9 | 6846968.82 | 5816560.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776355.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122194.53 | 0 | 131858.32
187 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 7 | 5556257.65 | 1031535.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035055.92 | 0 | 3221001.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162912.77 | 0 | 105751.86
188 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 48 | 15860320.67 | 5696879.09 | 0 | 0 | 0 | 6077285.92 | 0 | 631286.02 | 0 | 2986747.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160278.34 | 0 | 307843.97
189 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 4 | 33884915.93 | 12171145.41 | 0 | 0 | 0 | 12983868.77 | 0 | 1348716.35 | 0 | 6381061.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342428.02 | 0 | 657695.84
190 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Жуковского, д. 8 | 12311417.55 | 4546299.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258120.63 | 0 | 5952434.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319426.51 | 0 | 235137.08
191 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 17 | 11461676.79 | 4116927.29 | 0 | 0 | 0 | 4391833.45 | 0 | 456207.44 | 0 | 2158413.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115827.33 | 0 | 222467.64
192 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 15 | 4836582.85 | 2640751.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682259.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427111.78 | 0 | 86460.22
193 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 22 | 2296925.34 | 1031736.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.6 | 1197401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67786.9
194 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 10 | 6095782.14 | 575158.14 | 0 | 0 | 0 | 4734922.72 | 0 | 577121.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90836.07 | 0 | 117744.04
195 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 35 | 2559478.05 | 2208920.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260217.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40957.01 | 0 | 49382.77
196 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 37 | 4207770 | 3631455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427796.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67333.14 | 0 | 81185.04
197 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 39 | 2875309.51 | 2481494.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292327.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46010.98 | 0 | 55476.44
198 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 62 | 4787732.51 | 2232529.26 | 0 | 0 | 0 | 2157744.07 | 0 | 262998.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41394.76 | 0 | 93065.45
199 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 64 | 3911833.48 | 3376051.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397709.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62597.54 | 0 | 75475.21
200 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 15 | 3371298.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552696.59 | 0 | 2614924.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140325.13 | 0 | 63352.41
201 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 20 | 17234231.05 | 14842211.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644704.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417576.89 | 0 | 329738.32
202 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Урицкого, д. 17 | 3816561.98 | 1779670.49 | 0 | 0 | 0 | 1720055.17 | 0 | 209650.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32998.01 | 0 | 74187.53
203 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 14 | 698836.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161055.9 | 0 | 501191.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23343.75 | 0 | 13244.95
204 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 15 | 701987.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161763.83 | 0 | 503394.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23526 | 0 | 13303.17
205 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 19 | 739569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169955.69 | 0 | 528886.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26750.2 | 0 | 13976.85
206 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 11 | 2198326.41 | 1755554.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5 | 354854.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45708.54 | 0 | 42208.19
207 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 18 | 2531625.21 | 2184882.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257386.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40511.31 | 0 | 48845.37
208 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 20 | 2180381.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873972.31 | 0 | 228411.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35950.8 | 0 | 42047.67
209 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 22 | 2235974.1 | 1188124.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235338.82 | 0 | 732353.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37041.19 | 0 | 43116.33
210 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 25 | 27146487.89 | 9135064.69 | 0 | 0 | 0 | 10597329.1 | 0 | 1443030.48 | 0 | 5216107.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227125.98 | 0 | 527830.63
211 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 7 | 1447809.73 | 1390776.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29217.49 | 0 | 27815.53
212 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 8 | 1391411.8 | 1336600.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28079.35 | 0 | 26732.01
213 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 50 | 4361681.51 | 4276158.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85523.17
214 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 42 | 3722016.25 | 3649035.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72980.71
215 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 19А | 2283252.11 | 0 | 1 | 2059303.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182762.52 | 0 | 41186.07
216 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 37 | 2087100.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422.66 | 2046176.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40923.53
217 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, д. 5 | 6156888.22 | 6036164.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120723.3
218 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Котовского, д. 8 | 15837363.58 | 12713620.9 | 0 | 0 | 1466.51 | 2813206.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310536.54
219 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 126 | 12349742.26 | 9065699.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635248.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414775.33 | 0 | 234018.96
220 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 128 | 11011754.77 | 8083509.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349742.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369838.02 | 0 | 208665.03
221 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 1 | 5560705.42 | 5451671.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109033.44
222 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 83 | 6791719.29 | 0 | 3 | 6177910.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490250.52 | 0 | 123558.21
223 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 39 | 3612278.16 | 0 | 1 | 3612276.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
224 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 4А | 4412499.16 | 0 | 2 | 4118607.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211519.98 | 0 | 82372.14
225 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 133А | 649369.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.5 | 470415.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178954.2
226 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 26 | 8980593.58 | 0 | 4 | 8237214.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578635.22 | 0 | 164744.28
227 | Город Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 32 | 10502447.95 | 0 | 5 | 10296517.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205930.35