## Приложение № 1
Утвержден
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 26.06.2019 № 521
"Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2021 - 2023 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории муниципального образования город Каменск-Уральский
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2021 г.
1 | г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | 1933 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 966.24 | 878.4 | 0 | 878.4 | 878.4 | 44 | 1250222.59 | 1423.3 |  | 2021
2 | г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | 1934 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 952.82 | 866.2 | 0 | 866.2 | 866.2 | 27 | 1194657.84 | 1379.19 |  | 2021
3 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 18 | 1949 | 2006 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1451.1 | 1291.2 | 422.9 | 868.3 | 868.28 | 33 | 4568179.22 | 3537.93 |  | 2021
4 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 20 | 1949 | 2012 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1486.15 | 1337.95 | 357.1 | 980.85 | 980.85 | 42 | 5642243.38 | 4217.08 |  | 2021
5 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 2 | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 484.8 | 432 | 55.5 | 376.5 | 376.5 | 19 | 1849084.66 | 4280.29 |  | 2021
6 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 4 | 1951 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 480.6 | 454.4 | 231.2 | 223.2 | 223.2 | 14 | 1867014.69 | 4108.75 |  | 2021
7 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 19 | 1953 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1726.4 | 1504.1 | 440.7 | 1063.4 | 1063.4 | 35 | 2373413.74 | 1577.96 |  | 2021
8 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 21 | 1953 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1961.1 | 1797.7 | 426.4 | 1371.3 | 1371.3 | 7 | 3196459.5 | 1778.08 |  | 2021
9 | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 39 | 1953 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1731.3 | 1572.2 | 0 | 1572.2 | 1572.2 | 57 | 2474369.31 | 1573.83 |  | 2021
10 | г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 16 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 997.8 | 894.2 | 0 | 894.2 | 894.2 | 26 | 6396997.99 | 7153.88 |  | 2021
11 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 23 | 1955 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1562.5 | 1417 | 0 | 1417 | 1417 | 54 | 1805785.15 | 1274.37 |  | 2021
12 | г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 2 | 1956 |  | Кирпичные | 4 | 5 | 3169.8 | 3169.8 | 996.8 | 2173 | 2173 | 61 | 16395058.18 | 5172.27 |  | 2021
13 | г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 18 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 324.5 | 300.9 | 0 | 300.9 | 300.9 | 9 | 3023024.22 | 10046.61 |  | 2021
14 | г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 17 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 511.5 | 448.6 | 0 | 448.6 | 448.6 | 24 | 1388453.67 | 3095.08 |  | 2021
15 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 18 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 4 | 1995.17 | 1764.77 | 295.1 | 1469.67 | 1469.67 | 56 | 16448087.13 | 9320.24 |  | 2021
16 | г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 52 | 1957 |  | Шлакоблочные | 4 | 5 | 5790.3 | 5234.7 | 571.3 | 4663.4 | 4663.4 | 190 | 13051758.13 | 2493.32 |  | 2021
17 | г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 33 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 1644.6 | 1206.1 | 318.8 | 887.3 | 887.3 | 76 | 7200349 | 5969.94 |  | 2021
18 | г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 36 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 728.7 | 638.9 | 0 | 638.9 | 638.9 | 30 | 4793968.22 | 7503.47 |  | 2021
19 | г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 38 | 1957 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 650.3 | 579 | 0 | 579 | 579 | 22 | 4278190.66 | 7388.93 |  | 2021
20 | г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 40 | 1957 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1096.8 | 957.9 | 0 | 957.9 | 957.9 | 28 | 7215622.8 | 7532.75 |  | 2021
21 | г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 60 | 1957 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1175.6 | 1049.1 | 0 | 1049.1 | 1049.1 | 35 | 4222964.76 | 4025.32 |  | 2021
22 | г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 18 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 695.1 | 646.8 | 0 | 646.8 | 646.8 | 34 | 1886831.16 | 2917.18 |  | 2021
23 | г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 20 | 1957 | 2001 | Кирпичные | 3 | 4 | 2154.8 | 1984.1 | 287.6 | 1696.5 | 1696.5 | 63 | 6357247.52 | 3204.1 |  | 2021
24 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 12 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 574.3 | 526 | 0 | 526 | 526 | 24 | 3778202.21 | 7182.89 |  | 2021
25 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 14 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 585.2 | 533.4 | 0 | 533.4 | 533.4 | 17 | 3849911.07 | 7217.68 |  | 2021
26 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 16 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 571.1 | 522.5 | 0 | 522.5 | 522.5 | 23 | 3056178.05 | 5849.14 |  | 2021
27 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 33 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 772.8 | 700 | 0 | 700 | 700 | 31 | 3434475.85 | 4906.39 |  | 2021
28 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 4 | 1957 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 5645.8 | 5106.8 | 0 | 5106.8 | 5106.8 | 172 | 26611670.82 | 5211.03 |  | 2021
29 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 6 | 1957 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 2570.4 | 2392.6 | 285.6 | 2107 | 2107 | 68 | 15659361.09 | 6544.91 |  | 2021
30 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 60 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 787.9 | 714.2 | 0 | 714.2 | 714.2 | 39 | 5828977 | 8161.55 |  | 2021
31 | г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 2 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1535 | 1341.6 | 0 | 1341.6 | 1341.6 | 58 | 9923850.96 | 7397.03 |  | 2021
32 | г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 4 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1446.5 | 1343.4 | 0 | 1343.4 | 1343.4 | 54 | 9470473.38 | 7049.63 |  | 2021
33 | г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 14 | 1957 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 4455.9 | 4207.3 | 0 | 4207.3 | 4207.3 | 136 | 10705658.63 | 2544.54 |  | 2021
34 | г. Каменск-Уральский, ул. Синарская, д. 4 | 1957 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 4200.5 | 3851.9 | 0 | 3851.9 | 3851.9 | 114 | 10021620.46 | 2601.73 |  | 2021
35 | г. Каменск-Уральский, ул. Средняя, д. 3 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 4 | 2019.8 | 1784.3 | 0 | 1784.3 | 1784.3 | 84 | 2022743.65 | 1133.63 |  | 2021
36 | г. Каменск-Уральский, ул. Средняя, д. 5 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1494 | 1306.6 | 0 | 1306.6 | 1306.6 | 46 | 6440736.15 | 4929.39 |  | 2021
37 | г. Каменск-Уральский, ул. Средняя, д. 7 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 4 | 2002.5 | 1773.2 | 169.3 | 1603.9 | 1603.9 | 74 | 15538792.4 | 8763.14 |  | 2021
38 | г. Каменск-Уральский, ул. Средняя, д. 9 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 4 | 2037.8 | 1807.8 | 310.6 | 1497.2 | 1497.2 | 76 | 16814244 | 9300.94 |  | 2021
39 | г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 9 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 4 | 1957.7 | 1731.7 | 367.7 | 1364 | 1364 | 40 | 13052113.83 | 7537.17 |  | 2021
40 | г. Каменск-Уральский, ул. Чапаева, д. 4 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 442.7 | 392.3 | 0 | 392.3 | 392.3 | 29 | 2498112.32 | 6367.86 |  | 2021
41 | г. Каменск-Уральский, ул. Чапаева, д. 6 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 428 | 381.4 | 0 | 381.4 | 381.4 | 18 | 2633746.43 | 6905.47 |  | 2021
42 | г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 14 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1526.3 | 1333.6 | 0 | 1333.6 | 1333.6 | 46 | 7971452.39 | 5977.39 |  | 2021
43 | г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 18 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1498.3 | 1310.9 | 0 | 1310.9 | 1310.9 | 61 | 12343411.98 | 9415.98 |  | 2021
44 | г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 22 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1488.9 | 1310.3 | 0 | 1310.3 | 1310.3 | 57 | 12171208.92 | 9288.87 |  | 2021
45 | г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 23 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 512.5 | 450.5 | 0 | 450.5 | 450.5 | 20 | 1127728.28 | 2503.28 |  | 2021
46 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 67 | 1958 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 572.9 | 526.4 | 0 | 526.4 | 526.4 | 29 | 4076382 | 7743.89 |  | 2021
47 | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 42 | 1958 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 3220.3 | 2948.1 | 0 | 2948.1 | 2948.1 | 115 | 6089822.64 | 2065.68 |  | 2021
48 | г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 4 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 313 | 298.7 | 0 | 298.7 | 298.7 | 19 | 688739.41 | 2305.79 |  | 2021
49 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 24 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 513.3 | 450 | 0 | 450 | 450 | 12 | 2040278.81 | 4533.95 |  | 2021
50 | г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 13 | 1958 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3393.3 | 3127.5 | 0 | 3127.5 | 3127.5 | 149 | 9811995.03 | 3137.33 |  | 2021
51 | г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 17 | 1958 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4007.3 | 3677.3 | 0 | 3677.3 | 3677.3 | 128 | 7397946.89 | 2011.79 |  | 2021
52 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 2 | 1958 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 2502.2 | 2321.6 | 282.9 | 2038.7 | 2038.7 | 91 | 15051297.18 | 6483.16 |  | 2021
53 | г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 5 | 1958 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 3973 | 3549.2 | 0 | 3549.2 | 3549.2 | 118 | 23626170.87 | 6656.76 |  | 2021
54 | г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 40 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 701.3 | 656.6 | 0 | 656.6 | 656.6 | 30 | 4253220.68 | 6477.64 |  | 2021
55 | г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 42 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 753.9 | 654.8 | 0 | 654.8 | 654.8 | 31 | 1658915.78 | 2533.47 |  | 2021
56 | г. Каменск-Уральский, ул. Чапаева, д. 8 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 839.3 | 757.3 | 0 | 757.3 | 757.3 | 34 | 4596744.6 | 6069.91 |  | 2021
57 | г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 67 | 1958 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 608.7 | 559.2 | 0 | 559.2 | 559.2 | 20 | 1339411.11 | 2395.23 |  | 2021
58 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 55 | 1959 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2695.1 | 2483.9 | 0 | 2483.9 | 2483.9 | 105 | 10854291.12 | 4369.86 |  | 2021
59 | г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 4 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 304.3 | 281.6 | 0 | 281.6 | 281.6 | 11 | 1175912.89 | 4175.83 |  | 2021
60 | г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 6 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 300.9 | 279.1 | 0 | 279.1 | 279.1 | 16 | 1162774.19 | 4166.16 |  | 2021
61 | г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 2 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 300.6 | 277.5 | 0 | 277.5 | 277.5 | 8 | 1161614.88 | 4186 |  | 2021
Итого за 2021 |  | - | - | - | - | - | 97291.28 | 88097.12 | 5819.5 | 82277.62 | 82277.6 | 3189 | 408820171.47 | 307075.97 | - | -
2022 г.
62 | г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 2 | 1946 | 2003 | Кирпичные | 3 | 3 | 1280.7 | 1118.4 | 123.8 | 994.6 | 994.4 | 52 | 1637780.77 | 1464.4 |  | 2022
63 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 22 | 1949 | 2009 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1474.9 | 1326.1 | 447.2 | 878.9 | 878.9 | 33 | 8002841.23 | 6034.87 |  | 2022
64 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 24 | 1949 | 2000 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1466.7 | 1296.5 | 356.7 | 939.8 | 939.8 | 43 | 3762788.85 | 2902.27 |  | 2022
65 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 23 | 1952 | 2001 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 2031.7 | 1861 | 348.6 | 1512.4 | 1511.97 | 55 | 6878143.07 | 3695.94 |  | 2022
66 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 25 | 1952 | 2004 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1672.6 | 1459.7 | 404.6 | 1055.1 | 1075.3 | 43 | 5317169.37 | 3642.65 |  | 2022
67 | г. Каменск-Уральский, ул. Серова, д. 8 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 581.2 | 529.7 | 0 | 529.7 | 529.7 | 18 | 3540166.73 | 6683.34 |  | 2022
68 | г. Каменск-Уральский, ул. Чайковского, д. 15 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 549.4 | 510.4 | 0 | 510.4 | 510.4 | 22 | 3282995.93 | 6432.2 |  | 2022
69 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 38 | 1955 |  | Кирпичные | 6 | 5 | 5829.6 | 5298.9 | 957.99 | 4340.91 | 4340.91 | 147 | 18049503.35 | 3406.27 |  | 2022
70 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 11 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 574.3 | 524.5 | 0 | 524.9 | 524.9 | 28 | 1495620.81 | 2851.52 |  | 2022
71 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 9 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 960.7 | 899.5 | 0 | 899.5 | 899.5 | 31 | 5753665.42 | 6396.52 |  | 2022
72 | г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 10 | 1957 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1883 | 1883 | 0 | 1883 | 1883 | 60 | 8098641.35 | 4300.92 |  | 2022
73 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 3 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 323.1 | 307.8 | 0 | 307.8 | 307.8 | 12 | 3022617.02 | 9820.07 |  | 2022
74 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 5 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 322.8 | 306.6 | 0 | 306.6 | 306.6 | 20 | 3023071.82 | 9859.99 |  | 2022
75 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 7 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 326.9 | 301.7 | 0 | 301.7 | 301.7 | 8 | 3042759.55 | 10085.38 |  | 2022
76 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 13 | 1958 |  | Шлакоблочные | 5 | 3 | 3704.31 | 3327.61 | 626.71 | 2700.9 | 2700.9 | 109 | 11820801.97 | 3552.34 |  | 2022
77 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 15 | 1958 |  | Шлакоблочные | 5 | 5 | 5051.6 | 4589.35 | 1018.5 | 4000.4 | 4000.4 | 46 | 14576383.72 | 3176.13 |  | 2022
78 | г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 15 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 700.6 | 641.5 | 0 | 641.5 | 641.5 | 30 | 3775916 | 5886.07 |  | 2022
79 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 63 | 1958 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 569.1 | 522.4 | 0 | 522.4 | 522.4 | 34 | 1841429.6 | 3524.94 |  | 2022
80 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 65 | 1958 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 962.4 | 894.3 | 0 | 894.3 | 894.3 | 40 | 4292009.91 | 4799.3 |  | 2022
81 | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 40 | 1958 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 3233.6 | 2942.2 | 0 | 2942.2 | 2942.2 | 106 | 15443422.8 | 5248.94 |  | 2022
82 | г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 66 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 697.9 | 643.3 | 0 | 643.3 | 643.3 | 35 | 4551352.76 | 7075.01 |  | 2022
83 | г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 71 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 992.4 | 889.2 | 0 | 889.2 | 889.2 | 39 | 5351185.18 | 6017.98 |  | 2022
84 | г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 58 | 1958 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1651.1 | 1497.7 | 170 | 1327.7 | 1327.7 | 59 | 6136283.25 | 4097.14 |  | 2022
85 | г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 10 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 681.5 | 646.1 | 0 | 646.1 | 646.1 | 27 | 3717087.76 | 5753.12 |  | 2022
86 | г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 6 | 1958 |  | Шлакоблочные | 3 | 7 | 3466.1 | 3068.7 | 244 | 2824.7 | 2824.7 | 95 | 15230019.81 | 4963.02 |  | 2022
87 | г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 8 | 1958 |  | Шлакоблочные | 3 | 4 | 1976.55 | 1753.45 | 449.2 | 1304.25 | 1304.25 | 50 | 1968924.77 | 1122.89 |  | 2022
88 | г. Каменск-Уральский, ул. Лесная, д. 8 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 735.2 | 651.8 | 0 | 651.8 | 651.8 | 32 | 3898978.2 | 5981.86 |  | 2022
89 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 10 | 1958 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 566.5 | 515.1 | 0 | 515.1 | 515.1 | 18 | 4700269.15 | 9124.96 |  | 2022
90 | г. Каменск-Уральский, ул. Мира, д. 2 | 1958 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 981.13 | 882.33 | 0 | 882.33 | 882.33 | 45 | 4565916.14 | 5174.84 |  | 2022
91 | г. Каменск-Уральский, ул. Московская, д. 2 | 1958 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 3534.2 | 3154.8 | 0 | 3154.8 | 3154.8 | 113 | 17297625.73 | 5482.95 |  | 2022
92 | г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 15 | 1958 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4104.5 | 3737.9 | 0 | 3737.9 | 3737.9 | 145 | 9610193.84 | 2571.01 |  | 2022
93 | г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 13 | 1958 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2016.1 | 1860.1 | 0 | 1860.1 | 1860.1 | 49 | 16189422.04 | 8703.52 |  | 2022
94 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 25 | 1958 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 581.4 | 528.3 | 0 | 528.3 | 528.3 | 17 | 4384611.6 | 8299.47 |  | 2022
95 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 27 | 1958 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 701.4 | 627.5 | 0 | 627.5 | 627.5 | 27 | 1662146.31 | 2648.84 |  | 2022
96 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 31 | 1958 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1541.6 | 1395.1 | 161 | 1234.1 | 1234.1 | 50 | 7667491.98 | 5496.02 |  | 2022
97 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 45 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 592.7 | 544.7 | 0 | 544.7 | 544.7 | 27 | 3899252.04 | 7158.53 |  | 2022
98 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 47 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 724.8 | 636.3 | 0 | 636.3 | 636.3 | 31 | 4768310.91 | 7493.81 |  | 2022
99 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 49 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 577.5 | 525.3 | 0 | 525.3 | 525.3 | 20 | 1567608.98 | 2984.22 |  | 2022
100 | г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 3 | 1958 |  | Шлакоблочные | 4 | 3 | 1609.3 | 1488.8 | 0 | 1488.8 | 1488.8 | 55 | 7871938.63 | 5287.44 |  | 2022
101 | г. Каменск-Уральский, ул. Пугачева, д. 44 | 1958 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 4282.2 | 4046.2 | 0 | 4046.2 | 4046.2 | 134 | 15834765.08 | 3913.49 |  | 2022
102 | г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 1 | 1958 |  | Кирпичные | 4 | 6 | 4199.6 | 3876.1 | 936.5 | 2939.6 | 2939.6 | 123 | 10049090.41 | 2592.58 |  | 2022
103 | г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 10 | 1958 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4627.6 | 4106.2 | 401.3 | 3704.9 | 3704.9 | 181 | 10722657.18 | 2611.33 |  | 2022
104 | г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 7 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 510 | 447.2 | 0 | 447.2 | 447.2 | 18 | 1893549.52 | 4234.23 |  | 2022
105 | г. Каменск-Уральский, ул. Средняя, д. 1 | 1958 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 1999 | 1765.2 | 0 | 1765.2 | 1765.2 | 76 | 10391180.37 | 5886.69 |  | 2022
106 | г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 1 | 1958 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 4081.5 | 3742.5 | 0 | 3742.5 | 3742.5 | 132 | 24209295.37 | 6468.75 |  | 2022
107 | г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 16 | 1958 |  | Кирпичные | 3 | 7 | 3517.57 | 3095.17 | 248.9 | 2846.27 | 2846.27 | 125 | 18377129.98 | 5937.36 |  | 2022
108 | г. Каменск-Уральский, ул. Школьная, д. 12 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 708.7 | 658.5 | 0 | 658.5 | 658.5 | 32 | 3793349.91 | 5760.59 |  | 2022
109 | г. Каменск-Уральский, б-р Парижской Коммуны, д. 5 | 1959 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2687 | 2476.5 | 0 | 2476.5 | 2476.5 | 23 | 5111188.35 | 2063.88 |  | 2022
110 | г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 18 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 680.2 | 603.5 | 0 | 603.5 | 603.5 | 29 | 5213569.82 | 8638.89 |  | 2022
111 | г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 2 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 335 | 300.9 | 0 | 300.9 | 300.9 | 12 | 737149.21 | 2449.81 |  | 2022
112 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 66 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 289.3 | 265.1 | 0 | 265.1 | 265.1 | 17 | 636588.86 | 2401.32 |  | 2022
113 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 93 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 289.1 | 265.9 | 66.3 | 199.6 | 199.6 | 15 | 636148.77 | 2392.44 |  | 2022
114 | г. Каменск-Уральский, ул. Синарская, д. 9 | 1959 |  | Шлакоблочные | 4 | 4 | 2743.4 | 2535.8 | 0 | 2535.8 | 2535.8 | 105 | 5191630.74 | 2047.33 |  | 2022
115 | г. Каменск-Уральский, ул. Физкультурников, д. 8 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 600.3 | 548.7 | 0 | 548.7 | 548.7 | 27 | 1320927.38 | 2407.38 |  | 2022
116 | г. Каменск-Уральский, ул. Школьная, д. 6 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 701.2 | 651.1 | 0 | 651.1 | 651.1 | 37 | 1542952.31 | 2369.76 |  | 2022
117 | г. Каменск-Уральский, ул. Школьная, д. 8 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 702 | 653 | 0 | 653 | 653 | 26 | 1544712.67 | 2365.56 |  | 2022
118 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 71Б | 1977 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 3990.6 | 3175.9 | 279.3 | 2896.6 | 2896.6 | 229 | 11832481.76 | 3725.71 |  | 2022
Итого за 2022 |  | - | - | - | - | - | 98175.36 | 88801.11 | 7240.6 | 81990.46 | 82010.03 | 3212 | 380734716.04 | 277467.78 | - | -
2023 г.
119 | г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 3 | 1941 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2129.05 | 1935.5 | 67.1 | 1868.4 | 1868.4 | 69 | 5522992.51 | 2853.52 |  | 2023
120 | г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 73 | 1947 | 1998 | Кирпичные | 3 | 3 | 1699.1 | 1484.3 | 148.1 | 1336.2 | 1427.1 | 48 | 2178295.21 | 1467.56 |  | 2023
121 | г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 10 | 1948 | 2002 | Кирпичные | 3 | 3 | 1596.6 | 1385.7 | 0 | 1385.7 | 1385.7 | 61 | 6296848.29 | 4544.16 |  | 2023
122 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 28 | 1949 | 2009 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1476.6 | 1293.6 | 140.4 | 1153.2 | 1153.2 | 43 | 4288122.86 | 3314.88 |  | 2023
123 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 30 | 1949 | 2004 | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1463.3 | 1307.9 | 381.8 | 926.1 | 926.1 | 46 | 2070410.28 | 1583 |  | 2023
124 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 29 | 1952 | 2004 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 1788.2 | 1555.9 | 397.9 | 1158 | 1150.7 | 41 | 5536224.48 | 3558.21 |  | 2023
125 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 31 | 1952 | 2004 | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | 2027.4 | 1861.5 | 348.9 | 1512.6 | 1360.5 | 33 | 7003995.54 | 3762.55 |  | 2023
126 | г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 2 | 1952 | 2000 | Кирпичные | 2 | 1 | 827.3 | 458.6 | 103.9 | 354.7 | 354.7 | 28 | 3136048.54 | 6838.31 |  | 2023
127 | г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 32 | 1952 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 935.3 | 840.3 | 0 | 840.3 | 840.3 | 39 | 6153147.35 | 7322.56 |  | 2023
128 | г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 2 | 1953 |  | Кирпичные | 4 | 5 | 3477.2 | 3173.2 | 266.2 | 2907 | 2907 | 99 | 18314354.33 | 5771.57 |  | 2023
129 | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 15 | 1954 |  | Шлакоблочные | 5 | 4 | 3181.8 | 2847.2 | 247 | 2600.2 | 2600.2 | 87 | 3867550.75 | 1358.37 |  | 2023
130 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 21 | 1955 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 1007.6 | 909.9 | 0 | 909.9 | 909.9 | 32 | 4090485.15 | 4495.53 |  | 2023
131 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 11 | 1957 |  | Шлакоблочные | 5 | 5 | 5298.4 | 4834.1 | 756.9 | 4077.2 | 4077.2 | 107 | 41729229.86 | 8632.26 |  | 2023
132 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 14 | 1957 |  | Шлакоблочные | 5 | 5 | 4978.8 | 4518.8 | 841.7 | 3677.1 | 3677.1 | 152 | 2895280.73 | 640.72 |  | 2023
133 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 20 | 1957 | 2011 | Кирпичные | 4 | 2 | 2343.9 | 2126.4 | 851.5 | 1274.9 | 1180.5 | 34 | 2845479.4 | 1338.17 |  | 2023
134 | г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 12 | 1957 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2015.8 | 1847.2 | 0 | 1847.2 | 1847.2 | 46 | 8429335.46 | 4563.3 |  | 2023
135 | г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 7 | 1957 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 4033.2 | 3663.6 | 0 | 3663.6 | 3663.6 | 137 | 24200154.73 | 6605.57 |  | 2023
136 | г. Каменск-Уральский, ул. 2-я Рабочая, д. 4 | 1958 |  | Кирпичные | 1 | 2 | 518 | 482.6 | 0 | 482.6 | 482.6 | 36 | 5616594.27 | 11638.2 |  | 2023
137 | г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 17 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 5 | 735.5 | 652.3 | 0 | 652.3 | 652.3 | 28 | 3837563.56 | 5883.13 |  | 2023
138 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 11 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 8 | 512.6 | 478 | 0 | 478 | 478 | 23 | 4695187.9 | 9822.57 |  | 2023
139 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 13 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 8 | 518.7 | 484.6 | 0 | 484.6 | 484.6 | 25 | 4823349.84 | 9953.26 |  | 2023
140 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 9 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 327.7 | 304.7 | 0 | 304.7 | 304.7 | 12 | 3056218.59 | 10030.25 |  | 2023
141 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 49 | 1959 |  | Шлакоблочные | 5 | 4 | 2931.3 | 2591.2 | 105 | 2486.2 | 2486.2 | 108 | 10969208.05 | 4233.25 |  | 2023
142 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 57 | 1959 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 2901.79 | 2563.49 | 74.6 | 2488.89 | 2488.89 | 96 | 12318827.14 | 4805.49 |  | 2023
143 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 68 | 1959 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3401.97 | 3135.97 | 200.77 | 2935.2 | 2935.2 | 141 | 10941517.68 | 3489.04 |  | 2023
144 | г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 19 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 702.1 | 640.6 | 0 | 640.6 | 640.6 | 36 | 1905832.49 | 2975.07 |  | 2023
145 | г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 42 | 1959 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2048.4 | 1888.9 | 0 | 1888.9 | 1888.9 | 78 | 7279256.77 | 3853.7 |  | 2023
146 | г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 7 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 367.1 | 342.7 | 0 | 342.7 | 342.7 | 15 | 1935609.97 | 5648.12 |  | 2023
147 | г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 8 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 352.8 | 327.9 | 0 | 327.9 | 327.9 | 16 | 1905520.02 | 5811.28 |  | 2023
148 | г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 26 | 1959 |  | Шлакоблочные | 4 | 4 | 2709.6 | 2498.8 | 0 | 2498.8 | 2498.8 | 112 | 12187007.13 | 4877.14 |  | 2023
149 | г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 28 | 1959 |  | Шлакоблочные | 4 | 4 | 2699.6 | 2490.3 | 0 | 2490.3 | 2490.3 | 120 | 16407272.77 | 6588.47 |  | 2023
150 | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 36 | 1959 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 3532.3 | 3272.3 | 999.2 | 2273.1 | 2273.1 | 96 | 1215744.55 | 371.53 |  | 2023
151 | г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 65 | 1959 |  | Шлакоблочные | 4 | 4 | 2728.6 | 2522.9 | 0 | 2522.9 | 2522.9 | 97 | 9900704.44 | 3924.33 |  | 2023
152 | г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 23 | 1959 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2745.2 | 2535.8 | 0 | 2535.8 | 2535.8 | 119 | 4967858.87 | 1959.09 |  | 2023
153 | г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 4 | 1959 |  | Шлакоблочные | 4 | 4 | 2659.8 | 2562.1 | 0 | 2562.1 | 2562.1 | 108 | 5068749.67 | 1978.36 |  | 2023
154 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 56 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 289.7 | 265.7 | 0 | 265.7 | 265.7 | 25 | 1756962.83 | 6612.58 |  | 2023
155 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 58 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 294.4 | 271.1 | 0 | 271.1 | 271.1 | 24 | 1785467.24 | 6586.01 |  | 2023
156 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 64 | 1959 |  | Каменные | 2 | 2 | 578.1 | 530.7 | 0 | 530.7 | 530.7 | 29 | 1272077.49 | 2396.98 |  | 2023
157 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 68 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 300.3 | 275.2 | 0 | 275.2 | 275.2 | 16 | 660793.76 | 2401.14 |  | 2023
158 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 8 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 580.7 | 533.2 | 0 | 533.2 | 533.2 | 25 | 5334444.22 | 10004.58 |  | 2023
159 | г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 1 | 1959 | 1993 | Кирпичные | 2 | 4 | 703.9 | 652.9 | 0 | 652.9 | 652.9 | 38 | 1223123.61 | 1873.37 |  | 2023
160 | г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 11 | 1959 |  | Шлакоблочные | 4 | 4 | 2718.4 | 2506.6 | 101.6 | 2405 | 2405 | 109 | 13470658.17 | 5374.08 |  | 2023
161 | г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 3 | 1959 | 1992 | Кирпичные | 2 | 4 | 718.7 | 668 | 0 | 668 | 668 | 31 | 1263600.31 | 1891.62 |  | 2023
162 | г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 5 | 1959 | 1992 | Кирпичные | 2 | 4 | 713.5 | 661.4 | 0 | 661.4 | 661.4 | 30 | 1609372.7 | 2433.28 |  | 2023
163 | г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 9 | 1959 |  | Шлакоблочные | 4 | 4 | 2718.9 | 2511.3 | 0 | 2511.3 | 2511.3 | 112 | 10150612.54 | 4041.98 |  | 2023
164 | г. Каменск-Уральский, ул. Московская, д. 3 | 1959 |  | Шлакоблочные | 4 | 3 | 3359.6 | 3107.7 | 75.3 | 3032.4 | 3032.4 | 96 | 19754875.49 | 6356.75 |  | 2023
165 | г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 2 | 1959 |  | Шлакоблочные | 4 | 4 | 2749.1 | 2536.3 | 516.3 | 2020 | 2020 | 79 | 5214447.94 | 2055.93 |  | 2023
166 | г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 11 | 1959 |  | Шлакоблочные | 5 | 4 | 3424.4 | 3154.4 | 0 | 3154.4 | 3154.4 | 106 | 16206163.75 | 5137.64 |  | 2023
167 | г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 21 | 1959 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3363.9 | 3101.8 | 0 | 3101.8 | 3101.8 | 164 | 6226656.43 | 2007.43 |  | 2023
168 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 29 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 566.6 | 521.8 | 0 | 521.8 | 521.8 | 31 | 2818111.66 | 5400.75 |  | 2023
169 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 91 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 293.4 | 271 | 0 | 271 | 271 | 12 | 645610.69 | 2382.33 |  | 2023
170 | г. Каменск-Уральский, ул. Паровозников, д. 3 | 1959 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1624.98 | 1503.98 | 74.18 | 1429.8 | 1429.8 | 46 | 5922701.8 | 3938.02 |  | 2023
171 | г. Каменск-Уральский, ул. Паровозников, д. 5 | 1959 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1630.5 | 1510.5 | 127.7 | 1382.8 | 1382.8 | 56 | 1700074.03 | 1125.5 |  | 2023
172 | г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 12 | 1959 |  | Шлакоблочные | 4 | 3 | 1765.1 | 1644.7 | 0 | 1644.7 | 1644.7 | 63 | 8570343.56 | 5210.89 |  | 2023
173 | г. Каменск-Уральский, ул. Пугачева, д. 40 | 1959 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 4498.9 | 4051.9 | 0 | 4051.9 | 4051.9 | 152 | 27236350.51 | 6721.87 |  | 2023
174 | г. Каменск-Уральский, ул. Синарская, д. 1 | 1959 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2173.9 | 2014.2 | 39.5 | 1974.7 | 1974.7 | 86 | 5271734.05 | 2617.28 |  | 2023
175 | г. Каменск-Уральский, ул. Синарская, д. 5 | 1959 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2750 | 2541.2 | 392.4 | 2148.8 | 2148.8 | 91 | 6556220.97 | 2579.97 |  | 2023
176 | г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 53 | 1959 |  | Шлакоблочные | 4 | 2 | 1378.7 | 1273.1 | 0 | 1273.1 | 1273.1 | 47 | 4894160.54 | 3844.29 |  | 2023
177 | г. Каменск-Уральский, ул. Физкультурников, д. 10 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 584.8 | 536.8 | 0 | 536.8 | 536.8 | 40 | 3546675.39 | 6607.07 |  | 2023
178 | г. Каменск-Уральский, ул. Физкультурников, д. 2 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 581.5 | 534.2 | 0 | 534.2 | 534.2 | 36 | 3825569.56 | 7161.31 |  | 2023
179 | г. Каменск-Уральский, ул. Физкультурников, д. 4 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 581.4 | 535 | 0 | 535 | 535 | 31 | 3824911.66 | 7149.37 |  | 2023
180 | г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 34 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 331.6 | 305.8 | 0 | 305.8 | 305.8 | 18 | 1803502.6 | 5897.65 |  | 2023
181 | г. Каменск-Уральский, ул. Чапаева, д. 20 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 499.6 | 441.2 | 0 | 441.2 | 441.2 | 43 | 2980324.44 | 6755.04 |  | 2023
182 | г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 69 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 604.5 | 554.1 | 0 | 554.1 | 554.1 | 31 | 1330169.25 | 2400.59 |  | 2023
183 | г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 71 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 600.7 | 549.4 | 0 | 549.4 | 549.4 | 30 | 357640.8 | 650.97 |  | 2023
184 | г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 73 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 592.7 | 543.4 | 0 | 543.4 | 543.4 | 23 | 1304203.99 | 2400.08 |  | 2023
185 | г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 75 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 590.8 | 542 | 0 | 542 | 542 | 33 | 1300023.14 | 2398.57 |  | 2023
186 | г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 77 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 598 | 547.8 | 0 | 547.8 | 547.8 | 46 | 1315866.35 | 2402.09 |  | 2023
187 | г. Каменск-Уральский, ул. 2-я Рабочая, д. 102 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 879.9 | 807.3 | 0 | 807.3 | 807.3 | 51 | 2388466.03 | 2958.59 |  | 2023
188 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 69 | 1960 | 2011 | Шлакоблочные | 5 | 4 | 3376.8 | 3064.4 | 525.6 | 2538.8 | 2577.3 | 117 | 1694923.3 | 553.1 |  | 2023
189 | г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 21 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1082 | 1001 | 0 | 1001 | 1001 | 53 | 2380881.92 | 2378.5 |  | 2023
190 | г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 5 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 297.4 | 275.8 | 0 | 275.8 | 275.8 | 14 | 1172919.15 | 4252.79 |  | 2023
191 | г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 74 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 672.9 | 620.8 | 0 | 620.8 | 620.8 | 31 | 1480679.71 | 2385.12 |  | 2023
192 | г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 6 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 315.9 | 299.5 | 0 | 299.5 | 299.5 | 17 | 695120.7 | 2320.94 |  | 2023
193 | г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 38 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 335.5 | 309.7 | 0 | 309.7 | 309.7 | 13 | 2034729.15 | 6570 |  | 2023
Итого за 2023 |  | - | - | - | - | - | 124394.29 | 113395.74 | 7783.55 | 105612.19 | 105487.79 | 4463 | 450571150.61 | 324728.59 | - | -
Итого по муниципальному образованию Город Каменск-Уральский |  | - | - | - | - | - | 319860.93 | 290293.97 | 20843.65 | 269880.27 | 269775.42 | 10864 | 1240126038.12 | 4271.97 | - | -

## Приложение № 2
Утвержден
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 26.06.2019 № 521
"Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2021 - 2023 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории муниципального образования город Каменск-Уральский
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по муниципальному образованию Город Каменск-Уральский |  | 1240126038.12 | 523809536.65 | 0 | 0 | 60979.46 | 218250100.59 | 49044.3 | 85587910.6 | 16861.42 | 367279315.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21466053.42 | 0 | 23733121.18
Итого за 2021 год |  | 408820171.47 | 181977226.19 | 0 | 0 | 19658.4 | 63824872.82 | 16495.6 | 26180969.52 | 2952.51 | 122478036.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6635189.12 | 0 | 7723877.05
1 | г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | 1250222.59 | 1193924.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56297.8
2 | г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 | 1194657.84 | 1177342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17315.34
3 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 18 | 4568179.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.2 | 530593.2 | 1235.55 | 3914234.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115493.05 | 0 | 7858.21
4 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 20 | 5642243.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716.96 | 5439346.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118282.68 | 0 | 84614.25
5 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 2 | 1849084.66 | 0 | 0 | 0 | 421.3 | 1812828.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36256.56
6 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 4 | 1867014.69 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1830406.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36608.13
7 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 19 | 2373413.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.9 | 377520.94 | 0 | 1949355.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46537.52
8 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 21 | 3196459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.3 | 620261.1 | 0 | 2513522.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62675.68
9 | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 39 | 2474369.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425852.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48517.05
10 | г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 16 | 6396997.99 | 1845671.04 | 0 | 0 | 777.8 | 4425895.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125431.33
11 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 23 | 1805785.15 | 1770377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35407.55
12 | г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 2 | 16395058.18 | 5376424.57 | 0 | 0 | 1723 | 5321899.02 | 348.4 | 426668.06 | 0 | 4701257.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252284.38 | 0 | 316524.98
13 | г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 18 | 3023024.22 | 1392916.27 | 0 | 0 | 292.6 | 870789.3 | 0 | 164089.92 | 0 | 510633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25826.96 | 0 | 58768.57
14 | г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 17 | 1388453.67 | 257770.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258650.21 | 0 | 804896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40710.29 | 0 | 26426.34
15 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 18 | 16448087.13 | 8564267.23 | 0 | 0 | 1111.4 | 3496653.34 | 571.6 | 769373.6 | 0 | 3139599.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158795.58 | 0 | 319397.87
16 | г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 52 | 13051758.13 | 2849348.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.5 | 906853.33 | 0 | 8587825.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460849.98 | 0 | 246880.55
17 | г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 33 | 7200349 | 6230649.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.2 | 700189.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130893.71 | 0 | 138616.77
18 | г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 36 | 4793968.22 | 3127944.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368481.73 | 0 | 1146682.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57997.23 | 0 | 92862.18
19 | г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 38 | 4278190.66 | 2791412.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328837.2 | 0 | 1023312.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51757.38 | 0 | 82871.24
20 | г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 40 | 7215622.8 | 4708014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554618.86 | 0 | 1725924.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87294.31 | 0 | 139771.15
21 | г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 60 | 4222964.76 | 2045062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 153444 | 0 | 1849924.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93566 | 0 | 80968.6
22 | г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 18 | 1886831.16 | 350295.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351491.22 | 0 | 1093809.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55323.01 | 0 | 35911.92
23 | г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 20 | 6357247.52 | 5501010.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.4 | 816214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40022.65
24 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 12 | 3778202.21 | 2465182.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290406.28 | 0 | 903718.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45708.54 | 0 | 73186.15
25 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 14 | 3849911.07 | 2511971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295918.08 | 0 | 920870.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46576.07 | 0 | 74575.2
26 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 16 | 3056178.05 | 287805.85 | 0 | 0 | 496.1 | 1476413.44 | 0 | 288788.14 | 0 | 898682.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45453.85 | 0 | 59033.81
27 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 33 | 3434475.85 | 2927791.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8 | 379040.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61507.15 | 0 | 66136.64
28 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 4 | 26611670.82 | 15971516.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.9 | 1304306.56 | 0 | 8373511.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449349.22 | 0 | 512986.7
29 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 6 | 15659361.09 | 7271455.97 | 0 | 0 | 1065.4 | 3290743.6 | 634.7 | 777285.36 | 0 | 3812263.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204578.14 | 0 | 303034.96
30 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 60 | 5828977 | 3382060.76 | 0 | 0 | 692 | 2059419.68 | 160.2 | 211723.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62708.96 | 0 | 113064.08
31 | г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 2 | 9923850.96 | 6588987.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.5 | 605027 | 0 | 2415476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170.65 | 0 | 192189.81
32 | г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 4 | 9470473.38 | 6209101.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.1 | 686594.6 | 0 | 2276212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115126.94 | 0 | 183438.17
33 | г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 14 | 10705658.63 | 2192703.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.6 | 1346625.14 | 0 | 6608723.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354645.08 | 0 | 202961.05
34 | г. Каменск-Уральский, ул. Синарская, д. 4 | 10021620.46 | 2067024.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.2 | 1200401.93 | 0 | 6229929.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334317.8 | 0 | 189947.11
35 | г. Каменск-Уральский, ул. Средняя, д. 3 | 2022743.65 | 1017878.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 807600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160755.88 | 0 | 36509.56
36 | г. Каменск-Уральский, ул. Средняя, д. 5 | 6440736.15 | 752901.3 | 0 | 0 | 832.7 | 2619815.76 | 352.3 | 474195.8 | 0 | 2350958.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118907.46 | 0 | 123957.43
37 | г. Каменск-Уральский, ул. Средняя, д. 7 | 15538792.4 | 7586571.39 | 0 | 0 | 1210 | 3806865.7 | 396.2 | 533285.2 | 0 | 3151134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159378.98 | 0 | 301557.13
38 | г. Каменск-Уральский, ул. Средняя, д. 9 | 16814244 | 8747256.5 | 0 | 0 | 1202.5 | 3783269.43 | 437.1 | 588336.6 | 0 | 3206682.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162188.5 | 0 | 326510.89
39 | г. Каменск-Уральский, ул. Стахановская, д. 9 | 13052113.83 | 8403427.26 | 0 | 0 | 1087 | 3419886.79 | 609.3 | 820117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155813.34 | 0 | 252868.64
40 | г. Каменск-Уральский, ул. Чапаева, д. 4 | 2498112.32 | 308141.34 | 0 | 0 | 398.5 | 1185951.94 | 0 | 223860.11 | 0 | 696632.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35234.49 | 0 | 48291.72
41 | г. Каменск-Уральский, ул. Чапаева, д. 6 | 2633746.43 | 513600 | 0 | 0 | 384.8 | 1145180.19 | 0 | 216426.76 | 0 | 673500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34064.52 | 0 | 50974.16
42 | г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 14 | 7971452.39 | 4665685.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 628582 | 0 | 2401785.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121478.22 | 0 | 153921.06
43 | г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 18 | 12343411.98 | 6431452.76 | 0 | 0 | 828.1 | 2605343.38 | 438.3 | 589951.8 | 0 | 2357724.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119249.7 | 0 | 239689.46
44 | г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 22 | 12171208.92 | 6391103.26 | 0 | 0 | 832.2 | 2618242.67 | 344.8 | 464100.8 | 0 | 2342933.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118501.55 | 0 | 236327.6
45 | г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 23 | 1127728.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259155.88 | 0 | 806470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40789.88 | 0 | 21312.52
46 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 67 | 4076382 | 2170460.3 | 0 | 0 | 501.2 | 1491591.25 | 0 | 289698.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45597.11 | 0 | 79035
47 | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 42 | 6089822.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 942980.5 | 0 | 4776155.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256303.68 | 0 | 114382.72
48 | г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 4 | 688739.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158274.71 | 0 | 492536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24911.67 | 0 | 13016.23
49 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 24 | 2040278.81 | 892931.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259560.41 | 0 | 807728.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40853.55 | 0 | 39204.42
50 | г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 13 | 9811995.03 | 0 | 0 | 0 | 1119.5 | 3474838.44 | 669 | 847248.36 | 0 | 5032738.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270072.75 | 0 | 187096.52
51 | г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 17 | 7397946.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.1 | 996814.92 | 0 | 5943386.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318941.01 | 0 | 138804.04
52 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 2 | 15051297.18 | 7078523.63 | 0 | 0 | 1067.5 | 3297229.95 | 387.1 | 474062.02 | 0 | 3711112.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199150.1 | 0 | 291218.57
53 | г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 5 | 23626170.87 | 11239299.16 | 0 | 0 | 1626.4 | 5023526.74 | 569.6 | 697560.64 | 0 | 5892515.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316211.07 | 0 | 457058.04
54 | г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 40 | 4253220.68 | 2656910.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354626.37 | 0 | 1103565.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55816.47 | 0 | 82302.04
55 | г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 42 | 1658915.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381224.61 | 0 | 1186337.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60002.9 | 0 | 31351.23
56 | г. Каменск-Уральский, ул. Чапаева, д. 8 | 4596744.6 | 1007160.01 | 0 | 0 | 677 | 2014779.08 | 74.5 | 98460.69 | 0 | 1320722.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66799.89 | 0 | 88822.45
57 | г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 67 | 1339411.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307801.33 | 0 | 957850.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48446.43 | 0 | 25313.03
58 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 55 | 10854291.12 | 7624222.3 | 0 | 0 | 891.4 | 2753302.84 | 43.8 | 53639.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214503.01 | 0 | 208623.3
59 | г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 4 | 1175912.89 | 1152855.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23057.12
60 | г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 6 | 1162774.19 | 1139974.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22799.49
61 | г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 2 | 1161614.88 | 1138838.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22776.76
Итого за 2022 год |  | 380734716.04 | 152370591.63 | 0 | 0 | 21877.56 | 73633839.67 | 15753.1 | 27576638.04 | 5578.56 | 113126919.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710118.31 | 0 | 7316609
62 | г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 2 | 1637780.77 | 1582484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55296.62
63 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 22 | 8002841.23 | 0 | 0 | 0 | 824.46 | 2593891.32 | 446.1 | 600450.6 | 1431.97 | 4536495.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117387.29 | 0 | 154616.74
64 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 24 | 3762788.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.08 | 3614952.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116734.65 | 0 | 31101.35
65 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 23 | 6878143.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.4 | 1144638.4 | 1717.2 | 5440106.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161703 | 0 | 131694.9
66 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 25 | 5317169.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.7 | 1001020.2 | 1288.31 | 4081378.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133122.23 | 0 | 101647.98
67 | г. Каменск-Уральский, ул. Серова, д. 8 | 3540166.73 | 830362.46 | 0 | 0 | 491 | 2640389.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69415.03
68 | г. Каменск-Уральский, ул. Чайковского, д. 15 | 3282995.93 | 560042.16 | 0 | 0 | 455 | 2658581.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64372.47
69 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 38 | 18049503.35 | 0 | 0 | 0 | 2209.1 | 11207534.98 | 852.8 | 613523.3 | 0 | 5874533.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353911.83
70 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 11 | 1495620.81 | 0 | 0 | 0 | 492.7 | 1466294.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29325.9
71 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 9 | 5753665.42 | 2452580.64 | 0 | 0 | 840.6 | 2501659.22 | 462.8 | 611645.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76462.11 | 0 | 111317.71
72 | г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 10 | 8098641.35 | 948937.85 | 0 | 0 | 1119 | 3520564.23 | 267.7 | 360324.2 | 0 | 2963088.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149867.97 | 0 | 155858.3
73 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 3 | 3022617.02 | 1386906.76 | 0 | 0 | 295.5 | 879419.82 | 0 | 163381.98 | 0 | 508430.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25715.53 | 0 | 58762.77
74 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 5 | 3023071.82 | 1385619 | 0 | 0 | 296.3 | 881800.65 | 0 | 163230.28 | 0 | 507958.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25691.65 | 0 | 58772.16
75 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 7 | 3042759.55 | 1403218.26 | 0 | 0 | 293.9 | 874658.16 | 0 | 165303.52 | 0 | 514409.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26017.97 | 0 | 59151.8
76 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 13 | 11820801.97 | 10479196.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.1 | 820779.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294826.03 | 0 | 225999.53
77 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 15 | 14576383.72 | 14290572.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285811.45
78 | г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 15 | 3775916 | 353067.37 | 0 | 0 | 617.4 | 1837407.1 | 0 | 354272.4 | 0 | 1102464.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55760.75 | 0 | 72944.22
79 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 63 | 1841429.6 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1473139.8 | 0 | 287776.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45294.67 | 0 | 35218.33
80 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 65 | 4292009.91 | 3646100.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486656.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76597.42 | 0 | 82655.15
81 | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 40 | 15443422.8 | 9147595.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.5 | 944817.48 | 0 | 4795881.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257362.22 | 0 | 297765.89
82 | г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 66 | 4551352.76 | 1214059.87 | 0 | 0 | 585.5 | 1742471.42 | 0 | 352907.09 | 0 | 1098215.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55545.86 | 0 | 88153.08
83 | г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 71 | 5351185.18 | 2533507.89 | 0 | 0 | 830 | 2470113.2 | 125 | 165202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78985.12 | 0 | 103376.47
84 | г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 58 | 6136283.25 | 2872237.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 416721.6 | 0 | 2598170.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131411.05 | 0 | 117742.59
85 | г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 10 | 3717087.76 | 343441.93 | 0 | 0 | 615.1 | 1830562.2 | 0 | 344614.11 | 0 | 1072408.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54240.59 | 0 | 71820.53
86 | г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 6 | 15230019.81 | 1746741.1 | 0 | 0 | 1916.3 | 6029005.57 | 1063.1 | 1430932.6 | 0 | 5454254.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275866.9 | 0 | 293218.68
87 | г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 8 | 1968924.77 | 996082.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.5 | 780007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157313.61 | 0 | 35521.79
88 | г. Каменск-Уральский, ул. Лесная, д. 8 | 3898978.2 | 370504.04 | 0 | 0 | 627 | 1865977.08 | 0 | 371768.58 | 0 | 1156910.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58514.57 | 0 | 75303.21
89 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 10 | 4700269.15 | 2431701.27 | 0 | 0 | 620.2 | 1845740.01 | 0 | 286462.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45087.74 | 0 | 91278.07
90 | г. Каменск-Уральский, ул. Мира, д. 2 | 4565916.14 | 4211500.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 188330.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78088.14 | 0 | 87996.63
91 | г. Каменск-Уральский, ул. Московская, д. 2 | 17297625.73 | 5994497.99 | 0 | 0 | 1444 | 4460140.56 | 805.4 | 986333.11 | 0 | 5241713.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281286.98 | 0 | 333653.7
92 | г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 15 | 9610193.84 | 2019783.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 994155.4 | 0 | 6087548.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326677.16 | 0 | 182029.74
93 | г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 13 | 16189422.04 | 8654109.26 | 0 | 0 | 1111 | 3495394.87 | 291.7 | 392628.2 | 0 | 3172534.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160461.4 | 0 | 314293.35
94 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 25 | 4384611.6 | 2495659.51 | 0 | 0 | 491.8 | 1463616.47 | 0 | 293996.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46273.63 | 0 | 85065.45
95 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 27 | 1662146.31 | 1220148.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354676.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55824.43 | 0 | 31496.51
96 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 31 | 7667491.98 | 6617317.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779540.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122695.94 | 0 | 147937.18
97 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 45 | 3899252.04 | 2544164.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299710.61 | 0 | 932672.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47172.99 | 0 | 75530.96
98 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 47 | 4768310.91 | 3111204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366509.62 | 0 | 1140545.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57686.83 | 0 | 92365.18
99 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 49 | 1567608.98 | 291031.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292024.43 | 0 | 908754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45963.23 | 0 | 29836.19
100 | г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 3 | 7871938.63 | 4552580.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.9 | 652615.99 | 0 | 2386817.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128084.19 | 0 | 151840.28
101 | г. Каменск-Уральский, ул. Пугачева, д. 44 | 15834765.08 | 2107227.8 | 0 | 0 | 1853 | 5723435.22 | 823.4 | 1008376.81 | 0 | 6351102.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340820.3 | 0 | 303802.84
102 | г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 1 | 10049090.41 | 2066581.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.7 | 1229181.21 | 0 | 6228594.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334246.16 | 0 | 190487.14
103 | г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 10 | 10722657.18 | 2277195.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.1 | 1010745.76 | 0 | 6863378.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368310.68 | 0 | 203026.4
104 | г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 7 | 1893549.52 | 257014.5 | 0 | 0 | 437.4 | 1301719.9 | 0 | 257891.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40590.9 | 0 | 36332.52
105 | г. Каменск-Уральский, ул. Средняя, д. 1 | 10391180.37 | 6110663.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.9 | 775161.4 | 0 | 3145626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159100.41 | 0 | 200629.02
106 | г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 1 | 24209295.37 | 11546237 | 0 | 0 | 1697.4 | 5242827.28 | 468.4 | 573626.06 | 0 | 6053435.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324846.59 | 0 | 468322.53
107 | г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, д. 16 | 18377129.98 | 10752719.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.5 | 1454353 | 0 | 5535248.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279963.4 | 0 | 354846.4
108 | г. Каменск-Уральский, ул. Школьная, д. 12 | 3793349.91 | 357149.37 | 0 | 0 | 615.9 | 1832943.04 | 0 | 358368.33 | 0 | 1115210.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56405.43 | 0 | 73273.42
109 | г. Каменск-Уральский, б-р Парижской Коммуны, д. 5 | 5111188.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.4 | 816106.76 | 0 | 3985197.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213858.33 | 0 | 96026.08
110 | г. Каменск-Уральский, ст. УАЗ, д. 18 | 5213569.82 | 2919758.5 | 0 | 0 | 603 | 1794552.12 | 0 | 343956.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54137.12 | 0 | 101165.35
111 | г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 2 | 737149.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169399.45 | 0 | 527156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26662.65 | 0 | 13931.11
112 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 66 | 636588.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146290.33 | 0 | 455242.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23025.39 | 0 | 12030.66
113 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 93 | 636148.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146189.2 | 0 | 454927.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23009.47 | 0 | 12022.34
114 | г. Каменск-Уральский, ул. Синарская, д. 9 | 5191630.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.9 | 806921.89 | 0 | 4068846.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218347.21 | 0 | 97515.36
115 | г. Каменск-Уральский, ул. Физкультурников, д. 8 | 1320927.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303553.7 | 0 | 944632.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47777.88 | 0 | 24963.72
116 | г. Каменск-Уральский, ул. Школьная, д. 6 | 1542952.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354575.8 | 0 | 1103408.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55808.51 | 0 | 29159.68
117 | г. Каменск-Уральский, ул. Школьная, д. 8 | 1544712.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354980.34 | 0 | 1104667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55872.18 | 0 | 29192.95
118 | г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 71Б | 11832481.76 | 11289088.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317611.85 | 0 | 225781.76
Итого за 2023 год |  | 450571150.61 | 189461718.83 | 0 | 0 | 19443.5 | 80791388.1 | 16795.6 | 31830303.04 | 8330.35 | 131674359.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120745.99 | 0 | 8692635.13
119 | г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 3 | 5522992.51 | 2563482.65 | 0 | 0 | 923.1 | 2851215.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108293.97
120 | г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 73 | 2178295.21 | 2099475.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78819.29
121 | г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, д. 10 | 6296848.29 | 6048798.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127073.39 | 0 | 120975.98
122 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 28 | 4288122.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.66 | 4088823.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117522.59 | 0 | 81776.48
123 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 30 | 2070410.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.24 | 2012375.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58034.74
124 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 29 | 5536224.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.3 | 1023363.8 | 1346.2 | 4264775.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142322.84 | 0 | 105762.78
125 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 31 | 7003995.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.5 | 1139389 | 1757.91 | 5569076.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161360.77 | 0 | 134169.31
126 | г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 2 | 3136048.54 | 3134267.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781.12
127 | г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 32 | 6153147.35 | 4014775.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472953.15 | 0 | 1471788.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74440.53 | 0 | 119190.33
128 | г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 2 | 18314354.33 | 5337883.4 | 0 | 0 | 1777 | 9364143.7 | 257.8 | 803677.94 | 0 | 2449544.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359104.99
129 | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 15 | 3867550.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.8 | 517800.52 | 0 | 3273915.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75834.33
130 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 21 | 4090485.15 | 0 | 0 | 0 | 847 | 4010279.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80205.59
131 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 11 | 41729229.86 | 14988749.73 | 0 | 0 | 0 | 15989617.49 | 0 | 1660942.43 | 0 | 7858268.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421699.66 | 0 | 809951.57
132 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 14 | 2895280.73 | 2450017.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396262.69 | 0 | 49000.35
133 | г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 20 | 2845479.4 | 2781713.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63766.28
134 | г. Каменск-Уральский, ул. О.Кошевого, д. 12 | 8429335.46 | 1015862.41 | 0 | 0 | 1101.2 | 3464562.4 | 337.5 | 454275 | 0 | 3172062.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160437.52 | 0 | 162135.25
135 | г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 7 | 24200154.73 | 11409600.15 | 0 | 0 | 1667 | 5148929.58 | 710.9 | 870603.69 | 0 | 5981800.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321002.39 | 0 | 468218.67
136 | г. Каменск-Уральский, ул. 2-я Рабочая, д. 4 | 5616594.27 | 1962468.9 | 0 | 0 | 851.6 | 2426514.98 | 0 | 261937.06 | 0 | 815124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41227.62 | 0 | 109320.91
137 | г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, д. 17 | 3837563.56 | 370655.23 | 0 | 0 | 606.5 | 1804968.26 | 0 | 371920.29 | 0 | 1157382.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58538.45 | 0 | 74098.53
138 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 11 | 4695187.9 | 2200335.49 | 0 | 0 | 435.8 | 1296958.23 | 0 | 259206.44 | 0 | 806627.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40797.83 | 0 | 91262.55
139 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 13 | 4823349.84 | 2226519.76 | 0 | 0 | 464.8 | 1383263.39 | 0 | 262291.03 | 0 | 816226.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41283.33 | 0 | 93766.01
140 | г. Каменск-Уральский, ул. 4-й Проезд, д. 9 | 3056218.59 | 1406652.26 | 0 | 0 | 296.6 | 882693.46 | 0 | 165708.06 | 0 | 515668.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26081.64 | 0 | 59414.45
141 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 49 | 10969208.05 | 6849949.79 | 0 | 0 | 963.6 | 2990937.31 | 540.5 | 684510.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233302.17 | 0 | 210507.96
142 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 57 | 12318827.14 | 8208931.76 | 0 | 0 | 963 | 2989074.96 | 515.5 | 652849.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230953.47 | 0 | 237017.13
143 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 68 | 10941517.68 | 9623900.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.4 | 837623.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270762.79 | 0 | 209230.49
144 | г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 19 | 1905832.49 | 353823.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355030.91 | 0 | 1104824.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55880.14 | 0 | 36273.58
145 | г. Каменск-Уральский, ул. Гагарина, д. 42 | 7279256.77 | 3328383.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.3 | 610243.1 | 0 | 3038063.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163032.16 | 0 | 139533.82
146 | г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 7 | 1935609.97 | 185000.05 | 0 | 0 | 319 | 949356.76 | 0 | 185631.46 | 0 | 577668.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37953.14
147 | г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 8 | 1905520.02 | 177793.56 | 0 | 0 | 321.5 | 956796.86 | 0 | 178400.38 | 0 | 555166.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37363.14
148 | г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 26 | 12187007.13 | 7665241.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 52659.95 | 0 | 4018716.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215657.06 | 0 | 234732.35
149 | г. Каменск-Уральский, ул. Дзержинского, д. 28 | 16407272.77 | 7636952.43 | 0 | 0 | 1110 | 3428501.4 | 657.8 | 805574.77 | 0 | 4003884.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214861.16 | 0 | 317498.27
150 | г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 36 | 1215744.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 916283.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281135.76 | 0 | 18325.66
151 | г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 65 | 9900704.44 | 4628087.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.5 | 818678.53 | 0 | 4046895.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217169.27 | 0 | 189873.24
152 | г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 23 | 4967858.87 | 4656243.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218490.47 | 0 | 93124.87
153 | г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 4 | 5068749.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.1 | 816964.02 | 0 | 3944855.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211693.48 | 0 | 95236.4
154 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 56 | 1756962.83 | 1097542.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146492.6 | 0 | 455871.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23057.22 | 0 | 33998.15
155 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 58 | 1785467.24 | 1115349.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148869.25 | 0 | 463267.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23431.3 | 0 | 34549.72
156 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 64 | 1272077.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292327.83 | 0 | 909698.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46010.98 | 0 | 24040.52
157 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 68 | 660793.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151852.7 | 0 | 472552.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900.88 | 0 | 12488.1
158 | г. Каменск-Уральский, ул. Механизаторов, д. 8 | 5334444.22 | 2492654.76 | 0 | 0 | 498.8 | 1484448.75 | 0 | 293642.57 | 0 | 913789.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46217.91 | 0 | 103690.71
159 | г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 1 | 1223123.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.3 | 1199140.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23982.82
160 | г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 11 | 13470658.17 | 4610786.98 | 0 | 0 | 1136 | 3508808.64 | 688.4 | 843049.06 | 0 | 4031767.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216357.46 | 0 | 259888.25
161 | г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 3 | 1263600.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.97 | 1223495.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40104.83
162 | г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 5 | 1609372.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360795.55 | 733.07 | 1217020.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31556.33
163 | г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, д. 9 | 10150612.54 | 1337943.5 | 0 | 0 | 1153 | 3561317.22 | 659.5 | 807656.68 | 0 | 4032509.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216397.25 | 0 | 194788.54
164 | г. Каменск-Уральский, ул. Московская, д. 3 | 19754875.49 | 8712988.21 | 0 | 0 | 1431.2 | 4420604.69 | 807.6 | 989027.34 | 0 | 4982757.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267390.56 | 0 | 382107.55
165 | г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д. 2 | 5214447.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.9 | 820393.04 | 0 | 4077300.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218800.87 | 0 | 97953.86
166 | г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 11 | 16206163.75 | 9687353.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.1 | 854973.64 | 0 | 5078864.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272548 | 0 | 312423.84
167 | г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 21 | 6226656.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.5 | 852947.34 | 0 | 4989134.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267732.8 | 0 | 116841.64
168 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 29 | 2818111.66 | 2432130.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286512.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45095.69 | 0 | 54372.86
169 | г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 91 | 645610.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148363.58 | 0 | 461694.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23351.71 | 0 | 12201.16
170 | г. Каменск-Уральский, ул. Паровозников, д. 3 | 5922701.8 | 4967336.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.3 | 712437.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129332.16 | 0 | 113595.48
171 | г. Каменск-Уральский, ул. Паровозников, д. 5 | 1700074.03 | 821690.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.3 | 717821.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129771.5 | 0 | 30790.25
172 | г. Каменск-Уральский, ул. Попова, д. 12 | 8570343.56 | 4993326.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.5 | 653350.78 | 0 | 2617890.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140484.31 | 0 | 165291.36
173 | г. Каменск-Уральский, ул. Пугачева, д. 40 | 27236350.51 | 12727028.19 | 0 | 0 | 1861 | 5748145.14 | 982.8 | 1203586.02 | 0 | 6672498.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358067.45 | 0 | 527025.16
174 | г. Каменск-Уральский, ул. Синарская, д. 1 | 5271734.05 | 1069754.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.5 | 704786.08 | 0 | 3224198.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173020.7 | 0 | 99974.77
175 | г. Каменск-Уральский, ул. Синарская, д. 5 | 6556220.97 | 1353247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.9 | 781204.24 | 0 | 4078635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218872.5 | 0 | 124261.73
176 | г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 53 | 4894160.54 | 2240208.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 405604.08 | 0 | 2044805.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109730.73 | 0 | 93812.35
177 | г. Каменск-Уральский, ул. Физкультурников, д. 10 | 3546675.39 | 2215544.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295715.82 | 0 | 920241.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46544.23 | 0 | 68630.02
178 | г. Каменск-Уральский, ул. Физкультурников, д. 2 | 3825569.56 | 2496088.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294047.11 | 0 | 915048.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46281.59 | 0 | 74103.69
179 | г. Каменск-Уральский, ул. Физкультурников, д. 4 | 3824911.66 | 2495659.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293996.54 | 0 | 914891.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46273.63 | 0 | 74090.94
180 | г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 34 | 1803502.6 | 167109.82 | 0 | 0 | 297.6 | 885669.5 | 0 | 167680.17 | 0 | 521805.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26392.04 | 0 | 34845.31
181 | г. Каменск-Уральский, ул. Чапаева, д. 20 | 2980324.44 | 599520 | 0 | 0 | 418.2 | 1244579.93 | 0 | 252632.73 | 0 | 786170.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39763.16 | 0 | 57658.06
182 | г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 69 | 1330169.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305677.52 | 0 | 951241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48112.16 | 0 | 25138.37
183 | г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 71 | 357640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303755.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47809.71 | 0 | 6075.12
184 | г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 73 | 1304203.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299710.61 | 0 | 932672.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47172.99 | 0 | 24647.67
185 | г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 75 | 1300023.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298749.84 | 0 | 929682.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47021.77 | 0 | 24568.65
186 | г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 77 | 1315866.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302390.66 | 0 | 941012.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47594.82 | 0 | 24868.07
187 | г. Каменск-Уральский, ул. 2-я Рабочая, д. 102 | 2388466.03 | 443425.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444939.03 | 0 | 1384610.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70031.24 | 0 | 45459.51
188 | г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 69 | 1694923.3 | 1661689.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33233.79
189 | г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, д. 21 | 2380881.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547134.94 | 0 | 1702635.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86116.38 | 0 | 44995.4
190 | г. Каменск-Уральский, ул. Гладкова, д. 5 | 1172919.15 | 1126714.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23670.07 | 0 | 22534.3
191 | г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 74 | 1480679.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340265.34 | 0 | 1058875.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53556.11 | 0 | 27982.82
192 | г. Каменск-Уральский, ул. Коммунальная, д. 6 | 695120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159741.15 | 0 | 497100.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25142.48 | 0 | 13136.83
193 | г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, д. 38 | 2034729.15 | 1271058.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169652.29 | 0 | 527942.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26702.45 | 0 | 39373.07