PAGE  

[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.06.2019   №  489 
Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2019-2020 годах Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года 
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Стратегией развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП, Администрация города Каменска-Уральского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) План мероприятий по реализации на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2019-2020 годах Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года (далее – План, прилагается);
2) состав Межведомственной координационной комиссии по вопросам реализации Стратегии развития воспитания в Свердловской области на территории муниципального образования город Каменск-Уральский (прилагается).
2. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского»                  (Л.М. Миннуллина), ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского» (С.В. Казанцева), ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» (П.Г. Гиматов), МКУ «Центр молодежной политики» 
(А.Б. Оганян):

1) обеспечить выполнение мероприятий Плана, утвержденного настоящим постановлением;
2) ежегодно, в срок до 15 января, представлять аналитические материалы 
и информацию о выполнении Плана в отдел по социальным и жилищным вопросам Администрации города Каменска-Уральского.
3. Рекомендовать территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области «Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району» (О.И. Щевелева), территориальным комиссиям Красногорского и Синарского районов города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав (Е.К. Велиулова, А.И. Гордеева), ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-Уральский» (Т.И. Добрыгина):
1) обеспечить выполнение мероприятий Плана, утвержденного настоящим постановлением;
2) ежегодно, в срок до 15 января, представлять аналитические материалы 
и информацию о выполнении Плана в отдел по социальным и жилищным вопросам Администрации города Каменска-Уральского.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Д.В. Миронова. 
Глава города








          А.В. Шмыков


       

    Утвержден

постановлением Администрации 

города Каменска-Уральского

от 14.06.2019   №  489
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации на 
территории муниципального 
образования город Каменск-Уральский  в 2019-2020 годах Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года»
ПЛАН

 мероприятий по реализации на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
в 2019-2020 годах Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения мероприятия
	Ответственные
исполнители
	Ожидаемый результат

	1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания

	1
	Приведение основных образовательных программ образовательных учреждений в соответствие со Стратегией в части воспитания и социализации обучающихся
	до 01 сентября 2019
	УО
	Соответствие основных образовательных программ образовательных учреждений в соответствие со Стратегией

	2
	Разработка и реализация ежегодных программ, планов по реализации Стратегии развития воспитания в муниципальном образовании город Каменск-Уральский
	ежегодно
	УО, УК
	Наличие планов по реализации Стратегии развития воспитания в каждом образовательном учреждении

	2. Создание организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания

	3
	Организация совещаний с заместителями руководителей образовательных организаций по воспитательной работе
	ежемесячно
	УО
	Разрешение вопросов, возникающих в процессе реализации мероприятий Стратегии

	4
	Информационная поддержка и организационное взаимодействие с общественными организациями в области воспитания детей и молодежи
	весь период
	УО, УК, УФиС, ЦМП 
	Расширение информационных ресурсов субъектов и организаций, занимающихся реализацией программ воспитания детей и молодежи

	5
	Заседания межведомственной координационной комиссии по вопросам реализации Стратегии развития воспитания в Свердловской области на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
	по мере необходимости
	Председатель комиссии
	Разработка единых подходов в вопросах воспитания на муниципальном уровне

	6
	Организация работы Совета системы общего и профессионального образования города Каменска-Уральского
	по мере необходимости
	Администрация города Каменска-Уральского
	Формирование кадрового потенциала, профессиональное просвещение обучающихся, реализация направлений комплексной государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»

	7
	Организация работы городского родительского Совета
	ежеквартально
	Администрация города Каменска-Уральского
	Информирование родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения

	8
	Организация информационного просвещения родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-семейных отношений, воспитания детей
	весь период
	УО, УСП 

(по согласованию), ТКДНиЗП 

(по согласованию)
	Повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах воспитания детей, детско-родительских отношений

	9
	Анализ сайтов образовательных организаций по вопросам воспитания
	ежегодно
	УО, УК
	Представление официальной информации по воспитательной работе на интернет-сайтах образовательных организаций, своевременное обновление информации о деятельности учреждений, осуществление педагогической помощи обучающимся, родителям в вопросах воспитания

	10
	Совершенствование модели сетевого взаимодействия в системе воспитания
	весь период
	УО
	Обеспечение сетевого взаимодействия 

	11
	Контроль за проведением диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, воспитывающихся в замещающих семьях
	весь период
	УСП
(по согласованию), ДГБ 

(по согласованию)
	Формирование базы данных детей, имеющих инвалидность или хронические заболевания

	12
	Проведение детских конкурсов, смотров, фестивалей, образовательных событий, направленных на:

- гражданское воспитание;

- патриотическое воспитание;

- духовно-нравственное воспитание;

- физическое воспитание;

- трудовое воспитание;

- приобщение детей к культурному наследию
	весь период
	УО, УК, УФиС, ЦМП, заинтересованные организации
	Обеспечение занятости детей и подростков во внеурочное время

	13
	Открытие отделений медико-социальной помощи при детских поликлиниках для профилактической работы с семьями социального неблагополучия
	весь период
	ДГБ 

(по согласованию)
	Снижение уровня социального неблагополучия и оказание медико-социальной помощи и поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации

	14
	Организация проведения конференций, семинаров, круглых столов по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей
	весь период
	Администрация города Каменска-Уральского, 
ДГБ 

(по согласованию)
	Выработка рекомендаций по сохранению здоровья детей

	15
	Организация работы секций различных видов спорта в образовательных организациях 
	весь период
	УО, УФиС
	Увеличение доли детей и подростков, занимающихся различными видами спорта в образовательных организациях

	16
	Обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей и взрослых, в том числе: 

- отрядов «Юные инспекторы дорожного движения»; 

- отрядов «Дружин юных пожарных»; 

- историко-поисковых отрядов; 

- семейных клубов, родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей
	весь период
	УО, УК, УФиС, 

ЦМП, 
УСП 

(по согласованию)
	Развитие и успешное функционирование детских движений и ученического самоуправления, а также детских общественных объединений и других форм общественной самоорганизации детей и взрослых, родительских объединений

	3. Развитие кадрового потенциала

	17
	Обеспечение повышения квалификации педагогов и сотрудников администрации муниципальных учреждений в сфере образования, культуры и спорта по вопросам воспитания детей
	по отдельному графику
	УО, УК, УФиС
	Увеличение охвата программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических, управленческих кадров, работников образовательных учреждений, учреждений физической культуры и спорта, школ искусств

	18
	Участие в конкурсе авторских программ дополнительного образования детей (по направлениям: дополнительные общеобразовательные программы, программы в сфере воспитания)
	ежегодно
	УО
	Повышение роли дополнительного образования в становлении личности ребенка, развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования детей, выявление и распространение инновационного педагогического опыта

	19
	Обеспечение участия педагогов и руководителей образовательных организаций в областных мероприятиях по вопросам воспитания детей и подростков
	по планам ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 
и ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
	УО, УК
	Создание единого пространства воспитания и развития детей

	20
	Организация семинаров, круглых столов, мастер – классов, педагогических чтений по отдельным вопросам воспитания
	по отдельному графику
	УО, УК, 
УСП 
(по согласованию)
	Повышение мотивации педагогов, а также компетентности в вопросах воспитания 

	21
	Распространение лучших практик и технологий по формированию у детей и молодежи гражданской позиции, устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том числе экстремистского характера
	IV квартал 2019 года
(далее ежегодно)
	УО
	Создание и обеспечение функционирования банка данных лучших практик и технологий воспитания и социализации обучающихся, методических материалов

	22
	Участие в конкурсе педагогических работников «Воспитать года», «Учитель года»
	ежегодно
	УО
	Формирование положительного общественного мнения о современном педагоге, повышение престижа профессии педагога. Выявление талантливых, творчески работающих педагогов. Создание условий для самореализации педагогов

	23
	Организационно-методическое сопровождение развития медиации
	весь период
	УО, ТКДН и ЗП 

(по согласованию)
	Сокращение конфликтных ситуаций, сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе повторных. Внедрение новых форм, технологий и методов работы, в том числе обеспечение досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения свободы

	4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания

	24
	Распространение передовых практик воспитания обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом их возрастных особенностей
	2019 год
	УО, УК
	Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам воспитания обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом их возрастных особенностей

	25
	Анализ соответствия образовательных программ образовательных организаций требованиями ФГОС по социализации личности (раздел воспитательной работы)
	постоянно 
	УО, УК
	Создание условий для формирования и развития образованной, творческой, физически и духовно здоровой, граждански активной личности, умеющей адаптироваться к жизни в обществе

	26
	Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности детей, родителей (законных представителей) и педагогических работников, участвующих в воспитании детей
	ежегодно
	УО, УСП 

(по согласованию), 
ТКДН и ЗП 

(по согласованию)
	Обучение основам правовой культуры с целью повышения гражданской активности, разработка программ, методических пособий, включающих правовую тематику

	27
	Обеспечение информационного взаимодействия образовательных организаций с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам воспитания
	весь период
	УО
	Наличие банка методических и справочных электронных ресурсов по вопросам воспитания

	5. Организационные мероприятия

	28
	Анализ, мониторинг эффективности мероприятий плана по реализации на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2019-2020 годах Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года
	ежегодно
	Администрация города Каменска-Уральского, УО, УК, УФиС, ЦМП, УСП 

(по согласованию), ТКДН и ЗП 

(по согласованию), ДГБ 

(по согласованию)
	Актуализация и корректировка программ, планов, разрабатываемых в рамках Стратегии

	29
	Размещение отчетности о реализации Стратегии развития воспитания на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский
	ежегодно
	Администрация города Каменска-Уральского
	Информирование о реализации Стратегии развития воспитания

	30
	Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года
	IV квартал 2020 года
	Администрация города Каменска-Уральского
	План мероприятий по реализации на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года


Список сокращений:

УО   – ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского»

УК  – ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского»

УФКиС  – ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»

УСП  – Управление социальной политики по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району

ТКДН и ЗП  – Территориальные комиссии Красногорского и Синарского районов города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав 
ДГБ  – ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-Уральский»
ЦМП  - МКУ «Центр молодежной политики»
Утвержден

постановлением Администрации 

города Каменска-Уральского

от  14.06.2019  №  489
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации на 
территории муниципального 
образования город Каменск-Уральский в 2019-2020 годах Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года»
Состав
Межведомственной координационной комиссии по вопросам реализации Стратегии развития воспитания в Свердловской области на территории 
города Каменска-Уральского 
	Миронов 

Денис Валерьевич
	-
	заместитель главы Администрации города, председатель комиссии

	Миннуллина
Лейла Минерафиковна
	-
	начальник ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского», заместитель председателя комиссии

	Анисимова
Ирина Владимировна
	-
	главный специалист отдела по социальным и жилищным вопросам Администрации города Каменск-Уральского, секретарь комиссии

	Члены комиссии:

	Велиулова
Елена Константиновна
	-
	председатель территориальной комиссии Красногорского района города Каменска-Уральского 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(по согласованию)

	Гиматов
Павел Гансович
	-
	начальник ОМС «Управление по физической культуре 
и спорту города Каменска-Уральского»

	Гордеева 

Алина Ивановна
	-

	председатель территориальной комиссии Синарского района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(по согласованию)
	

	Иванова

Евгения Сергеевна
	-
	начальник отдела по социальным и жилищным вопросам Администрации города Каменск-Уральского

	Казанцева

Светлана Владимировна
	-

	начальник ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского»

	Добрыгина
Татьяна Ивановна
	-
	 И.о. главного врача ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-Уральский» (по согласованию)

	Оганян

Ануш Бабкеновна
	-
	директор МКУ «Центр молодежной политики»

	Щевелева
Ольга Ильинична
	-
	начальник Управления социальной политики по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району 
(по согласованию)


