## Лист1
УТВЕРЖДЁН постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 25.10.2019 № 886 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») муниципального образования город Каменск-Уральский по достижению показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, на 2019-2020 годы»
План мероприятий («дорожная карта») муниципального образования город Каменск-Уральский по достижению показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, на 2019-2020 годы
Этап достижения | Необходимые меры для повышения эффективности прохождении этапов | Срок | Ответственное лицо
1 | 2 | 3 | 4
1. Работа с документами территориального планирования и градостроительного зонирования | 1.1. Проведение анализа утвержденных Генерального плана, Правил землепользования и застройки на наличие в них замечаний, препятствующих дальнейшему внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон | октябрь 2019 г.- январь 2020 г. | Заместитель главы Администрации города - Н.В. Орлов
| 1.2.Учет и устранение замечаний, препятствующих внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов (НП) и территориальных зон (ТЗ) | июнь 2020 - НП (д. Кодинка), октябрь 2020 г.-НП (г. Каменск-Уральский) июнь 2020 г.-ТЗ
2. Работа со сведениями из ЕГРН | 2.1.Анализ информации о населенных пунктах на предмет отсутствия сведений о них в ЕГРН | октябрь 2019 г.- октябрь 2020 г.
| 2.2. Анализ информации о территориальных зонах на предмет отсутствия сведений о них в ЕГРН | октябрь 2019 г.- октябрь 2020 г.
3. Составление плана - графика внесения сведений в ЕГРН (количество в учетный период в соответствии с достигаемыми показателями целевой модели) * является обязательным приложением к настоящей «дорожной карте» | 3.1. Формирование списка населенных пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН | октябрь 2019 г.- декабрь 2020 г.
| 3.2. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН | октябрь 2019 г.- декабрь 2020 г.
| 3.3. Формирование списка населенных пунктов, сведения о которых необходимо внести в ЕГРН | октябрь 2019 г.- октябрь 2020 г.
| 3.4. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых необходимо внести в ЕГРН | октябрь 2019 г.- октябрь 2020 г.
4. Размещение заказа для муниципальных нужд | 4.1. Подготовка технического задания для исполнителя по выполнению работ по описанию границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН | январь 2020 г.
| 4.2. Заключение и исполнение муниципального контракта на выполнение работ по описанию границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН | июль-октябрь 2019 г. октябрь-ноябрь 2019 г. февраль-ноябрь 2020 г.
Список сокращений, используемых в Плане мероприятий:
ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости