## Населенные пункты
План-график («дорожная карта») муниципального образования город Каменск-Уральский по достижению показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, на 2019-2020 годы
№ п\п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта (указываются все населенные пункты, входящие в состав МО) | Населённые пункты
|  |  | Cведения о границах внесены в ЕГРН (дата внесения, реестровый номер) | Сведения о границах планируется внести в ЕГРН в 2019 году (по ЦМ не менее 65%) |  |  | Проведение конкурса (не более 1 месяца) | Размещение заказа для муниципальных нужд (не более 2х месяцев) | Ответственный за достижение показателей целевой модели в 2019 году | Достигнутый результат | Сведения о границах требуется внести в ЕГРН в 2020 году (по ЦМ не менее 80%) |  |  | Проведение конкурса (не более 1 месяца) | Размещение заказа для муниципальных нужд (не более 2х месяцев) | Ответственный за достижение показателей целевой модели в 2020 году | Достигнутый результат
|  |  |  | По заявке МО на софинансирова ние в 2019 году | По инициативе МО без софинансирова ния | Месяц внесения в ЕГРН по плану МО | Учитывается с даты постановления о распределении субсидии | Учитывается с даты завершения конкурса | Руководитель подразделения: Специалист: | Дата внесения в ЕГРН, реестровый номер | По заявке МО на софинансирова ние в 2020 году | По инициативе МО без софинансирова ния | Месяц внесения в ЕГРН по плану МО | Учитывается с даты постановления о распределении субсидии | Учитывается с даты завершения конкурса | Руководитель подразделения: Специалист: | Дата внесения в ЕГРН, реестровый номер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Муниципальное образование город Каменск-Уральский | город Каменск-Уральский | - | - | - | - | - | Муниципальный контракт № 0162300002818000002-0098748-01 от 27.08.2018 | Заместитель главы Администрации города - Н.В. Орлов |  | - | + | октябрь | - | - | Заместитель главы Администрации города- Н.В. Орлов | -
2 |  | деревня Токарева | - | - | + | ноябрь | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | -
3 |  | деревня Монастырка | 23.05.2019, учетный номер 9691919 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | -
4 |  | деревня Новый Завод | 22.04.2019, учетный номер 9670537 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | -
5 |  | деревня Кодинка | - | - | - | - | - |  |  |  | - | + | июнь | - | - |  | -
6 |  | деревня Малая Кодинка | 10.04.2019, учетный номер 9658697 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | -
7 |  | поселок Поселок Госдороги | 10.04.2019, учетный номер 9658835 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  | -
Список сокращений, используемых в Плане-графике:
ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости
ЦМ - целевая модель

## Территориальные зоны
№ п\п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта (указываются все населенные пункты, входящие в состав МО) | Количество территориальных зон в населенном пункте (наименование всех территориальных зон в каждом населенном пункте) | Территориальные зоны
|  |  |  | Сведения о границах территориаольных зон внесены в ЕГРН (дата внесения, реестровый номер) | Сведения о границах планируется внести в ЕГРН в 2019 году (по ЦМ не менее 60%) |  | Размещение заказа для муниципаль ных нужд | Заключение муниципаль ного контракта и его выполнение | Ответственный за достижение показателей целевой модели в 2019 году | Достигнутый результат | Сведения о границах планируется внести в ЕГРН в 2020 году (по ЦМ не менее 100%) |  | Размещение заказа для муниципаль-ных нужд | Заключение муниципального контракта и его выполнение | Ответственный за достижение показателей целевой модели в 2020 году | Достигнутый результат
[5 empty] | По инициативе МО без софинансиро вания | Месяц внесения в ЕГРН по плану МО | По плану-графику размещения закупок | По плану-графику размещения закупок | Руководитель подразделения: Специалист: | Дата внесения в ЕГРН, реестровый номер | По инициативе МО без софинансиро вания | Месяц внесения в ЕГРН по плану МО | По плану-графику размещения закупок | По плану-графику размещения закупок | Руководитель подразделения: Специалист: | Дата внесения в ЕГРН, реестровый номер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Муници пальное образование город Каменск-Уральский | город Каменск-Уральский | Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки |  | + | ноябрь |  |  | Заместитель главы Администрации города - Н.В. Орлов |  | Все многоконтур ные территориаль- ные зоны | ноябрь | февраль | февраль-ноябрь | Заместитель главы Администрации города - Н.В. Орлов
Ж-2 - Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки городского типа
Ж-2А - Зона блокированной жилой застройки
|  |  | Ж-3 - Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов | 26.06.2019, учетный номер 66.45.1.1
|  |  | Ж-4 - Зона смешанной застройки малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных жилых домов |  | + | ноябрь
|  |  | Ж-5 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов |  | + | ноябрь
|  |  | Ж-6 - Зона смешанной застройки среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов |  | + | ноябрь
Ж-7 - Зона смешанной застройки многоэтажных многоквартирных жилых домов и жилых домов повышенной этажности
Ж-8 - Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях
|  |  | ОДК - Общественно-деловая зона комплексная |  | + | ноябрь
|  |  | ОДС-1 - Зона административных комплексов |  | + | ноябрь
|  |  | ОДС-2 - Зона торговых комплексов |  | + | ноябрь
|  |  | ОДС-3 - Зона культурно-развлекательных комплексов |  | + | ноябрь
|  |  | ОДС-4 - Зона культовых религиозных комплексов |  | + | ноябрь
|  |  | ОДС-5 - Зона спортивных комплексов |  | + | ноябрь
|  |  | ОДС-6 - Зона учебных комплексов |  | + | ноябрь
|  |  | ОДС-7 - Зона лечебно-оздоровительных комплексов |  | + | ноябрь
ОДС-8 - Зона социального обслуживания
|  |  | ИТ-1 - Зона инженерной инфраструктуры |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
|  |  | ИТ-2 - Зона инфраструктуры автомобильного транспорта |  | + | ноябрь
|  |  | ИТ-3 - Вспомогательная зона транспортной инфраструктуры |  | + | ноябрь
|  |  | КС-2 - Коммунально-складская зона 3-го класса |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
КС-3 - Коммунально-складская зона 4-го класса
|  |  | КС-4 - Коммунально-складская зона 5-го класса |  | + | ноябрь
|  |  | П-1 - Производственная зона 1-го класса |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
П-2 - Производственная зона 2-го класса
|  |  | П-3 - Производственная зона 3-го класса |  | + | ноябрь
|  |  | П-4 - Производственная зона 4-го класса | 22.08.2019, учетный номер 66.45.1.2 | + | ноябрь
|  |  | П-5 - Производственная зона 5-го класса |  | + | ноябрь
СХ-1 - Сельскохозяйственная зона 2-го класса
СХ-2 - Сельскохозяйственная зона 3-го класса
СХ-3 - Сельскохозяйственная зона 4-го класса
СХ-4 - Сельскохозяйственная зона 5-го класса
СХ-5 - Зона сельскохозяйственных угодий
|  |  | СХ-6 - Зона ведения коллективного садоводства |  | + | ноябрь
|  |  | СХ-7 - Зона ведения коллективного садоводства (территории потенциального строительства индивидуальной и блокированной жилой застройки |  | + | ноябрь
Р-1 - Зона городских лесов, лесопарков
|  |  | Р-2 - Зона городских парков, скверов, садов, бульваров |  | + | ноябрь
|  |  | Р-3 - Зона рекреации |  | + | ноябрь
|  |  | Р-4 - Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей |  | + | ноябрь
С-1 - Зона объектов военных и режимных территорий
|  |  | С-2 - Зона специальная утилизационная |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
|  |  | С-3 - Зона производственная утилизационная |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
|  |  | С-4 - Зона санитарно-защитного озеленения | 22.08.2019, учетный номер 66.45.1.3 | + | ноябрь |  | июль- октябрь
С-5 - Зона мемориальная
2 |  | деревня Токарева | Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки
|  |  | Ж-2 - Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки городского типа |  | + | ноябрь |  | октябрь-ноябрь
|  |  | Ж-2А - Зона блокированной жилой застройки |  | + | ноябрь |  | октябрь-ноябрь
|  |  | Р-2 - Зона городских парков, скверов, садов, бульваров |  | + | ноябрь |  | октябрь-ноябрь
Р-3 - Зона рекреации
3 |  | деревня Монастырка | Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки
|  |  | СХ-4 - Сельскохозяйственная зона 5-го класса |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
|  |  | Р-1 - Зона городских лесов, лесопарков |  | + | ноябрь |  | октябрь-ноябрь
|  |  | Р-2 - Зона городских парков, скверов, садов, бульваров |  | + | ноябрь |  | октябрь-ноябрь
Р-3 - Зона рекреации
|  |  | С-4 - Зона санитарно-защитного озеленения |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
4 |  | деревня Новый Завод | Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки
|  |  | Ж-3 - Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
|  |  | ОДК - Общественно-деловая зона комплексная |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
|  |  | ИТ-1 - Зона инженерной инфраструктуры |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
СХ-6 - Зона ведения коллективного садоводства
СХ-7 - Зона ведения коллективного садоводства (территории потенциального строительства индивидуальной и блокированной жилой застройки
Р-1 - Зона городских лесов, лесопарков
|  |  | Р-2 - Зона городских парков, скверов, садов, бульваров |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
|  |  | Р-3 - Зона рекреации |  | + | ноябрь |  | октябрь-ноябрь
|  |  | С-4 - Зона санитарно-защитного озеленения |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
5 |  | деревня Кодинка | Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки
|  |  | ОДС-7 - Зона лечебно-оздоровительных комплексов |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
|  |  | ИТ-1 - Зона инженерной инфраструктуры |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
|  |  | СХ-7 - Зона ведения коллективного садоводства (территории потенциального строительства индивидуальной и блокированной жилой застройки |  | + | ноябрь |  | октябрь-ноябрь
Р-1 - Зона городских лесов, лесопарков
Р-2 - Зона городских парков, скверов, садов, бульваров
|  |  | Р-3 - Зона рекреации |  | + | ноябрь |  | октябрь-ноябрь
Р-4 - Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
|  |  | С-4 - Зона санитарно-защитного озеленения |  | + | ноябрь |  | октябрь-ноябрь
|  |  | ОДС-2 - Зона торговых комплексов |  | + | ноябрь |  | октябрь-ноябрь
6 |  | деревня Малая Кодинка | Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки
|  |  | Р-3 - Зона рекреации |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
7 |  | поселок Поселок Госдороги | Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
|  |  | С-4 - Зона санитарно-защитного озеленения |  | + | ноябрь |  | июль- октябрь
Список сокращений, используемых в Плане-графике:
ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости
ЦМ - целевая модель