3

[image: image1.png]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2020   № 266
Об утверждении дорожной карты по достижению на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

В целях выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации                     от 15.01.2020 года, в соответствии с пунктом 8.1 перечня поручений Губернатора Свердловской области от 13 февраля 2020 года № 2-ЕК Администрация города Каменска-Уральского
постановляЕТ:
1.  Утвердить дорожную карту по достижению на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 100-процентной доступности дошкольного образования в 2021 году для детей в возрасте от 1,5                   до 3 лет (прилагается).
2.  Ответственным исполнителям (Миннуллина Л.М., Орлов Н.В.) обеспечить выполнение мероприятий плана.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                                    на заместителя главы Администрации города Д.Н. Нестерова.
Глава города








А.В. Шмыков

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по достижению на территории муниципального образования 
город Каменск-Уральский 100-процентной доступности дошкольного образования в 2021 году для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
Пояснительная записка.

На территории муниципального образования город Каменск-Уральский функционируют 57 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ), в том числе 33 МДОУ общеразвивающего вида, 18 МДОУ комбинированного вида, 5 МДОУ с приоритетом осуществления художественно-эстетического направления развития детей, 1 МДОУ компенсирующего вида.

В 2019 - 2020 учебном году в детских садах работает 541 группа, в том числе 486 общеразвивающих групп (9833 ребенка) и 55 групп, занимающихся              по адаптированным образовательным программам (666 детей). Группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет посещают 1655 человек, группы для детей в возрасте              от 3 до 7 лет - 8844 человек. Вместе с тем, в очереди в детский сад стоят почти           3 тысячи детей до 3 лет. Расчеты показывают, что до 2025 года будет наблюдаться ежегодный незначительный спад рождаемости, что приведет к уменьшению общей численности детей дошкольного возраста (0 - 7 лет), однако без строительства новых детских садов невозможно решить проблему обеспеченности местами всех нуждающихся детей до 3 лет. Ситуация усугубляется тем, что изменились требования к предельной наполняемости групп, ветшают здания, построенные более 40 лет назад, за 3 последних года выведены из эксплуатации Детские сады № 28 и № 20 (всего 4 здания на 230 мест).

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 по достижению 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, учитывая то, что наиболее остро стоит вопрос с обеспеченностью местами в детских садах Красногорского района города, начато строительство еще одного детского сада на 300 мест                         в микрорайоне «Южный» (ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год),                   а также проведена подготовка проектно-сметной документации на строительство детского сада по ул. Октябрьской, которое планируется на 2020-2021 г.г.).

Кроме того, активно развиваются вариативные формы дошкольного образования. В 9 ДОУ функционируют Консультационные центры для родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения (Детские сады №№ 4, 5, 8, 33, 52, 83, 85, 87, 100). Данная форма не предполагает систематической работы с детьми, а направлена на оказание спектра консультативно-методической помощи родителям на постоянной основе в форме мастер-классов, обучающих семинаров, и других активных форм взаимодействия по вопросам обучения и воспитания. Консультации организуются как индивидуальной, так и групповой форме по 2             и более человек.  Всего консультациями охвачено от 90 до 110 родителей в месяц, с ними организуют во всех детских садах более 300 индивидуальных и групповых мероприятий. Всего услугами вариативных форм в 2019 году было охвачено 1015 лиц, оказано 3300 услуг.
Цель: создание условий для 100-процентного обеспечения потребности населения в получении дошкольных образовательных услуг для детей до 3 лет.

Задачи:
1. создание дополнительных мест в образовательных организациях для приема детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет;
2. содействие в развитии вариативных форм дошкольного образования.
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные исполнители
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4

	1.
	Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании город Каменск-Уральский
	Управление образования
	Сентябрь – октябрь 2020г.

	2.
	Анализ данных автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование» на предмет перехода детей от 1,5 до 3 лет из отложенного спроса в актуальный
	Управление образования
	Апрель – май 2020г.

	3.
	Анализ условий в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, для перепрофилирования групп дошкольного возраста в группы раннего возраста
	Управление образования
	Ежемесячно

	4.
	Анализ потребности и условий в образовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного образования, для перепрофилирования групп компенсирующей направленности в группы общеразвивающей направленности
	Управление образования
	Ежемесячно

	5.
	Создание дополнительных мест за счет перепрофилирования мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	Управление образования, Руководители МДОУ
	2020 – 2021 г.г.

	6.
	Строительство детского сада  на 250 мест по ул. Октябрьской в г. Каменск-Уральский
	МКУ «УКС»

г. Каменск-Уральский
	Декабрь 2020 г.

	7.
	Строительство детского сада  на 300 мест в градостроительном комплексе № 2 (частично) микрорайона I жилого  района «Южный» г. Каменск-Уральский
	МКУ «УКС»

г. Каменск-Уральский
	Ноябрь 2020 г.

	8.
	Создание консультационных центров, службы ранней помощи, центров игровой поддержки по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
	Управление образования, Руководители МДОУ
	2020 г.

	9.
	Регулирование предельной численности в группах ДОО / перепрофилирование групп
	Управление образования, Руководители МДОУ
	2020 – 2021 г.г.


�





Утверждена


постановлением Администрации 


города Каменска-Уральского 


от 08.04.2020 № 266


«Об утверждении дорожной карты по достижению на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»








