

**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.05.2020 № 351

***О внесении изменений в муниципальную программу***

***«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности***

***на территории муниципального образования город Каменск-Уральский***

***на 2020-2026 годы»***

В соответствии с решениями Городской Думы города Каменска-Уральского от 19.02.2020 № 644, от 25.03.2020 № 654, от 22.04.2020 № 661 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.12.2019 № 625 «О бюджете муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях корректировки объемов финансирования и мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский Администрация города Каменска-Уральского

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 10.10.2019 № 833 (в редакции постановления Администрации города Каменска-Уральского от 03.03.2020 № 150), следующие изменения:

1) раздел «Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Всего - 7819808,49

в том числе:

2020 г. - 1091656,80

2021 г. - 180160,40

2022 г. - 105636,40

2023 г. - 1251242,26

2024 г. - 1457854,31

2025 г. - 1584515,41

2026 г. - 2148742,91

в том числе:

федеральный бюджет – 479002,70

в том числе:

2020 г. - 167972,70

2021 г. - 0,00

2022 г. - 0,00

2023 г. - 150368,00

2024 г. - 160662,00

2025 г. - 0,00

2026 г. - 0,00

областной бюджет – 1769647,00

в том числе:

2020 г. - 446439,00

2021 г. - 0,00

2022 г. - 0,00

2023 г. - 355660,00

2024 г. - 326548,00

2025 г. - 320500,00

2026 г. - 320500,00

местный бюджет – 5571158,79

в том числе:

2020 г. - 477245,10

2021 г. - 180160,40

2022 г. - 105636,40

2023 г. - 745214,26

2024 г. - 970644,31

2025 г. -1264015,41

2026 г. -1828242,91»;

2) Раздел «3. План мероприятий по выполнению Программы» дополнить текстом следующего содержания:

«Механизм реализации Программы включает:

-разработку и принятие правовых актов, необходимых для её выполнения;

-приведение Программы в части финансового обеспечения расходов в соответствие с решениями Городской Думы города Каменска-Уральского о бюджете муниципального образования на очередной год и плановый период или о внесении в него изменений в срок, установленный Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=7F5AE92C27D731BE1A0DF20B1576114D9DCB4E1CB216626C06AC8AE34591CEE2F31A5CD9582D4DE71F3CF75F81s7Q5G) Российской Федерации;

-приведение Перечня и состава программных мероприятий в соответствие с Планами проектно-изыскательских работ и Титульными списками на очередной год и плановый период МКУ «Управление капитального строительства», утверждёнными главой города;

-осуществление финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, а также за счет средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

-осуществление органом местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» предусмотренных бюджетным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, полномочий главного распорядителя средств бюджета муниципального образования;

-осуществление взаимодействия с органами государственной власти Свердловской области по вопросам получения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Свердловской области, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

-обеспечение исполнителями Программы эффективного использования средств, выделяемых на её реализацию;

-в соответствии с утвержденным перечнем программных мероприятий:

осуществление исполнителями Программы полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд;

заключение договоров, муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-осуществление финансового контроля за использованием бюджетных средств при реализации Программы функциональным органом администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление и органом местного самоуправления «Контрольно-счетный орган муниципального образования город Каменск-Уральский»;

-ежегодную корректировку перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы;

-осуществление мониторинга реализации Программы, формирование отчетов о её реализации и направление в Отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации города ежеквартально в течение 20 дней после окончания отчетного периода;

-размещение в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (<http://gasu.gov.ru>) Программы и отчетных данных по исполнению Программы;

-размещение на официальных сайтах муниципального образования и Комитета по архитектуре и градостроительству в информационно-телекоммуникационной сети Интернет актуальной редакции Программы»;

3) Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

5) Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

6) Приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению;

7) Приложение № 14 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению;

8) Приложение № 16 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах муниципального образования город Каменск-Уральский и органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Н.В. Орлова.

Глава города А.В. Шмыков

Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от 14.05.2020 № 351

Приложение № 4 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | Источник значений целевого показателя |
| первый  год планового периода  2020 г. | второй  год планового периода  2021 г. | третий  год планового периода  2022 г. | четвертый  год планового периода  2023 г. | пятый  год планового периода  2024 г. | шестой  год планового периода  2025 г. | седьмой  год планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Цель 5. Развитие коммунальной инфраструктуры в существующей застройке** | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 6. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 6.  Количество подготовленных проектов на строительство объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта |
| 4 | Целевой показатель 7.  Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от 14.05.2020 № 351

Приложение № 6 к Программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | Источник значений целевого показателя |
| первый  год планового периода  2020 г. | второй  год планового периода  2021 г. | третий  год планового периода  2022 г. | четвертый  год планового периода  2023 г. | пятый  год планового периода  2024 г. | шестой  год планового периода  2025 г. | седьмой  год планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Цель 7. Развитие сети образовательных учреждений** | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 8. Строительство объектов образовательных учреждений** | | | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 6.  Количество подготовленных проектов на строительство объектов образовательных учреждений | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы, подтверждающие исполнение муниципального контракта |
| 4 | Целевой показатель 7.  Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от 14.05.2020 № 351

Приложение № 8 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприя-  тие |
| всего | первый  год  планового периода  2020 г. | второй  год  планового периода  2021 г. | третий  год  планового периода  2022 г. | четвертый  год  планового периода  2023 г. | пятый  год  планового периода  2024 г. | шестой  год  планового периода  2025 г. | седьмой  год  планового периода  .2026 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего по**  **муниципальной**  **программе,**  в том числе: | 7819808,49 | 1091656,80 | 180160,40 | 105636,40 | 1251242,26 | 1457854,31 | 1584515,41 | 2148742,91 | х |
| 2 | федеральный бюджет | 479002,70 | 167972,70 | 0,00 | 0,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 3 | областной  бюджет | 1769647,00 | 446439,00 | 0,00 | 0,00 | 355660,00 | 326548,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 4 | местный  бюджет | 5571158,79 | 477245,10 | 180160,40 | 105636,40 | 745214,26 | 970644,31 | 1264015,41 | 1828242,91 | х |
| 5 | **Капитальные вложения** | | | | | | | | | |
| 6 | **Всего**  **по капитальным вложениям,**  в том числе: | 7473429,70 | 1045876,80 | 133218,90 | 58475,00 | 1198987,00 | 1400508,00 | 1536271,00 | 2100093,00 | х |
| 7 | федеральный бюджет | 479002,70 | 167972,70 | 0,00 | 0,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | областной бюджет | 1769647,00 | 446439,00 | 0,00 | 0,00 | 355660,00 | 326548,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 9 | местный бюджет,  в том числе: | 5224780,00 | 431465,10 | 133218,90 | 58475,00 | 692959,00 | 913298,00 | 1215771,00 | 1779593,00 | х |
| 10 | строительно-монтажные работы | 5078320,40 | 407285,50 | 104638,90 | 4975,00 | 686959,00 | 890298,00 | 1211571,00 | 1772593,00 | х |
| 11 | проектно-изыскательские работы | 146459,60 | 24179,60 | 28580,00 | 53500,00 | 6000,00 | 23000,00 | 4200,00 | 7000,00 | х |
| 12 | **Подпрограмма 4. «Строительство объектов**  **транспортной инфраструктуры»,**  в том числе: | 2334211,70 | 88716,70 | 4080,00 | 8500,00 | 455500,00 | 471950,00 | 479465,00 | 826000,00 | х |
| 13 | областной бюджет | 1311500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 14 | местный бюджет,  в том числе: | 1022711,70 | 88716,70 | 0,00 | 8500,00 | 105500,00 | 151450,00 | 158965,00 | 505500,00 | х |
| 15 | строительно-монтажные  работы | 990931,70 | 88716,70 | 0,00 | 0,00 | 105500,00 | 143450,00 | 154765,00 | 498500,00 | х |
| 16 | проектно-изыскательские работы | 31780,00 | 0,00 | 4080,00 | 8500,00 | 0,00 | 8000,00 | 4200,00 | 7000,00 | х |
| 17 | **Подпрограмма 5. «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам под жилищное строительство»,** в том числе: | 504000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200 800,00 | 300 800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | местный бюджет,  в том числе: | 504000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 19 | строительно-монтажные работы | 504000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200800,00 | 300800,00 | 800,00 | 800,00 | х |
| 20 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | **Подпрограмма 6. «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры»,**  в том числе: | 1419932,10 | 493932,10 | 31000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 22 | областной  бюджет | 356891,20 | 356891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | местный бюджет,  в том числе: | 1063040,90 | 137040,90 | 31000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 24 | строительно-монтажные работы | 1000655,30 | 115655,30 | 10000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 25 | проектно-изыскательские работы | 62385,60 | 21385,60 | 21000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 26 | **Подпрограмма 7. «Строительство объектов физической культуры и спорта»,** в т. ч.: | 1027294,00 | 2794,00 | 3500,00 | 15000,00 | 81000,00 | 155000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 27 | местный бюджет,  в том числе: | 1027294,00 | 2794,00 | 3500,00 | 15000,00 | 81000,00 | 155000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 28 | строительно-монтажные работы | 985000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 140000,00 | 420000,00 | 350000,00 | х |
| 29 | проектно-изыскательские работы | 42294,00 | 2794,00 | 3500,00 | 15000,00 | 6000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | **Подпрограмма 8. «Строительство объектов образовательных учреждений»,**  в том числе: | 903692,90 | 460434,00 | 93838,90 | 14975,00 | 161687,00 | 172758,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 31 | федеральный бюджет | 479002,70 | 167972,70 | 0,00 | 0,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 32 | областной бюджет | 101255,80 | 89547,80 | 0,00 | 0,00 | 5660,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 33 | местный бюджет,  в том числе: | 323434,40 | 202913,50 | 93838,90 | 14975,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 34 | строительно-монтажные работы | 313434,40 | 202913,50 | 93838,90 | 4975,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 35 | проектно-изыскательские работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 36 | **Подпрограмма 9. «Строительство объектов культуры»,**  в том числе: | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 37 | местный бюджет,  в том числе: | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 38 | строительно-монтажные работы | 1284299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361006,00 | 923293,00 | х |
| 39 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 40 | **Прочие нужды** | | | | | | | | | |
| 41 | **Всего по прочим нуждам,**  в том числе: | 346378,79 | 45780,00 | 46941,50 | 47161,40 | 52255,26 | 57346,31 | 48244,41 | 48649,91 | х |
| 42 | местный  бюджет | 346378,79 | 45780,00 | 46941,50 | 47161,40 | 52255,26 | 57346,31 | 48244,41 | 48649,91 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 43 | **Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского»,** в том числе: | 156475,00 | 21800,00 | 21648,00 | 22127,00 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 44 | местный бюджет | 156475,00 | 21800,00 | 21648,00 | 22127,00 | 22350,00 | 22600,00 | 22850,00 | 23100,00 | х |
| 45 | **Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»,**  в том числе: | 156953,79 | 20980,00 | 20393,50 | 20684,40 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 46 | местный бюджет | 156953,79 | 20980,00 | 20393,50 | 20684,40 | 23505,26 | 23646,31 | 23794,41 | 23949,91 | х |
| 47 | **Подпрограмма 3. «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»,**  в том числе: | 32950,00 | 3000,00 | 4900,00 | 4350,00 | 6400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |
| 48 | местный бюджет | 32950,00 | 3000,00 | 4900,00 | 4350,00 | 6400,00 | 11100,00 | 1600,00 | 1600,00 | х |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от 14.05.2020 № 351

Приложение № 12 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов транспортной инфраструктуры»,

обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| всего | первый  год планового периода  2020 г. | второй  год планового периода  2021 г. | третий  год планового периода  2022 г. | четвертый  год  планового периода  2023 г. | пятый  год планового периода  2024 г. | шестой  год  планового периода  2025 г. | седьмой  год  планового периода  .2026 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего по подпрограмме,**  в том числе: | 2334211,70 | 88716,70 | 4080,00 | 8500,00 | 455500,00 | 471950,00 | 479465,00 | 826000,00 | х |
| 2 | областной бюджет | 1311500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 3 | местный бюджет,  в том числе: | 1022711,70 | 88716,70 | 4080,00 | 8500,00 | 105500,00 | 151450,00 | 158965,00 | 505500,00 | х |
| 4 | строительно-монтажные работы | 990931,70 | 88716,70 | 0,00 | 0,00 | 105500,00 | 143450,00 | 154765,00 | 498500,00 |
| 5 | проектно-изыскательские работы | 31780,00 | 0,00 | 4080,00 | 8500,00 | 0,00 | 8000,00 | 4200,00 | 7000,00 |
| 6 | **Капитальные вложения** | | | | | | | | | |
| 7 | **Всего по капитальным вложениям,**  в том числе: | 2334211,70 | 88716,70 | 4080,00 | 8500,00 | 455500,00 | 471950,00 | 479465,00 | 826000,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | областной бюджет | 1311500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | 320500,00 | х |
| 9 | местный бюджет,  в том числе: | 1022711,70 | 88716,70 | 4080,00 | 8500,00 | 105500,00 | 151450,00 | 158965,00 | 505500,00 | х |
| 10 | строительно-монтажные работы | 990931,70 | 88716,70 | 0,00 | 0,00 | 105500,00 | 143450,00 | 154765,00 | 498500,00 |  |
| 11 | проектно-изыскательские работы | 31780,00 | 0,00 | 4080,00 | 8500,00 | 0,00 | 8000,00 | 4200,00 | 7000,00 |  |
| 12 | **Строительство улицы Октябрьской на участке от улицы Кутузова до улицы Героев Отечества,** в том числе: | 4080,00 | 0,00 | 4080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | местный бюджет,  в том числе: | 4080,00 | 0,00 | 4080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | строительно-монтажные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 15 | проектно-изыскательские работы | 4080,00 | 0,00 | 4080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 16 | **Строительство ул. Кутузова на участке от улицы Каменской до улицы Маршала Жукова г. Каменск- Уральский,**  в том числе: | 88716,70 | 88716,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | местный бюджет, в том числе: | 88716,70 | 88716,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | строительно-монтажные работы | 88716,70 | 88716,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 19 | **Строительство улицы Каменской на участке от улицы Героев Отечества до улицы Маршала Жукова,** в т. ч.: | 339015,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 105000,00 | 110250,00 | 115765,00 | 0,00 |  |
| 20 | местный бюджет, в том числе: | 339015,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 105000,00 | 110250,00 | 115765,00 | 0,00 |  |
| 21 | строительно-монтажные работы | 331015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105000,00 | 110250,00 | 115765,00 | 0,00 | 4 |
| 22 | проектно-изыскательские работы | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 23 | **Организация подъезда от улицы Каменской к улице Радужной,**  в том числе: | 75700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 71500,00 |  |
| 24 | местный бюджет,  в том числе: | 75700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 71500,00 |  |
| 25 | строительно-монтажные работы | 71500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71500,00 | 4 |
| 26 | проектно-изыскательские работы | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 3 |
| 27 | **Дорога переходно- го типа по улице Урицкого от переулка Санатор ного до улицы Чернышевского,**  в том числе: | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | местный бюджет,  в том числе: | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | строительно-монтажные работы | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 30 | проектно-изыскательские работы | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 31 | **Строительство улицы Ломоносова на участке от улицы Привокзальной до улицы Ленина**,  в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 5000,00 | 143000,00 |  |
| 32 | местный бюджет,  в том числе: | 152000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 5000,00 | 143000,00 |  |
| 33 | строительно-монтажные работы | 148000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 143000,00 | 4 |
| 34 | проектно-изыскательские работы | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 35 | **Строительство моста через реку Исеть в створе улиц Каменская - Овсянникова и улиц Коммолодежи - Карла Маркса с транспортно-пешеходными подходами**,  в том числе: | 1412700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 353700,00 | 354500,00 | 354500,00 |  |
| 36 | областной бюджет,  в том числе: | 1311500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 320500,00 | 320500,00 | 320500,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | выкуп земельных участков | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | местный бюджет,  в том числе: | 101200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33200,00 | 34000,00 | 34000,00 |  |
| 39 | строительно-монтажные работы | 101200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33200,00 | 34000,00 | 34000,00 | 4 |
| 40 | **Строительство моста через реку Каменка в створе улиц Красных Орлов – Кадочникова**,  в том числе: | 254000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 250000,00 |  |
| 41 | местный бюджет,  в том числе: | 254000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 250000,00 |  |
| 42 | строительно-монтажные работы | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250000,00 | 4 |
| 43 | проектно-изыскательские работы | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 44 | **Строительство улицы Красных**  **Орлов на участке от улицы Коммолодежи до улицы Кадочникова**,  в том числе: | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |  |
| 45 | местный бюджет,  в том числе: | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |  |
| 46 | проектно-изыскательские работы | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 3 |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от 14.05.2020 № 351

Приложение № 14 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| всего | | первый  год  планового периода  2020 г. | второй  год  планового периода  2021 г. | третий  год  планового периода  2022 г. | четвертый  год  планового периода  2023 г. | пятый  год  планового периода  2024 г. | шестой  год  планового периода  2025 г. | седьмой  год  планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего по подпрограмме,** в том числе: | 1419932,10 | | 493932,10 | 31000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 2 | областной бюджет | 356891,20 | | 356891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 3 | местный бюджет, в том числе: | 1063040,90 | | 137040,90 | 31000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 4 | строительно-монтажные работы | 1000655,30 | | 115655,30 | 10000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 |
| 5 | проектно-изыскательские работы | 62385,60 | | 21385,60 | 21000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Капитальные вложения** | | | | | | | | | | |
| 7 | **Всего по капитальным вложениям,** | 1419932,10 | 493932,10 | | 31000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 8 | областной бюджет | 356891,20 | 356891,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 9 | местный бюджет,  в том числе: | 1063040,90 | 137040,90 | | 31000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | строительно-  монтажные  работы | 1000655,30 | 115655,30 | | 10000,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | х |
| 11 | проектно-изыскательские работы | 62385,60 | 21385,60 | | 21000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12 | **Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище**  **(1 этап),**  в том числе: | 462456,80 | 462456,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | областной  бюджет | 356891,20 | 356891,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | местный бюджет,  в том числе: | 105565,60 | 105565,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | строительно-монтажные работы | 105383,00 | 105383,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 16 | проектно-изыскательские работы | 182,60 | 182,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 17 | **Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище**  **(2 этап),**  в том числе: | 929703,00 | 14703,00 | | 20000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 |  |
| 18 | местный бюджет,  в том числе: | 929703,00 | 14703,00 | | 20000,00 | 20000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 |  |
| 19 | строительно-монтажные работы | 875000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 275000,00 | 0,00 | 4 |
| 20 | проектно-изыскательские работы | 54703,00 | 14703,00 | | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | **Сливная станция жидких бытовых отходов по ул. Заводская**  **г. Каменск-Уральский,**  в том числе: | 20272,30 | 10272,30 | | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | местный бюджет,  в том числе: | 20272,30 | 10272,30 | | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | строительно-монтажные работы | 20272,30 | 10272,30 | | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 24 | **Сливная станция жидких бытовых отходов в Синарском районе,**  в том числе: | 1000,00 | 0,00 | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | местный бюджет,  в том числе: | 1000,00 | 0,00 | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | строительно-монтажные работы | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 27 | проектно-изыскательские работы | 1000,00 | 0,00 | | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 28 | **Сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ясная, ул. Летняя, ул. Радужная города Каменска-Уральского**,  в том числе: | 6500,00 | 6500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | местный бюджет,  в том числе: | 6500,00 | 6500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | строительно-монтажные работы | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | проектно-изыскательские работы | 6500,00 | 6500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

города Каменска-Уральского

от 14.05.2020 № 351

Приложение № 16 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению подпрограммы «Строительство объектов образовательных учреждений», обеспечивающей выполнение муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности

на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| всего | первый  год  планового периода  2020 г. | второй  год  планового периода  2021 г. | третий  год  планового периода  2022 г. | четвертый  год  планового периода  2023 г. | пятый  год  планового периода  2024 г. | шестой  год  планового периода  2025 г. | седьмой  год  планового периода  2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Всего по подпрограмме,** в том числе: | 903692,90 | 460434,00 | 93838,90 | 14975,00 | 161687,00 | 172758,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 2 | федеральный бюджет | 479002,70 | 167972,70 | 0,00 | 0,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 3 | областной бюджет | 101255,80 | 89547,80 | 0,00 | 0,00 | 5660,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4 | местный бюджет,  в том числе: | 323434,40 | 202913,50 | 93838,90 | 14975,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 5 | строительно-монтажные работы | 313434,40 | 202913,50 | 93838,90 | 4975,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | проектно-изыскательские работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **Капитальные вложения** | | | | | | | | | |
| 8 | **Всего по капитальным вложениям,** | 903692,90 | 460434,00 | 93838,90 | 14975,00 | 161687,00 | 172758,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 9 | федеральный бюджет | 479002,70 | 167972,70 | 0,00 | 0,00 | 150368,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10 | областной бюджет | 101255,80 | 89547,80 | 0,00 | 0,00 | 5660,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | местный бюджет,  в том числе: | 323434,40 | 202913,50 | 93838,90 | 14975,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12 | строительно-монтажные работы | 313434,40 | 202913,50 | 93838,90 | 4975,00 | 5659,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 13 | проектно-изыскательские работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | **Детский сад на 300 мест в градостроительном комплексе № 2 (частично) микрорайона 1 жилого района «Южный»**  **г. Каменск-Уральский**,  в том числе: | 214350,70 | 214350,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | федеральный бюджет | 167972,70 | 167972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | областной бюджет | 27969,00 | 27969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | местный бюджет,  в том числе: | 18409,00 | 18409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | строительно-монтажные работы | 18409,00 | 18409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 19 | **Детский сад на 250 мест по ул. Октябрьской в**  **г. Каменск-Уральский Свердловской области**, в том числе: | 236484,30 | 137670,40 | 93838,90 | 4975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | местный бюджет | 236484,30 | 137670,40 | 93838,90 | 4975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | строительно-монтажные работы | 236484,30 | 137670,40 | 93838,90 | 4975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 24 | **Детский сад на 125 мест по ул. Исетская, 38 (новое здание второго корпуса Детского сада № 74),** в том числе: | 52000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25 | федеральный бюджет | 48360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | областной бюджет | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | местный бюджет,  в том числе: | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | строительно-монтажные работы | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 29 | проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 30 | **Детский сад на 300 мест по улице Лермонтова**,  в том числе: | 292445,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 109687,00 | 172758,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | федеральный бюджет | 262670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102008,00 | 160662,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | областной бюджет | 9888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3840,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | местный бюджет,  в том числе: | 19887,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 3839,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | строительно-монтажные работы | 9887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3839,00 | 6048,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 35 | проектно-изыскательские работы | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 36 | **Строительство средней общеобразовательной школы на 1275 мест в микрорайоне I жилого района «Южный» город Каменск-Уральский Свердловской области**,  в том числе: | 108412,90 | 108412,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | областной бюджет | 61578,80 | 61578,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | местный бюджет,  в том числе: | 46834,10 | 46834,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | строительно-монтажные работы | 46834,10 | 46834,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |