СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2020 № 226

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по предупреждению распространения на территории муниципального образования город Каменск-Уральский  инфекций, имеющих важное международное значение,

на 2020-2025 годы

С целью предупреждения распространения на территории муниципального образования город Каменск-Уральский особо опасных и других  инфекций, имеющих важное международное значение, Администрация города Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению распространения на территории муниципального образования город Каменск-Уральский инфекций, имеющих важное международное значение, на 2020-2025 годы (прилагается);

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации города Д.Н. Нестерова.

Глава города									          А.В. Шмыков

Утвержден

постановлениемАдминистрации

города Каменска-Уральского

от 25.03.2020 № 226

Комплексный план мероприятий

по предупреждению распространения на территории муниципального образования город Каменск-Уральский инфекций,

имеющих важное международное значение, на 2020-2025 годы

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Организация оперативного обмена информацией между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Свердловской области в городе Каменске - Уральском, органами местного самоуправления об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации биологического характера | в течение всего периода | ЕДДС МО «г. Каменск-Уральский», территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах (далее - ТОУ Роспотребнадзора, по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска - Уральского (по согласованию) |
| 1.2. | Корректировка комплексного плана мероприятий по предупреждению распространения на территории муниципального образования город Каменск-Уральский инфекций, имеющих важное международное значение,на 2020-2025 годы (далее – план) | по мере необходимости | Администрация города Каменска-Уральского, ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска - Уральского (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию), руководители служб и ведомств, задействованных в плане (по согласованию) |
| 1.3. | Составление и корректировка оперативных планов действий всех заинтересованных служб и учреждений по проведению первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания, вызывающие чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемического благополучия населения | по мере необходимости | Администрация города Каменска – Уральского, ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска - Уральского (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 1.4. | Рассмотрение на заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии города Каменска-Уральского вопросов готовности служб и ведомств к работе в очаге карантинной инфекции, проведению мероприятий по его локализации. Совершенствование межведомственного взаимодействия при проведении карантинных мероприятий в условиях эпидемий и эпизоотий | ежегодно | Администрация города Каменска – Уральского, ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска - Уральского (по согласованию) |
| 1.5. | Поддержание готовности помещений для специализированной и провизорной госпитализации больных, изоляции контактировавших для развертывания обсерваторов в случае введения карантина | постоянно | Руководители учреждений и организаций, участвующих в развертывании госпитальных баз, изоляторов, обсерваторов (по согласованию), ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 1.6. | Укомплектование табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты формирований, учреждений, входящих в состав группировки сил и средств муниципального образования город Каменск - Уральский, предназначенных для проведения карантинных мероприятий в условиях эпидемий и эпизоотий | ежегодно | Администрация города Каменска – Уральского, ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска - Уральского (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию), |
| 1.7. | Обеспечение готовности материально-технических ресурсов для организации и осуществления деятельности оперативных групп (служб) в очаге карантинного заболевания (транспорт, дезинфекционные средства и оборудование, спецодежда, средства индивидуальной защиты и т.д.) | в течение всего периода | Администрация города Каменска – Уральского, ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска - Уральского (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| ## II. ПОДГОТОВКА КАДРОВ |  |  |  |
| 2.1. | Проведение семинаров, практических занятий, тренировочных учений с персоналом поликлиник, больниц, скорой медицинской помощи по вопросам диагностики, лечения и проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больных карантинными инфекциями | ежегодно | государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска– Уральского(по согласованию), ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 2.2. | Проведение совместных тактико-специальных учений (тренировок) локализации очагов инфекционных заболеваний на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, ликвидации чрезвычайных ситуаций медико-биологического характера | ежегодно | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Каменска-Уральского», ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска– Уральского(по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию),руководители служб и ведомств, задействованных в плане (по согласованию) |
| ## III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 3.1. | Немедленное информирование Администрации города при получении информации из Управления Роспотребнадзора по Свердловской области об эпидемической ситуации по инфекциям, имеющим важное международное значение, за рубежом и на территории Российской Федерации | при поступлении данных | ТОУ Роспотребнадзора |
| 3.2. | Осуществление мониторинга эпидемической ситуации по инфекциям, имеющим важное международное значение, в том числе холере (вибриононосительство) на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, по выделению холерных вибрионов O1/O139 серологических групп из объектов окружающей среды | ежегодно по плану филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (исследование воды открытых водоемов с 01.07 по 01.09) | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 3.3. | Проведение бактериологического обследования на холеру: - больных с диареей, рвотой и выраженным обезвоживанием; - граждан России и иностранцев, заболевших ОКИ в течение пяти дней после прибытия из неблагополучных по холере государств | при выявлении больного | Государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска– Уральского (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 3.4. | Проведение лабораторного обследования лиц с лихорадкой неясного генеза (лихорадка 5 дней и более) на инфекции, имеющие важное международное значение | при выявлении больного | Государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска– Уральского (по согласованию) |
| 3.5. | Проведение бактериологического исследования на холеру проб из поверхностных водоемов в соответствии с перечнем стационарных точек отбора проб на территории муниципального образования | ежегодно с 01.07 по 01.09 (в соответствии с 3-б типом территории) | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 3.6. | Проведение паспортизации (корректировка) точек отбора проб воды из поверхностных водоемов | ежегодно | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 3.7. | Проведение оценки качества воды на соответствие санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов, систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | постоянно в соответствии с требованиями санитарного законодательства | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 3.8. | Осуществление контроля условий и режима обеззараживания постоянных и аварийных сбросов сточных вод в поверхностные водоемы | постоянно в соответствии с требованиями санитарного законодательства | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию) |
| 3.9. | Осуществление надзора за санитарным состоянием территории муниципального образования, соблюдением санитарных норм и правил в местах торговли, отдыха и других местах массового скопления людей, в пунктах приема беженцев и выезжающих переселенцев | постоянно | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию) |
| 3.10. | Проведение гигиенического обучения и воспитания населения | ежегодно | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска - Уральского (по согласованию) |
| 3.11. | Проведение ревизий на сетях водопровода и канализации с промывкой и обеззараживанием (в соответствии с производственным планом) | ежегодно | АО«Водоканал» (по согласованию), МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 3.12. | Обеспечение наличия месячного запаса дезинфицирующих средств для обеззараживания воды | постоянно | АО«Водоканал» (по согласованию), ООО «УК «Теплокомплекс»(по согласованию) |
| 3.13. | Проведение лабораторного контроля за состоянием воды открытых водоемов, используемых с хозяйственно-бытовыми целями и для централизованных систем водопользования | ежегодно | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 3.14 | Контроль соблюдения порядка ввоза на территорию муниципального образования город Каменск-Уральский животных, мяса, мясопродуктов, кормовых добавок и ингредиентов животного происхождения в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами и требованиями | постоянно | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), ГБУ СО«Каменск – Уральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию) |
| 3.15 | Исследование трупов животных и заболевших продуктивных животных, мышевидных грызунов на наличие возбудителей особо опасных заболеваний, общих для человека и животных | постоянно | ГБУ СО«Каменск –Уральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию) |
| ## IV. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Информирование о регистрации на территории муниципального образования город Каменск-Уральский случаев инфекций, имеющих важное международное значение, в соответствии со схемой оповещения (Приложение № 1 к плану) | немедленно в случае регистрации особо опасных инфекций | ЕДДС МО «г. Каменск-Уральский», ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска– Уральского (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ»(по согласованию) |
| 4.2. | Введение в действие плана в муниципальном образовании | немедленно в случае регистрации особо опасных инфекций | Администрация города Каменска – Уральского, ТОУ Роспотребнадзора(по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска - Уральского (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию), руководители служб и ведомств, задействованных в плане (по согласованию) |
| 4.3. | Сбор и организация работы санитарно-противоэпидемической комиссии города Каменска-Уральского для ликвидации очага особо опасной инфекции | при возникновении ситуации | Администрация города Каменска – Уральского, ТОУ Роспотребнадзора(по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска - Уральского (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию), руководители служб и ведомств, задействованных в плане (по согласованию) |
| 4.4. | Проведение клинического и эпидемиологического обследования в очаге заболевания, решение вопроса о госпитализации больных, с использованием сил и средств повышенной готовности, задействованных в очагах инфекций, имеющих важное международное значение, в соответствии с расчетом (Приложение № 2 к плану) | при возникновении ситуации | ТОУ Роспотребнадзора(по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска - Уральского (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 4.5. | Поэтапное развертывание госпитальных баз согласно плану развертывания госпитальной базы, изолятора и обсерватора на случай ЧС при особо опасном инфекционном заболевании (Приложение № 3 к плану): - перепрофилирование стационаров для приема инфекционных больных, контактных лиц в соответствии с планом (Приложение № 4 к плану); - применение средств индивидуальной защиты, экстренной профилактики; - обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологического и дезинфекционного режимов на объектах, используемых для локализации чрезвычайной ситуации | при возникновении ситуации | Администрации города Каменска – Уральского, ТОУ Роспотребнадзора(по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска– Уральского (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию), руководители всех служб и ведомств, задействованных в плане (по согласованию) |
| 4.6. | Сбор задействованных специалистов, в том числе, бригады консультантов по диагностике инфекций, имеющих важное международное значение, в утвержденном составе и бригады специалистов по оказанию срочной специализированной медицинской помощи больным (Приложение № 5 к плану) | при возникновении ситуации | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска – Уральского (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 4.7. | Развертывание лабораторной базы, организация приема проб и проведение исследований от больных людей и животных с целью идентификации возбудителя; усиление бактериологических лабораторий в соответствии с порядком (Приложение №6 к плану) | при возникновении ситуации | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска – Уральского (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 4.8. | Осуществление подворовых обходов (2 раза в сутки) с целью выявления и госпитализации заболевших (пострадавших) людей и животных, изоляции контактных, выполнения мер личной профилактики | при возникновении ситуации | ГБУ СО«Каменск – Уральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска– Уральского (по согласованию) |
| 4.9. | Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и проведение текущей и заключительной дезинфекции (влажной и камерной) в местах массового скопления людей | при возникновении ситуации | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию), руководители всех служб и ведомств, задействованных в плане (по согласованию) |
| 4.10. | Обеспечение проведения противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий в очаге заболеваний | при возникновении ситуации | Государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска– Уральского (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 4.11. | Обеспечение карантинных мероприятий по выездному режиму на территории города | при возникновении ситуации | МО МВД России «Каменск - Уральский» (по согласованию) |
| 4.12. | Организация выявления, госпитализации больных, подозрительных на заболевание, среди населения путем проведения подворовых обходов с выделением для этих целей медицинского персонала | при появлении повторных случаев заболевания | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска - Уральского (по согласованию) |
| 4.13. | Организация и проведение экстренной общей и специфической профилактики среди населения и лиц, привлеченных для ликвидации чрезвычайных ситуаций биологического и радиационного характера | 1 - 3 сутки | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска - Уральского (по согласованию) |
| 4.14. | Контроль режима эксплуатации канализационных сетей, очистных сооружений и своевременного устранения аварий на них | ежедневно | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), АО «Водоканал» (по согласованию), отраслевой орган Администрации города по городскому хозяйству |
| 4.15. | Рассмотрения вопроса о повышении концентрации дезинфектанта в питьевой воде | 1 - 2 сутки | АО «Водоканал» (по согласованию), отраслевой орган Администрации города по городскому хозяйству |
| 4.16. | Контроль обеспечения населения продуктами питания и промышленными товарами первой необходимости с соблюдением требований противоэпидемического режима | постоянно | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию) |
| 4.17. | Информирование населения о мерах личной и общественной профилактики при чрезвычайных ситуациях, а также авариях различного техногенного характера | при возникновении ситуации | ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Каменска-Уральского», отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия сосредствами массовой информации Администрации города Каменска-Уральского |
| 4.18. | Проведение мероприятий по защите окружающей среды и населения от болезней, общих для человека и животных, уничтожение синантропной птицы, бродячих животных, грызунов в очаге ЧС | при возникновении ситуации | ГБУ СО«Каменск - Уральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию), МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 4.19. | Осуществление мероприятий по поддержанию общественного порядка и предупреждению уголовных преступлений и административных правонарушений в районе возникновения чрезвычайной ситуации. Обеспечение охранных мероприятий по границе зоны ограничительных мероприятий (карантина) | при возникновении ситуации | МО МВД России «Каменск - Уральский»(по согласованию) |
| 4.20. | Организация работ по герметизации и запайке гробов, предназначенных для погребения трупов, инфицированных возбудителями особо опасных инфекций и инфекций неясной этиологии | при возникновении ситуации | МКУ «Управление городского хозяйства», ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере предоставления ритуальных услуг на территории города Каменска-Уральского(по согласованию) |
| 4.21. | Организация перевозки умерших к месту захоронения специализированным транспортом. Захоронение в соответствии с требованиями действующего законодательства | при возникновении ситуации | МКУ «Управление городского хозяйства», ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере предоставления ритуальных услуг на территории города Каменска-Уральского(по согласованию) |
| 4.22. | Выделение автотранспорта (пассажирские автобусы) для организованного вывоза населения из зоны обсервации | в период существования очага | Организации, осуществляющие пассажирские транспортные перевозкина территории города Каменска-Уральского(по согласованию) |
| 4.23. | Организация проведения уборки и дезинфекции транспорта, использовавшегося для перевозки и захоронения умерших от особо опасных инфекций и инфекций неясной этиологии | при возникновении ситуации | МКУ «Управление городского хозяйства», государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска - Уральского (по согласованию), ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере предоставления ритуальных услуг на территории города Каменска-Уральского(по согласованию) |
| ## V. МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА КАРАНТИННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение диспансерного наблюдения за переболевшими карантинным заболеванием в соответствии с установленным диагнозом и сроками | после локализации и ликвидации ситуации | Государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории города Каменска - Уральского (по согласованию) |
| 5.2. | Проведение сплошной дератизации на территории города до снижения численности грызунов, не имеющей эпидемического значения (0,5 особи на 1000 кв. м).Проведение барьерной дератизации открытых территорий города. Проведение дезинсекционных мероприятий на территории города до полного уничтожения членистоногих. Проведение дезинфекции на территории города | после локализации и ликвидации ситуации | Собственники (уполномоченные собственниками лица, арендаторы, пользователи) земельных участков, зданий, помещений(по согласованию), МКУ «Управление городского хозяйства», филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 5.3. | Проведение дезинсекционной обработки анофелогенных водоемов на территории города в очаге малярии до полного уничтожения взрослых комаров рода Анофелес | после локализации и ликвидации ситуации | Собственники (уполномоченные собственниками лица, арендаторы, пользователи) земельных участков(по согласованию), МКУ «Управление городского хозяйства», филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) |
| 5.4. | Проведение расследования причин и условий возникновения чрезвычайной ситуации. Направление донесений в вышестоящие органы управления | после локализации и ликвидации ситуации | Администрация города Каменска - Уральского, ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию),МКУ «Управление по делам ГОЧС города Каменска-Уральского» |

## Приложение № 1

к Комплексному плану

мероприятий по предупреждению

распространения на территории

муниципального образования город

Каменск-Уральский инфекций,

имеющих важное международное

значение,на 2020-2025 годы

СХЕМА

ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ БОЛЬНОГО (ТРУПА) С ПОДОЗРЕНИЕМ

НА ИНФЕКЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ВАЖНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Учреждение, выявившее инфекционное заболевание

ТОУ Роспотребнадзора8(3439) 31-69-20

Министерство здравоохранения Свердловской области

8 (343) 312-00-03 доб. 834, 830

Министерство

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ»

8(3439) 36-43-84,

8(3439) 36-47-64

ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф»

## 8(343) 231-26-00

## МКУ «Управление ГОЧС г. Каменска-Уральского»

## 8(3439) 37-85-97,

## 8(3439) 37-85-85

## ЕДДС - 112,

## 8(3439) 32-52-27

Приложение № 2

к Комплексному плану

мероприятий по предупреждению

распространения на территории

муниципального образования город

Каменск-Уральский инфекций,

имеющих важное международное

значение, на 2020-2025 годы

Состав сил и средств учреждений здравоохранения, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, привлекаемых для медицинского обеспечения населения на случай завоза инфекций,

имеющих важное международное

значение(далее – ИИВМЗ)

| I этап |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторная помощь |  |  |  | Неотложная помощь |  |  |  |
| Поликлиники, ОВП и ФАПы ГАУЗ СО«Городская больница г. Каменск-Уральский» и ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-Уральский» |  |  |  | ГБУЗ СО«Городская станция скорой медицинской помощи г. Каменск-Уральский» |  |  |  |
| II этап Стационарная помощь, в т.ч. специализированная помощь |  |  |  |  |  |  |  |
| Инфекционный (холерный) госпиталь на 60 коек (25 детских и 35 взрослых) на базе инфекционного корпуса ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск-Уральский» | Провизорный госпиталь на 160 коек на базе корпуса № 2 ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск-Уральский» | Инфекционное отделение на 35 коек на базе корпуса № 2 ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск-Уральский» | Изолятор № 1 на 150 коек на базе санатория-профилактория «Чистый ключ» |  | Изолятор № 3 на 100 коек на базе санатория-профилактория «Каменный пояс» | Обсерватор № 1 на 100 коек на базе санатория-профилактория «Три пещеры» | Обсерватор № 2 на 100 коек на базе санатория «Каменская здравница» |

Приложение № 3

к Комплексному плану

мероприятий по предупреждению

распространения на территории

муниципального образования город

Каменск-Уральский инфекций,

имеющих важное международное

значение, на 2020-2025 годы

ПЛАН РАЗВЕРТЫВАНИЯ

отделений госпитальной базы

ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск - Уральский»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение в действие оперативного плана развертыванияучреждений госпитальной базы в ГАУЗ СО«Городская больница г. Каменск - Уральский» | По решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Каменск-Уральский | Главный врач ГАУЗСО«Городская больница г. Каменск - Уральский» Чарипов М.А. |
| 2 | Развертывание инфекционного госпиталя | В течение 2 часов с момента введения оперативного плана | Заведующий корпусом №2ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск - Уральский» Казанцев С.И., начальник госпиталя Михайлова Н.А. |
| 3 | Развертывание провизорного госпиталя | В течение 24 часов с момента введения оперативного плана | Заведующий корпусом №2 ГАУЗ СО «Городская больница г.Каменск-уральский» Казанцев С.И., начальник провизорного госпиталя Решетникова Е.А. |
| 4 | Развертывание инфекционного отделения на базе детского хирургического отделения | В течение 6 часов с момента введения оперативного плана | Заведующий корпусом №2 ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск - Уральский» Казанцев С.И., начальник отделения Джапашова А.К. |
| 5 | Перепрофилирование микробиологической лаборатории к работе в условиях возникновения ИИВМЗ | В течение 2 часов с момента введения оперативного плана | Заведующая микробиологической лабораториейГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск - Уральский»Кутявина Т.А. |
| 6 | Перепрофилирование патолого-анатомического отделения для работы в условиях возникновения ИИВМЗ | В течение 6 часов с момента введения оперативного плана | Заведующий корпусом №2 ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск - Уральский» Казанцев С.И., начальник отделения Баранова Е.Ю. |
| 7 | Развертывание реанимационных коек на базе отделения анестезии-реанимации №1 ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск - Уральский» для оказания помощи пациентам с ИИВМЗ | В течение 4 часов с момента введения оперативного плана | Заведующий корпусом №2 ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск - Уральский» Казанцев С.И., заведующий отделением анестезии-реанимации №1Чавриков В.В. |

РУКОВОДИТЕЛИ

отделений госпитальной базы

ГАУЗ СО«Городская больница г. Каменск - Уральский»

| № | Ф.И.О. сотрудника | Должность | Должность в условиях работы по ИИВМЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Михайлова Н.А. | Заведующая взрослым инфекционным отделением | Начальник инфекционного госпиталя |
| 2 | Фарапонова С.А. | Заведующая детским инфекционным отделением | Дублер начальника инфекционного госпиталя |
| 3 | Решетникова Е.А. | Врач- инфекционист | Начальник провизорного госпиталя |
| 4 | Вербецкая Е.С. | Врач- инфекционист | Дублер начальника провизорного госпиталя |
| 5 | Джапашова А.К. | Врач- инфекционист | Начальник инфекционного отделения |
| 6 | Ивашкин Ю.А. | Заведующий терапевтическим отделением №2 | Дублер начальника инфекционного отделения |
| 7 | Кутявина Т.А | Заведующая микробиологической лабораторией | Начальник микробиологической лаборатории |
| 8 | Баранова Е.Ю. | Заведующая патолого-анатомического отделения | Начальник патолого-анатомического отделения |

Руководители отделений госпитальной базы в условиях работы с ИИВМЗ организуют мероприятия в отделении строго в соответствии с оперативным планом и другой нормативной документацией, несут ответственность за осуществление противоэпидемического режима в подразделениях.

План размещения

инфекционного и провизорного госпиталей,

перепрофилирование отделений

ГАУЗСО «Городская больница г. Каменск - Уральский»

в условиях поступления пациентов с ИИВМЗ

| № | Мероприятие | Отделение | Отделение и койки в условиях работы с ИИВМЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развертывание инфекционного госпиталя, ул. Каменская 47 | Инфекционное отделение (детское и взрослое) | инфекционный госпиталь на 60 коек (25 детских и 35 взрослых) |
| 2 | Развертывание инфекционного отделения в корпусе №2, ул. Каменская, 47 | Детское хирургическое отделение | Инфекционное отделение (15 детских коек – левое крыло, 20 взрослых – правое крыло) |
| 3 | Развертывание провизорного госпиталя по ИИВМЗ на 160 коек, корпус №2, ул. Каменская, 47 | Терапевтическое отделение № 2 | Детское отделение провизорного госпиталя на 60 коек |
|  |  | Офтальмологическое отделение | Взрослое отделение провизорного госпиталя на 45 коек |
|  |  | Отоларингологическое отделение, подсобные помещения 3-го этажа | Взрослое отделение провизорного госпиталя на 55 коек |
| 4 | Развертывание реанимационных коек для оказания помощи пациентам с ИИВМЗ, корпус №2, ул. Каменская, 47 | Бокс взрослого инфекционного отделения | Бокс взрослого инфекционного отделения 2 койки |
|  |  | Отделение анестезии-реанимации №1 | Отделение анестезии-реанимации №1 6 коек |
| 5 | Развертывание общежития для сотрудников инфекционного госпиталя, корпус №2, ул. Каменская, 47 | Отделение паллиативной помощи | Общежитие для сотрудников инфекционного госпиталя на 60 мест |
| 6 | Развертывание общежития для сотрудников провизорного госпиталя, корпус №2, ул. Каменская, 47 | Пульмонологическое отделение | Общежитие для сотрудников провизорного госпиталя на60 мест |
| 7 | Перепрофилирование коек под размещение экстренных пациентов детского хирургического отделения | Хирургическое отделение №1, корпус №3,пр.Победы, 99 | Хирургическое отделение №1 (15 детских коек + 30 взрослых) |
| 8 | Перепрофилирование коек под размещение пациентов, нуждающихся в экстренной помощи офтальмологического отделения | Хирургическое отделение №2, корпус №3,пр.Победы, 99 | Хирургическое отделение №2 (20 хирургических коек + 10 коек для оказания экстренной помощи пациентам офтальмологического профиля) |
| 9 | Перепрофилирование коек под размещение пациентов, нуждающихся в экстренной помощи отоларингологического отделения | Гнойное хирургическое отделение, корпус №3,пр.Победы, 99 | Гнойное хирургическое отделение (20 хирургических коек + 10 коек для оказания экстренной помощи пациентам отоларингологического профиля) |
| 10 | Размещение пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, терапевтического отделения №2, корпус №2, ул. Каменская, 47 | Терапевтическое отделение №1, корпус №1,ул.Каменская, 8а | Количество коек - по потребности в экстренной помощи |
| 11 | Размещение пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, пульмонологического отделения, корпус №2, ул. Каменская, 47 | Эндокринологическое отделение, корпус №1, ул.Каменская, 8а | Количество коек - по потребности в экстренной помощи |
| 12 | Размещение пациентов, нуждающихся в экстренной помощи эндокринологического отделения | Гастроэнтерологическое отделение, корпус №1, ул.Каменская, 8а | Количество коек - по потребности в экстренной помощи |

## Приложение № 4

к Комплексному плану

мероприятий по предупреждению

распространения на территории

муниципального образования город

Каменск-Уральский инфекций,

имеющих важное международное

значение,на 2020-2025 годы

ПЛАН ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ

структурных подразделений

ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск - Уральский»

в случае развертывания госпитальной базы

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перепрофилирование коек хирургического отделения №2, корпус №3, пр.Победы, 99 под размещение пациентов, нуждающихся в неотложной помощи офтальмологического отделения | В течение 24 часов с момента введения оперативного плана | Заведующий корпусом №2 Казанцев С.И., заместитель главного врача по хирургии Денисюк О.Л.,заведующие структурных подразделений Осиповский А.П., Обухов О.В. |
| 2 | Перепрофилирование коек гнойного хирургического отделения, корпус №3,пр.Победы, 99 под размещение пациентов, нуждающихся в неотложной помощи отоларингологического отделения | В течение 24 часов с момента введения оперативного плана | Заведующий корпусом №2 Казанцев С.И., заместитель главного врача по хирургии Денисюк О.Л.,заведующие структурных подразделенийБанникова Ю.В., Барбарицких А.В. |
| 3 | Размещение пациентов, нуждающихся в неотложной помощи терапевтического отделения №2 на базе терапевтического отделения №1 корпуса №1 (ул.Каменская, 8а) | В течение 24 часов с момента введения оперативного плана | Заведующая корпусом №1 Третьякова А.С., заведующий корпусом №2 Казанцев С.И.,заведующие структурных подразделений Ивашкин Ю.А.,Чернышев С.П. |
| 4 | Перепрофилирование коек хирургического отделения №1, корпус №3,пр.Победы, 99 под размещение пациентов, нуждающихся в неотложной помощи детского хирургического отделения, корпус №2 | В течение 24 часов с момента введения оперативного плана | Заведующий корпусом №2 Казанцев С.И., заместитель главного врача по хирургии Денисюк О.Л.,заведующие структурных подразделений Шекунова В.В., Лопатин А.Д. |
| 5 | Размещение пациентов, нуждающихся в неотложной помощи пульмонологического отделения, на базе эндокринологического отделения, в свою очередь пациентов, нуждающихся в неотложной помощи эндокринологического отделения, на базе гастроэнтерологического отделения, корпус №1,ул.Каменская, 8а | В течение 24 часов с момента введения оперативного плана | Заместитель главного врача по медицинской части И.Т.Гайфулин,заведующий корпусом №2 Казанцев С.И.,заведующие структурных подразделений Иваницкая М.П., Клинова О.Н., Кляшторный В.Ф. |
| 6 | Перепрофилирование коек паллиативной помощи, корпус №2 под размещение общежития для персонала инфекционного госпиталя | В течение 24 часов с момента введения оперативного плана | Заведующий корпусом №2 Казанцев С.И.,начальник провизорного госпиталя Решетникова Е.А. |
| 7 | Перепрофилирование коек пульмонологического отделения, корпус №2 под размещение общежития для сотрудников провизорного госпиталя | В течение 24 часов с момента введения оперативного плана | Заместитель главного врача по медицинской части И.Т.Гайфулин, заведующий корпусом №2 Казанцев С.И., начальник инфекционного госпиталя Михайлова Н.А. |

## Приложение № 5

к Комплексному плану

мероприятий по предупреждению

распространения на территории

муниципального образования город

Каменск-Уральский инфекций,

имеющих важное международное

значение,на 2020-2025 годы

Состав бригад консультантов

ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск - Уральский»

при подозрении на ИИВМЗ

| № | ФИО | Должность | Объект обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Бригада №1 |  |  |  |
| 1. | Михайлова Наталья Алексеевна | Заведующая инфекционным отделением (взрослое), корпус №2 | Корпус №1, другие объекты по распоряжению главного врача |
| 2 | Фарапонова Светлана Алексеевна | Заведующая инфекционным отделением (детское),корпус №2 | ГАУЗ СО «Детская городская больница г.Каменск-Уральский» |
| 3 | Михайлова Елена Геннадьевна | Медицинская сестра инфекционного отделения,корпус №2 |  |
| Бригада №2 |  |  |  |
| 1. | Решетникова Елена Анатольевна | Врач инфекционного отделения,корпус №2 | Корпус №2,патологоанатомическое отделение, другие объекты по распоряжению главного врача |
| 2. | Долматова Ольга Васильевна- | Медицинская сестра инфекционного отделения,корпус №2 |  |
| Бригада №3 |  |  |  |
| 1. | Вербецкая Елена Сергеевна | Врач-инфекционист кабинета инфекционных заболеваний поликлинического отделения №1 | Поликлинические отделения № 1,2, 3 |
| 2. | Мясникова Светлана Евгеньевна | Медицинская сестра кабинета инфекционных заболеваний поликлинического отделения №1 |  |
| Бригада №4 |  |  |  |
| 1. | ДжапашоваАкылайКармышевна | Врач инфекционного отделения,корпус №2 | Корпус №3, другие объекты по распоряжению главного врача |
| 2. | Савченко Лариса Викторовна | Медицинская сестра специализированного отделенияполиклинического отделения№2 |  |

| Название муниципальных образований и медицинских организаций | Бригады консультантов и специализированной медицинской помощи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бригады консультантов | бригады СМП | врачебно-сестринские бригады | бригады специальной медпомощи |
| ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-Уральский» |  |  | 41 |  |
| МО город Каменск-Уральский | 4 | 0 | 66 | 0 |
| Каменский ГО, ГБУЗ СО Каменская ЦРБ | 1 | 0 | 17 | 0 |
| Всего в группировке | 5 | 0 | 124 | 0 |

Состав сотрудников бактериологических бригад

ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск - Уральский»

| Бригада №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Е.В Засыпкина | врач-бактериолог |
| 2 | С.М.Мартынова | фельдшер-лаборант |
| 3 | Я.В.Ахмадеева | фельдшер-лаборант |
| Бригада №2 |  |  |
| 1 | А.В.Кузьмина | биолог |
| 2 | Н.А.Нечаева | фельдшер-лаборант |
| 3 | А.Э.Федякова | медицинский лабораторный техник |
| Бригада №3 |  |  |
| 1 | Н.П.Паршукова | врач-бактериолог |
| 2 | Ю.Д.Елесина (дублер И.В.Овсянникова) | фельдшер-лаборант |
| 3 | В.В.Батурина | фельдшер-лаборант |
| Бригада №4 |  |  |
| 1 | Р.А.Сысолятина | врач-бактериолог |
| 2 | Н.В.Латыева | фельдшер-лаборант |
| 3 | Г.И.Рыжкова | медицинский лабораторный техник |

## Приложение № 6

к Комплексному плану

мероприятий по предупреждению

распространения на территории

муниципального образования город

Каменск-Уральский инфекций,

имеющих важное международное

## значение,на 2020-2025 годы

Объем микробиологических исследований по ИИВМЗ

ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск - Уральский»

| Название учреждения, с кем заключен договор | Реквизиты договора | В том числе для диагностических исследований |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИИВМЗ, в т.ч. геммор. лихорадки | Сибирская язва, бруцеллез, туляремия | Полиомиелит | Малярия, др. паразит.заболевания | Лихорадка Западного Нила | БВРС | Грипп, в т.ч. A/H1№1 | холера |
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» г.Екатеринбург |  | 300 | 30 | 70 |  | По факту |  |  |  |
| Микробиологическая лаборатория ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск - Уральский» |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 200 |
| Клиническая лаборатория ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск - Уральский» |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |