СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2021  №  977

Об утверждении порядка принятия Администрацией

Каменск-Уральского городского округа решения о согласовании измененийсущественных условий контракта (цены контракта), предметомкоторого является выполнение работ по строительству,реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектакапитального строительства, проведению работ по сохранениюобъектов культурного наследия, заключенного для обеспечениянужд Каменск-Уральского городского округа, в связи с существеннымувеличением цен

на строительные ресурсы

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, Администрация Каменск-Уральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия Администрацией Каменск-Уральского городского округа решения о согласовании изменений существенных условий контракта (цены контракта), предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенного для обеспечения нуждКаменск-Уральского городского округа, в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановлениев газете «Каменский рабочий»и разместитьна официальном сайте муниципального образования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Орлова Н.В.

Глава
Каменск-Уральского городского округа				         А.А. Герасимов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Каменск-Уральского городского округа от 22.12.2021  № 977

«Об утверждении порядка принятия Администрацией Каменск-Уральского городского округа решения о согласовании изменений существенных условий контракта (цены контракта), предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенного для обеспечения нужд Каменск-Уральского городского округа, в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы»

ПОРЯДОК

принятия Администрацией Каменск-Уральского городского округа решения о согласовании изменений существенных условий контракта (цены контракта), предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенного для обеспечения нужд Каменск-Уральского городского округа, в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы

1. Принятие Администрацией Каменск-Уральского городского округа решения о согласованииизменений существенных условий контракта (цены контракта), предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенного для обеспечения нужд Каменск-Уральского городского округа (далее - контракт), в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы осуществляется в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2. Основанием для принятия Администрацией Каменск-Уральского городского округа (далее - Администрация городского округа) решения, указанного в пункте 1 настоящего Порядка,  является совокупность следующих условий:

1) изменение существенных условий контракта не приводит к увеличению срока его исполнения и (или) цены контракта более чем на 30%;

2) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

3) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр«Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр), а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

4) срок, на который заключен контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, составляет не менее одного года;

5) контракт заключен до 1 октября 2021 года и обязательства по нему на дату обращения подрядчика по контракту (далее - подрядчик) с предложением об изменении существенных условий контракта (цены контракта)не исполнены.

3. При наличии совокупности оснований, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 2 настоящего Порядка, подрядчик направляет муниципальному заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта (цены контракта) в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы (далее - предложение подрядчика) с приложением документов, обосновывающих такое предложение, содержащих:

1) обоснование существенного возрастания стоимости строительных ресурсов поставки подрядчика, оказывающего влияние на изменение (увеличение) цены контракта. Обоснование оформляется в письменной форме в виде расчета, выполненного в соответствии с объемами работ и затрат, предусмотренными сметой контракта, с учетом выявленного в процессе исполнения контракта существенного возрастания стоимости строительных ресурсов, поставляемых подрядчиком. Расчет изменения (увеличения) цены строительных ресурсов и контракта производится в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр;

2) для подтверждения ценовых показателей ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования - обосновывающие документы, содержащие информацию о цене таких строительных материалов и (или) оборудования, действующей на дату заключения действующего контракта, а также на дату проведения расчета. При этом под датой проведения расчета понимается дата предоставления расчетных и обосновывающих документов подрядчиком по контракту муниципальному заказчику. В качестве обосновывающих документов подрядчиком предоставляются:

в уровне цен на дату заключения контракта: коммерческие предложения, прайс-листы, данные торговых площадок, договоры поставки идентичных строительных материалов и (или) оборудования, заключенные для исполнения иных контрактов (при условии соответствия даты, указанной в таких документах, дате заключения контракта с возможным отклонением не более 30 календарных дней), использованные в том числе при определении начальной (максимальной) цены контракта и формировании проекта сметы контракта, а также договоры поставки, заключенные до существенного возрастания стоимости идентичных строительных материалов и (или) оборудования, данные бухгалтерской отчетности и иные документы;

в уровне цен на дату проведения расчета (при условии соответствия даты, указанной в таких документах, дате обращения подрядчика с предложением об изменении существенных условий контракта (цены контракта) с возможным отклонением не более 30 календарных дней): коммерческие предложения, прайс-листы, договоры поставки идентичных строительных материалов и (или) оборудования, заключенные для исполнения иных контрактов, данные торговых площадок и иные документы;

для подтверждения ценовых показателей по каждой позиции перечня ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования, определенных для проведения расчета: не менее трех обосновывающих документов, за исключением случаев, когда материал и (или) оборудование поставляется единственным поставщиком.

4. Муниципальный заказчик рассматривает представленные подрядчиком документыи в течение пяти рабочих дней со дня получения предложения подрядчика, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:

1) о соответствии предложения подрядчика совокупности условий, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 2 и требованиям, указанным в  пункте 3 настоящего Порядка, и передаче предложения подрядчика рабочей группе Администрации городского округа по принятию решения о согласовании изменений существенных условий контракта (цены контракта), предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенного для обеспечения нужд Каменск-Уральского городского округа, в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы (далее - рабочая группа);

2) об отклонении предложения подрядчика в связи с  несоответствиемтакого предложения совокупности условий, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 2 и (или) требованиям, указанным в  пункте 3 настоящего Порядка.

Муниципальный заказчик информирует подрядчика о принятом решении в течениетрех рабочих днейсо дня его принятия.

5. При принятии решения, указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, муниципальный заказчик в течениетрех рабочих дней в письменной форме подготавливает обоснование изменений существенных условий контракта (цены контракта) (далее - обоснование), содержащее данные и расчеты, подтверждающие наличие совокупности условий, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 2 настоящего Порядка, расчет размера новой цены контракта и информацию о его соответствии лимитам бюджетных обязательств, доведенных до муниципального заказчика как получателя средств бюджета Каменск-Уральского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, и передает его рабочей группе.

К обоснованию муниципальный заказчик прилагает:

1) копию муниципального контракта;

2) копию предложения подрядчика с копиями всех прилагаемых к нему документов;

3) информацию об исполнении муниципального контракта.

6. Создание рабочей группы, утверждение ее состава и порядка работы осуществляются постановлением Администрации городского округа.

7. Рабочая группа рассматривает обоснование с прилагаемыми к нему документами, представленные муниципальным заказчиком, и в течение пяти рабочих дней со дня их получения принимает одно из следующих решений:

1) о согласовании направления проектной документации на проведение государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;

2) об отказе в удовлетворении предложения подрядчика.

8. Основаниями для отказа рабочей группой в удовлетворении предложения подрядчика являются:

1) несоответствие представленного обоснования и (или) документов, прилагаемых к нему,требованиям пунктов3, 5 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность информации, представленной подрядчиком в соответствии с требованиями пункта 3 настоящего Порядка;

3) отсутствие подтверждения представленными обоснованием с прилагаемыми к нему документами совокупности условий, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 2 настоящего Порядка.

Недостоверность информации, представленной подрядчиком в соответствии с требованиями пункта 3 настоящего Порядка, устанавливается рабочей группой на основании сведений, полученных Администрацией городского округа в соответствии с нормативными правовыми актами, сведений, полученныхАдминистрацией городского округа, иными органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Каменск-Уральского городского округа в рамках межведомственного взаимодействия, а также на основании общедоступной информации, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Администрация городского округа в письменной форме информирует муниципального заказчика и подрядчика о принятии рабочей группой решения,указанного в  подпункте 2 пункта 7 настоящего Порядка, с указанием всех оснований такого решения в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

10. При принятии рабочей группой решения, указанного в  подпункте 1 пункта 7 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней со дня его принятия издается постановление Администрации городского округа о согласовании направления проектной документации на проведение государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Копия такого постановлениянаправляется Администрацией городского округа муниципальному заказчику и подрядчику в течение двух рабочих дней со дня его издания.

11. В случае издания Администрацией городского округа постановления  о согласовании направления проектной документации на проведение государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия подрядчиксамостоятельнообеспечивает корректировку сметной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет достоверности определения сметной стоимости.

В случае получения подрядчиком в порядке, установленном пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», положительного заключения государственной экспертизыпроектной документации на предмет достоверности определения сметной стоимости (далее – положительное заключениегосударственной экспертизы) подрядчикготовитоткорректированный по результатам положительногозаключениягосударственной экспертизы расчет изменения (увеличения) цены строительных ресурсов и контракта в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр (далее – откорректированный расчет)ипередает положительное заключениегосударственной экспертизы и откорректированный расчетмуниципальному заказчику.

12. При полученииположительноно заключениягосударственной экспертизы и откорректированного расчета заказчик согласовывает откорректированный расчет и передает положительное заключениегосударственной экспертизы и согласованный откорректированный расчет рабочей группе в течение трех рабочих дней со дня его получения.

13. Рабочая группа в течение пяти рабочих дней с даты получения от подрядчика положительного заключения государственной экспертизыи согласованного откорректированного расчета, рассмотревуказанные документыс учетом обоснования,ранее представленного муниципальным заказчиком, а такжеинформацииФинансово-бюджетного управления Каменск-Уральского городского округаовозможности (о невозможности) финансового обеспечения оплаты контракта за счет средств местного бюджета по цене, указанной в согласованном откорректированном расчете,принимает одно из следующих решений:

1) о возможности согласования изменения существенных условий контракта (цены контракта);

2) об отказе в согласовании изменения существенных условий контракта (цены контракта).

14. Основаниями для отказа в согласовании изменения существенных условий контракта (цены контракта) являются:

1) отсутствие подтверждения представленными положительным заключением государственной экспертизы и обоснованием с прилагаемыми к нему документами совокупности всех условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

2) отсутствие возможности финансового обеспечения оплаты контракта за счет средств местного бюджета по цене, указанной  в положительном заключении государственной экспертизы.

15. Администрация городского округа в письменной форме информирует муниципального заказчика и подрядчика о принятии рабочей группой решения, указанного в  подпункте 2 пункта 13 настоящего Порядка, с указанием всех оснований такого решения в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядкав течение трех рабочих дней со дня его принятия.

16. При принятии рабочей группой решения, указанного в подпункте 1 пункта 13настоящего Порядка,в течение пяти рабочих дней со дня его принятия издается постановление Администрации городского округа о согласовании изменения существенных условий контракта (цены контракта), предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенного для обеспечения нужд Каменск-Уральского городского округа, в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, в котором указываются:

1) муниципальный контракт, изменение существенных условий которого (цены которого) согласовывается Администрацией городского округа, предмет такого контракта;

2) наименование муниципального заказчика и подрядчика по соответствующему муниципальному контракту;

3) изменение существенных условий контракта (цены контракта), согласованное Администрацией городского округа.

Копия такого постановления направляется Администрацией городского округа муниципальному заказчику и подрядчику в течение двух рабочих дней со дня его издания.

17. Предусмотренное настоящим Порядком информирование подрядчика, муниципального заказчика осуществляется любым возможным способом, позволяющим подтвердить получение соответствующей письменной информации (копий постановлений Администрации городского округа) лицом, которому они адресованы.

18. Все решения, принимаемые муниципальным заказчиком, рабочей группой и постановления, издаваемые Администрацией городского округа в соответствии с настоящим Порядком, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.