СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2022  № 227

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по улучшению инвестиционного климата Каменск-Уральского

городского округа на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 02.06.2015 № 252-УГ «Об утверждении основных направлений инвестиционной политики Свердловской области на период до 2030 года», Распоряжением Губернатора Свердловской области от 24.01.2022 № 15-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2022 год», в целях улучшения показателей рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата на территории Каменск-Уральского городского округа, Администрация Каменск-Уральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по улучшению инвестиционного климата Каменск-Уральского городского округа на 2022 год (далее–План) (прилагается).

- Ответственным за достижение результата и реализацию мероприятия, указанным в Плане:

1) обеспечить выполнение мероприятий;

2) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять отчет в отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации Каменск-Уральского городского округа о ходе выполнения мероприятий Плана. При наличии мероприятий, выполнение которых не обеспечено в установленный срок, к отчету необходимо прилагать аналитическую записку о причинах нарушения сроков выполнения таких мероприятий и предложения по обеспечению их выполнения.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Орлова Н.В.

Глава 
Каменск-Уральского городского округа				         А.А. Герасимов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 12.04.2022 № 227

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата Каменск-Уральского городского округа на 2022 год»

План мероприятий («дорожная карта»)

по улучшению инвестиционного климата Каменск-Уральского городского округа на 2022 год

| Номер строки | Показатель | Планируемое значение показателя на 2022 год | Критерий оценки показателя | Номер мероприятия | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за достижение результата и реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА |  |  |  |  |  |  |
| 2 | А2. Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | А2.2. Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство (штук) | 6,33 | общее количество процедур для получения разрешений на строительство – количество любых обязательных или обычно происходящих процедур с целью получения разрешения на строительство от запроса на получение градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство. Процедурой считается любое взаимодействие хозяйствующего субъекта с внешними контрагентами, включая органы государственной власти, с целью получения документа, разрешения, заключения, печати, подписи или иного результата, необходимого для законного функционирования бизнеса субъекта. Взаимодействие с разными отделами одной организации считается отдельной процедурой | 1 | Размещение информации на официальном сайте органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» о возможности параллельного прохождения процедур при получении градостроительного плана и технических условий, заключения договоров технологического присоединения. | 15.04.2022 | Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре и градостроительству Каменск-Уральского городского округа» (далее - ОМС «КАиГ») |
| 4 | А2.3. Удовлетворенность деятельностью муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство (средний балл) | 4,71 | полнота и доступность информации | 1 2 | Размещение исчерпывающей информации о процедуре получения разрешения на строительство и необходимых документах для ее получения на сайте ОМС «КАиГ» Проведение опроса об удовлетворенности деятельности ОМС «КАиГ», уполномоченного на выдачу разрешений на строительство | 15.04.2022 15.04.2022, 01.10.2022 | ОМС «КАиГ» Отдел по развитию территории и муниципальному строительству Администрации Каменск-Уральского городского округа (далее- ОРТиМС) |
| 5 | А3. Повышение эффективности процедур по регистрации прав собственности |  |  |  |  |  |  |
| 6 | А3.2. Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок) (штук). | 1,00 | общее количество процедур для регистрации прав собственности – количество любых обязательных или обычно происходящих процедур с целью регистрации прав собственности. Процедурой считается любое взаимодействие хозяйствующего субъекта с внешними контрагентами, включая органы государственной власти, с целью получения документа, разрешения, заключения, печати, подписи или иного результата, необходимого для законного функционирования бизнеса субъекта. Взаимодействие с разными отделами одной организации считается отдельной процедурой | 1 | Проведение единых дней консультаций для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях оптимизации процедур оформления прав собственности на недвижимое имущество. | 01.07.2022 По необходимости | Муниципальный фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства г.Каменска-Уральского» (далее - Фонд) |
| 7 | ИНСТИТУТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Б1. Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Б1.1. Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности (средний балл). | 4,83 | содержащиеся в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Свердловской области нормы защиты и поддержки работают в Каменск-Уральском городском округе (далее – муниципальное образование) | 1 | Проведение не менее 10 рабочих встреч в формате видео-конференц-связи, выездных мероприятий на площадках муниципального образования с участием Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, руководителей предприятий, заинтересованных в инвестиционной деятельности, и представителей органов местного самоуправления муниципального образования с целью продвижения мер поддержки, рассмотрения практических кейсов (историй успеха) с участием предприятий. Опубликование практических кейсов (историй успеха) на инвестиционном сайте Каменск-Уральского городского округа. | 01.06.2022 | Инвестиционный уполномоченный |
| 10 | Б1.2. Эффективность института оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в муниципальном образовании (средний балл). | 88,10 | эффективность ОРВ в органах местного самоуправления муниципального образования | 1 | Актуализация муниципальных НПА, регулирующих ОРВ, для приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». | 15.04.2022 | Отдел экономической политики Администрации Каменск-Уральского городского округа (далее - Отдел экономической политики) |
| 11 | Б1.3. Оценка механизма государственно-частного партнерства (далее - ГЧП). | 15,0 | в соответствии с рейтингом Министерства экономического развития Российской Федерации | 1 | Актуализация сведений по проектам ГЧП в государственной автоматизированной системе «Управление» | 15.04.2022 | Отдел мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации Каменск-Уральского городского округа |
| 12 | Б2. Снижение нагрузки на бизнес, связанной с проведением проверок (административное давление на бизнес) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Б2.2. Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя (штук/год). | 1,39 | общее количество контрольно-надзорных мероприятий (проверок, административных расследований, допросов, опросов и иных юридически значимых мер) в отношении респондента – общее количество федеральных, региональных и муниципальных контрольно-надзорных мероприятий (проверок, административных расследований, допросов, опросов и иных юридически значимых мер) в отношении одного респондента, включая мероприятия, связанные с проверками контрагентов | 1 | Оценка риска причинения вреда (ущерба) при проведении внеплановых контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля. | 15.04.2022 | Отдел экономической политики |
| 14 | Б3. Повышение эффективности работы организационных механизмов поддержки |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Б3.2. Эффективность обратной связи и работы канала (каналов) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | 4,85 | оперативность реагирования руководства муниципального образования на замечания / предложения в формате поручений ответственным должностным лицам | 1 | Проведение органами местного самоуправления муниципального образования диалоговых мероприятий. | 01.07.2022 | ОРТиМС, Фонд |
| 16 | ИНФРАСТРУКТУРА И РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | В1. Повышение качества и доступности инфраструктуры для бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 18 | В1.3. Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в муниципальном образовании (средний балл). | 3,94 | стоимость интернет-связи для бизнеса респондента | 1 | Разработка и утверждение положений о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности, для размещения объектов, сооружений и средств связи, определяющих порядок ценообразования и сроки предоставления указанного имущества, а также утверждения перечня объектов муниципальной собственности для размещения сооружений и средств связи, разработка и утверждение методических рекомендаций об установлении арендной платы (платы за размещение) с учетом экономически обоснованных тарифов, возможности осуществления операторами связи технического обслуживания и модернизации объектов, сооружений и средств связи, в том числе с разработкой и утверждением перечня оснований для отказа в предоставлении объектов в аренду, для размещения объектов, сооружений и средств связи. | 01.07.2022 | Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» (далее - ОМС «КУИ») |
| 19 | В2. Повышение эффективности процедур постановки земельного участка на кадастровый учет |  |  |  |  |  |  |
| 20 | В2.1. Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет (средний балл). | 4,77 | скорость согласования (утверждения) документов для постановки на кадастровый учет органами местного самоуправления муниципального образования | 1 | Осуществление мониторинга сроков оказания муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования. Принятие мер оперативного реагирования по итогам мониторинга. | 01.07.2022 | ОМС «КАиГ» |
| 21 | В2.2. Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет (дней). | 19,28 | время постановки земельного участка на кадастровый учет для респондента – количество рабочих дней от начала процедуры межевания участка до получения подтверждения внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости для одного респондента, исключая время ожидания по инициативе заявителя и/или из-за непредставления полного пакета документов, необходимых для проведения процедуры | 1 2 | Представление документов для осуществления учетно-регистрационных действий исполнительными органами местного самоуправления муниципального образования исключительно в электронном виде. Внесение данных в Единый государственный реестр недвижимости: 100% границ населенных пунктов, 100% границ территориальных зон. | 01.07.2022 15.04.2022 | ОМС «КАиГ» ОМС «КАиГ» |
| 22 | В2.3. Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет (штук). |  | общее количество процедур для постановки земельного участка на кадастровый учет – количество любых обязательных или обычно происходящих процедур с целью постановки земельного участка на кадастровый учет. Процедурой считается любое взаимодействие хозяйствующего субъекта с внешними контрагентами, включая органы государственной власти, с целью получения документа, разрешения, заключения, печати, подписи или иного результата, необходимого для законного функционирования бизнеса субъекта | 1 2 3 | Организация проведения комплексных кадастровых работ в целях вовлечения земельных участков в оборот. Проведение работы с правообладателями по вопросам необходимости уточнения границ земельных участков и оформления прав на недвижимое имущество. Осуществление мероприятий по исправлению реестровых ошибок в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». | 01.07.2022 01.07.2022 01.07.2022 | ОМС «КАиГ» ОМС «КАиГ», ОМС «КУИ» ОМС «КАиГ» ОМС «КУИ» |
| 23 | Г2. Повышение качества организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Г2.3. Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (средний балл). | 4,40 | доступность консультаций/ образовательных программ, в том числе онлайн | 1 2 | Создание центра «Мой бизнес» на территории муниципального образования Проведение опроса удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг Фондом. | 15.04.2022 постоянно | Фонд Фонд |
| 25 | Г3. Повышение эффективности нефинансовой поддержки малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Г3.1. Удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимостью (строений и земляных участков) (средний балл). | 3,04 | доступность качественной информации о недвижимости (или земельных участках) для бизнес-целей средняя цена недвижимости (или земельных участков) необходимого качества для бизнес-целей | 1 2 3 4 5 6 | Размещение информации о муниципальном имуществе, подлежащем предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам предпринимательства в рамках оказания имущественной поддержки, и о процедурах предоставления указанного имущества в аренду субъектам МСП на сайтах органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которых находятся объекты недвижимости, Фонда, Инвестиционном портале муниципального образования и средств массовой информации. Внесение изменений в НПА органов местного самоуправления муниципального образования, предусматривающие обязательное размещение в Модуле информации о проведении торгов муниципальным имуществом. Внесение изменений в НПА органов местного самоуправления муниципального образования, предусматривающие обязательное размещение в Модуле информации об объектах, свободных от имущественных прав субъектов МСП. Размещение в Модуле в соответствии с Единым стандартом информации об объектах муниципального имущества, а также информации об объектах, свободных от имущественных прав субъектов МСП. Рассмотрение возможности установления рекомендованного минимального набора унифицированных льгот для предпринимателей при аренде муниципального имущества, расположенного на территории муниципального образования (с учетом возможности установления дополнительных льгот), и внесение соответствующих изменений в муниципальные НПА. Обеспечение контроля за своевременным принятием муниципальных НПА. Проведение информационной кампании по популяризации льгот при предоставлении муниципального имущества (публикации в СМИ, на сайте органа местного самоуправления муниципального образования, наружная реклама, информационные буклеты, таргетированная реклама, адресные рассылки). | 01.07.2022 01.06.2022 01.06.2022 Постоянно, с 01.06.2022 15.04.2022 Постоянно, с 15.04.2022 | Фонд, ОРТиМС ОМС «КУИ» ОМС «КУИ» ОМС «КУИ» ОМС «КУИ» ОМС «КУИ», Фонд |
| 27 | Г3.2. Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства (по процедурам конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов | 70,73 | доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства (по процедурам конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений, проведенных для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов в муниципальном образовании | 1 2 | Обеспечение достижения доли заключенных муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства на уровне 70,73% в общей стоимости муниципальных контрактов. Мониторинг достижения планируемой доли заключенных муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства в общей стоимости муниципальных контрактов. | Постоянно, с 15.04.2022 Ежеквартально | органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, осуществляющие закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Функциональный орган Администрации Каменск-Уральского городского округа Финансово-бюджетное управление |
| 28 | Г3.3. Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых муниципальным образованием субъектам малого и среднего бизнеса (средний балл). | 4,12 | скорость процедур, доступность участия, понятность документооборота, удобство организации процедур, прозрачность процедур, полнота информации о процедурах | 1 | Рассмотрение возможности предоставления муниципального имущества субъектам МСП без проведения торгов и внесение соответствующих изменений в муниципальные НПА. | 15.04.2022 | ОМС «КУИ» |