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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2014 № 809
О  подготовке мероприятий и временном ограничении движения автотранспорта в период проведения городских массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня  металлурга, в 2014 году 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях координации деятельности по организации и проведению комплекса мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга, обеспечения общественной безопасности в период проведения городских массовых мероприятий, Администрация города Каменска-Уральского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить регламент подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга, в 2014 году (далее – Регламент, прилагается).
2. Организационному комитету по подготовке и проведению основных городских массовых мероприятий, состав которого утвержден постановлением Администрации города от 17.01.2014 № 35 «Об утверждении плана основных городских массовых мероприятий в 2014 году», обеспечить координацию деятельности всех заинтересованных организаций и учреждений по подготовке и проведению мероприятий, указанных в Регламенте.

3. Первому заместителю главы Администрации города С.А. Гераскину совместно с главами Администраций Синарского и Красногорского районов А.В. Ялуниным, Д.В. Башариным организовать исполнение работ по благоустройству и украшению городской территории и мест проведения массовых мероприятий.
4. Заместителю главы Администрации города Т.И. Русских обеспечить качественную подготовку мероприятий, указанных в Регламенте.

5. ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского» (Ю.Н.Гаргуль): 

5.1. обеспечить проведение праздничных мероприятий в соответствии с Регламентом;  
5.2. обеспечить контроль за размещением рекламных материалов в местах проведения мероприятий, указанных в Регламенте;
6. Первому заместителю главы Администрации города С.А. Гераскину обеспечить установку ограждений сцены 12 июля 2014 года с 12.00 до 23.00 часов (на период проведения гала-концерта X Международного фестиваля колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица»).

7. Начальнику отдела развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города В.В.Ахматову: 

7.1. подготовить проект постановления Администрации города об ограничении продажи алкогольной продукции 12, 18-20 июля 2014 года;

7.2. организовать выездную торговлю и оказание услуг досуга для детей в ходе мероприятий, указанных в Регламенте;
7.3. ознакомить руководителей организаций розничной торговли с настоящим постановлением. 
8. Начальнику отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации Е.Д. Шеремет информировать  жителей города о предстоящих мероприятиях, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга.
9. Ввести временное ограничение движения для автомобильного транспорта и городского пассажирского транспорта общего пользования в соответствии со Схемой временного ограничения движения автотранспорта в период проведения городских массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня  металлурга, в 2014 году (далее – Схема), являющейся приложением к настоящему постановлению.

10. МБУ «Единая диспетчерская служба городского пассажирского транспорта города Каменска-Уральского» (Л.Н.Базык) совместно с ОАО «Управляющая компания «Пассажирские транспортные перевозки» (В.С.Беспутин) и  ООО «Экспресс – сити» (М.Ю.Звонарева) с учетом Схемы, указанной в пункте 9 настоящего постановления:
10.1. подготовить и своевременно разместить в средствах массовой информации объявление об изменениях в работе городского пассажирского транспорта общего пользования;
10.2. движение городского пассажирского транспорта организовать по временным схемам в объезд закрываемых участков улиц.
11. ООО «ПАП» (А.П.Макушин), ООО «Экспресс-1» (В.П.Шорохов) рекомендовать обеспечить доставку населения в Красногорский район, в микрорайоны Южный и Ленинский после праздничного фейерверка.
12. МКУ «Управление городского хозяйства» (Ю.П.Злыдников): 

12.1. обеспечить расстановку необходимых дорожных знаков  в соответствии со Схемой, указанной  в пункте 9 настоящего постановления; 
12.2. обеспечить оперативную уборку дорог и мест проведения массовых мероприятий.
13. Каменск-Уральскому филиалу РКЭС ОАО «Региональная сетевая компания» (А.Г.Ершов) рекомендовать:

13.1. обеспечить работу наружного уличного освещения с 23.00 часов 18 июля 2014 года до 03.00 часов 19 июля 2014 года;
13.2. обеспечить подключение к электрическим сетям звукового и светового  оборудования в соответствии с согласованными техническими требованиями  организаторов мероприятий, указанных в Регламенте.  
14. Межмуниципальному отделу МВД России «Каменск-Уральский» (С.И. Тананыхин), отделу ГИБДД ММО МВД России «Каменск-Уральский» (В.Л. Буйдалин) рекомендовать:
14.1. организовать работу по обеспечению безопасности дорожного движения с учетом Схемы, указанной в пункте 9  настоящего постановления; 
14.2. обеспечить охрану общественного порядка на пл.Ленинского комсомола с 08.00 часов 17 июля 2014 года до 19.00 часов 18 июля 2014 года (на период установки сцены и оборудования);
14.3. обеспечить наличие нарядов дорожно-патрульной  и патрульно-постовой службы в местах массового пребывания людей в период проведения массовых мероприятий, указанных в Регламенте.

15. 63 отряду ФПС по Свердловской области (В.И.Федоров) рекомендовать обеспечить 18 июля 2014 года дежурство пожарных постов при проведении мероприятий на площади Ленинского комсомола и в месте проведения фейерверка.

16. Главному врачу ГБУЗСО «СГСМП г. Каменск-Уральский» А.И.Флоринскому рекомендовать организовать дежурство машин скорой медицинской помощи на мероприятиях, указанных в Регламенте.
17. Руководителям промышленных предприятий города  рекомендовать разработать собственные планы по организации и проведению праздничных мероприятий с учетом Регламента.
18. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города








    М.С.Астахов 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Каменска-Уральского 
от 16.06.2014 № 809  
Регламент подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию
 Дня города и Дня металлурга, в 2014 году
	№
	Наименование
	Место проведения
	Сроки исполнения
	Ответственный

	I. Торжественные мероприятия 



	1. 
	Городской конкурс «Девушка в стиле «Компас»

	СКЦ
	5 июля,
18.00
	Казанцева С.В. Устюгов В.А.
(по согласованию)

	2. 
	Торжественная регистрация новорожденных 
	ЗАГС
	10 июля,
11.00


	Щербо Т.В.

Быкова Л.Н.

	3. 
	X международный фестиваль колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица»:

- Концерт Василия Жданкина и Ирины Леоновой;
	СКЦ


	10 июля,
18.30 – 20.30
	Гаргуль Ю.Н.

	4. 
	- Концерт международного молодежного Чайковский- оркестра;
	СКЦ


	11 июля,
18.30 – 20.30
	

	5. 
	- Второй международный туристский форум «Каменск-Уральский – колокольная столица»;
	большой зал

Администрации города


	12 июля,

9.30 – 19.00
	

	6. 
	- Симпозиум «Актуальные проблемы современной русской кампанологии»;
	малый зал 

СКЦ
	12 июля,

10.00 – 13.00


	

	7. 
	- Историческая реконструкция «Каменские ярмарочные гуляния»:
          - Ярмарка,

          - Концертная программа
	Соборная площадь


	12 июля,
10.00 – 17.00
12.00 – 16.00
	

	8. 
	- Гала-концерт X международного фестиваля колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица»;
	пл. Ленинского комсомола

	12 июля,
19.00 – 21.00
	

	9. 
	- Концерт группы «Калинов мост»
	пл. Ленинского комсомола
	12 июля,
22.00 – 23.00
	

	10. 
	Торжественное собрание, посвященное Дню города
	СКЦ
	17 июля,
17.00
	Гаргуль Ю.Н.

	11. 
	Концертное шоу, посвященное Дню города и Дню металлурга:

- Выступление лучших творческих коллективов города;

- Выступление групп  «Руки вверх», «Ottawan»;

 - Фейерверк
	пл. Ленинского комсомола
	18 июля,
19.00 – 24.00


	Русских Т.И.

Гагаринов В.А. (по согласованию)

	12. 
	Торжественное бракосочетание
	СКЦ
	19 июля,
11.00
	Щербо Т.В.

Быкова Л.Н.

	13. 
	Семейная игра – квест «Веселое приключение»
	пл. Ленинского комсомола
	19 июля,
13.00
	Гаргуль Ю.Н.

Казанцева С.В.

	14. 
	Чемпионат России по мотокроссу среди команд суперлиги
	мототрасса

«Юность»
	19-20 июля,
12.00 – 17.00
	Гиматов П.Г.

	II. Организационные вопросы


	15. 
	Составление общего плана подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга в 2014 году 
	
	до 20 июня
	Новожилова А.М.

	16. 
	Подготовка сценарного хода гала-концерта X международного фестиваля колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица»
	
	к 1июля
	Гаргуль Ю.Н. 

Черепанов А.Н. (по согласованию)

	17. 
	Рассылка пригласительных билетов
	
	до 10 июля
	Щербо Т.В.

	18. 
	Согласование вопросов организации X международного фестиваля колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица» с Епархией Свердловской области 
	
	до 1 июля
	Гаргуль Ю.Н.

	19. 
	Составление информационного письма о проведении праздничного фейерверка и сливе бензина на АЗС №62 «Сибнефть» 
	
	до 1 июля
	Новожилова А.М.

	20. 
	Установка ограждений на гала-концерт X Международного фестиваля колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица» 
	пл. Ленинского комсомола
	12 июля,
12.00 – 23.00
	Гераскин С.А.

	21. 
	Установка и уборка мусорных баков 
	пл. Ленинского комсомола
	10,11,12,18,19 июля
	Злыдников Ю.П. 

	22. 
	Разработка схемы временного ограничения движения автотранспорта и схемы объезда общественным транспортом
	
	до 1 июля
	Буйдалин В.Л.
Беспутин В.С. (по согласованию)

	23. 
	Организация торговли в ходе массовых мероприятий:

· продажа сувенирной продукции,

· продажа праздничной атрибутики,

· организация общественного питания,

· организация работы детских аттракционов
	пл. Ленинского комсомола
	10,11,12,18,19 июля
	Ахматов В.В.

	24. 
	Обеспечение подключения к электрическим сетям звукового и светового оборудования в соответствии с согласованными техническими требованиями  (подготовка письма в Епархию о подключении к храму А. Невского)
	пл. Ленинского комсомола
	до 1 июля
	Ершов А.Г. (по согласованию)
Гаргуль Ю.Н.

	25. 
	Организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения 
	
	10,11,12,18,19,20 июля
	Буйдалин В.Л. (по согласованию)

	26. 
	Обеспечение наличия нарядов дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы в местах массового пребывания людей
	
	10,11,12,18,19,20 июля
	Тананыхин С.И.,
Буйдалин В.Л. (по согласованию)

	27. 
	Обеспечение дежурства двух пожарных постов при проведении фейерверка (зона около сцены, зона запуска пиротехники) 
	пл. Ленинского комсомола
	18 июля
	Федоров В.И. (по согласованию)

	28. 
	Предоставление 4 кабинетов для организации гримерных комнат для групп  «Руки вверх»,«Ottawan» 
	Администрация города
	18 июля
	Щербо Т.В.

	29. 
	Обеспечение бытового и технического райдера для артистов
	Администрация города
	18 июля
	Гагаринов В.А. (по согласованию)

	30. 
	Обеспечение отъезда горожан дополнительными рейсами общественного транспорта после окончания фейерверка 
	от пл. Ленинского комсомола до Красногорского района, микрорайонов Южный, Ленинский
	18 июля
	Беспутин В.С. (по согласованию)

	31. 
	Организация дежурства машин скорой медицинской помощи на праздничных мероприятиях 
	
	10,11,12,18,19,20 июля
	Флоринский А.И. (по согласованию)

	32. 
	Организация питания  сотрудников внутренних войск (40 человек), которые прибудут на охрану общественного порядка из города Екатеринбурга
	пл. Ленинского комсомола 
	18 июля
	Гагаринов В.А. (по согласованию)

	33. 
	Организация прямой телевизионной трансляции концертного шоу, посвященного Дню города и  Дню металлурга 
	От пл. Ленинского комсомола
	18 июля
	Бутырин С.Н. (по согласованию)

	III. Организационные вопросы информационной направленности


	34. 
	Разработка макетов и подготовка рекламной продукции с праздничной тематикой
	до 20 июня
	Казанцева С.В.



	35. 
	Изготовление и размещение рекламной продукции с праздничной тематикой
	до 1 июля
	Казанцева С.В.

Гагаринов В.А. (по согласованию)

	36. 
	Публикация постановления Администрации города «О  подготовке мероприятий и временном ограничении движения автотранспорта в период проведения городских массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня  металлурга, в 2014 году» в газете «Каменский рабочий» и размещение на официальном сайте муниципального образования
	до 1 июля
	Щербо Т.В.

	37. 
	Информирование жителей города о предстоящих мероприятиях Дня города и Дня металлурга
	в течение июня-июля
	Шеремет Е.Д.

	38. 
	Информирование жителей об изменениях в работе городского пассажирского транспорта общего пользования
	с 1 по 10 июля
	Шеремет Е.Д.

	IV. Организационные совещания


	39. 
	Заседания рабочей группы по подготовке мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга 
	Администрация города
	еженедельно
	Русских Т.И.

	40. 
	Заседание организационного комитета по подготовке мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга
	Администрация города
	июнь-июль
	Русских Т.И.

	41. 
	Расширенное заседание организационного комитета по подготовке мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга
	Администрация города
	до 7 июля
	Астахов М.С.

	42. 
	Заседание рабочей группы при ОМС «Управление культуры Каменска-Уральского» по подготовке мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга
	Управление культуры
	еженедельно
	Гаргуль Ю.Н.

	43. 
	Общее аппаратное совещание при главе города с информацией о степени готовности к празднованию Дня города и Дня металлурга
	Администрация города
	до 1 июля
	Астахов М.С.
Русских Т.И.

	44. 
	Заседание комиссии по присвоению звания «Лучшее предприятие города» 
	Администрация города
	до 20 июня
	Жукова С.И.

	45. 
	Проведение заседания комиссии по рассмотрению вопросов награждения граждан почетными званиями и наградами муниципального образования город Каменск-Уральский  
	Администрация города
	до 20 июня
	Русских Т.И.

	46. 
	Совет безопасности при главе города 
	Администрация города
	до 10 июля
	Устинов А.А.

	V. Мероприятия по реконструкции и благоустройству территории города


	47. 
	Изготовление и установка украшений на опорах освещения и контактно-кабельной сети с праздничной символикой


	- улица Ленина (от ул. Рябова до пр.Победы),

- пр.Победы (от ул.Ленина до ул.К.Маркса),

- улица  Кунавина  (от привокзальной площади до ул.Ленина),

- пл. Горького
	к 1 июля
	Ялунин А.В.

Башарин Д.В.

	48. 
	Устройство цветников 
	
	к 1 июля
	Злыдников Ю.П.

	49. 
	Обеспечение оперативной уборки дорог и мест проведения массовых мероприятий
	
	в соответствии с планом мероприятий
	Злыдников Ю.П.

	VI. Документационное сопровождение мероприятий


	
	Вид документа
	Сроки выпуска документа
	Ответственный 

	50. 
	Подготовка проектов постановлений главы города о награждении Почетными грамотами главы города и Благодарственными письмами главы города 
	до 1 июля
	Щербо Т.В.

Тюрморезова Н.А.

	51. 
	Подготовка проекта постановления Администрации города об ограничении продажи алкогольной продукции
	до 18 июня 
	Ахматов В.В.

	52. 
	Принятие Городской Думой решений о присвоении звания «Почетный гражданин города» и вручении медали «За заслуги перед городом»
	до 1 июля
	Городская Дума

	53. 
	Подготовка проектов постановлений Администрации города о награждении премией в связи с присвоением звания «Почетный гражданин города» и вручением медали «За заслуги перед городом»  
	до 1 июля
	Новожилова А.М.

	54. 
	Подготовка проекта постановления Администрации города о награждении победителей  по итогам  городского конкурса 

«Лучшее предприятие города» 
	до 1 июля 
	Жукова С.И.

	Перечень уведомлений в связи с проведением мероприятий


	55. 
	Уведомление ММО УВД «Каменск-Уральский» о проведении массовых мероприятий  в учреждениях культуры, физкультуры и спорта, а также на прилегающих к ним территориях
	не менее чем за 10 дней до мероприятия
	организатор массового мероприятия

	56. 
	Уведомление ММО УВД «Каменск-Уральский» о проведении салютов и фейерверков
	не менее чем за 10 дней до мероприятия
	организатор массового мероприятия

	57. 
	Представление информации о  победителях конкурса «Лучшее муниципальное учреждение» в ОМС «Управление культуры г. Каменска-Уральского»
	до 1 июля
	Гиматов П.Г.
Малашенко И.В.

Гаргуль Ю.Н.

	58. 
	Представление информации о  победителях конкурса «Лучшее предприятие города» в ОМС «Управление культуры г. Каменска-Уральского»
	до 1 июля
	Жукова С.И.

	59. 
	Представление ходатайств на награждение Почетной грамотой главы города  
	до 20 июня 
	инициаторы награждения

	60. 
	Представление ходатайств на награждение Благодарственным письмом главы города  
	до 20 июня
	инициаторы награждения


Приложение к постановлению     

Администрации города 
Каменска-Уральского 
от 16.06.2014 № 809  
Схема временного ограничения движения автотранспорта

 в период проведения городских массовых мероприятий,

 посвященных празднованию Дня города и Дня  металлурга, в 2014 году
1. Ограничить движение для автомобильного транспорта по следующим схемам:
1.1. 12 июля 2014 года с 10.00 до 17.00 часов (за исключением общественного транспорта) на Соборной площади (Историческая реконструкция «Каменские ярмарочные гуляния»);

1.2. 12  июля  2014 года с 17.00 до 23.00 часов (X международный фестиваль колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица»):

- по улице Ленина на участке от улицы Парковой до перекрестка с круговым движением у здания Администрации города;

- по проспекту Победы на участке от улицы Сибирской до улицы Кадочникова;

1.3. с 08.00 часов 17 июля 2014 года до 16.00 часов 19 июля 2014 года (для монтажа сцены и проведения мероприятий) проезд вдоль здания Администрации города по адресу ул. Тевосяна, д.1;
1.4. 18 июля 2014 года с 17.00 до 24.00 часов (Концертное шоу, посвященное Дню города и Дню металлурга):            

- по проспекту Победы на участке от улицы Добролюбова до улицы Кадочникова;

- по улице Ленина на участке от улицы Парковой до улицы Кунавина;
- по улице Кадочникова на участке от улицы Рябова до улицы Ленина;

1.5. 19 июля 2014 года с 12.00 до 16.00 часов (Семейная игра-квест «Веселое приключение»):

- по улице Ленина на участке от улицы Парковой до перекрестка с круговым движением у здания Администрации города;

- по проспекту Победы на участке от улицы Сибирской до улицы Кадочникова;
1.6. 19 и 20 июля 2014 года с 11.00 до 18.00 часов (Чемпионат России по мотокроссу среди команд суперлиги) по улице Кадочникова до перекрестка с круговым движением у здания Администрации города.
2. Ограничить движение для городского пассажирского транспорта общего пользования по следующим схемам: 

2.1. 12 июля 2014 года с 17.00 до 23.00 часов (X фестиваль колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица»): 
- по улице Ленина на участке от улицы Парковой до перекрестка с круговым движением у здания Администрации города;

- по проспекту Победы на участке от улицы Сибирской до улицы Кадочникова;
2.2. 18 июля 2014 года (Концертное шоу, посвященное Дню города и Дню металлурга): 
2.2.1. с 18.00 до 24.00 часов по улице Ленина на участке от кругового движения у здания Администрации города до проспекта Победы;
2.2.2. с 20.00 до 24.00 часов: 

- по улице Кадочникова на участке от улицы Ленина до улицы Рябова; 

- по проспекту Победы на участке от улицы Ленина до улицы Кадочникова;

2.3. 19 июля 2014 года с 12.00 до 16.00 часов (Семейная игра-квест «Веселое приключение»):
- по улице Ленина на участке от перекрестка с круговым движением у здания Администрации города до проспекта Победы; 

- по проспекту Победы на участке от улицы Ленина до улицы Кадочникова. 
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