

**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.12.2022 № 838

**Об утверждении Плана основных мероприятий («Дорожной карты») по подготовке и проведению оздоровительной кампании в 2023 году в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области**

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года
№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года», от 03.08.2017
№ 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в целях подготовки и проведения оздоровительной кампании, обеспечения отдыха и оздоровления детей школьного возраста в 2023 году Администрация Каменск-Уральского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План основных мероприятий («Дорожную карту») по подготовке и проведению оздоровительной кампании в 2023 году в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Д.Н. Нестерова.

Глава

Каменск-Уральского городского округа А.А. Герасимов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа
от 29.12.2022 № 838

#### «Об утверждении Плана основных мероприятий («Дорожной карты») по подготовке и проведению оздоровительной кампании в 2023 году в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области»

**План**

**основных мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и проведению**

**оздоровительной кампании в 2023 году в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки** | **Разделы плана (Наименование мероприятий)** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| **Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2023 года** |
|  | Разработка и принятие постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа «Об организации отдыха и оздоровления в 2023 году» | до 01.02.2023 | Отдел по социальным и жилищным вопросам Администрации городского округа |
|  | Разработка (анализ/корректировка) правовых актов по организации отдыха и оздоровления детей и подростков | по мере необходимости | Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и спорта |
|  | Внесение изменений в паспорта организаций отдыха и оздоровления детей, Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления (при необходимости) с последующим представлением сведений в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | до 01.03.2023 | Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры |
| **Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления** |
|  | Разработка и утверждение графиков приемки ЗОЛ и лагерей с дневным пребыванием детей  | до 15.03.2023, до 15.05.2023 | ГОК, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры |
|  | Обеспечение комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей | постоянно | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Обеспечение выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления детей | постоянно | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Исполнение предписаний, выданных уполномоченными органами государственной власти в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, обеспечения безопасности | согласно указанным в предписаниях срокам | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Заключение договоров на проведение дезинсекционных, дератизационных работ и акарицидную обработку территории оздоровительных организаций, проведение работ по отдельному графику | март-май | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Извещение Управления Роспотребнадзора о планируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве оздоровительных смен и количестве оздоравливаемых детей | за 1 месяц до предполагаемой даты открытия | Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Разработка памяток для детей и сотрудников, обеспечивающих соблюдение санитарных и профилактических норм и правил в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | апрель | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Организация работы по приведению зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в соответствие с требованиями санитарного законодательства, а также подготовке пакета необходимых документов к проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы | 27.03.2023 | Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Получение Экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул, в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» | до 31.03.2023 | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Представление списков руководящего, педагогического, тренерского и обслуживающего персонала, задействованного в работе организаций отдыха и оздоровления детей, в Информационный центр Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области для проверки на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования (при не представлении указанных справок работниками самостоятельно) | 20.04.2023 | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Получение Санитарно-эпидемиологического заключения в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | до открытия лагеря | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Получение справок об отсутствии судимости у работников лагерей с дневным пребыванием детей | до 19.05.2023 | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта |
|  | Проведение проверки технической исправности спортивных объектов и сооружений на всех местах проведения игрового и тренировочного процесса | до 19.05.2023 | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Оснащение медицинских кабинетов организаций отдыха и оздоровления детей необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами | до 19.05.2023 | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Проведение приемки лагерей с дневным пребыванием детей, ЗОЛ | 20.03-24.03.202322.05-31.05.2023 | ГОК, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Проведение тренировок по эвакуации людей при возникновении ЧС, отработки действий персонала при возникновении пожара, террористического акта | до 23.05.2023  | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Заключение договоров на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей | до 25.05.2023 | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта |
|  | Заключение договоров на организацию медицинского обслуживания детей медицинским персоналом ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» | до 25.05.2023 | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта |
|  | Разработка системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг, организация систематического контроля качества отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием | весь период работы лагеря | Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и спорта |
|  | Проведение инструктажей со всеми работниками организаций отдыха и оздоровления детей по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми | до открытия лагеря, весь период работы лагеря | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
| **Организационно-управленческие мероприятия** |
|  | Взаимодействие с Региональным центром координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей | постоянно | ГОК, Управление образования |
|  | Организация деятельности Городской оздоровительной комиссии | постоянно | Отдел по социальным и жилищным вопросам Администрации городского округа |
|  | Проведение мониторинга оздоровительной кампании  | ежемесячно | ГОК, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры |
|  | Определение объемов средств, необходимых для организации и проведения отдыха и оздоровления детей и подростков, по видам отдыха и по учреждениям | январь-февраль | ГОК, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры |
|  | Разработка документации и размещение заказов на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей | в течение года | Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и спорта |
|  | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2023 году муниципальному образованию Каменск-Уральский городской округ | до 01.03.2023 | Управление образования |
|  | Заключение Соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и муниципальным образованием Каменск-Уральский городской округ Свердловской области о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на осуществление переданных органу местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 2023 году | до 01.03.2023 | Управление образования |
|  | Заключение муниципальных контрактов на закупку путевок в организации отдыха и оздоровления детей (учебное время) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | в течение года | Управление образования |
|  | Заключение муниципальных контрактов на закупку путевок в организации отдыха и оздоровления детей (каникулярное время) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | в течение года | Управление образования, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и спорта |
|  | Заказ бланков строгой отчетности для лагерей с дневным пребыванием детей в типографии | март-май | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта |
|  | Прием заявлений о предоставлении путевок в ЗОЛ от родителей (законных представителей) занимающихся спортивных школ, творческих коллективов | до 24.03.2023 | Руководители учреждений культуры и спорта |
|  | Прием заявлений о предоставлении путевок в лагеря с дневным пребыванием детей от родителей (законных представителей)  | февраль-апрель | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта |
|  | Формирование кадрового состава лагерей с дневным пребыванием детей | февраль-апрель | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта |
|  | Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, организующих питание детей в лагерях с дневным пребыванием детей, загородных учреждениях отдыха и оздоровления | в течение года | МКУ «Санитарно-технологическая пищевая лаборатория города Каменска-Уральского» |
|  | Организация и проведение обучающих семинаров, тематических курсов для желающих работать в лагерях с дневным пребыванием детей | февраль-май | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
|  | Организация и проведение санитарно-гигиенического обучения медицинских и педагогических работников, тренеров, направляемых на работу в лагеря с дневным пребыванием детей | по отдельному графику | Управление Роспотребнадзора, руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта |
|  | Проведение обязательных медицинских осмотров персонала организаций отдыха и оздоровления детей | по отдельному графику | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию) |
|  | Подготовка помощников вожатых из числа старшеклассников для работы в лагерях с дневным пребыванием детей  | февраль-май | Управление образования, МБУ ДО «ЦДО», руководители учреждений |
|  | Прием заявлений о постановке на учет детей в целях направления их в ЗОЛ и санаторно-оздоровительные организации | 01.04-15.04.2023 | Управление образования |
|  | Заключение соглашения с Территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 12 об информационном взаимодействии по вопросу подтверждения наличия льгот на оплату путевки в оздоровительные организации | до 28.02.2023 | Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры |
|  | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и подростков через информационные порталы и платформы в сети Интернет, сайты образовательных учреждений, учреждений спорта, информационные стенды в фойе учреждений, собрания, Городской родительский совет | постоянно | Администрация городского округа, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры |
|  | Освещение в СМИ хода реализации мероприятий по подготовке и проведению оздоровительной кампании | постоянно | Администрация городского округа, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры |
|  | Развитие информационного обеспечения деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей, в том числе через размещение информации на официальных сайтах и на сайте «Уральские каникулы» | постоянно | Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры |
|  | Мониторинг финансирования оздоровительной кампании, контроль за расходованием средств и подготовка отчетов о расходовании средств | постоянно | ГОК, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры |
|  | Размещение сведений о несовершеннолетних, получивших путевки в оздоровительные организации, в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) | в течение всего периода | Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры |
|  | Подготовка отчетов по итогам организации и проведения оздоровительной кампании | до 30.12.2023 | ГОК, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры |
| **Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала** |
|  | Разработка, экспертиза и утверждение оздоровительно-образовательных программ деятельности лагерей с дневным пребыванием детей | не позднее, чем за 10 дней до открытия лагеря | Руководители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и спорта |
|  | Разработка и утверждение плана работы лагеря с дневным пребыванием детей | не позднее, чем за 10 дней до открытия лагеря | Начальники лагерей с дневным пребыванием детей |
|  | Организация взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по вопросам обеспечения содержательного досуга отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием детей | не позднее, чем за 10 дней до открытия лагеря | Начальники лагерей с дневным пребыванием детей |

\* В Плане основных мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и проведению оздоровительной кампании в 2022 году в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области используются следующие сокращения:

ГОК – городская оздоровительная комиссия Каменск-Уральского городского округа,

Администрация городского округа – Администрация Каменск-Уральского городского округа,

Управление образования – ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа»,

Управление по физической культуре и спорту – ОМС «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа»,

Управление культуры – ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа»,

Управление Роспотребнадзора – Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах,

ЗОЛ – загородные организации отдыха и оздоровления детей.