|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 12.09.2024 № 632 «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Центр молодежной политики» |
| --- | --- |

СОСТАВ КОМИССИИ

по ликвидации муниципального казенного учреждения

«Центр молодежной политики»

| Расторгуева Евгения Леонидовна | председатель ликвидационной комиссии, ликвидатор |
| --- | --- |
| Члены ликвидационной комиссии: |  |
| Давыдов Игорь Алексеевич | заместитель председателя органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» |
| Куприянова Александра Викторовна | главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Центр молодежной политики» |
| Леготина Наталья Юрьевна | заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и закупок Администрации Каменск-Уральского городского округа |
| Овсянникова Татьяна Владимировна | начальник финансово-экономического отдела органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 12.09.2024 № 632 «О ликвидации муниципального казенного учреждения «Центр молодежной политики» |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по ликвидации муниципального казенного учреждения

«Центр молодежной политики»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о ликвидации муниципального казенного учреждения «Центр молодежной политики» (далее – Учреждение), о порядке и сроках заявления требований его кредиторами | Не позднее 3-х дней после внесения в Единый государственный реестр уведомления о ликвидации | Ликвидационная комиссия | Срок предъявления требований кредиторами должен составлять не менее двух календарных месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации Учреждения |
| 2. | Письменно уведомить известных на момент принятия решения о ликвидации кредиторов | В течение 10 рабочих дней со дня извещения регистрирующего органа о принятом решении о ликвидации | Ликвидационная комиссия | Кредиторы выявляются по данным бухгалтерского учета |
| 3. | Письменно направить дебиторам требования о погашении дебиторской задолженности | В течение 10 рабочих дней со дня извещения регистрирующего органа о принятом решении о ликвидации | Ликвидационная комиссия | В том числе, принять меры по истребованию задолженности в судебном порядке |
| 4. | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого Учреждения | В течение 30 календарных дней с момента принятия решения о ликвидации Учреждения | Ликвидационная комиссия, орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» (далее – ОМС «Комитет по управлению имуществом»)» | Проверка наличия, а также состояния имущества и обязательств Учреждения с составлением акта |
| 5. | Предупредить работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения | Не позднее 5 рабочих дней с момента принятия постановления о ликвидации, но не менее чем за два календарных месяца до даты увольнения | Ликвидационная комиссия | Уведомление составляется в свободной форме |
| 6. | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого Учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения | В течение 10 рабочих дней с момента окончания срока для предъявления требований кредиторов | Ликвидационная комиссия | Не ранее чем по прошествии двух календарных месяцев с момента публикации в журнале «Вестник государственной регистрации», но не позднее 75 календарных дней с таковой |
| 7. | Рассмотрение и утверждение промежуточного ликвидационного баланса | не позднее 5 рабочих дней с момента поступления | ОМС «Комитет по управлению имуществом» | Оформляется произвольно (рекомендуется оформлять приказом) |
| 8. | Уведомление регистрирующего органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса | не позднее 3 рабочих дней с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | В регистрирующий орган направляются: уведомление по установленной форме о составлении промежуточного ликвидационного баланса |
| 9. | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | В течение одного календарного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | ст. ст. 63 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10. | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | По истечении одного календарного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | ст. ст. 63 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 11. | Составление окончательного ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | После расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | утверждается ОМС «Комитет по управлению имуществом», аналогично п. 7 настоящего Плана |
| 12. | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации Учреждения | В течение 10 календарных дней после утверждения окончательного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Уведомление по установленной форме с приложением необходимых документов |