22

[image: image1.jpg]


          
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2025  № 69
О внесении изменений в схемы водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года             № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в рамках исполнения постановления Правительства Свердловской области от 30.03.2023 № 209-ПП «Об утверждении региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Свердловской области на 2023-2027 годы»   Администрация Каменск-Уральского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в схемы водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года, утвержденные постановлением Администрации города Каменска-Уральского  от 26.11.2014 № 1612 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский», актуализированные постановлениями Администрации города Каменска-Уральского от 10.02.2020 № 92 «Об актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский до 2026 года», Администрации Каменск-Уральского городского округа от  22.12.2022 № 815 «О внесении изменений в схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский  до 2026 года», Администрации Каменск-Уральского городского округа от  30.05.2023 № 330 «О внесении изменений в схемы водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа  до 2026 года» (далее – Схемы водоснабжения и водоотведения): 
1) в Главе 1 «Схема водоснабжения»:
Таблицу 33 – «Мероприятия по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

Таблицу 34 – «Организационный план мероприятия по реконструкции объектов системы водоснабжения» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;
Таблицу 35 – «Организационный план мероприятий по строительству объектов системы водоснабжения» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

Таблицу 37 – «Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению;
2) в Главе 2 «Схема водоотведения»:
Таблицу 12 – «Мероприятия по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению;

Таблицу 13 – «Организационный план мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения» изложить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению;

Таблицу 16 – «Потребность в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения» изложить в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа                            Горенкова В.В.
Глава 
Каменск-Уральского городского округа


               А.А. Герасимов
Приложение № 1

к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа

от 30.01.2025  № 69
Таблица 33 – Мероприятия по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристики
	Сроки выполнения работ, гг.
	График исполнения

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Обеспечение очистных сооружений Сысертского водозабора резервным электроснабжением от независимого источника
	ВЛ 10 кВ
	2020-2022
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	2
	Установка счетчиков нового поколения с дистанционным снятием показаний в многоквартирных домах, объектах социально-культурной и промышленной сферы
	2000 шт.
	2020-2024
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	3
	Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап)
	Д= 630 мм                    

L= 26685м
	2019-2021
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	4
	Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап)
	Д= 630 мм            

L= 28315м
	2020-2022
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	5
	Капитальный ремонт / реконструкция / реновация существующего водовода от Нижне-Сысертского водохранилища до площадки фильтровальной станции в  г. Каменск-Уральский Свердловской области  (3 этап)
	Д= 630 мм                    

L= 55000м
	2021-2025
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	6
	Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 6-го коллектора 4,5 Гкал/час (5,23 МВт)  с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения
	Мощность               4,5 Гкал/час 

(5,23 МВт)
	2020-2021
	
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	6.1
	Строительство циркуляционного трубопровода от тепловой камеры ТК16-25 до теплового пункта
	L= 1530 м 
	2022-2023
	
	
	
	Х
	Х
	
	
	

	7
	Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 4-го коллектора 25 Гкал/час (29 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения
	Мощность                25 Гкал/час             (29 МВт)
	2022-2026
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.1
	Строительство циркуляционного трубопровода от теплового пункта 4-го коллектора до тепловой камеры К4-86 ул. Октябрьская, 33
	L= 1094 м 
	2023-2026
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.2
	Строительство трубопровода ГВС от тепловой камеры КМ35 ул. Алюминиевая, 39 до тепловой камеры Т74-1(61) ул. 4-й Пятилетки, 5
	L= 380 м 
	2024
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	8
	Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 1,3-го коллекторов 10,5 Гкал/час (12,21 МВт)  с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения
	Мощность             10,5 Гкал/час (12,21МВ)
	2022-2024
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	
	

	8.1
	Реконструкция участка трубопровода ГВС от тепловой камеры ТК74 ул. Каменская, 31 до тепловой камеры ТК59 ул. Исетская, 37
	L= 803 м 
	2022
	
	
	
	Х
	
	
	
	

	9
	Модернизация и реконструкция  сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Синарского  района 
	L= 6500 м 
	2019-2026
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	Модернизация и реконструкция  сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Красногорского района 
	L= 5500 м 
	2019-2026
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	Модернизация и реконструкция  сетей питьевого водоснабжения Синарского и Красногорского районов(модернизация и реконструкция запорной арматуры Ду 400-600 мм по адресам: ул. Олега Кошевого,  ул. Октябрьская, ул.  Рябова, Северная Мазуля, ул. Лермонтова,97, дюкер р. Каменка у сан. «Чистый ключ», дюкер р.Исеть у проф. «Каменный пояс», ул. Кирова, ул. Карла Маркса, ул. Кирова,11, ул. Кирова,16, ул. Тевосяна, 7, ул. Кунавина,); Ду 800 - 3 шт.(внешний тракт)
	24 шт.
	2020-2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12
	Строительство питьевого водопровода  от камеры В1-1 на существующих водоводах до промплощадки «РУСАЛ Каменск-Уральский» для питьевого водоснабжения потребителей предприятия
	 
	2022-2026
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Применение современных методов и технологий обеззараживания воды, эффективных в отношении вирусов
	 
	2020-2022
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	14
	Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне  VI жилого района «Южный»
	Д= 300 мм                           L = 1500 м
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	Х

	15
	Строительство новых водоводов диаметром 300 мм. в микрорайонах  V жилого района «Южный» для обеспечения бесперебойной работоспособности
	Д= 300 мм                            L = 2300 м
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	Х

	16
	Капитальный ремонт водовода  в г. Каменск-Уральский, включая участки сетей водоснабжения:

- Участок водовода гл от Н-Маз.скв. до колод 22/01 инвентарный № 00016237 (Водовод             Ду 600 от ул. Рябова, 3 до камеры напротив здания Скорой помощи по ул. Рябова, 18);

- Участок водовода гл от Н-Маз.скв. до колод 22/01  инвентарный № 00016237 (Водовод            Ду 600 по ул. Ломоносова от камеры № 1 по ул. Репина до ул. Ленина);

- Участок водовода от площ. станции очистки до ул. Челябин. (инвентарный № 00016229) Ду 500 от камеры № 1 ул. Кадочникова, 11 а до камеры № 2 ; ул. Кадочникова от камеры № 1 (дюкер р. Исеть) до камеры № 2 с врезкой на профилакторий Каменный пояс;

- Магистральный водовод Ду500 мм от фильтровальной насосной станции на                     р. Каменка до ул. Механизаторов. (инвентарный №00016608) участок: дюкерный переход через р. Исеть;

- Водовод от т.К в р-не СТЗ, Прокопьева, Кирова; дюкерный переход через р. Каменка;

- Водовод сети по городу Пушкина, Кошевого, Прокоп (инв. № 00016596);

- Водовод от площ.станции очистки до ул.Челябин. (инв. № 00016229) (участок водовода от ул. Тевосяна, 9 до пр. Победы, 1А)
	
L = 3330 м
	2023-2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	
	

	17
	Капитальный ремонт водопровода Вод.сеть к индивид.поселку Алюминиевая (инв. №00016783) (участок водовода от насосной станции по ул. Мамина-Сибиряка, 18 до ул. Алюминиевая, 46 (Ду 300 мм протяженностью 422 м)
	Д= 300 мм                            L = 422 м
	2025
	
	
	
	
	
	
	Х
	

	18
	Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть, Горная (участок водопроводной сети от ул. Горная, 16 до ул. Горная, 28) (инв. № 00016212)
	Д= 150 мм                            

L = 130 м
	2025
	
	
	
	
	
	
	Х
	

	19
	Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть З. Космодемьянской, Лесная, Трубная (участок водопроводной сети д. 160 мм по ул. Лесная от колодца у жилого дома № 23 по ул. Зои Космодемьянской до колодца у жилого дома № 19 по ул. Беляева)
	Д= 150 мм                            L = 300 м
	2025
	
	
	
	
	
	
	Х
	

	20
	Капитальный ремонт водопровода от площадки станции очистки до ул. Челябинская Ду500 (инв.№00016229) в районе пгт Мартюш.
	Д= 500 мм                            L = 130 м
	2025
	
	
	
	
	
	
	Х
	

	21
	Строительство сети водоснабжения д. Кодинка
	Д= 90; 160 мм                            

L =  9484 м
	2024-2027
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х

	22
	Модернизация водопроводной сети от ВК по ул. Исетская - Заводская до ВНС по ул. Заводская, 5
	Д= 300 мм                    

L= 3000 м
	2025-2027
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х


Приложение № 2
к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа

от  30.01.2025  № 69
Таблица 34 – Организационный план мероприятия по реконструкции объектов системы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристики
	Сроки выполнения работ, гг.
	График исполнения

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Модернизация и реконструкция  сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Синарского  района 
	L= 6500 м 
	2019-2026
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Модернизация и реконструкция  сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Красногорского района 
	L= 5500 м 
	2019-2026
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Модернизация и реконструкция  сетей питьевого водоснабжения Синарского и Красногорского районов(модернизация и реконструкция запорной арматуры Ду 400-600 мм по адресам: ул. Олега Кошевого, ул. Октябрьская, ул.  Рябова, Северная Мазуля, ул. Лермонтова,97, дюкер р. Каменка у сан. «Чистый ключ», дюкер р.Исеть у проф. «Каменный пояс», ул. Кирова, ул. Карла Маркса, ул. Кирова,11, ул. Кирова,16, ул. Тевосяна, 7, ул. Кунавина,); Ду 800 - 3 шт.(внешний тракт)
	24 шт.
	2020-2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Применение современных методов и технологий обеззараживания воды, эффективных в отношении вирусов
	 
	2020-2022
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	5
	Капитальный ремонт / реконструкция, реновация существующего водовода от Нижне-Сысертского водохранилища до площадки фильтровальной станции в г. Каменск-Уральский Свердловской области  (3 этап)
	Д= 630 мм                    

L= 55000м
	2021-2025
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	6
	Капитальный ремонт водовода  в г. Каменск-Уральский, включая участки сетей водоснабжения:

- Участок водовода гл от Н-Маз.скв. до колод 22/01 инвентарный № 00016237 (Водовод             Ду 600 от ул. Рябова, 3 до камеры напротив здания Скорой помощи по ул. Рябова, 18);

- Участок водовода гл от Н-Маз.скв. до колод 22/01  инвентарный № 00016237 (Водовод            Ду 600 по ул. Ломоносова от камеры № 1 по ул. Репина до ул. Ленина);

- Участок водовода от площ. станции очистки до ул. Челябин. (инвентарный № 00016229) Ду 500 от камеры № 1 ул. Кадочникова, 11 а до камеры № 2; ул. Кадочникова от камеры № 1 (дюкер р. Исеть) до камеры № 2 с врезкой на профилакторий Каменный пояс;

- Магистральный водовод Ду500 мм от фильтровальной насосной станции на                     р. Каменка до ул. Механизаторов. (инвентарный №00016608) участок: дюкерный переход через р. Исеть;

- Водовод от т.К в р-не СТЗ, Прокопьева, Кирова; дюкерный переход через р. Каменка;

- Водовод сети по городу Пушкина, Кошевого, Прокоп (инв. № 00016596);

- Водовод от площ.станции очистки до ул.Челябин. (инв. № 00016229) (участок водовода от ул. Тевосяна, 9 до пр. Победы, 1А)
	L = 3330
	2023-2024
	
	
	
	
	Х
	Х
	
	

	7
	Капитальный ремонт водопровода Вод.сеть к индивид.поселку Алюминиевая (инв. № 00016783) (участок водовода от насосной станции по ул. Мамина-Сибиряка, 18 до ул. Алюминиевая, 46 (Ду 300 мм протяженностью 422 м)
	Д= 300                            L = 422
	2024
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	8
	Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть, Горная (участок водопроводной сети от ул. Горная, 16 до ул. Горная, 28) (инв. № 00016212)
	Д= 150                            L = 130
	2024
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	9
	Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть З. Космодемьянской, Лесная, Трубная (участок водопроводной сети д. 160 мм по ул. Лесная от колодца у жилого дома № 23 по ул. Зои Космодемьянской до колодца у жилого дома № 19 по ул. Беляева)
	Д= 150                           L = 300
	2024
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	10
	Капитальный ремонт водопровода от площадки станции очистки до ул. Челябинская Ду500 (инв.№00016229) в районе пгт Мартюш.
	Д= 500 мм                            L = 130 м
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Модернизация водопроводной сети от ВК по ул.Исетская - Заводская до ВНС по ул.Заводская, 5
	Д= 300 мм                    

L= 3000 м
	2025-2027
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х


Приложение № 3
к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа

от 30.01.2025  № 69
Таблица 35 – Организационный план мероприятий по строительству объектов системы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристики
	Сроки выполнения работ, гг.
	График исполнения

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Обеспечение очистных сооружений Сысертского водозабора резервным электроснабжением от независимого источника
	ВЛ 10 кВ
	2020-2022
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	2
	Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап)
	Д= 630 мм                    

L= 26685м
	2019-2021
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	3
	Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап)
	Д= 630 мм            

L= 28315м
	2020-2022
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	4
	Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 6-го коллектора 4,5 Гкал/час (5,23 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения
	Мощность               4,5 Гкал/час 

(5,23 МВт)
	2020-2021
	
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	4.1
	Строительство циркуляционного трубопровода от тепловой камеры ТК16-25 до теплового пункта
	L= 1530 м 
	2022-2023
	
	
	
	Х
	Х
	
	
	

	5
	Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 4-го коллектора 25 Гкал/час (29 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения
	Мощность                25 Гкал/час             (29 МВт)
	2022-2026
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


	5.1
	Строительство циркуляционного трубопровода от теплового пункта 4-го коллектора до тепловой камеры К4-86 ул. Октябрьская, 33
	L= 1094 м 
	2023-2026
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.2
	Строительство трубопровода ГВС от тепловой камеры КМ35 ул. Алюминиевая, 39 до тепловой камеры Т74-1(61) ул. 4-й Пятилетки, 5
	L= 380 м 
	2024
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	6
	Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 1,3-го коллекторов 10,5 Гкал/час (12,21 МВт)  с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения
	Мощность             10,5 Гкал/час (12,21МВ)
	2022-2024
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	
	

	6.1
	Реконструкция участка трубопровода ГВС от тепловой камеры ТК74 ул. Каменская, 31 до тепловой камеры ТК59 ул. Исетская, 37
	L= 803 м 
	2022
	
	
	
	Х
	
	
	
	

	7
	Строительство питьевого водопровода  от камеры В1-1 на существующих водоводах до промплощадки «РУСАЛ Каменск-Уральский» для питьевого водоснабжения потребителей предприятия
	 
	2022-2026
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне  VI жилого района «Южный»
	Д= 300 мм                           L = 1500 м
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	Х

	9
	Строительство новых водоводов диаметром 300 мм. в микрорайонах  V жилого района «Южный» для обеспечения бесперебойной работоспособности
	Д= 300 мм                            L = 2300 м
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	Х

	10
	Строительство сети водоснабжения д. Кодинка
	Д= 90; 160 мм                            

L =  9484 м
	2024-2027
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х


Приложение № 4
к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа

от 30.01.2025  № 69
Таблица 37 – Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристики
	Сроки выполнения работ, гг.
	Всего, млн. руб.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Требуемый объем капитальных вложений до 2026 года
	4407,126
	212,64
	570,48
	415,57
	614,42
	668,73
	878,62
	841,526
	205,14

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Обеспечение очистных сооружений Сысертского водозабора резервным электроснабжением от независимого источника
	ВЛ 10 кВ
	2020-2022
	3
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	 
	
	
	 

	2
	Установка счетчиков нового поколения с дистанционным снятием показаний в многоквартирных домах, объектах социально-культурной и промышленной сферы
	2000 шт.
	2020-2024
	25,3
	 
	5,06
	5,06
	5,06
	5,06
	5,06
	 
	 

	3
	Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище  (1 этап)
	Д= 630 мм                      L= 26685м
	2019-2021
	702,49
	192,64
	509,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап)
	Д= 630 мм            L= 28315м
	2020-2022
	840,13
	 
	15,00
	345,13
	480,00
	 
	 
	 
	 

	5
	Капитальный ремонт /реконструкция, реновация существующего водовода от Нижне-Сысертского водохранилища до площадки фильтровальной станции в г. Каменск-Уральский Свердловской области  (3 этап)
	Д= 630 мм                    L= 55000м
	2021-2025
	1808,94
	 
	 
	30,00
	40,00
	434,74
	652,10
	652,10
	 

	6
	Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 6-го коллектора 4,5 Гкал/час (5,23 МВт)  с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения
	Мощность               4,5 Гкал/час 

(5,23 МВт)
	2020-2021
	25,95
	 
	15,57
	10,38
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Строительство циркуляционного трубопровода от тепловой камеры ТК16-25 до теплового пункта
	L= 1530 м 
	2022-2023
	21,79
	 
	 
	 
	10,89
	10,90
	 
	 
	 

	7
	Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 4-го коллектор 25 Гкал/час (29 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения
	Мощность                25 Гкал/час             (29 МВт)
	2022-2026
	199,94
	 
	 
	 
	19,99
	39,99
	59,98
	39,99
	39,99

	7.1
	Строительство циркуляционного трубопровода от теплового пункта 4-го коллектора до тепловой камеры К4-86 ул. Октябрьская, 33
	L= 1094 м 
	2023-2026
	28,72
	 
	 
	 
	 
	7,20
	7,20
	7,20
	7,12

	7.2
	Строительство трубопровода ГВС от тепловой камеры КМ35 ул. Алюминиевая, 39 до тепловой камеры Т74-1(61) ул. 4-й Пятилетки, 5
	L= 380 м 
	2024
	6,96
	 
	 
	 
	 
	 
	6,96
	 
	 

	8
	Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 1,3-го коллекторов 10,5 Гкал/час (12,21 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения
	Мощность             10,5 Гкал/час (12,21МВ)
	2022-2024
	60,1
	 
	 
	 
	12,02
	24,04
	24,04
	 
	 

	8.1
	Реконструкция участка трубопровода ГВС от тепловой камеры ТК74 ул. Каменская, 31 до тепловой камеры ТК59 ул. Исетская, 37
	L= 803 м 
	2022
	14,66
	 
	 
	 
	14,66
	 
	 
	 
	 

	9
	Модернизация и реконструкция  сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Синарского  района 
	L= 6500 м 
	2019-2026
	80
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	10
	Модернизация и реконструкция  сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Красногорского района 
	L= 5500 м 
	2019-2026
	80
	10,00
	10,000
	10,00
	10,000
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	11
	Модернизация и реконструкция  сетей питьевого водоснабжения Синарского и Красногорского районов(модернизация и реконструкция запорной арматуры Ду 400-600 мм по адресам: ул. Олега Кошевого, ул. Октябрьская, ул.  Рябова, Северная Мазуля, ул. Лермонтова,97, дюкер р. Каменка у сан. «Чистый ключ», дюкер р.Исеть у проф. «Каменный пояс», ул. Кирова, ул. Карла Маркса, ул. Кирова,11, ул. Кирова,16,                   ул. Тевосяна, 7, ул. Кунавина,); Ду 800 - 3 шт.(внешний тракт)
	24 шт.
	2020-2026
	20
	 
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	2,00

	12
	Строительство  питьевого водопровода  от камеры В1-1 на существующих водоводах до промплощадки «РУСАЛ Каменск-Уральский» для питьевого водоснабжения потребителей предприятия
	 
	2022-2026
	34
	 
	 
	 
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80
	6,80

	13
	Применение современных методов и технологий обеззараживания воды, эффективных в отношении вирусов
	 
	2020-2022
	3
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14
	Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне  VI жилого района «Южный»
	Д= 300                           L = 1500 
	2026
	7,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,50

	15
	Строительство новых водоводов диаметром 300 мм. в микрорайонах  V жилого района «Южный» для обеспечения бесперебойной работоспособности
	Д= 300                            L = 2300
	2026
	11,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,50

	16
	Капитальный ремонт водовода  в г. Каменск-Уральский, включая участки сетей водоснабжения:

- Участок водовода гл от Н-Маз.скв. до колод 22/01 инвентарный № 00016237 (Водовод  Ду 600 от ул. Рябова, 3 до камеры напротив здания Скорой помощи по ул. Рябова, 18);

- Участок водовода гл от Н-Маз.скв. до колод 22/01  инвентарный № 00016237 (Водовод Ду 600 по ул. Ломоносова от камеры № 1 по ул. Репина до ул. Ленина);

- Участок водовода от площ. станции очистки до ул. Челябин. (инвентарный № 00016229) Ду 500 от камеры № 1 ул. Кадочникова, 11а до камеры № 2;                                        ул. Кадочникова от камеры № 1 (дюкер р. Исеть) до камеры № 2 с врезкой на профилакторий Каменный пояс;

- Магистральный водовод Ду500 мм от фильтровальной насосной станции на р. Каменка до ул. Механизаторов. (инвентарный №00016608) участок: дюкерный переход через р. Исеть;

- Водовод от т.К в р-не СТЗ, Прокопьева, Кирова; дюкерный переход через р. Каменка;

- Водовод сети по городу Пушкина, Кошевого, Прокоп (инв. №00016596);

- Водовод от площ.станции очистки до ул. Челябин. (инв. № 00016229) (участок водовода от ул. Тевосяна, 9 до пр. Победы, 1А)
	L = 3330
	2023-2024
	204,68
	
	
	
	
	117,00
	87,68
	
	

	17
	Капитальный ремонт водопровода Вод.сеть к индивид.поселку Алюминиевая (инв. № 00016783) (участок водовода от насосной станции по ул. Мамина-Сибиряка, 18 до ул. Алюминиевая, 46 (Ду 300 мм протяженностью 422 м)
	Д= 300                            L = 422
	2024
	15,46
	
	
	
	
	
	
	15,46
	

	18
	Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть, Горная (участок водопроводной сети от ул. Горная, 16 до ул. Горная, 28) (инв. № 00016212)
	Д= 150                            L = 130
	2024
	1,35
	
	
	
	
	
	
	1,35
	

	19
	Капитальный ремонт водопровода Вод. сеть З. Космодемьянской, Лесная, Трубная (участок водопроводной сети д. 160 мм по ул. Лесная от колодца у жилого дома № 23 по ул. Зои Космодемьянской до колодца у жилого дома № 19 по ул. Беляева)
	Д= 150                            

L = 300
	2024
	4,12
	
	
	
	
	
	
	 4,12
	

	20
	Капитальный ремонт водопровода от площадки станции очистки до ул. Челябинская Ду500  инв. №00016229) в районе пгт Мартюш.
	Д= 500 мм                            L = 130 м
	2025
	59,67
	
	
	
	
	
	
	59,67
	

	21
	Строительство сети водоснабжения д. Кодинка
	Д= 90; 160 мм                            

L =  9484 м
	2024-2027
	119,45
	
	
	
	
	
	5,8
	29,3
	84,35

	22
	Модернизация водопроводной сети от ВК по ул.Исетская - Заводская до ВНС по ул.Заводская, 5
	Д= 300 мм                    

L= 3000 м
	2025-2027
	28,416
	
	
	
	
	
	
	2,536
	25,880


Приложение № 5
к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа

от 30.01.2025  № 69
Таблица 12 – Мероприятия по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Технические

характеристики
	Сроки выполнения работ, гг.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2
	Реконструкция камеры переключения в р-не Байновского моста (со стороны Синарского района)  МО г. Каменск-Уральский
	 
	2020-2024
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	3
	Модернизация  участка трубопровода централизованной системы водоотведения ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»
	628 м
	2024-2026
	 
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х

	4
	Сливная станция жидких бытовых отходов по ул. Заводская, г. Каменск-Уральский
	40 тыс. м3/год
	2020
	 
	Х
	
	
	
	
	
	

	5
	Сливная станция жидких бытовых отходов в Синарском районе г. Каменск-Уральский
	40 тыс. м3/год
	2021-2022
	 
	
	Х
	Х
	
	
	
	

	6
	Строительство насосной станции на пересечении улиц Октябрьская -  Суворова с подводящими сетями водоотведения
	1 ед.
	2024-2026
	 
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х

	7
	Проектирование и строительство сооружений по обработке осадков на очистных сооружениях канализации
	 
	2021
	 
	
	Х
	
	
	
	
	

	8
	Модернизация и реконструкция   сетей водоотведения, Красногорский и Синарский районы
	L=1000 м
	2019-2026
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	Замена герметичных масляных выключателей 10кВ на вакуумные типа В/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кВ на трансформаторной  подстанции  КНС-2А
	 
	2021-2022
	 
	
	Х
	Х
	
	
	
	

	10
	Обеспечение объектов очистных  сооружений резервным электроснабжением от независимого источника
	 
	2022-2024
	 
	
	
	Х
	Х
	Х
	
	

	11
	Обеспечение объектов КНС резервным электроснабжением от независимого источника
	 
	2022-2024
	 
	
	
	Х
	Х
	Х
	
	

	12
	Проектирование и строительство очистных сооружений ливневой канализации Красногорского района
	61 тыс. м3/сут
	2021-2024
	 
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	13
	Модернизация системы аэрации аэротенка на очистных сооружениях канализации 
г. Каменска-Уральского
	
	2023
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	14
	Модернизация воздуходувных агрегатов 
№ 4,5 на очистных сооружениях канализации г. Каменска-Уральского (2  турбовоздуходувки АТ200-0,8 SG5Plus)
	
	2023
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	15
	Модернизация КНС-20 с заменой 1 насосного агрегата
	
	2023
	
	
	
	Х
	
	
	
	

	16
	Модернизация очистных сооружений канализации с внедрением системы автоматического контроля сброса
	
	2023
	
	
	
	Х
	
	
	
	

	17
	Капитальный ремонт коллектора: Гл кол хоз (от камеры гаш1 Кам до очист соор) (инв.№00030988) (участок самотечного коллектора под железной дорогой в районе перегона Каменск-Уральский - УАЗ 10 км).
	Д= 1000/900 мм                            L = 33,1 м
	2025
	
	
	
	
	
	
	Х
	

	18
	Реконструкция самотечного  канализационного коллектора
	Д=1420/1275мм

L = 80 м
	2024
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	19
	Реконструкция аэротенка, расположенного на территории очистных сооружений канализации
	39000м3/сут.
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	Х

	20
	Реконструкция контактного резервуара № 5
	9000м3/сут.
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	Х

	21
	Приобретение роботизированной системы телеинспекции на основе транспортного модуля с приводом на все колеса
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	Х
	


Приложение № 6
к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа

от 30.01.2025  № 69
Таблица 13 – Организационный план мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения работ, гг.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2
	Реконструкция камеры переключения в р-не Байновского моста (со стороны Синарского района)  МО г. Каменск-Уральский
	2020-2024
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	3
	Модернизация  участка трубопровода централизованной системы водоотведения ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»
	2024-2026
	 
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х

	4
	Сливная станция жидких бытовых отходов по ул. Заводская, г. Каменск-Уральский
	2020
	 
	Х
	
	
	
	
	
	

	5
	Сливная станция жидких бытовых отходов в Синарском районе 
г. Каменск-Уральский
	2021-2022
	 
	
	Х
	Х
	
	
	
	

	6
	Строительство насосной станции на пересечении улиц Октябрьская -  Суворова с подводящими сетями водоотведения
	2024-2026
	 
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х

	7
	Проектирование и строительство сооружений по обработке осадков на очистных сооружениях канализации
	2021
	 
	
	Х
	
	
	
	
	

	8
	Модернизация и реконструкция   сетей водоотведения, Красногорский и Синарский районы
	2019-2026
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	Замена герметичных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные типа В/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6 кВ на трансформаторной  подстанции  КНС-2А
	2021-2022
	 
	
	Х
	Х
	
	
	
	

	10
	Обеспечение объектов очистных сооружений резервным электроснабжением от независимого источника
	2022-2024
	 
	
	
	Х
	Х
	Х
	
	

	11
	Обеспечение объектов КНС резервным электроснабжением от независимого источника
	2022-2024
	 
	
	
	Х
	Х
	Х
	
	

	12
	Проектирование и строительство очистных сооружений ливневой канализации Красногорского района
	2021-2024
	 
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	13
	Модернизация системы аэрации аэротенка на очистных сооружениях канализации г. Каменска-Уральского
	2023
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	14
	Модернизация воздуходувных агрегатов № 4,5 на очистных сооружениях канализации г. Каменска-Уральского (2 турбовоздуходувки АТ200-0,8 SG5Plus)
	2023
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	15
	Модернизация КНС-20 с заменой 1 насосного агрегата
	2023
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	16
	Модернизация очистных сооружений канализации с внедрением системы автоматического контроля сброса
	2023
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	17
	Капитальный ремонт коллектора: Гл кол хоз (от камеры гаш1 Кам до очист соор) (инв.№00030988) (участок самотечного коллектора под железной дорогой в районе перегона Каменск-Уральский - УАЗ 10 км).
	2025
	
	
	
	
	
	
	Х
	

	18
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора
	2024
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	19
	Реконструкция аэротенка, расположенного на территории очистных сооружений канализации
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	Х

	20
	Реконструкция контактного резервуара № 5
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	Х

	21
	Приобретение роботизированной системы телеинспекции на основе транспортного модуля с приводом на все колеса
	2025
	
	
	
	
	
	
	Х
	


Приложение № 7
к постановлению Администрации Каменск-Уральского городского округа

от 30.01.2025  № 69
Таблица 16 – Потребность в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристики
	Сроки выполнения работ, гг.
	Всего, млн. руб.
	В том числе по годам, млн. руб.

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Требуемый объем капитальных вложений до 2026 года
	931,526
	3,00
	24,910
	34,800
	232,050
	242,787
	334,103
	18,133
	41,743


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2
	Реконструкция камеры переключения в р-не Байновского моста (со стороны Синарского района)  МО г. Каменск-Уральский
	 
	2020-2024
	20,00
	 
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	 
	 

	3
	Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоотведения ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»
	628 м
	2024-2026
	2,70
	 
	 
	 
	 
	 
	0,90
	0,90
	0,90

	4
	Сливная станция жидких бытовых отходов по ул. Заводская, 
г. Каменск-Уральский
	40 тыс. м3/год
	2020
	16,91
	 
	16,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Сливная станция жидких бытовых отходов в Синарском районе 
г. Каменск-Уральский
	40 тыс. м3/год
	2021-2022
	21,00
	 
	 
	1,00
	20,00
	 
	 
	 
	 

	6
	Строительство насосной станции на пересечении улиц Октябрьская -  Суворова с подводящими сетями водоотведения
	1 ед.
	2024-2026
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	5,00
	15,00

	7
	Проектирование и строительство сооружений по обработке осадков на очистных сооружениях канализации
	 
	2021
	12,80
	 
	 
	12,80
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Модернизация и реконструкция   сетей водоотведения, Красногорский и Синарский районы


	L=1000 м
	2019-2026
	31,00
	3,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	9
	Замена герметичных масляных выключателей 10кВ на вакуумные типа В/TEL 10-20/1000-У2 с релейной защитой в распределительных устройствах 6кВ на трансформаторной  подстанции  КНС-2А
	 
	2021-2022
	4,05
	 
	 
	2,00
	2,05
	
	 
	 
	 

	10
	Обеспечение объектов очистных сооружений резервным электроснабжением от независимого источника
	 
	2022-2024
	3,00
	 
	 
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	 
	 

	11
	Обеспечение объектов КНС резервным электроснабжением от независимого источника
	 
	2022-2024
	3,00
	 
	 
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	 
	 

	12
	Проектирование и строительство очистных сооружений ливневой канализации Красногорского района
	61 тыс. м3сут
	2021-2024
	711,00
	 
	 
	11,00
	200,00
	200,00
	300,00
	 
	 

	13
	Модернизация системы аэрации аэротенка на очистных сооружениях канализации г. Каменска-Уральского
	
	2023
	9,310
	
	
	
	
	9,310
	
	
	

	14
	Модернизация воздуходувных агрегатов № 4,5 на очистных сооружениях канализации г. Каменска-Уральского (2 турбовоздуходувки АТ200-0,8 SG5Plus)
	
	2023
	15,610
	
	
	
	
	15,610
	
	
	

	15
	Модернизация КНС-20 с заменой 1 насосного агрегата
	
	2023
	3,472
	
	
	
	
	3,472
	
	
	

	16
	Модернизация очистных сооружений канализации с внедрением системы автоматического контроля сброса
	
	2023-2024
	13,156
	
	
	
	
	4,395
	8,761
	
	

	17
	Капитальный ремонт коллектора: Гл кол хоз (от камеры гаш1 Кам до очист соор) (инв.№00030988) (участок самотечного коллектора под железной дорогой в районе перегона Каменск-Уральский - УАЗ 10 км).
	Д= 1000/900 мм                            L = 33,1 м
	2025
	4,05
	
	
	
	
	
	
	4,05
	

	18
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора
	Д=1420/1275мм
L = 80 м
	2024
	9,442
	
	
	
	
	
	9,442
	
	

	19
	Реконструкция аэротенка, расположенного на территории очистных сооружений канализации
	39000 м3/сут.
	2026
	14,213
	
	
	
	
	
	
	
	14,213

	20
	Реконструкция контактного резервуара № 5
	9000м3/сут.
	2026
	7,63
	
	
	
	
	
	
	
	7,63

	21
	Приобретение роботизированной системы телеинспекции на основе транспортного модуля с приводом на все колеса
	
	2025
	4,183
	
	
	
	
	
	
	4,183
	


�









