2

[image: image1.jpg]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2026 № 42
Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2026 году на территории муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области», от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в целях подготовки и проведения оздоровительной кампании, обеспечения отдыха и оздоровления детей школьного возраста в 2026 году Администрация Каменск-Уральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2026 году на территории муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Д.Н. Нестерова.

Глава 

Каменск-Уральского городского округа



         А.А. Герасимов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа
от 30.01.2026 № 42
«Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2026 году на территории  муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области»
План 

основных мероприятий по подготовке и проведению 

детской оздоровительной кампании в 2026 году на территории муниципального образования 
Каменск-Уральский городской округ Свердловской области
	Номер строки
	Разделы плана (Наименование мероприятий)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2026 года

	1.1
	Разработка и принятие постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2026 году»
	до 02.02.2026
	Отдел по социальным и жилищным вопросам Администрации городского округа

	1.2
	Разработка (анализ/корректировка) правовых актов по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
	по мере необходимости
	Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры, учреждения

	1.3
	Внесение изменений в паспорта организаций отдыха и оздоровления детей, Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления (при необходимости) с последующим представлением сведений в Министерство образования Свердловской области
	до 16.02.2026
	Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,  Управление культуры, руководители учреждений, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	1.4
	Расчет и выделение квоты в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, обеспечивающей потребность в отдыхе и оздоровлении детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 2026 году
	до 20.02.2026
	Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры

	1.5
	Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, муниципальному образованию Каменск-Уральский городской округ Свердловской области
	до 01.03.2026
	Управление образования

	1.6
	Заключение Соглашения между Министерством образования Свердловской области и Администрацией Каменск-Уральского городского округа Свердловской области о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на осуществление переданных органу местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
	до 01.03.2026
	Управление образования

	2. 
	Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления

	2.1
	Актуализация паспорта антитеррористической защищенности ЗОЛ и ЛДП (при необходимости)
	до открытия лагеря
	Учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	2.2
	Разработка графиков приемки ЗОЛ и ЛДП
	до 13.03.2026 – для весенних ЛДП

до 15.05.2026 – для летних ЛДП, до 29.05.2026 – для ЗОЛ
	ГОК, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,  Управление культуры, руководители учреждений

	2.3
	Обеспечение комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей
	постоянно
	Учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	2.4
	Обеспечение выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления детей
	постоянно
	Учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	2.5
	Исполнение предписаний, выданных уполномоченными органами государственной власти в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, обеспечения безопасности
	согласно указанным в предписаниях срокам
	Учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	2.6
	Заключение договоров на проведение дезинсекционных, дератизационных работ и акарицидную обработку территории оздоровительных организаций, проведение работ по отдельному графику
	по мере необходимости
	Учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	2.7
	Извещение Управления Роспотребнадзора о планируемых сроках открытия оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве оздоровительных смен и количестве оздоравливаемых детей
	не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты открытия
	Управление образования, Управление по физической культуре и спорту, Управление культуры, учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	2.8
	Организация работы по приведению зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в соответствие с требованиями санитарного законодательства
	по мере необходимости
	Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,  Управление культуры, учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	2.9
	Получение Экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул,  в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
	в соответствии со сроками, установленными действующим законодательством
	Учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	2.10
	Получение Санитарно-эпидемиологического заключения в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
	до открытия лагеря/до истечения срока действующего заключения
	Учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	2.11
	Представление списков руководящего, педагогического, тренерского и обслуживающего персонала, задействованного в работе организаций отдыха и оздоровления детей, в Информационный центр Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области для проверки на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования (при не представлении указанных справок работниками самостоятельно)
	до 15.04.2026
	Учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	2.12
	Получение справок об отсутствии судимости у работников ЛДП
	до заключения трудового договора
	Учреждения

	2.13
	Проведение проверки технической исправности спортивных объектов и сооружений, используемых для проведения игрового и тренировочного процесса в ЛДП
	до 20.05.2026
	Учреждения, Управление по физической культуре и спорту

	2.14
	Оснащение медицинских кабинетов организаций отдыха и оздоровления детей необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами
	перед началом каждой смены
	Учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	2.15
	Проведение приемки ЛДП и ЗОЛ
	не менее, чем за 2 рабочих дня до открытия лагеря
	ГОК, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,  Управление культуры, учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	2.16
	Проведение тренировок по эвакуации людей при возникновении ЧС, отработка действий персонала при возникновении пожара, террористического акта
	до 22.05.2026 
	Учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	2.17
	Заключение договоров на организацию питания в ЛДП
	до 22.05.2026
	Учреждения

	2.18
	Заключение договоров на организацию медицинского обслуживания детей медицинским персоналом ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский»
	до 22.05.2026
	Учреждения

	2.19
	Осуществление систематического контроля качества отдыха и оздоровления детей в ЛДП
	весь период работы ЛДП
	Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,  Управление культуры, учреждения

	2.20
	Проведение  инструктажей со всеми работниками  организаций отдыха и оздоровления детей по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми
	до открытия лагеря,  весь период работы лагеря
	Учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	2.21
	Проведение обязательных медицинских осмотров персонала организаций отдыха и оздоровления детей
	по отдельному графику
	Учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	3. 
	Организационно-управленческие мероприятия

	3.1
	Взаимодействие с Региональным центром координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей
	постоянно
	ГОК, Управление образования

	3.2
	Организация деятельности ГОК
	постоянно
	Отдел по социальным и жилищным вопросам Администрации городского округа

	3.3
	Проведение мониторинга оздоровительной кампании 
	ежемесячно
	ГОК, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,  Управление культуры

	3.4
	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации оздоровительной кампании на территории Каменск-Уральского городского округа
	постоянно
	Управление образования

	3.5
	Определение объемов средств, необходимых для организации и проведения отдыха и оздоровления детей и подростков, по видам отдыха и по учреждениям
	январь-февраль
	ГОК, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,  Управление культуры

	3.6
	Заключение контрактов (договоров) на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с действующим законодательством
	в течение года
	Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,   Управление культуры, учреждения

	3.7
	Изготовление (заказ) бланков строгой отчетности для ЛДП
	март-май
	Учреждения

	3.8
	Прием заявлений о предоставлении путевок в ЛДП, ЗОЛ от родителей (законных представителей) занимающихся спортивных школ, творческих коллективов
	в соответствии со сроками, установленными правовыми актами учреждений
	Учреждения

	3.9
	Прием заявлений о постановке на учет детей в целях направления их в ЛДП, ЗОЛ и санаторно-оздоровительные организации
	в соответствии с административ-ным регламентом
	Управление образования

	3.10
	Формирование кадрового состава ЛДП
	февраль-апрель
	Учреждения

	3.11
	Разработка официальных сайтов муниципальных детских лагерей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 14.03.2025 № 201 «Об утверждении примерной структуры официального сайта организации отдыха детей и их оздоровления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формата предоставления информации»
	до 30.04.2026
	Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,   Управление культуры, учреждения

	3.12
	Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, организующих питание детей в ЛДП, загородных учреждениях отдыха и оздоровления
	в течение года
	МКУ «Санитарно-технологическая пищевая лаборатория города Каменска-Уральского»

	3.13
	Организация и проведение санитарно-гигиенического обучения медицинских и педагогических работников, тренеров, руководителей клубных формирований, направляемых на работу в ЛДП
	по отдельному графику
	Управление Роспотребнадзора, учреждения

	3.14
	Информирование родителей (законных представителей) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и подростков через информационные порталы и платформы в сети Интернет,  сайты образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, информационные стенды в фойе учреждений, собрания
	постоянно
	Администрация городского округа,  Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,  Управление культуры, учреждения, организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющие деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа (по согласованию)

	3.15
	Освещение в СМИ хода реализации мероприятий по подготовке и проведению оздоровительной кампании
	постоянно
	Администрация городского округа,  Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,  Управление культуры

	3.16
	Развитие информационного обеспечения деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей, в том числе через размещение информации на официальных сайтах и на сайте «Уральские каникулы»
	постоянно
	Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,  Управление культуры

	3.17
	Мониторинг финансирования оздоровительной кампании, контроль за расходованием средств и подготовка отчетов о расходовании средств
	постоянно
	ГОК, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,  Управление культуры

	3.18
	Размещение сведений о несовершеннолетних, получивших путевки в оздоровительные организации, в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»
	в течение всего периода
	Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,  Управление культуры

	3.19
	Подготовка отчетов по итогам организации и проведения оздоровительной кампании
	до 25.12.2026
	ГОК, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту,  Управление культуры

	4. 
	Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала

	4.1
	Разработка (актуализация) программ воспитательной работы (календарных планов воспитательной работы) во всех ЛДП в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2025 № 209 «Об утверждении федеральной программы воспитательной работы для организаций отдыха детей и их оздоровления и календарного плана воспитательной работы», а также их размещение на официальных сайтах ЛДП в сети «Интернет».
	до 30.04.2026
	Учреждения

	4.2
	Проведение информационной кампании в муниципальных общеобразовательных организациях о возможности направления детей на образовательные смены в ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орлёнок» и МДЦ «Артек»
	весь период
	Управление образования

	4.3
	Разработка и утверждение оздоровительно-образовательных программ деятельности ЛДП
	до открытия лагеря
	Учреждения

	4.4
	Разработка и утверждение плана работы ЛДП
	до открытия лагеря
	Начальники ЛДП

	4.5
	Организация взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по вопросам обеспечения содержательного досуга отдыхающих в ЛДП
	до открытия лагеря
	Начальники ЛДП


В Плане основных мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и проведению оздоровительной кампании в 2026 году в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области используются следующие сокращения:
ГОК – городская оздоровительная комиссия Каменск-Уральского городского округа,

Администрация городского округа – Администрация Каменск-Уральского городского округа,

Управление образования – ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа»,

Управление по физической культуре и спорту – ОМС «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа», 
Управление культуры – ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа»,

Управление Роспотребнадзора – Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах,
учреждения – муниципальные общеобразовательные учреждения,  учреждения культуры и дополнительного образования,
ЛДП – лагеря с дневным пребыванием детей,
ЗОЛ – загородные организации отдыха и оздоровления детей.
�








