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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.08.2026 № 596
Об утверждении Порядка формирования и реализации
комплексных муниципальных программ
Каменск-Уральского городского округа
На основании Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях координации деятельности органов местного самоуправления Каменск-Уральского городского округа по решению задач социально-экономического развития 
Каменск-Уральского городского округа Администрация Каменск-Уральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и реализации комплексных муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта 2027 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Федякова А. Л.
Глава 
Каменск-Уральского городского округа



            А. А. Герасимов

Утвержден

постановлением Администрации 
Каменск-Уральского городского округа
от 26.08.2026 № 596
«Об утверждении Порядка формирования и реализации комплексных муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа»
Порядок

формирования и реализации комплексных муниципальных программ 
Каменск-Уральского городского округа
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и реализации комплексных муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа (далее – Порядок) определяет порядок принятия решений о разработке комплексных муниципальных программ, их формирования, реализации, оценки эффективности, контроля за выполнением на территории Каменск-Уральского городского округа (далее также – городской округ).

1.2. Комплексная муниципальная программа (далее – комплексная программа) представляет собой увязанную по задачам, ресурсам и срокам осуществления систему мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в различных сферах развития городского округа, и является основанием для взаимодействия органов местного самоуправления городского округа и организаций, расположенных на территории городского округа, по достижению определенных стратегических целей социально-экономического развития городского округа.

1.3. Комплексная программа разрабатывается на срок от 3 лет.

Продолжительность срока реализации комплексной программы определяется в зависимости от ставящихся соответствующей программой целей социально-экономического развития городского округа.

1.4. Комплексная программы может включать в себя подпрограммы. Деление комплексной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках этих программ задач.

1.5. Разработка и реализация комплексной программы осуществляются органом местного самоуправления Каменск-Уральского городского округа (далее – орган местного самоуправления), отраслевым (функциональным) органом Администрации Каменск-Уральского городского округа, структурным подразделением Администрации Каменск-Уральского городского округа (далее – структурное подразделение Администрации городского округа), которые после утверждения комплексной программы выступают в качестве координатора комплексной программы.

2. Принятие решений о разработке и формирование 
комплексной программы
2.1. Комплексная программа разрабатывается на основании постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа, в котором указывается разработчик проекта комплексной программы, устанавливается срок ее формирования.

2.2. Комплексная программа утверждается постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа.

2.3. В случае если разработчиком комплексной программы является структурное подразделение Администрации городского округа, в паспорте комплексной программы в качестве координатора комплексной программы указывается это структурное подразделение Администрации городского округа.

2.4. После принятия решения о формировании комплексной программы в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка проект комплексной программы предварительно согласовывается с отделом мониторинга муниципальных программ и услуг Администрации Каменск-Уральского городского округа (далее – отдел мониторинга) в части:

1) соответствия требованиям настоящего Порядка, документам стратегического планирования городского округа;

2) соответствия мероприятий поставленным целям, срокам реализации;

3) привлечения средств за счет всех источников финансирования для реализации комплексной программы.

Срок согласования составляет не более 5 рабочих дней.

2.5. После предварительного согласования проекта комплексной программы координатор комплексной программы готовит проект постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа об утверждении комплексной программы, который согласовывается в соответствии с действующим порядком согласования проектов правовых актов Администрации Каменск-Уральского городского округа.

Проект постановления об утверждении комплексной программы в обязательном порядке подлежит согласованию с:

1) органами местного самоуправления, другими организациями, включенными в проект комплексной программы;

2) отделом мониторинга;

3) функциональным органом Администрации Каменск-Уральского городского округа Финансово-бюджетное управление (далее – Финансово-бюджетное управление).
2.6. Внесение изменений в комплексную программу осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Порядка для утверждения комплексных программ.

Не допускается внесение изменений в комплексную программу за истекший период реализации комплексной программы.

Основаниями для внесения изменений в комплексную программу являются внесение изменений в:

1) муниципальные программы, на основании которых сформирована комплексная программа;

2) законодательство Российской Федерации и Свердловской области в части, затрагивающей положения комплексной программы.

При внесении изменений в муниципальную программу в части мероприятий и показателей, на основании которых сформирована комплексная программа, ответственный исполнитель муниципальной программы в течение 10 календарных дней с момента вступления в силу постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа о внесении изменений в соответствующую муниципальную программу уведомляет координатора комплексной программы о внесенных изменениях. Координатор комплексной программы совместно с ответственным исполнителем муниципальной программы принимает решение о потребности в корректировке комплексной программы.
2.7. Координатор комплексной программы организует размещение актуальной редакции комплексной программы в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования в разделе «Муниципальные программы/ Комплексные муниципальные программы» в течение 14 календарных дней со дня ее утверждения или внесения изменений (с указанием реквизитов муниципальных правовых актов, в соответствии с которыми внесены изменения).

2.8. Отдел мониторинга осуществляет ведение реестра комплексных программ.

2.9. В список рассылки постановлений Администрации Каменск-Уральского городского округа об утверждении комплексной программы или внесении изменений в комплексную программу в обязательном порядке включается отдел мониторинга.

2.10. Координаторы комплексных программ представляют по запросу отдела мониторинга уточняющую информацию о комплексной программе.

3. Содержание комплексной программы
3.1. Комплексная программа разрабатывается в соответствии с документами стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровней.

3.2. Комплексная программа содержит паспорт программы.

За паспортом комплексной программы следуют разделы:

1) характеристика проблемы, на решение которой направлена комплексная программа;

2) цели, задачи, целевые показатели реализации комплексной программы;

3) план мероприятий по выполнению комплексной программы.

3.3. К содержанию разделов комплексной программы предъявляются следующие требования:

1) паспорт комплексной программы заполняется в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Порядку;

2) раздел первый «Характеристика проблемы, на решение которой направлена комплексная муниципальная программа» должен содержать:

- анализ текущего состояния сферы, включая выявление основных проблем и причин их возникновения, а также анализ социальных, финансово-экономических и иных рисков реализации комплексной программы. При описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации комплексной программы должны использоваться количественные и качественные показатели;

- прогноз развития сферы реализации комплексной программы, определение возможных тенденций и значений экономических показателей по итогам реализации комплексной программы;

- обоснование соответствия целей и задач комплексной программы приоритетам стратегических направлений развития городского округа;

3) раздел второй «Цели, задачи, целевые показатели реализации комплексной муниципальной программы» оформляется в виде Приложения № 1 к комплексной программе по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку и должен содержать формулировку цели (целей), соответствующую целям основных документов стратегического планирования, и задач, на достижение и решение которых направлена комплексная программа. Цель должна соответствовать сфере реализации комплексной программы, должна быть конкретной, четко и однозначно сформулированной, измеряемой (достижение цели можно проверить), достижимой за период реализации комплексной программы.

Для каждой цели (задачи) комплексной программы должны быть установлены целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации комплексной программы в соответствии с показателями основных документов стратегического планирования, основными параметрами муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

Целевые показатели комплексной программы устанавливаются в абсолютных и (или) относительных величинах и должны объективно характеризовать прогресс в достижении цели, решения задач комплексной программы. Не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел.

В случае если значение целевого показателя определяется не на основе данных государственного статистического наблюдения, в комплексной программе должен быть указан источник или способ получения данных для его расчета;

4) раздел третий «План мероприятий по выполнению комплексной муниципальной программы» должен содержать текстовую часть и план мероприятий по выполнению комплексной программы, оформляемый в виде Приложения № 2 к комплексной программе по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку. В текстовой части третьего раздела комплексной программы отражаются механизмы реализации и исполнители мероприятий комплексной программы.

Состав и структура подпрограмм комплексной программы аналогичны структуре комплексной программы. При наличии в комплексной программе подпрограмм перечень целей, задач, целевых показателей и план мероприятий формируются в целом по комплексной программе, а не в отдельности по каждой подпрограмме.

3.4. Содержание и форма представления информации в комплексной программе могут быть изменены, а программа дополнена иными разделами, приложениями при наличии требований, установленных государственными программами Свердловской области, государственными программами Российской Федерации, иными документами органов государственной власти Российской Федерации и Свердловской области.
4. Финансовое обеспечение реализации комплексной программы
4.1. Комплексная программа не является основанием для принятия расходных обязательств городским округом.

Финансовое обеспечение реализации комплексной программы может осуществляться как за счет бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, так и за счет внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий комплексной программы за счет бюджетных ассигнований осуществляется только в рамках соответствующих муниципальных программ.

5. Реализация, оценка эффективности и контроль за выполнением

комплексной программы
5.1. Координатор комплексной программы:

1) обеспечивает разработку, утверждение и реализацию комплексной программы, а также внесение в нее изменений;

2) осуществляет текущее управление реализацией комплексной программы;

3) осуществляет мониторинг реализации комплексной программы;

4) формирует отчеты о реализации комплексной программы.

5.2. Координаторы комплексных программ до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют в отдел мониторинга отчет о реализации комплексной программы по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку. В отчет о реализации комплексной программы включается информация об оценке эффективности ее реализации, которая проводится координатором комплексной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации комплексных муниципальных программ, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Порядку.

К отчету прилагается пояснительная записка, которая содержит:

1) информацию о выполнении мероприятий комплексной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде (с указанием причин невыполнения мероприятий);

2) сведения о достижении целевых показателей комплексной программы (с обоснованием причин отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты);

3) информацию о финансировании мероприятий комплексной программы за счет всех источников;

4) предложения по дальнейшей реализации комплексной программы;

5) анализ оценки эффективности реализации комплексной программы по итогам отчетного года.

5.3. Координаторы комплексных программ по запросам отдела мониторинга и Финансово-бюджетного управления представляют дополнительную информацию о реализации комплексных программ.
Приложение № 1

к Порядку формирования и реализации

комплексных муниципальных программ

Каменск-Уральского городского округа
ПАСПОРТ

комплексной муниципальной программы

____________________________________________________

(наименование комплексной муниципальной программы)

	Координатор комплексной муниципальной программы
	

	Сроки реализации комплексной муниципальной программы
	

	Цели и задачи комплексной муниципальной программы
	

	Перечень подпрограмм комплексной муниципальной программы (при наличии)
	

	Перечень основных целевых показателей комплексной муниципальной программы
	

	Объемы финансирования комплексной муниципальной программы, тыс. руб.
	ВСЕГО:

в том числе: (по годам реализации)

из них:

федеральный бюджет:

в том числе: (по годам реализации)

областной бюджет:

в том числе: (по годам реализации)

местный бюджет:

в том числе: (по годам реализации)

внебюджетные источники:

в том числе: (по годам реализации)

	Адрес размещения комплексной муниципальной программы в сети Интернет
	


Приложение № 2

к Порядку формирования и реализации

комплексных муниципальных программ

Каменск-Уральского городского округа
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ * 
реализации комплексной муниципальной программы 

____________________________________________________

(наименование комплексной муниципальной программы)
	№ строки
	Наименование целей, задач, целевых показателей
	Ед. 
изм.
	Значение целевого показателя
	Источник значений целевого показателя

	
	
	
	N
	N+1
	… 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Цель 
	

	
	Задача 1
	

	
	Целевой показатель 1
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель 2
	
	
	
	
	

	
	Задача 2
	

	
	Целевой показатель 3
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель 4
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


* В случае наличия в комплексной муниципальной программе подпрограмм, целевые показатели группируются по подпрограммам с указанием наименования подпрограммы.
Приложение № 3
к Порядку формирования и реализации комплексных муниципальных программ 

Каменск-Уральского городского округа
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ *

по выполнению комплексной муниципальной программы

________________________________________

(наименование комплексной муниципальной программы)

	№ 
строки
	Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование
	Объемы финансирования, тыс.руб.
	Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

	
	
	всего


	N
	N+1
	… 
	

	
	Всего по комплексной программе, в том числе**:
	
	
	
	
	х

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	х

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	х

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	х

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	х

	
	Мероприятие 
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


* В случае наличия в комплексной муниципальной программе подпрограмм, мероприятия группируются по подпрограммам с указанием наименования подпрограмм, отдельно по каждой подпрограмме форма не заполняется.
** В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования такие источники не приводятся.
Приложение № 4
к Порядку формирования и реализации комплексных муниципальных программ 

Каменск-Уральского городского округа
ОТЧЕТ
о реализации комплексной муниципальной программы

________________________________________

(наименование комплексной муниципальной программы)

Форма 1

Достижение целевых показателей комплексной муниципальной программы

за 20__ г.

	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица 
измерения
	Значение целевого показателя
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	исп., %
	

	
	Цель 
	
	
	
	
	

	
	Задача 1
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель 1
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель 2
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	Задача 2
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель 3
	
	
	
	
	

	
	Целевой показатель 4
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


Форма 2

Выполнение мероприятий комплексной муниципальной программы

________________________________________

(наименование комплексной муниципальной программы)

 за 20___ г.

	№ 
строки
	Наименование мероприятия/ источники расходов
	Объемы финансирования, тыс.руб.
	Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

	
	
	план
	факт
	исп., %
	

	
	Всего по комплексной программе, в том числе:
	
	
	
	х

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	х

	
	областной бюджет
	
	
	
	х

	
	местный бюджет
	
	
	
	х

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	х

	
	Мероприятие 
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


Приложение № 5
к Порядку формирования и реализации комплексных муниципальных программ 

Каменск-Уральского городского округа

Методика

оценки эффективности реализации
комплексных муниципальных программ

Оценка эффективности реализации комплексной муниципальной программы проводится координатором комплексной муниципальной программы по итогам отчетного года и основывается на сравнении фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными в комплексной муниципальной программе плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации комплексной муниципальной программы:

1) определяется достижение установленных плановых значений целевых показателей комплексной муниципальной программы по формуле (1):

TFn
En = ______ ,                      (1)

TPn
где

En – достижение планового значения n целевого показателя комплексной муниципальной программы;

TFn – фактическое значение n целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года;

TPn – плановое значение n целевого показателя, утвержденное комплексной муниципальной программой;

2) оценка эффективности реализации комплексной муниципальной программы в целом определяется на основе расчетов по формуле (2):

E1 + E2 + E3 + ... + En
E = ______________________________,        (2)

n
где

E – эффективность реализации комплексной муниципальной программы;

E1, …, En – достижение планового значения целевых показателей комплексной муниципальной программы;

n – количество целевых показателей комплексной муниципальной программы.

Эффективность реализации комплексной муниципальной программы зависит от фактически достигнутых значений целевых показателей:

1) 0,95 ≤ E ≤ 1,1 – высокая эффективность реализации комплексной муниципальной программы;

2) 0,75 ≤ E < 0,95 – средняя эффективность реализации комплексной муниципальной программы;

3) E < 0,75 – низкая эффективность реализации комплексной муниципальной программы.

Значение Е1, …, Еn, E > 1,1 указывает на ошибку при планировании целевых показателей.
�








