СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2026 № 688

Об утверждении муниципальной программы 
«Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе

на 2027-2031 годы»

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа           от 06.08.2026 № 545, постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 12.08.2026 № 563 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Каменск-Уральского городского округа, подлежащих реализации в период 2027 – 2031 годов» Администрация Каменск-Уральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе на 2027-2031 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2027 года:

1) постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа        от 02.10.2024 № 682 «Об утверждении муниципальной программы 
«Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе             на 2025-2030 годы»;

2) постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа        от 04.03.2025 № 162 «О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе                на 2025-2030 годы»;

3) постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа        от 17.07.2025 № 581 «О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе               на 2025-2030 годы»;

4) постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа        от 02.10.2025 № 803 «О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе                на 2025-2030 годы»;

5) постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа        от 19.02.2026 № 108 «О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе               на 2025-2030 годы»;

6) постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа        от 30.06.2026 № 460 «О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе              на 2025-2030 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий»    и разместить на официальном сайте муниципального образования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Нестерова Д.Н.

Глава

Каменск-Уральского городского округа                                            А.А. Герасимов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Каменск-Уральского городского округа

от 29.09.2026  № 688

«Об утверждении муниципальной

программы «Реализация социальной

политики в Каменск-Уральском

городском округе на 2027- 2031 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В КАМЕНСК-УРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2027-2031 ГОДЫ»

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

социальноЙ ПОЛИТИКИ В муниципальноМ образованиИ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

В последние годы в России установилась тенденция развития системы социальной защиты населения, проявляющаяся в создании сбалансированной совокупности социальных программ различных уровней (федерального, регионального, муниципального), направленных на смягчение отрицательных последствий снижения уровня жизни.

Проведение эффективной социальной политики - единственный действенный инструмент сглаживания социальных разногласий и конфликтов, обеспечения равных возможностей граждан для удовлетворения их потребностей и реализации личных и экономических интересов.

Реализация государственной политики в сфере обеспечения социальной поддержки населения возложена на Министерство социальной политики Свердловской области. Администрация Каменск-Уральского городского округа в рамках своих полномочий организует работу по предоставлению мер дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе на 2027-2031 годы» разработана с учетом текущей ситуации и возможностей бюджета Каменск-Уральского городского округа.

В сложившейся социально-экономической ситуации под особым вниманием по-прежнему остаются семьи с детьми и, прежде всего, многодетные семьи и семьи социального риска. Основными направлениями программы «Дополнительные меры социальной поддержки населения в Каменск-Уральском городском округе на 2027 – 2031 годы» являются: предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан, которые в силу объективных причин находятся в особых обстоятельствах; социальная поддержка детей из малообеспеченных семей; проведение мероприятий для граждан пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья; поддержка граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы.

В течение 2025 года за счет средств местного бюджета:

- материальная помощь была оказана трем семьям в связи с пожаром и одной неполной семье с детьми на общую сумму 95,0 тыс. руб.;

- в рамках городской акции «Здравствуй, школа!» наборы канцелярских принадлежностей к 1 сентября получили 300 школьников из малообеспеченных семей;

- в рамках организации и проведения поздравлений граждан пенсионного возраста в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, в 2025 году поздравления получили 55 человек;

- в декабре в рамках мероприятий, посвященных Декаде инвалидов, было вручено две премии главы Каменск-Уральского городского округа «За активную жизненную позицию»;

- перечислены средства социальной выплаты на проезд в транспорте общего пользования обучающимся, проживающим на отдаленных территориях на сумму 72 тыс.руб.;

- перечислены средства социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, на общую сумму       3000,0 тыс.руб. (15 многодетных семей);

- перечислена единовременная денежная выплата гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции, на общую сумму 25200,0 тыс.руб. (22 человека - выплата составляла по 100,0 тыс.руб., 115 человек - по 200,0 тыс.руб.).

В целях повышения статуса и роли общественных организаций, внесших значительный вклад в развитие муниципального образования, в соответствии с Положением о поощрении граждан пожилого возраста с активной жизненной позицией и по результатам конкурсного отбора, 52 гражданина получили путевки в МАУ «Санаторий «Каменская здравница», 5 гражданам пожилого возраста выплачена денежная премия «За активную жизненную позицию».

Основным риском реализации программы является недостаток финансовых средств, что не позволяет оказать поддержку большему числу нуждающихся.

В целях сохранения системы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках муниципальной программы в 2027-2031 годах планируется продолжить оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, оказание социальной поддержки детям из малообеспеченных семей, оказание социальной поддержки в области транспортного обслуживания, поддержки многодетным семьям, гражданам пожилого возраста и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, проведение социально значимых мероприятий, предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции.

Профилактика инфекционных и неинфекционных болезней предупреждает возникновение новых случаев заболеваний и является важнейшим фактором, влияющим на продолжительность и качество жизни населения. Одним из важнейших методов первичной профилактики является информирование населения как о самой болезни, так и о средствах ее профилактики. Наряду с профилактическими материалами, размещенными в средствах массовой информации, большую эффективность имеют социальная реклама, изготовление и распространение тематических информационных материалов (буклеты, плакаты, стенды, баннеры и т.д.) по проблемам социально значимых инфекционных  и неинфекционных заболеваний среди населения, проведение акций и мероприятий профилактической направленности.

Заболеваемость социально-значимыми заболеваниями в 2025 году в расчете на 100 тыс. населения составила:

- злокачественные новообразования – 647,7 (2024 год – 629,35). В 2025 году показатель онкологической заболеваемости вырос по сравнению с прошлым годом (+2,9%);

- ВИЧ/СПИД – 1 445,3 (2024 год – 1 452,6 случаев);

- туберкулез – 75,0 (2024 год – 104,0);

- сердечно - сосудистые заболевания - 24079,17 (2024 год - 25526,47).

Одно из направлений профилактической работы - информирование населения по профилактике, доступности тестирования и медицинской помощи при ВИЧ-инфекции. К проведению информационной кампании по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза привлечены представители учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, центра по работе с молодежью, общественных организаций, православной церкви, промышленных предприятий, средств массовой информации, учреждений уголовно-исполнительной системы.

Администрация Каменск-Уральского городского округа регулярно проводит санитарно-просветительскую работу среди населения по вопросам профилактики  ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Информация по профилактике ВИЧ-инфекции регулярно размещается на официальном сайте муниципального образования, сайтах муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, учреждений профессионального образования, лечебно-профилактических организаций, на информационных стендах и корпоративных сайтах организаций, расположенных на территории города, в социальных сетях.

По итогам 2025 года проведен анализ уровня информированности населения о проблеме распространения ВИЧ-инфекции. Уровень информированности населения 15-49 лет о проблеме распространения ВИЧ-инфекции в среднем составил 91,9%.

В 100% крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа, реализуются программы профилактики ВИЧ-инфекции, в т.ч. среди работающей молодежи.

На предприятиях в рамках программ профилактики ВИЧ-инфекции организована следующая работа:

- вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции включены в программы вводных    и повторных инструктажей по охране труда;

- в общедоступных местах размещены информационные материалы по профилактике ВИЧ, информация обновляется в ежеквартальном режиме (информационные стенды, внутренние сетевые ресурсы, сообщества предприятий в социальных сетях ВКонтакте, корпоративные газеты, заводское радио);

- изготовлено порядка 18000 листовок, буклетов, брошюр;

- проведены беседы, лекции, демонстрация фильмов и социальных роликов «ВИЧ-инфекция», «Знать, чтобы жить» на ЖК-экранах предприятий и др.

В Каменск-Уральском городском округе особое внимание уделяется профилактической работе с детьми и молодежью.

Так, Центром по работе с молодежью при активном участии городского волонтерского отряда и других волонтерских объединений города в 2025 году проведены мероприятия, направленные на профилактику зависимостей, социально значимых заболеваний, пропаганду ЗОЖ:

- акции, флешмобы по профилактике ВИЧ-СПИДа (проведена информационно-просветительская кампания, посвященная Всемирному Дню памяти людей, умерших от СПИДа, в том числе с размещением информации                              на официальной странице Центра по работе с молодежью в социальной сети «ВКонтакте»);

- информационно-познавательные игры в рамках городского Школьного, городского Студенческого советов, совета работающей молодежи.

Реализация мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний сталкивается с организационными, социальными и экономическими трудностям. Главные проблемы и риски при проведении профилактической работы заключаются в недостаточной приверженности граждан к здоровому образу жизни, низкой мотивации к диспансеризации – игнорирование бесплатных профосмотров из-за нехватки времени или недоверия, ресурсные ограничения первичного звена здравоохранения (дефицит кадров – низкие количественные показатели укомплектованности штатными врачами-инфекционистами, эпидемиологами, лаборантами).

Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе на 2027-2031 годы» призвана обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки граждан и семей, находящихся в наиболее тяжелом социально-экономическом положении; проведение общественно значимых социальных мероприятий; разработку системы мер и проведение мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения. Программа направлена на комплексное решение выявленных на территории муниципального образования социальных проблем в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.

В качестве потенциала реализации муниципальной программы можно рассмотреть имеющийся положительный опыт реализации мер социальной поддержки, расширение их видов и совершенствование инструментов социальной помощи.

Цель муниципальной программы - создание эффективной социальной защиты и поддержки жителей на местном уровне.

Расчеты плановых значений показателей муниципальной программы напрямую основываются на объемах выделяемых средств из местного бюджета.

Планирование расходов происходит на основе базовых и новых расходных обязательств бюджета. Корректировка показателей осуществляется при секвестировании или увеличении бюджетных ассигнований.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетам стратегического развития Каменск-Уральского городского округа, закрепленным в действующей Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года и обновляемых долгосрочных планах развития округа. Ключевой вектор долгосрочной политики муниципалитета - это пропаганда семейных ценностей, рождения здоровых детей, их надлежащего воспитания, сохранения семейных традиций и семейных отношений, формирование среди граждан ответственного отношения к своему здоровью.

Прямая взаимосвязь целей и задач муниципальной программы со стратегическими приоритетами городского округа представлена в таблице:

| Приоритетное стратегическое направление развития Каменск-Уральского ГО | Цели муниципальной программы по социальной политике | Задачи муниципальной программы, работающие на достижение целей |
| --- | --- | --- |
| Развитие человеческого капитала и сбережение населения (создание условий для повышения качества жизни горожан, поддержка семей). | Сохранение и расширение системы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. | • Предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; • Адресная социальная поддержка многодетных семей и семей с детьми; • Обеспечение социальных гарантий для участников СВО и членов их семей. |
| Повышение качества жизни и укрепление здоровья граждан (снижение заболеваемости, продвижение ценностей здорового образа жизни). | Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа, профилактика социально значимых заболеваний. | • Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний; • Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ и активное долголетие. |

Конечный результат муниципальной программы - повышение защищенности граждан и укрепление здоровья каменцев - напрямую работает на главную миссию Стратегии городского округа.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе на 2027-2031 годы»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Нестеров Денис Николаевич, заместитель главы Администрации городского округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Иванова Евгения Сергеевна, начальник отдела по социальным и жилищным вопросам Администрации Каменск-Уральского городского округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2027 – 2031 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Сохранение системы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
|  | Цель 2. Сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения муниципального образования |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.руб. | ВСЕГО: 6631,25, в т.ч.: 2027 год – 1396,75; 2028 год – 1220,5; 2029 год – 1396,75; 2030 год – 1220,5; 2031 год – 1396,75, из них: - местный бюджет – 6631,25, в т.ч.: 2027 год – 1396,75 2028 год – 1220,5; 2029 год – 1396,75 2030 год – 1220,5 2031 год – 1396,75 |
| Справочно: общий объем налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных решениями Думы Каменск-Уральского городского округа о налогах и сборах, предусмотренных в рамках муниципальной программы | Всего - 0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственной программой Свердловской области | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» одной из национальных целей определено сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |

- Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания/ поддержания | Ед.изм | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Реквизиты документа | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы «Сохранение системы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан, получивших материальную помощь | МП | поддержа-ние | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 2 | Количество граждан, получивших компенсацию затрат на установку надгробия-памятника Почетному гражданину города Каменска-Уральского | МП | поддержа-ние | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Количество детей из малообеспеченных семей, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки | МП | поддержа-ние | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - |
| 4 | Количество многодетных семей, получивших социальную выплату взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно | МП | поддержа-ние | мно-годет-ная семья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Количество граждан, получивших социальную выплату на проезд в транспорте общего пользования | МП | поддержа-ние | вып-лата | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - |
| 6 | Количество граждан, проживающих в домах с печным отоплением, получивших денежную выплату на приобретение колотых дров | МП | поддержа-ние | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7. | Количество граждан, получивших единовременную денежную выплату в связи с заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации | МП | поддержа-ние | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Цель муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество информационных материалов (полиграфическая и сувенирная продукция) для проведения мероприятий в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, физической культуры и спорта, в других организациях, расположенных на территории муниципального образования | МП | поддержа-ние | ед. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы | Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе» |  |  |
| 1.1 | Отдел по социальным и жилищным вопросам Администрации Каменск-Уральского городского округа | 2027-2031 |  |
| 1.2 | Задача 1 «Предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Смягчение последствий трудных жизненных ситуаций | 1, 2 |
| 1.3 | Задача 2 «Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей» | Создание равных условий для развития каждого ребенка независимо от финансового положения родителей | 3 |
| 1.4 | Задача 3 «Социальная поддержка многодетных семей» | Повышение рождаемости, улучшение демографической ситуации и повышении качества жизни граждан | 4 |
| 1.5 | Задача 4 «Социальная поддержка обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, проживающих на отдаленных территориях, в области транспортного обслуживания» | Создание равных условий для получения качественного образования | 5 |
| 1.6 | Задача 5 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в связи с прохождением гражданами военной службы по контракту» | Повышение мотивации граждан к поступлению на военную службу, укрепление материального благополучия военнослужащих и их семей | 6, 7 |
| 1.7 | Задача 6 «Повышение уровня информированности населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики таких заболеваний» | Профилактика заболеваний, снижение уровня социально значимых заболеваний среди населения городского округа | 8 |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 6631,25 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 |  |
|  | местный бюджет | 6631,25 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 |  |
|  | Процессная часть муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего на реализацию процессной части муниципальной программы, в т.ч.: | 6631,25 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 |  |
|  | местный бюджет | 6631,25 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе», в т.ч.: | 6631,25 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 |  |
|  | местный бюджет | 6631,25 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 |  |
| 4 | Материальная помощь отдельным категориям граждан, в т.ч.: | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  | местный бюджет | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 5 | Компенсация затрат на установку надгробия-памятника Почетному гражданину города Каменска-Уральского, в т.ч.: | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | местный бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 6 | Изготовление знака «Почетный гражданин города Каменска-Уральского», медали «За заслуги перед городом», медали «За материнские заслуги», приобретение футляров к ним, изготовление удостоверений и свидетельств к знакам и медалям, в т.ч.: | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 7 | Вручение премии гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Каменска-Уральского» и гражданам, награжденным медалью «За заслуги перед городом» и цветов, в т.ч.: | 400,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
|  | местный бюджет | 400,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 8 | Вручение премии «За материнские заслуги» и цветов, в т.ч.: | 207,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |  |
|  | местный бюджет | 207,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |  |
| 9 | Вручение городской премии «Браво» и подарка (цветы и (или) статуэтка), в т.ч.: | 414,75 | 138,25 | 0,0 | 138,25 | 0,0 | 138,25 |  |
|  | местный бюджет | 414,75 | 138,25 | 0,0 | 138,25 | 0,0 | 138,25 |  |
| 10 | Цикл мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, в том числе поздравление супружеских пар, отметивших свадебные юбилеи, с вручением цветов и подарка в т.ч.: | 41,5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 |  |
|  | местный бюджет | 41,5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 |  |
| 11 | Цикл мероприятий, направленных на поддержку материнства и детства, популяризацию традиционных семейных ценностей, улучшение демографической ситуации и защиту института семьи, с вручением цветов и (или) подарков в т.ч.: | 220,0 | 24,0 | 74,0 | 24,0 | 74,0 | 24,0 |  |
|  | местный бюджет | 220,0 | 24,0 | 74,0 | 24,0 | 74,0 | 24,0 |  |
| 12 | Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, с вручением цветов в т.ч.: | 350,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
|  | местный бюджет | 350,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 13 | Поздравление отдельных категорий граждан с днями рождения, начиная с 90-летия, с вручением цветов в т.ч.: | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | местный бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 14 | Мероприятия, посвященные Декаде инвалидов (в т.ч. вручение премии главы Каменск-Уральского городского округа для людей с ограниченными возможностями «За активную жизненную позицию» с вручением цветов), в т.ч.: | 197,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |  |
|  | местный бюджет | 197,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |  |
| 15 | Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг (цветы для возложения на мемориалы в памятные даты, цветы (букеты) для проведения торжественных встреч, вечеров, впечатка в удостоверения к юбилейной медали и др.), в т.ч.: | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 16 | «Городская акция «Здравствуй, школа!» для детей из малообеспеченных семей, в т.ч.: | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  | местный бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 17 | Предоставление денежной выплаты членам семей участников (погибших участников) специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, проживающих на территории Каменск-Уральского городского округа в домах с печным отоплением на приобретение колотых дров, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Социальная выплата гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Социальная выплата на проезд в транспорте общего пользования, в т.ч.: | 1800,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  |
|  | местный бюджет | 1800,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  |
| 20 | Единовременная денежная выплата гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Изготовление (приобретение) полиграфической и сувенирной продукции в целях проведения мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний, в т.ч.: | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе»

- Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации городского округа | Отдел по социальным и жилищным вопросам Администрации Каменск-Уральского городского округа (далее – Отдел) Иванова Евгения Сергеевна, начальник отдела |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе на 2027 – 2031 годы» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи / показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания/ поддержания | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1 «Предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество граждан, получивших материальную помощь | КПМ | поддержа-ние | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Отдел |
| 1.2 | Количество граждан, получивших компенсацию затрат на установку надгробия-памятника Почетному гражданину города Каменска-Уральского | КПМ | поддержа-ние | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел |
| 2. | Задача 2 «Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество детей из малообеспеченных семей, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки | КПМ | поддержа-ние | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Отдел |
| 3. | Задача 3 «Социальная поддержка многодетных семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество многодетных семей, получивших социальную выплату взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно | КПМ | поддержа-ние | много-детная семья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел |
| 4. | Задача 4 «Социальная поддержка обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, проживающих на отдаленных территориях, в области транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество граждан, получивших социальную выплату на проезд в транспорте общего пользования | КПМ | поддержа-ние | выплата | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Отдел |
| 5. | Задача 5 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в связи с прохождением гражданами военной службы по контракту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество граждан, проживающих в домах с печным отоплением, получивших денежную выплату на приобретение колотых дров | КПМ | поддержа-ние | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел |
| 5.2. | Количество граждан, получивших единовременную денежную выплату, в связи с заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации | КПМ | поддержа-ние | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел |
| 6. | Задача 6 «Повышение уровня информированности населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики таких заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество информационных материалов (полиграфическая и сувенирная продукция для проведения мероприятий в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, физической культуры и спорта, в других организациях, расположенных на территории муниципального образования) | КПМ | поддержа-ние | ед. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Отдел |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Ед. изм. | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Задача 1 «Предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание материальной помощи | Выплаты физическим лицам | человек в год | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.2 | Выплата компенсации затрат на установку надгробия-памятника Почетному гражданину города Каменска-Уральского | Выплаты физическим лицам | человек в год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Задача 2 «социальная поддержка детей из малообеспеченных семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Городская акция «Здравствуй, школа!» для детей из малообеспеченных семей | Приобретение товаров, работ, услуг | штука | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 3. | Задача 3 «Социальная поддержка многодетных семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно | Выплаты физическим лицам | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Задача 4 «Социальная поддержка обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, проживающих на отдаленных территориях, в области транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление социальной выплаты на проезд в транспорте общего пользования | Выплаты физическим лицам | выплата | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| 5. | Задача 5 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в связи с прохождением гражданами военной службы по контракту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление денежной выплаты гражданам, проживающим в домах с печным отоплением, на приобретение колотых дров | Выплаты физическим лицам | человек в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2 | Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам в связи с заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации | Выплаты физическим лицам | человек в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Задача 6 «Повышение уровня информированности населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики таких заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Изготовление информационных материалов (полиграфическая и сувенирная продукция для проведения мероприятий в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, физической культуры и спорта, в других организациях, расположенных на территории муниципального образования) | Приобретение товаров, работ, услуг | экземпляр/штука | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация социальной политики в Каменск-Уральском городском округе», в т.ч.: | 6631,25 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 |
|  | местный бюджет | 6631,25 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 | 1220,5 | 1396,75 |
| 1.1. | Материальная помощь отдельным категориям граждан, в т.ч.: | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | местный бюджет | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1.2. | Компенсация затрат на установку надгробия-памятника Почетному гражданину города Каменска-Уральского, в т.ч.: | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | местный бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.3. | Изготовление знака «Почетный гражданин города Каменска-Уральского», медали «За заслуги перед городом», медали «За материнские заслуги», приобретение футляров к ним, изготовление удостоверений и свидетельств к знакам и медалям, в т.ч.: | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.4. | Вручение премии гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Каменска-Уральского» и гражданам, награжденным медалью «За заслуги перед городом» и цветов, в т.ч.: | 400,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | местный бюджет | 400,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.5. | Вручение премии «За материнские заслуги» и цветов, в т.ч.: | 207,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
|  | местный бюджет | 207,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| 1.6. | Вручение городской премии «Браво» и подарка (цветы и (или) статуэтка), в т.ч.: | 414,75 | 138,25 | 0,0 | 138,25 | 0,0 | 138,25 |
|  | местный бюджет | 414,75 | 138,25 | 0,0 | 138,25 | 0,0 | 138,25 |
| 1.7. | Цикл мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, в том числе поздравление супружеских пар, отметивших свадебные юбилеи, с вручением цветов и подарка в т.ч.: | 41,5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 |
|  | местный бюджет | 41,5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 | 15,5 | 3,5 |
| 1.8. | Цикл мероприятий, направленных на поддержку материнства и детства, популяризацию традиционных семейных ценностей, улучшение демографической ситуации и защиту института семьи, с вручением цветов и (или) подарков в т.ч.: | 220,0 | 24,0 | 74,0 | 24,0 | 74,0 | 24,0 |
|  | местный бюджет | 220,0 | 24,0 | 74,0 | 24,0 | 74,0 | 24,0 |
| 1.9. | Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, с вручением цветов в т.ч.: | 350,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | местный бюджет | 350,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.10. | Поздравление отдельных категорий граждан с днями рождения, начиная с 90-летия, с вручением цветов в т.ч.: | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | местный бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.11. | Мероприятия, посвященные Декаде инвалидов (в т.ч. вручение премии главы Каменск-Уральского городского округа для людей с ограниченными возможностями «За активную жизненную позицию» с вручением цветов), в т.ч.: | 197,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
|  | местный бюджет | 197,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 1.12. | Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг (цветы для возложения на мемориалы в памятные даты, цветы (букеты) для проведения торжественных встреч, вечеров, впечатка в удостоверения к юбилейной медали и др.), в т.ч.: | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.13. | Городская акция «Здравствуй, школа!» для детей из малообеспеченных семей, в т.ч.: | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | местный бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.14. | Предоставление денежной выплаты членам семей участников (погибших участников) специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, проживающих на территории Каменск-Уральского городского округа в домах с печным отоплением на приобретение колотых дров, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. | Социальная выплата гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16. | Социальная выплата на проезд в транспорте общего пользования, в т.ч.: | 1800,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
|  | местный бюджет | 1800,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| 1.17. | Единовременная денежная выплата гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18. | Изготовление (приобретение) полиграфической и сувенирной продукции в целях проведения мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний, в т.ч.: | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий на период 2027 - 2031 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., наименование должности) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача 1 «Предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Материальная помощь отдельным категориям граждан» | X | Иванова Е.С., начальник отдела по социальным и жилищным вопросам |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1 Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа, устанавливающее размер выплаты, утвержден/принят | в течение 10 рабочих дней с момента обращения |  | Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2 Выплаты осуществлены | в течение 10 рабочих дней с момента принятия постановления |  | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Компенсация затрат на установку надгробия-памятника Почетному гражданину города Каменска-Уральского» | X | Иванова Е.С., начальник отдела по социальным и жилищным вопросам |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1 Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа, устанавливающее размер выплаты, утвержден/принят | в течение 20 календарных дней с момента обращения |  | Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2 Выплаты осуществлены | в течение 10 календарных дней с момента принятия постановления |  | Платежное поручение |
|  | Задача 2 «Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей» |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Городская акция «Здравствуй, школа!» для детей из малообеспеченных семей» | X | Иванова Е.С., начальник отдела по социальным и жилищным вопросам |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план закупок | 31 января |  | План закупок |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 20 июля |  |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3 Произведена приемка поставленных товаров | 15 августа |  | Акт сдачи-приемки |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4 Произведена оплата товаров по муниципальному контракту | 20 августа |  | Платежное поручение |
| 3. | Задача 3 «Социальная поддержка многодетных семей» |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 «Социальная выплата гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно» | X | Иванова Е.С., начальник отдела по социальным и жилищным вопросам |  |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1 Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа, устанавливающее размер выплаты, утвержден/принят | в течение 15 рабочих дней с момента обращения |  | Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2 Выплаты осуществлены | в течение 10 рабочих дней с момента принятия постановления |  | Платежное поручение |
| 4. | Задача 4 «Социальная поддержка обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, проживающих на отдаленных территориях, в области транспортного обслуживания» |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1 «Социальная выплата на проезд в транспорте общего пользования» | X | Иванова Е.С., начальник отдела по социальным и жилищным вопросам |  |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1 Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа, устанавливающее размер выплаты, утвержден/принят | в течение 20 календарных дней с момента обращения |  | Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа |
| 4.1.2. | Контрольная точка 2 Выплаты осуществлены | в течение 10 рабочих дней с момента принятия постановления |  | Платежное поручение |
| 5. | Задача 5 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в связи с прохождением гражданами военной службы по контракту» |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1 «Предоставление денежной выплаты членам семей участников (погибших участников) специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, проживающих на территории Каменск-Уральского городского округа в домах с печным отоплением, на приобретение колотых дров», в т.ч.: | X | Иванова Е.С., начальник отдела по социальным и жилищным вопросам |  |
| 5.1.1. | Контрольная точка 1 Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа, устанавливающее размер выплаты, утвержден/принят | в течение 30 календарных дней с момента обращения |  | Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа |
| 5.1.2. | Контрольная точка 2 Выплаты осуществлены | в течение 10 рабочих дней с момента принятия постановления |  | Платежное поручение |
| 5.2. | Мероприятие (результат) 2 «Единовременная денежная выплата гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции», в т.ч.: | X | Иванова Е.С., начальник отдела по социальным и жилищным вопросам |  |
| 5.2.1. | Контрольная точка 1 Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа, устанавливающее размер выплаты, утвержден/принят | в течение 25 рабочих дней с момента обращения |  | Постановление Администрации Каменск-Уральского городского округа |
| 5.2.2. | Контрольная точка 2 Выплаты осуществлены | в течение 10 рабочих дней с момента принятия постановления |  | Платежное поручение |
| 6. | Задача 6 «Повышение уровня информированности населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах профилактики таких заболеваний» |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие 1 Изготовление (приобретение) полиграфической и сувенирной продукции в целях проведения мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний | X | Иванова Е.С., начальник отдела по социальным и жилищным вопросам |  |
| 6.1.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план закупок | 31 января |  | План закупок |
| 6.1.2. | Контрольная точка 2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | 20 февраля |  |  |
| 6.1.3. | Контрольная точка 3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 15 марта |  | Акт сдачи-приемки |
| 6.1.4. | Контрольная точка 4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 22 марта |  | Платежное поручение |